## 1Ф (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 Пп (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7Кпкз (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8Расш (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _______________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## Форма 11план фин по источн
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
IV квартал 2022г.
Отчет о реализации инвестиционной программы ГУП "Региональные электрические сети "РБ
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики РБ № 248-О от 29.12.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2022г.
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 204.4709 | 0 | 0 | 204.4709 | 0 | 117.2534 | 0 | 0 | 117.2534 | 0 | -87.2175 | 57.3448 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -87.2175 | 57.3448 | 0 | #DIV/0!
0.1 | Технологическое присоединение,всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 141.9155 | 0 | 0 | 141.9155 | 0 | 52.9589 | 0 | 0 | 52.9589 | 0 | -88.9567 | 37.3172 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -88.9567 | 37.3172 | 0 | #DIV/0!
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 57.9817 | 0 | 0 | 57.9817 | 0 | 60.1506 | 0 | 0 | 60.1506 | 0 | 2.1688 | 103.7406 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2.1688 | 103.7406 | 0 | #DIV/0!
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4.5737 | 0 | 0 | 4.5737 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | -0.42968 | 90.6053 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.42968 | 90.6053 | 0 | #DIV/0!
1 | ГУП "РЭС"РБ | Г |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
… | … | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
… | … | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
… | … | Г |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 141.9155 | 0 | 0 | 141.9155 | 0 | 52.9589 | 0 | 0 | 52.9589 | 0 | -88.9567 | 37.3172 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -88.9567 | 37.3172 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 59.8712 | 0 | 0 | 59.8712 | 0 | 26.1881 | 0 | 0 | 26.1881 | 0 | -33.6831 | 43.7407 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -33.6831 | 43.7407 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 58.2632 | 0 | 0 | 58.2632 | 0 | 24.8381 | 0 | 0 | 24.8381 | 0 | -33.4251 | 42.6308 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -33.4251 | 42.6308 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.1 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202201225 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -10.8 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП "Наружные электричекие сети,Республика Башкортостан,Илишевский район, с.Верхнеяркеево, ул.Комсомольск" (инв№ 00-002202) (БКТП-400кВа) (изм. 0) | K_ 20220114_Ц_6 | 5.3215 | 0 | 0 | 5.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3215 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -5.3215 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-98, ТП-6, ТП-100 в н.п. Иглино. КТП-250 кВа (1шт) КТП160кВа (2шт) | K_ 20220114_Ц_7 | 3.0414 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0414 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.0414 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП-100кВ в н.п. Алкино на КТП-400 кВа с ТМГ-400кВа (3шт) изм (900кВа) | K_ 20220114_Ц_8 | 3.3768 | 0 | 0 | 3.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3768 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.3768 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-01293 "Трансформатор силовой ТМ 250-10/0,4 Благовещенский р-н, с.Бедеева Поляна" КТП-250кВа (изм.) | K_ 20220114_Ц_9 | 1.053 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.053 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.053 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.6 | Реконструкция "Трансформаторная подстанция, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, сельсовет Николаевский,с.Нурлино, ул.Школьная,д. 73" 2БКТП-400кВа | K_ 20220114_Ц_10 | 10.0436 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0436 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -10.0436 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-0053 г. Благовещенск, ул. Сосновая 2КТПН-400кВа | K_ 20220114_Ц_11 | 2.6892 | 0 | 0 | 2.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6892 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.6892 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-14 н.п. Кудеевский КТПП-250/10/0,4кВ (проходного типа) | L_ 2022_1211_Ц_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 2.3326 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2.3326 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | мероприятие в плане III кв
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611 | L_ 2022_1211_Ц_3 | 3.2021 | 0 | 0 | 3.2021 | 0 | 3.2021 | 0 | 0 | 3.2021 | 0 | -2e-07 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2e-07 | 100 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-55 Ф-230 ПС Восточная, (КТП-10/0,4/250 кВа) Инв. №00-003630 | L_ 2022_1211_Ц_4 | 2.4683 | 0 | 0 | 2.4683 | 0 | 2.4683 | 0 | 0 | 2.4683 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-68 Ф-9 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/400 кВа) Инв. №00-003643 | L_ 2022_1211_Ц_6 | 2.6485 | 0 | 0 | 2.6485 | 0 | 2.6485 | 0 | 0 | 2.6485 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-2589 "Подстанция КТПН, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, ул.Юбилейная", (КТП-10/0,4/400 кВа), Инв.№ 00-003699. | L_ 2022_1211_Ц_7 | 2.6215 | 0 | 0 | 2.6215 | 0 | 2.7472 | 0 | 0 | 2.7472 | 0 | 0.12569 | 104.7944 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.12569 | 104.7944 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.13 | Замена КТП-94 "РСУ ДОР АБЗ" с трансформатором 400 кВА | L_БГЭС_1.2.1.1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0.097 | 108.0833 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.097 | 108.0833 | 0 | #DIV/0! | Увеличение стоимости работ по результатам закупки оборудования
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-1 1980 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201131 | 0.64375 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | 0.6241 | 0 | 0 | 0.6241 | 0 | -0.019655 | 96.9468 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.019655 | 96.9468 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-2 1981 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201132 | 0.64375 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | 0.6241 | 0 | 0 | 0.6241 | 0 | -0.019655 | 96.9468 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.019655 | 96.9468 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-2902, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201133 | 0.64375 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | 0.61577 | 0 | 0 | 0.61577 | 0 | -0.027986 | 95.6527 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.027986 | 95.6527 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-2907, замена Т-1 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201134 | 0.64375 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | 0.61495 | 0 | 0 | 0.61495 | 0 | -0.028803 | 95.5257 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.028803 | 95.5257 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201135 | 0.64375 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | 0.61644 | 0 | 0 | 0.61644 | 0 | -0.027314 | 95.7571 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.027314 | 95.7571 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201136 | 0.64375 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | 0.61644 | 0 | 0 | 0.61644 | 0 | -0.027314 | 95.7571 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.027314 | 95.7571 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-5304, замена Т-2 1989 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201137 | 0.52692 | 0 | 0 | 0.52692 | 0 | 0.50496 | 0 | 0 | 0.50496 | 0 | -0.021959 | 95.8326 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.021959 | 95.8326 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-509, замена Т-1 1971г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201138 | 0.52692 | 0 | 0 | 0.52692 | 0 | 0.50458 | 0 | 0 | 0.50458 | 0 | -0.022342 | 95.7598 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.022342 | 95.7598 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-509, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201139 | 0.52692 | 0 | 0 | 0.52692 | 0 | 0.50458 | 0 | 0 | 0.50458 | 0 | -0.022342 | 95.7598 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.022342 | 95.7598 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011310 | 0.52692 | 0 | 0 | 0.52692 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | -0.025921 | 95.0807 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.025921 | 95.0807 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011311 | 0.52692 | 0 | 0 | 0.52692 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | -0.025921 | 95.0807 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.025921 | 95.0807 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-1 1982 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011312 | 0.52692 | 0 | 0 | 0.52692 | 0 | 0.50241 | 0 | 0 | 0.50241 | 0 | -0.024512 | 95.3481 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.024512 | 95.3481 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-2 1985 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011313 | 0.52692 | 0 | 0 | 0.52692 | 0 | 0.50241 | 0 | 0 | 0.50241 | 0 | -0.024512 | 95.3481 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.024512 | 95.3481 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-1707, замена 1996 г.в. кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011314 | 0.39716 | 0 | 0 | 0.39716 | 0 | 0.37511 | 0 | 0 | 0.37511 | 0 | -0.022059 | 94.4459 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.022059 | 94.4459 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-502, замена Т-1 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011315 | 0.29279 | 0 | 0 | 0.29279 | 0 | 0.27268 | 0 | 0 | 0.27268 | 0 | -0.020112 | 93.131 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.020112 | 93.131 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-502, замена Т-2 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011316 | 0.29279 | 0 | 0 | 0.29279 | 0 | 0.27268 | 0 | 0 | 0.27268 | 0 | -0.020112 | 93.131 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.020112 | 93.131 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-1441 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-100 на ТМГ-160 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011317 | 0.30548 | 0 | 0 | 0.30548 | 0 | 0.28795 | 0 | 0 | 0.28795 | 0 | -0.017535 | 94.2598 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.017535 | 94.2598 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.31 | Реконструкция КТП-1817 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-250 на ТМГ-250 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011318 | 0.41777 | 0 | 0 | 0.41777 | 0 | 0.39025 | 0 | 0 | 0.39025 | 0 | -0.027517 | 93.4132 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.027517 | 93.4132 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.32 | Реконструкция КТП-1816 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-400 на ТМГ-400 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011319 | 0.54032 | 0 | 0 | 0.54032 | 0 | 0.51567 | 0 | 0 | 0.51567 | 0 | -0.024655 | 95.4369 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.024655 | 95.4369 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.1.33 | Реконструкция КТП-0520,1218 замена ТМ-250 на ТМГ-250 | L_ 2022011320 | 0.62216 | 0 | 0 | 0.62216 | 0 | 0.79534 | 0 | 0 | 0.79534 | 0 | 0.17319 | 127.8362 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.17319 | 127.8362 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | -0.258 | 83.9552 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.258 | 83.9552 | 0 | #DIV/0!
1.2.1.2 | Установка вольтдобавочного трансформатора 63 кВА в д.Картали для электроснабжения д.Тихий Ключ | L_БГЭС_1.2.1.2.1 | 1.608 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | -0.258 | 83.9552 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.258 | 83.9552 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 71.3358 | 0 | 0 | 71.3358 | 0 | 14.2405 | 0 | 0 | 14.2405 | 0 | -57.0953 | 19.9626 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -57.0953 | 19.9626 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 71.3358 | 0 | 0 | 71.3358 | 0 | 14.2405 | 0 | 0 | 14.2405 | 0 | -57.0953 | 19.9626 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -57.0953 | 19.9626 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-04кВ -5,67км,КЛ-04кВ-0,357км. частной застройки мкр № 22,23 | L_20220211 | 3.5901 | 0 | 0 | 3.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5901 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.5901 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.2 | Реконструкция фидеров ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | 2.4559 | 0 | 0 | 2.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.4559 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.3 | Реконструкция 3КЛ- 6кВ МФК Урал | L_ 20220220 | 1.4364 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4364 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -1.4364 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20220213_Ц_1 | 8.5671 | 0 | 0 | 8.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5671 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -8.5671 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.5 | Реконструкция кабельных выходов Ф-4, Ф-5, Ф-8 ПС Иглино с подстанции с увеличением пропускной способности (ААБлУ 3х240) (L=2х400м.) (изм. 800м.) | K_ 20220213_Ц_2 | 5.5612 | 0 | 0 | 5.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5612 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -5.5612 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.6 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №6, ТП №6 с. Иглино" (Инв.№00-003634) (изм.0) | K_ 20220213_Ц_3 | 6.083 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.083 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -6.083 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1520 ул.Механизация,ул.Коммунальная Уфа Калин.р-н L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_4 | 2.0478 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0478 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.0478 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ с.Большой Куганак, ул.Ленина, ОП12-35 (инв. №41011300467) L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_5 | 2.0478 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0478 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.0478 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.9 | Реконструкция линии электропередачи г. Белорецк, от ПС 45 до ПС ГПП-6 Белорецкий район, с.Тирлянский (инв. 41011300028) | K_ 20220213_Ц_6 | 5.4602 | 0 | 0 | 5.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4602 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -5.4602 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.10 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" | K_ 20220213_Ц_7 | 3.6407 | 0 | 0 | 3.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6407 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -3.6407 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС «Промышленная» (поликлиника ФСБ) –РП-20 , Ф-6-52, нитка Б ( Инв. № 00-002758 Кабельная линия КЛ-6кВ Ф.6-52-РП-20 (2н), РБ000020376097) (КЛ-2,0км) (Изм. 0) | K_ 20220213_Ц_8 | 20.621 | 0 | 0 | 20.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.621 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -20.621 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.12 | Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша | L_ 2022_1221_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0182 | 0 | 0 | 5.0182 | 0 | 5.0182 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 5.0182 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | Выполнено в III кв
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до д.Карталы,Тихий Ключ - 3,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.9 | 4.38 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 4.2532 | 0 | 0 | 4.2532 | 0 | -0.12682 | 97.1047 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.12682 | 97.1047 | 0 | #DIV/0! | Уменьшение стоимости работ в связи с корректировкой объемов работ
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей - 2,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.10 | 2.532 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 2.2765 | 0 | 0 | 2.2765 | 0 | -0.2555 | 89.9091 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.2555 | 89.9091 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.16 | Реконстркуция ЛЭП-04кВ г.Агидель ул Мира 5/1 ГК L= 0,250 км | L_ 20220213 | 0.29363 | 0 | 0 | 0.29363 | 0 | 0.19004 | 0 | 0 | 0.19004 | 0 | -0.10359 | 64.7195 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.10359 | 64.7195 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-04кВ ф.ул.Январская на КТП-5123 0,300 км | L_ 20220214 | 0.18975 | 0 | 0 | 0.18975 | 0 | 0.1771 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | -0.012643 | 93.337 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.012643 | 93.337 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ,КЛ-04кВ ф.ул.Молодежная на КТП-1218 КЛ 0,03км ВЛ 0,50 км | L_ 20220215 | 0.38908 | 0 | 0 | 0.38908 | 0 | 0.30627 | 0 | 0 | 0.30627 | 0 | -0.082812 | 78.716 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.082812 | 78.716 | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-6кВ Фид. № 7 ПС Амзя 2,6 км | L_ 20220221 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.0192 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | -0.020839 | 98.9785 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.020839 | 98.9785 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 10.7086 | 0 | 0 | 10.7086 | 0 | 12.5303 | 0 | 0 | 12.5303 | 0 | 1.8217 | 117.0116 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.8217 | 117.0116 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 10.7086 | 0 | 0 | 10.7086 | 0 | 12.5303 | 0 | 0 | 12.5303 | 0 | 1.8217 | 117.0116 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.8217 | 117.0116 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета 410шт. | L_ 20220311 | 4.1086 | 0 | 0 | 4.1086 | 0 | 6.0003 | 0 | 0 | 6.0003 | 0 | 1.8917 | 146.0426 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.8917 | 146.0426 | 0 | #DIV/0!
| Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк-350 точек | L_БГЭС_1.2.3.1.1 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | -0.07 | 98.9394 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.07 | 98.9394 | 0 | #DIV/0!
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 57.9817 | 0 | 0 | 57.9817 | 0 | 60.1506 | 0 | 0 | 60.1506 | 0 | 2.1688 | 103.7406 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2.1688 | 103.7406 | 0 | #DIV/0!
1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково | L_ 2022_14_Ц_1 | 24.5982 | 0 | 0 | 24.5982 | 0 | 28.534 | 0 | 0 | 28.534 | 0 | 3.9359 | 116.0007 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3.9359 | 116.0007 | 0 | #DIV/0! | Увеличение объемов (изменеие метода прокладки кабеля)
1.4.2 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ к ТП-14 н.п. Кудеевский | L_ 2022_14_Ц_4 | 2.4989 | 0 | 0 | 2.4989 | 0 | 2.5664 | 0 | 0 | 2.5664 | 0 | 0.067514 | 102.7018 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.067514 | 102.7018 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ КТП-10/0,4/250 кВа для разгрузки ТП-15 Ф-8 ПС Минзитарово | L_ 2022_14_Ц_5 | 2.885 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТП-10/0,4/400 кВа проходного типа для для разгрузки существующей сети в н.п. Булгаково по ул. Медовая. | L_ 2022_14_Ц_6 | 3.6853 | 0 | 0 | 3.6853 | 0 | 3.6512 | 0 | 0 | 3.6512 | 0 | -0.034038 | 99.0764 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.034038 | 99.0764 | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ Ф-4, Ф-5 ПС Иглино, Ф-8 ПС Минзитарово, (3 шт.) | L_ 2022_14_Ц_7 | 6.0612 | 0 | 0 | 6.0612 | 0 | 6.0612 | 0 | 0 | 6.0612 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | #DIV/0!
1.4.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1.1 | 13.668 | 0 | 0 | 13.668 | 0 | 13.4033 | 0 | 0 | 13.4033 | 0 | -0.26468 | 98.0635 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.26468 | 98.0635 | 0 | #DIV/0!
1.4.7 | Установка КТП-250/6/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1.2 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | -0.252 | 75.5814 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.252 | 75.5814 | 0 | #DIV/0!
1.4.8 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 20220123 | 1.4635 | 0 | 0 | 1.4635 | 0 | 1.2236 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | -0.23993 | 83.6058 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.23993 | 83.6058 | 0 | #DIV/0!
1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ -0,93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201231 | 1.6135 | 0 | 0 | 1.6135 | 0 | 0.86137 | 0 | 0 | 0.86137 | 0 | -0.75212 | 53.3853 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.75212 | 53.3853 | 0 | #DIV/0!
1.4.10 | Строительство КЛ-04кВ -0,180км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201232 | 0.18658 | 0 | 0 | 0.18658 | 0 | 0.18454 | 0 | 0 | 0.18454 | 0 | -0.0020364 | 98.9086 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.0020364 | 98.9086 | 0 | #DIV/0!
1.4.11 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201233 | 0.28974 | 0 | 0 | 0.28974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5737 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.5737 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.5737 | 0 | 0 | 4.5737 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | -0.42968 | 90.6053 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.42968 | 90.6053 | 0 | #DIV/0!
1.6.1 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20220422 | 2.706 | 0 | 0 | 2.706 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | -0.006 | 99.7783 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.006 | 99.7783 | 0 | #DIV/0!
1.6.2 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) - 1 шт. | L_БГЭС_1.6.7 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.22398 | 0 | 0 | 0.22398 | 0 | -0.04002 | 84.8409 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.04002 | 84.8409 | 0 | #DIV/0!
1.6.3 | ПИРы по зоне ПО СЭС на мероприятия ИП 2023год | L_ 20220428 | 0.40366 | 0 | 0 | 0.40366 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | -0.38366 | 4.9547 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -0.38366 | 4.9547 | 0 | #DIV/0!
1.6.4 | ПИРы по зоне ПО ЦЭС на мероприятия ИП 2023-2024 год | L_ 2022_06_Ц_3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | #DIV/0!