## 1Ф (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 Пп (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7Кпкз (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8Расш (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _______________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## Форма 17 осн этапы ИП
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2022 г.
Отчет о реализации инвестиционной программы ГУП "Региональные электрические сети "РБ
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики РБ № 248-О от 29.12.2022г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2022г., млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 138.2428 | 131.9678 | 4.8688 | 61.142 | 64.9553 | 7.2309 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 1.5301 | 1.1443 | 0 | 11.7448 | 0.36035 | 3.3758 | 7.9796 | 0.029108 | 118.9257 | 4.5084 | 51.384 | 55.8314 | 7.2018 | 51.9603 | 97.8407 | 5.8738 | 24.9739 | 64.1576 | 5.2159 | 4.0435 | 0 | 1.3606 | 0.9702 | 0.03 | 2.769 | 0 | 0.22122 | 2.5178 | 0.03 | 17.3836 | 0.27834 | 3.7057 | 14.0522 | 0.22698 | 73.6446 | 5.5955 | 19.6864 | 46.6175 | 4.9289
0.1 | Технологическое присоединение,всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 75.8513 | 131.9678 | 4.8688 | 61.142 | 64.9553 | 7.2309 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 1.5301 | 1.1443 | 0 | 11.7448 | 0.36035 | 3.3758 | 7.9796 | 0.029108 | 118.9257 | 4.5084 | 51.384 | 55.8314 | 7.2018 | 32.9382 | 44.2724 | 3.0697 | 10.582 | 26.1716 | 2.9832 | 4.0435 | 0 | 1.3606 | 0.9702 | 0.03 | 2.769 | 0 | 0.22122 | 2.5178 | 0.03 | 16.702 | 0.27834 | 3.6658 | 13.5388 | 0.098508 | 20.7579 | 2.7914 | 5.3343 | 9.1447 | 2.8247
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 57.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2111 | 50.1317 | 2.8041 | 14.3919 | 37.9861 | 2.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68166 | 0 | 0.039842 | 0.51335 | 0.12847 | 49.45 | 2.8041 | 14.3521 | 37.4727 | 2.1042
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 3.4767 | 1.04 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3.4367 | 1 | 0 | 2.4367 | 0
1 | ГУП "РЭС"РБ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | I_ ТП 20.1.1.1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | I_ ТП 20.1.1.1.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | I_ТП 20.1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 75.8513 | 131.9678 | 4.8688 | 61.142 | 64.9553 | 7.2309 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 1.5301 | 1.1443 | 0 | 11.7448 | 0.36035 | 3.3758 | 7.9796 | 0.029108 | 118.9257 | 4.5084 | 51.384 | 55.8314 | 7.2018 | 32.9382 | 44.2724 | 3.0697 | 10.582 | 26.1716 | 2.9832 | 4.0435 | 0 | 1.3606 | 0.9702 | 0.03 | 2.769 | 0 | 0.22122 | 2.5178 | 0.03 | 16.702 | 0.27834 | 3.6658 | 13.5388 | 0.098508 | 20.7579 | 2.7914 | 5.3343 | 9.1447 | 2.8247
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 51.3576 | 52.3368 | 1.217 | 9.9171 | 38.1876 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0.15296 | 1.1443 | 0 | 2.4268 | 0.082015 | 0.44896 | 1.8959 | 0 | 48.6126 | 1.135 | 9.3152 | 35.1474 | 3.015 | 12.5268 | 21.8209 | 2.7914 | 3.3197 | 12.2557 | 2.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0.12746 | 0.95361 | 0 | 7.7892 | 0 | 0.34769 | 7.4415 | 0.0354 | 12.9507 | 2.7914 | 2.8445 | 3.8606 | 2.7914
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 49.7496 | 50.99 | 1.217 | 9.8534 | 36.9046 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0.15296 | 1.1443 | 0 | 2.4268 | 0.082015 | 0.44896 | 1.8959 | 0 | 47.2659 | 1.135 | 9.2515 | 33.8644 | 3.015 | 11.1868 | 20.6986 | 2.7914 | 3.2665 | 11.1865 | 2.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0.12746 | 0.95361 | 0 | 7.7892 | 0 | 0.34769 | 7.4415 | 0.0354 | 11.8284 | 2.7914 | 2.7914 | 2.7914 | 2.7914
1.2.1.1.1 | Реконструкция РП,ТП. |  | 10.8 | 10.8 | 0.012 | 1.8 | 8.4 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.012 | 1.8 | 8.4 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП "Наружные электричекие сети,Республика Башкортостан,Илишевский район, с.Верхнеяркеево, ул.Комсомольск" (инв№ 00-002202) (БКТП-400кВа) (изм. 0) |  | 5.3215 | 5.3215 | 0.015714 | 1.0326 | 4.1903 | 0.08292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3215 | 0.015714 | 1.0326 | 4.1903 | 0.08292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-98, ТП-6, ТП-100 в н.п. Иглино. КТП-250 кВа (1шт) КТП160кВа (2шт) |  | 3.0414 | 3.0414 | 0.049943 | 1.0345 | 1.7082 | 0.24876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0.049943 | 1.0345 | 1.7082 | 0.24876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция КТП-100кВ в н.п. Алкино на КТП-400 кВа с ТМГ-400кВа (3шт) изм (900кВа) |  | 3.3768 | 3.3768 | 0.049943 | 1.0568 | 2.0213 | 0.24876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3768 | 0.049943 | 1.0568 | 2.0213 | 0.24876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-01293 "Трансформатор силовой ТМ 250-10/0,4 Благовещенский р-н, с.Бедеева Поляна" КТП-250кВа (изм.) |  | 1.053 | 1.053 | 0.016648 | 0.34744 | 0.60595 | 0.08292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0.016648 | 0.34744 | 0.60595 | 0.08292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция "Трансформаторная подстанция, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, сельсовет Николаевский,с.Нурлино, ул.Школьная,д. 73" 2БКТП-400кВа |  | 10.0436 | 10.0436 | 0.0295 | 1.1592 | 7.8594 | 0.99546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0436 | 0.0295 | 1.1592 | 7.8594 | 0.99546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-0053 г. Благовещенск, ул. Сосновая 2КТПН-400кВа |  | 2.6892 | 2.6892 | 0.36 | 0.1692 | 1.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6892 | 0.36 | 0.1692 | 1.8 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-14 н.п. Кудеевский КТПП-250/10/0,4кВ (проходного типа) | L_ 2022_1211_Ц_3 | 2.4268 | 2.4268 | 0.082015 | 0.44896 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4268 | 0.082015 | 0.44896 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0224 | 1.9438 | 0.48596 | 0.48596 | 0.48596 | 0.48596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0.48596 | 0.48596 | 0.48596 | 0.48596
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611 | L_ 2022_1211_Ц_3 | 0 | 3.2021 | 0.17597 | 0.91753 | 2.0014 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2021 | 0.17597 | 0.91753 | 2.0014 | 0.10725 |  | 2.6684 | 0.66711 | 0.66711 | 0.66711 | 0.66711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6684 | 0.66711 | 0.66711 | 0.66711 | 0.66711
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-55 Ф-230 ПС Восточная, (КТП-10/0,4/250 кВа) Инв. №00-003630 | L_ 2022_1211_Ц_4 | 0 | 2.4683 | 0.13564 | 0.57653 | 1.6553 | 0.10081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4683 | 0.13564 | 0.57653 | 1.6553 | 0.10081 |  | 2.0569 | 0.51422 | 0.51422 | 0.51422 | 0.51422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0.51422 | 0.51422 | 0.51422 | 0.51422
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-68 Ф-9 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/400 кВа) Инв. №00-003643 | L_ 2022_1211_Ц_6 | 0 | 2.6485 | 0.14555 | 0.59048 | 1.8116 | 0.10081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6485 | 0.14555 | 0.59048 | 1.8116 | 0.10081 |  | 2.2071 | 0.55177 | 0.55177 | 0.55177 | 0.55177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071 | 0.55177 | 0.55177 | 0.55177 | 0.55177
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-2589 "Подстанция КТПН, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, ул.Юбилейная", (КТП-10/0,4/400 кВа), Инв.№ 00-003699. | L_ 2022_1211_Ц_7 | 0 | 2.6215 | 0.14407 | 0.56718 | 1.8109 | 0.099353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6215 | 0.14407 | 0.56718 | 1.8109 | 0.099353 |  | 2.2894 | 0.57234 | 0.57234 | 0.57234 | 0.57234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2894 | 0.57234 | 0.57234 | 0.57234 | 0.57234
1.2.1.1.13 | Замена КТП-94 "РСУ ДОР АБЗ" с трансформатором 400 кВА | L_БГЭС_1.2.1.1.7 | 1.2 | 1.2973 | 0 | 0.15296 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0.15296 | 1.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0811 | 0 | 0.12746 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0.12746 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-1 1980 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201131 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.53646 | 0.52008 | 0 | 0.023406 | 0.49667 | 0.002 | [10 empty] | 0.52008 | 0 | 0.023406 | 0.49667 | 0.002
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-2 1981 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201132 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.53646 | 0.52008 | 0 | 0.023406 | 0.49667 | 0.002 | [10 empty] | 0.52008 | 0 | 0.023406 | 0.49667 | 0.002
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-2902, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201133 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.53646 | 0.51314 | 0 | 0.016464 | 0.49667 | 0.002 | [10 empty] | 0.51314 | 0 | 0.016464 | 0.49667 | 0.002
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-2907, замена Т-1 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201134 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.53646 | 0.51246 | 0 | 0.015782 | 0.49667 | 0.002 | [10 empty] | 0.51246 | 0 | 0.015782 | 0.49667 | 0.002
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201135 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.53646 | 0.5137 | 0 | 0.017023 | 0.49667 | 0.002 | [10 empty] | 0.5137 | 0 | 0.017023 | 0.49667 | 0.002
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201136 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.53646 | 0.5137 | 0 | 0.017023 | 0.49667 | 0.002 | [10 empty] | 0.5137 | 0 | 0.017023 | 0.49667 | 0.002
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-5304, замена Т-2 1989 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201137 | 0.52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4391 | 0.4208 | 0 | 0.017341 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.4208 | 0 | 0.017341 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-509, замена Т-1 1971г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201138 | 0.52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4391 | 0.42048 | 0 | 0.017021 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.42048 | 0 | 0.017021 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-509, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201139 | 0.52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4391 | 0.42048 | 0 | 0.017021 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.42048 | 0 | 0.017021 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011310 | 0.52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4391 | 0.4175 | 0 | 0.014039 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.4175 | 0 | 0.014039 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011311 | 0.52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4391 | 0.4175 | 0 | 0.014039 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.4175 | 0 | 0.014039 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-1 1982 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011312 | 0.52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4391 | 0.41867 | 0 | 0.015214 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.41867 | 0 | 0.015214 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-2 1985 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011313 | 0.52692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.4391 | 0.41867 | 0 | 0.015214 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.41867 | 0 | 0.015214 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-1707, замена 1996 г.в. кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011314 | 0.39716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.33097 | 0.31259 | 0 | 0.013643 | 0.29895 | 0.0018 | [10 empty] | 0.31259 | 0 | 0.013643 | 0.29895 | 0.0018
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-502, замена Т-1 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011315 | 0.29279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.24399 | 0.22723 | 0 | 0.015265 | 0.21196 | 0.0018 | [10 empty] | 0.22723 | 0 | 0.015265 | 0.21196 | 0.0018
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-502, замена Т-2 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011316 | 0.29279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.24399 | 0.22723 | 0 | 0.015265 | 0.21196 | 0.0018 | [10 empty] | 0.22723 | 0 | 0.015265 | 0.21196 | 0.0018
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-1441 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-100 на ТМГ-160 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011317 | 0.30548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.25457 | 0.23996 | 0 | 0.027992 | 0.21196 | 0.0018 | [10 empty] | 0.23996 | 0 | 0.027992 | 0.21196 | 0.0018
1.2.1.1.31 | Реконструкция КТП-1817 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-250 на ТМГ-250 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011318 | 0.41777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.34814 | 0.32521 | 0 | 0.026264 | 0.29895 | 0.0018 | [10 empty] | 0.32521 | 0 | 0.026264 | 0.29895 | 0.0018
1.2.1.1.32 | Реконструкция КТП-1816 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-400 на ТМГ-400 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011319 | 0.54032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.45027 | 0.42972 | 0 | 0.026264 | 0.40346 | 0.0018 | [10 empty] | 0.42972 | 0 | 0.026264 | 0.40346 | 0.0018
1.2.1.1.33 | Реконструкция КТП-0520,1218 замена ТМ-250 на ТМГ-250 | L_ 2022011320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 8.452 | 0 | 0.6885 | 7.7579 | 0.0056 | [10 empty] | 7.7892 | 0 | 0.6256 | 7.16 | 0.0036 | 0.66279 | 0 | 0.062895 | 0.59789 | 0.002
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.608 | 1.3467 | 0 | 0.063727 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0.063727 | 1.283 | 0 | 1.34 | 1.1223 | 0 | 0.053106 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0.053106 | 1.0692 | 0
1.2.1.2.1 | Установка вольтдобавочного трансформатора 63 кВА в д.Картали для электроснабжения д.Тихий Ключ | L_БГЭС_1.2.1.2.1 | 1.608 | 1.3467 | 0 | 0.063727 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0.063727 | 1.283 | 0 | 1.34 | 1.1223 | 0 | 0.053106 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0.053106 | 1.0692 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.0648 | 73.1058 | 3.6518 | 45.228 | 22.2063 | 4.2159 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | 0 | 9.318 | 0.27834 | 2.9268 | 6.0837 | 0.029108 | 63.7878 | 3.3735 | 40.1049 | 16.1226 | 4.1868 | 12.554 | 12.0135 | 0.27834 | 3.6561 | 7.2041 | 0.03639 | 1.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2754 | 0.27834 | 2.9385 | 5.8696 | 0.033108 | 2.0554 | 0 | 0.71764 | 1.3345 | 0.003282
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.0648 | 73.1058 | 3.6518 | 45.228 | 22.2063 | 4.2159 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | 0 | 9.318 | 0.27834 | 2.9268 | 6.0837 | 0.029108 | 63.7878 | 3.3735 | 40.1049 | 16.1226 | 4.1868 | 12.554 | 11.7583 | 0.27834 | 3.5627 | 7.0444 | 0.03439 | 1.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0202 | 0.27834 | 2.845 | 5.7099 | 0.031108 | 2.0554 | 0 | 0.71764 | 1.3345 | 0.003282
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-04кВ -5,67км,КЛ-04кВ-0,357км. частной застройки мкр № 22,23 | L_20220211 | 3.5901 | 3.5901 | 0.20315 | 3.3858 | 0.0011028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5901 | 0.20315 | 3.3858 | 0.0011028 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция фидеров ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | 2.4559 | 2.4559 | 0 | 1.6537 | 0.71355 | 0.08861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4559 | 0 | 1.6537 | 0.71355 | 0.08861
1.2.2.1.3 | Реконструкция 3КЛ- 6кВ МФК Урал | L_ 20220220 | 1.4364 | 1.4364 | 0.080932 | 1.3489 | 0.0066344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0.080932 | 1.3489 | 0.0066344 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20220213_Ц_1 | 8.5671 | 8.5671 | 0.43945 | 6.9364 | 1.0389 | 0.15241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5671 | 0.43945 | 6.9364 | 1.0389 | 0.15241
1.2.2.1.5 | Реконструкция кабельных выходов Ф-4, Ф-5, Ф-8 ПС Иглино с подстанции с увеличением пропускной способности (ААБлУ 3х240) (L=2х400м.) (изм. 800м.) | K_ 20220213_Ц_2 | 5.5612 | 5.5612 | 0.29322 | 4.7984 | 0.4583 | 0.011348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5612 | 0.29322 | 4.7984 | 0.4583 | 0.011348
1.2.2.1.6 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №6, ТП №6 с. Иглино" (Инв.№00-003634) (изм.0) | K_ 20220213_Ц_3 | 6.083 | 6.083 | 0.31682 | 5.1673 | 0.51729 | 0.081572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083 | 0.31682 | 5.1673 | 0.51729 | 0.081572
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1520 ул.Механизация,ул.Коммунальная Уфа Калин.р-н L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_4 | 2.0478 | 2.0478 | 0.10504 | 1.6306 | 0.25625 | 0.055921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0.10504 | 1.6306 | 0.25625 | 0.055921
1.2.2.1.8 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ с.Большой Куганак, ул.Ленина, ОП12-35 (инв. №41011300467) L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_5 | 2.0478 | 2.0478 | 0.10504 | 1.6306 | 0.25625 | 0.055921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0.10504 | 1.6306 | 0.25625 | 0.055921
1.2.2.1.9 | Реконструкция линии электропередачи г. Белорецк, от ПС 45 до ПС ГПП-6 Белорецкий район, с.Тирлянский (инв. 41011300028) | K_ 20220213_Ц_6 | 5.4602 | 5.4602 | 0.20606 | 2.9637 | 0.62974 | 1.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4602 | 0.20606 | 2.9637 | 0.62974 | 1.6607
1.2.2.1.10 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" | K_ 20220213_Ц_7 | 3.6407 | 3.6407 | 0.18374 | 2.8753 | 0.52241 | 0.059256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6407 | 0.18374 | 2.8753 | 0.52241 | 0.059256
1.2.2.1.11 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС «Промышленная» (поликлиника ФСБ) –РП-20 , Ф-6-52, нитка Б ( Инв. № 00-002758 Кабельная линия КЛ-6кВ Ф.6-52-РП-20 (2н), РБ000020376097) (КЛ-2,0км) (Изм. 0) | K_ 20220213_Ц_8 | 20.621 | 20.621 | 1.44 | 6.96 | 10.2 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.621 | 1.44 | 6.96 | 10.2 | 2.021
1.2.2.1.12 | Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша | L_ 2022_1221_Ц_2 | 5.0648 | 5.0648 | 0.27834 | 1.8751 | 2.8822 | 0.029108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0648 | 0.27834 | 1.8751 | 2.8822 | 0.029108 | [5 empty] | 4.2206 | 4.2206 | 0.27834 | 1.8751 | 2.8822 | 0.029108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2206 | 0.27834 | 1.8751 | 2.8822 | 0.029108
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до д.Карталы,Тихий Ключ - 3,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.9 | 4.38 | 4.2532 | 0 | 1.0517 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2532 | 0 | 1.0517 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.5443 | 0 | 0.87645 | 2.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5443 | 0 | 0.87645 | 2.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей - 2,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.10 | 2.532 | 2.2765 | 0 | 0.75427 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2765 | 0 | 0.75427 | 1.5222 | 0 | 2.11 | 1.8971 | 0 | 0.62856 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0.62856 | 1.2685 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | 3.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконстркуция ЛЭП-04кВ г.Агидель ул Мира 5/1 ГК L= 0,250 км | L_ 20220213 | 0.29363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.24469 | 0.15836 | 0 | 0.089081 | 0.066 | 0.003282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0 | 0.089081 | 0.066 | 0.003282
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-04кВ ф.ул.Январская на КТП-5123 0,300 км | L_ 20220214 | 0.18975 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1771 | [12 empty] | 0.15812 | 0.14759 | 0 | 0.14559 | 0 | 0.002 | [5 empty] | 0.14759 | 0 | 0.14559 | 0 | 0.002 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ,КЛ-04кВ ф.ул.Молодежная на КТП-1218 КЛ 0,03км ВЛ 0,50 км | L_ 20220215 | 0.38908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.32423 | 0.25522 | 0 | 0.093487 | 0.15974 | 0.002 | [10 empty] | 0.25522 | 0 | 0.093487 | 0.15974 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-6кВ Фид. № 7 ПС Амзя 2,6 км | L_ 20220221 | 2.04 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | 0 |  |  | 2.0192 | [17 empty] | 1.7 | 1.6826 | 0 | 0.38782 | 1.2648 | 0.03 | 1.6826 | 0 | 0.38782 | 1.2648 | 0.03 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 9.4289 | 6.5253 | 0 | 5.9969 | 4.5614 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5253 | 0 | 1.9639 | 4.5614 | 0 | 7.8575 | 10.438 | 0 | 3.6062 | 6.7118 | 0.12 | 2.3608 | 0 | 1.3606 | 0.9702 | 0.03 | 1.688 | 0 | 0.093761 | 1.5642 | 0.03 | 0.63736 | 0 | 0.37966 | 0.2277 | 0.03 | 5.7518 | 0 | 1.7722 | 3.9497 | 0.03
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 9.4289 | 6.5253 | 0 | 5.9969 | 4.5614 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5253 | 0 | 1.9639 | 4.5614 | 0 | 7.8575 | 10.438 | 0 | 3.6062 | 6.7118 | 0.12 | 2.3608 | 0 | 1.3606 | 0.9702 | 0.03 | 1.688 | 0 | 0.093761 | 1.5642 | 0.03 | 0.63736 | 0 | 0.37966 | 0.2277 | 0.03 | 5.7518 | 0 | 1.7722 | 3.9497 | 0.03
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета 410шт. | L_ 20220311 | 2.8289 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 0 |  |  | 2.833 |  |  |  |  | 1.2 | [12 empty] | 2.3575 | 5.0003 | 0 | 1.9697 | 2.9106 | 0.12 | 2.3608 | 0 | 1.3606 | 0.9702 | 0.03 | 1.688 | 0 | 0.093761 | 1.5642 | 0.03 | 0.63736 | 0 | 0.37966 | 0.2277 | 0.03 | 0.3141 | 0 | 0.1356 | 0.1485 | 0.03
| Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк-350 точек | L_БГЭС_1.2.3.1.1 | 6.6 | 6.5253 | 0 | 1.9639 | 4.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5253 | 0 | 1.9639 | 4.5614 | 0 | 5.5 | 5.4377 | 0 | 1.6366 | 3.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4377 | 0 | 1.6366 | 3.8012 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 57.8178 | 53.7553 | 2.6665 | 13.0031 | 35.9436 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7553 | 2.6665 | 13.0031 | 35.9436 | 2.142 | 15.2111 | 50.1317 | 2.8041 | 14.3919 | 37.9861 | 2.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68166 | 0 | 0.039842 | 0.51335 | 0.12847 | 49.45 | 2.8041 | 14.3521 | 37.4727 | 2.1042
1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково | L_ 2022_14_Ц_1 | 24.4342 | 24.4342 | 0.88124 | 6.1253 | 16.1601 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4342 | 0.88124 | 6.1253 | 16.1601 | 1.2676 |  | 23.7784 | 1.181 | 8.0253 | 18.0601 | 1.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7784 | 1.181 | 8.0253 | 18.0601 | 1.2676
1.4.2 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ к ТП-14 н.п. Кудеевский | L_ 2022_14_Ц_4 | 2.4989 | 2.4989 | 0.1278 | 0.8413 | 1.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4989 | 0.1278 | 0.8413 | 1.5298 | 0 |  | 2.1387 | 0.1278 | 0.8413 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0.1278 | 0.8413 | 1.5973 | 0
1.4.3 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ КТП-10/0,4/250 кВа для разгрузки ТП-15 Ф-8 ПС Минзитарово | L_ 2022_14_Ц_5 | 2.885 | 2.885 | 0.15797 | 0.71076 | 1.9067 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0.15797 | 0.71076 | 1.9067 | 0.10954 |  | 2.4041 | 0.15797 | 0.71076 | 1.9067 | 0.10954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 0.15797 | 0.71076 | 1.9067 | 0.10954
1.4.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ КТП-10/0,4/400 кВа проходного типа для для разгрузки существующей сети в н.п. Булгаково по ул. Медовая. | L_ 2022_14_Ц_6 | 3.6853 | 3.6853 | 0.19381 | 0.77277 | 2.6172 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6853 | 0.19381 | 0.77277 | 2.6172 | 0.10144 |  | 3.0427 | 0.19381 | 0.77277 | 2.5832 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0427 | 0.19381 | 0.77277 | 2.5832 | 0.10144
1.4.5 | Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ Ф-4, Ф-5 ПС Иглино, Ф-8 ПС Минзитарово, (3 шт.) | L_ 2022_14_Ц_7 | 6.0612 | 6.0612 | 0.33213 | 0.58251 | 4.9717 | 0.17487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0612 | 0.33213 | 0.58251 | 4.9717 | 0.17487 |  | 5.051 | 0.33213 | 0.58251 | 4.9717 | 0.17487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.051 | 0.33213 | 0.58251 | 4.9717 | 0.17487
1.4.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1.1 | 13.668 | 13.4033 | 0.97357 | 3.7441 | 8.197 | 0.48857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4033 | 0.97357 | 3.7441 | 8.197 | 0.48857 | 11.39 | 11.1694 | 0.81131 | 3.1201 | 6.8309 | 0.40714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1694 | 0.81131 | 3.1201 | 6.8309 | 0.40714
1.4.7 | Установка КТП-250/6/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1.2 | 1.032 | 0.78748 | 0 | 0.22634 | 0.56113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78748 | 0 | 0.22634 | 0.56113 | 0 | 0.86 | 0.65623 | 0 | 0.18862 | 0.46761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65623 | 0 | 0.18862 | 0.46761 | 0
1.4.8 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 20220123 | 1.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1.2196 | 1.0197 | 0 | 0.020425 | 0.97762 | 0.021608 | [15 empty] | 1.0197 | 0 | 0.020425 | 0.97762 | 0.021608
1.4.9 | Строительство КЛ-6кВ -0,93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201231 | 1.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1.3446 | 0.71781 | 0 | 0.045914 | 0.52442 | 0.14747 | [10 empty] | 0.68166 | 0 | 0.039842 | 0.51335 | 0.12847 | 0.036147 | 0 | 0.006072 | 0.011075 | 0.019
1.4.10 | Строительство КЛ-04кВ -0,180км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201232 | 0.18658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.15548 | 0.15378 | 0 | 0.08417 | 0.066613 | 0.003 | [15 empty] | 0.15378 | 0 | 0.08417 | 0.066613 | 0.003
1.4.11 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201233 | 0.28974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.24145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.5737 | 4.5337 | 1.6237 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5337 | 1.6037 | 0 | 2.93 | 0 | 3.811 | 3.4767 | 1.04 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3.4367 | 1 | 0 | 2.4367 | 0
1.6.1 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20240422 | 2.706 | 2.706 | 0 | 0 | 2.706 | 0 | [15 empty] | 2.706 | 0 | 0 | 2.706 | 0 | 2.255 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | [15 empty] | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | 0
1.6.4 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) - 1 шт. | L_БГЭС_1.6.7 | 0.264 | 0.224 | 0 | 0 | 0.22398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.22398 | 0 | 0.22 | 0.18665 | 0 | 0 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18665 | 0 | 0 | 0.18665 | 0
1.6.5 | ПИРы по зоне ПО СЭС на мероприятия ИП 2023год | L_ 20220428 | 0.40366 | 0.40366 | 0.42366 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.02 | [8 empty] | 0.40366 | 0.40366 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.6.6 | ПИРы по зоне ПО ЦЭС на мероприятия ИП 2023-2024 год | L_ 2022_06_Ц_3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 138.2428 | 131.9678 | 4.8688 | 61.142 | 64.9553 | 7.2309 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 1.5301 | 1.1443 | 0 | 11.7448 | 0.36035 | 3.3758 | 7.9796 | 0.029108 | 118.9257 | 4.5084 | 51.384 | 55.8314 | 7.2018 | 51.9603 | 97.8407 | 5.8738 | 24.9739 | 64.1576 | 5.2159 | 4.0435 | 0 | 1.3606 | 0.9702 | 0.03 | 2.769 | 0 | 0.22122 | 2.5178 | 0.03 | 17.3836 | 0.27834 | 3.7057 | 14.0522 | 0.22698 | 73.6446 | 5.5955 | 19.6864 | 46.6175 | 4.9289