## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк-350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Цели инвестиционной программы: оперативный контроль и анализ режимов потребления электроэнергии и мощности; оптимальное управление нагрузкой потребителей; получение и формирование данных на энергообъектах; концентрацию и передачу информации на верхний уровень управления, формирование на ее основе данных для проведения коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями электрической энергии; получение отчетных документов за любой период благодаря наличию базы данных со всеми показаниями приборов учета.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "Региональные Электрическте Сети" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Белорецк
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местное значение
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | г.Белорецк
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Счетчик электрический Мелур 107.22 Z-IL-D, Мелур 307.32 RZ-2-D, Мелур 307.22 RZ-2
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,5 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,438 млн.руб

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии, развитие и модернизация учета электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей АСКУЭ в ТП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,438 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г. Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2021 | бюджетного финансирования нет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2022
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 5.438
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.065256 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.076132 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.76132 | 0.78797 | 0.81476 | 0.84735 | 0.88124 | 0.91649 | 0.95315 | 0.99128 | 1.0309 | 1.0722
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.065256 | 0.06754 | 0.069836 | 0.07263 | 0.075535 | 0.078556 | 0.081699 | 0.084967 | 0.088365 | 0.0919
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.065256 | 0.06754 | 0.069836 | 0.07263 | 0.075535 | 0.078556 | 0.081699 | 0.084967 | 0.088365 | 0.0919
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.69606 | 0.72043 | 0.74492 | 0.77472 | 0.80571 | 0.83793 | 0.87145 | 0.90631 | 0.94256 | 0.98026
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.69606 | 0.72043 | 0.74492 | 0.77472 | 0.80571 | 0.83793 | 0.87145 | 0.90631 | 0.94256 | 0.98026
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -5.438; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -4.7419 | 0.72043 | 0.74492 | 0.77472 | 0.80571 | 0.83793 | 0.87145 | 0.90631 | 0.94256 | 0.98026
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -4.7419 | -4.0215 | -3.2766 | -2.5019 | -1.6962 | -0.85823 | 0.013221 | 0.91953 | 1.8621 | 2.8424
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -4.7419 | 0.69944 | 0.70216 | 0.70898 | 0.71586 | 0.72281 | 0.72983 | 0.73691 | 0.74407 | 0.75129
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -4.7419 | -3.9044 | -3.0885 | -2.2896 | -1.507 | -0.74032 | 0.011073 | 0.74766 | 1.47 | 2.1784
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 1.7694
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г. Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2016 года (N-1) | Год 2017 |  |  |  | Год2018 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016года (N-1) | по состоянию на 01.01.2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6.6 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 6.53
1.1 | федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6.6 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 6.53
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5.5 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 5.438
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | оборудование | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5.5 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 5.438
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 350 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 350 | 453
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Другое3) АСКУЭ | 350 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 350 | 453
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | Другое3) | 350 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 350 | 453
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 5.5 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 5.438
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5.5 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 5.438
5.2 | МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.4 | Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.5 | км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) АСКУЭ | 350 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 350 | 453
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Белорецкие городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС РБ | электро энергетика | 2022 г | 750 | [6 empty] | АСКУЭ | Закупка будет проводиться в 2022 г. | Счетчик электрический Мелур | ГУП "РЭС" РБ | 925547.83 | НМЦД | 925547.83 |  |  | 7 | 2 |  | 925547.83 | «Интеллект системы» |  |  |  | «Интеллект системы» ИНН 0275927689 КПП 027501001 ОРГН 1220200013571 ОКПО: 78607476 ОКАТО: 80401380000 | 1110657.4 |  | 32211773934 | www.bashzakaz.ru | 2022-10-19 |  | 2022-10-31 | [5 empty] | 2022-11-21 |  |  | 2022-11-21 |  | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.3.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г.Белорецк Республика Башкортостан
Тип проекта | Развитие и модернизация учета электрической энергии
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 6.53
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Счетчик электрический Мелур 107.22 Z-IL-D, Мелур 307.32 RZ-2-D, Мелур 307.22 RZ-2
График поставки основного оборудования | 2022
- дата поставки | 2022
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9.ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | [8 empty] | Зам.директора ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ
Штырляев А.Г. | [8 empty] | Самохин Д.Ю.
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
Инвестиционная программа 2022 год
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк-350 точек
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 5500.15 | (763,93) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1249.39 | (178,48) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 436.38 | (22,75) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2230.91 | (231,71) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1838.1 |  | чел.час.
| оборудования | 2019.84 | (353,74) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 226.2 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.
1 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 4: 1 шт.; 7: 250
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.51; 10: 877.5; 11: 19.18; 12: 16830
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 537.5
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 40; 11: 19.18; 12: 767
| 4 | М |  |  | 8: 0.58; 10: 145
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 70
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 2.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.24; 10: 1560
|  | ФОТ |  |  | 10: 917.5; 12: 17597
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 889.98; 12: 17069
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 467.93; 12: 8974
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2917.91
2 О | Прайс-лист | Счетчик электрической энергии электронный: однофазный Милур 107,22 Z-IL-D матер.5874,4/5,71/1,2 |  |  | 4: шт.; 7: 250; 8: 857.33; 10: 214332.5
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214332.5
3 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: 1 шт.; 7: 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.78; 10: 878; 11: 19.18; 12: 16840
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 215
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 16; 11: 19.18; 12: 307
| 4 | М |  |  | 8: 0.69; 10: 69
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 70
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 1
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.62; 10: 1162
|  | ФОТ |  |  | 10: 894; 12: 17147
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 867.18; 12: 16633
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 455.94; 12: 8745
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2485.12
4 О | Прайс-лист | Счетчик электрической энергии электронный: трехфазный Милур 307.32-3D матер. 9552,00/5,71/1,2 |  |  | 4: шт.; 7: 100; 8: 1394.05; 10: 139405
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139405
5 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 350
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.72; 10: 10402; 11: 19.18; 12: 199510
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.53; 10: 15585.5
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 10: 1337; 11: 19.18; 12: 25644
| 4 | М |  |  | 8: 3.97; 10: 1389.5
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 7: 829.5
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 101.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.22; 10: 27377
|  | ФОТ |  |  | 10: 11739; 12: 225154
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11386.83; 12: 218399
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5986.89; 12: 114829
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44750.72
6 | ТССЦ-503-4060 | Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3 |  |  | 4: шт.; 7: 350; 8: 159.27; 10: 55744.5
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55744.5
7 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 350
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 10: 4914; 11: 19.18; 12: 94251
| 4 | М |  |  | 8: 0.59; 10: 206.5
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 7: 392
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.63; 10: 5120.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 4914; 12: 94251
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4766.58; 12: 91423
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2506.14; 12: 48068
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12393.22
8 | ТССЦ-509-6541 | Выключатели нагрузки: ВН-32 1Р 100А |  |  | 4: 10 шт.; 7: 25; 8: 179.4; 10: 4485
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4485
9 | ТССЦ-509-6553 | Выключатели нагрузки: ВН-32 3Р 100А |  |  | 4: 10 шт.; 7: 10; 8: 537; 10: 5370
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5370
10 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах; 7: 6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.19; 10: 2431.14; 11: 19.18; 12: 46629
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 659.5; 10: 3957
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.95; 10: 467.7; 11: 19.18; 12: 8970
| 4 | М |  |  | 8: 468.29; 10: 2809.74
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 209.4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.6; 7: 33.6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1532.98; 10: 9197.88
|  | ФОТ |  |  | 10: 2898.84; 12: 55599
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2985.81; 12: 57267
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 1478.41 |  | 28355
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13662.1
11 | ТССЦ-502-0875 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  |  | 4: 1000 м; 7: 3.5; 8: 11574.63; 10: 40511.21
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40511.21
12 | ТССЦ-502-0878 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 |  |  | 4: 1000 м; 7: 2.5; 8: 38639.74; 10: 96599.35
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96599.35
13 | ТССЦ-111-0139 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 3.5; 8: 3712; 10: 12992
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12992
14 | ТССЦ-111-3202 | Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 50 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 3.5; 8: 4203; 10: 14710.5
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14710.5
15 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 20
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.46; 10: 3249.2; 11: 19.18; 12: 62320
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 538.35; 10: 10767
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 71.53; 10: 1430.6; 11: 19.18; 12: 27439
| 4 | М |  |  | 8: 66.74; 10: 1334.8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.36; 7: 267.2
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.38; 7: 87.6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 767.55; 10: 15351
|  | ФОТ |  |  | 10: 4679.8; 12: 89759
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4539.41; 12: 87066
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2386.7; 12: 45777
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22277.11
16 | ТССЦ-501-0819 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.91; 8: 20809; 10: 18936.19
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18936.19
17 | ТССЦ-502-0503 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 2; 8: 6863.5; 10: 13727
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13727
18 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 4: 100 шт.; 7: 20; 8: 630; 10: 12600
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12600
19 | ТССЦ-111-0145 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 9; 8: 2970.99; 10: 26738.91
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26738.91
20 | ТССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | 4: шт.; 7: 9; 8: 594.92; 10: 5354.28
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5354.28
21 | ТССЦ-509-2642 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм |  |  | 4: 100 шт.; 7: 9; 8: 437; 10: 3933
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3933
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 371470.32; 12: 2737699
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 22751.84; 12: 436380
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 31062; 12: 242905
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3291.3; 12: 63127
|  | Материалы |  |  | 10: 317656.48; 12: 2058414
|  | Строительные работы |  |  | 10: 178475.16; 12: 1249391
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2431.14; 12: 46629
| 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3957; 11: 7.82; 12: 30944
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 467.7; 12: 8970
| 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09 | материалы |  |  | 10: 167622.8; 11: 6.48; 12: 1086196
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2985.81; 12: 57267
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1478.41; 12: 28355
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 231712.96; 12: 2230913
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 20320.7; 12: 389751
| 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 27105; 11: 7.82; 12: 211961
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2823.6; 12: 54157
| 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 15.11.2021 г. №49637-ИФ/09 | материалы |  |  | 10: 150033.68; 11: 6.48; 12: 972218
|  | накладные расходы |  |  | 10: 22449.98; 12: 430590
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11803.6; 12: 226393
|  | Оборудование |  |  | 10: 353737.5; 12: 2019841
| 4 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 353737.5; 11: 5.71; 12: 2019841
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 26043.14; 12: 499507
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 25435.79; 12: 487857
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13282.01; 12: 254748
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 763925.62; 12: 5500145
| Составил: | Ведущий инженер ПТО гр.ЭиС ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]