## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г..
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии; Обновление основных фондов
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Белорецкий район МР РБ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | МО Белорецкого района
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ВЛ-6 кВ фид.5-13
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11,39 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11,17 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: _2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Договора на технологическое присоединение к электрическим сетям не предусмотрены.

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-6 кВ фид.5-13 | ВЛЗ-6 кВ фид.5-13 | ВЛ-6 кВ фид.5-13 | ВЛЗ-6 кВ фид.5-13 | - | 6 | - | 6 | 2022г. | - | одноцепная | - | СИП-3 1х70 | - | ВЛЗ | - | 5.901 | - | - | нд | - | ж/б типа СВ-110 | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 11,17 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
МГУП 2Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
бюджетного финансирования нет

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2022
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 11.17
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.13404 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.15638 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 1.5638 | 1.6185 | 1.6736 | 1.7405 | 1.8101 | 1.8825 | 1.9578 | 2.0361 | 2.1176 | 2.2023
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.13404 | 0.13873 | 0.14345 | 0.14919 | 0.15515 | 0.16136 | 0.16781 | 0.17453 | 0.18151 | 0.18877
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.13404 | 0.13873 | 0.14345 | 0.14919 | 0.15515 | 0.16136 | 0.16781 | 0.17453 | 0.18151 | 0.18877
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 1.4298 | 1.4798 | 1.5301 | 1.5913 | 1.655 | 1.7212 | 1.79 | 1.8616 | 1.9361 | 2.0135
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 1.4298 | 1.4798 | 1.5301 | 1.5913 | 1.655 | 1.7212 | 1.79 | 1.8616 | 1.9361 | 2.0135
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -11.17; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -9.7402 | 1.4798 | 1.5301 | 1.5913 | 1.655 | 1.7212 | 1.79 | 1.8616 | 1.9361 | 2.0135
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -9.7402 | -8.2604 | -6.7303 | -5.139 | -3.484 | -1.7629 | 0.027157 | 1.8888 | 3.8249 | 5.8384
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -9.7402 | 1.4367 | 1.4423 | 1.4563 | 1.4704 | 1.4847 | 1.4991 | 1.5137 | 1.5284 | 1.5432
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -9.7402 | -8.0198 | -6.344 | -4.7029 | -3.0955 | -1.5207 | 0.022744 | 1.5357 | 3.0194 | 4.4746
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 3.6345
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 100%
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 100% | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) 2016 | Год 2017 |  |  |  | Год2018 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года 2016 (N-1) | по состоянию на 01.01.2017 года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 13.668 | 13.4 | - | - | 0 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 13.668 | 0 | 13.4 | 0 | 13.668 | 13.4
1.1 | федерального бюджета |  |  | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 13.668 | 13.4 | - | - | 0 |  | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 13.668 | 0 | 13.4 | 0 | 13.668 | 13.4
1.4 | платы за технологическое присоединение | - | - | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 11.39 | 11.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 11.17 | 0 | 11.39 | 11.17
2.1 | проектно-изыскательские работы | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 11.39 | 11.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 11.17 | 0 | 11.39 | 11.17
2.3 | оборудование | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 6.2 | 5.901 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5.901 | 0 | 6.2 | 5.901
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 6.2 | 5.901 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5.901 | 0 | 6.2 | 5.901
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 6.2 | 5.901 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5.901 | 0 | 6.2 | 5.901
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 6.2 | 5.901 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5.901 | 0 | 6.2 | 5.901
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 11.39 | 11.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 11.17 | 0 | 11.39 | 11.17
5.2 | МВт | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 6.2 | 5.901 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5.901 | 0 | 6.2 | 5.901
5.6 | другое3) | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 6.2 | 5.901 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5.901 | 0 | 6.2 | 5.901
7.5 | другое3) | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ГУП "Регмональные Электрические Сети" РБ | электро энергетика | 2022 г |  |  |  |  | 6.2 | [5 empty] | ГУП "РЭС"РБ |  | ЛСР | 11393041 |  |  | 1 | 2 | ООО «Электросетьпроект» ИНН 0273072364 ОГРН 1080273007210 КПП 027801001 | 11250000 | [5 empty] | 13 500 000.00 |  | 32211336122 | https://etp-region.ru, | 2022-04-21 |  | 2022-05-12 | 2022-05-13 |  |  |  |  | 27.005.2022 |  | нд | нд | 2022-12-31 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_4.1.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | с.Ломовка Белорецкого района Республика Башкортостан
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 13.4
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 13.5
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 13.5
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | 13.4
освоено по договору, млн. руб. | 13.4
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Электросетьпроект"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ГУП "РЭС" РБ
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Электросетьпроект" | [8 empty] | И.О. Генерального директора ГУП "РЭС" РБ
Юнусов Р.Ф. | [8 empty] | Мазур В.В.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Инвестиционная программа 2022 г. Инвестиционный проект L_БГЭС_4.1.1. | [14 empty] | Строительство ВЛЗ-6кВ для технического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" к электрическим сетям ГУП "РЭС" РБ
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" к электрическим сетям ГУП "РЭС" РБ | [15 empty] | Электроснабжение
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 304-22-ЭС.СО
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1кв.2022г
Сметная стоимость |  | 13403.31 | (2976,91) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 9995.8 | (1454,58) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 919.31 | (47,14) | тыс.руб.
| монтажных работ | 54.47 | (3,99) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 4262.02 | чел.час.
| оборудования | 42.73 | (7,81) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 680.51 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ВЛ, КЛ 6 кВ | [16 empty] | Раздел 1. ВЛ, КЛ 6 кВ
1 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 100 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.13 | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| Прил.33.4 п.3.15 | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 2,4375; 10: 10374; 11: 19,5; 12: 202293 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 2,4375; 10: 26851.5; 11: 7,87; 12: 211321 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 2,4375; 10: 2666.63; 11: 19,5; 12: 51999 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 4115; 11: 5,47; 12: 22509 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 2,4375; 7: 926,25 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 2,4375; 7: 190,125 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.87; 10: 41340.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13040.63; 12: 254292 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13431.85; 12: 261921 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7824.38; 12: 152575 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62596.73; 12: 850619 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 16 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.13 | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| Прил.33.4 п.3.15 | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 2,4375; 10: 3450.72; 11: 19,5; 12: 67289 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 2,4375; 10: 10063.56; 11: 7,87; 12: 79200 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 2,4375; 10: 1017.12; 11: 19,5; 12: 19834 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 658.4; 11: 5,47; 12: 3601 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 2,4375; 7: 308,1 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 2,4375; 7: 72,54 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 387.67; 10: 14172.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4467.84; 12: 87123 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4601.88; 12: 89737 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2680.7; 12: 52274 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21455.26; 12: 292101 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: 1 опора; 7: 6 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Прил.33.4 п.3.13 | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [16 empty] | В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| Прил.33.4 п.3.15 | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | В скальных и мерзлых грунтах ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.63; 9: 2,4375; 10: 1983.59; 11: 19,5; 12: 38680 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 414.3; 9: 2,4375; 10: 6059.14; 11: 7,87; 12: 47685 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.2; 9: 2,4375; 10: 617.18; 11: 19,5; 12: 12035 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 246.9; 11: 5,47; 12: 1351 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,11; 6: 2,4375; 7: 177,10875 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,01; 6: 2,4375; 7: 44,02125 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 591.08; 10: 8289.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2600.77; 12: 50715 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2678.79; 12: 52236 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1560.46; 12: 30429 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12528.88; 12: 170381 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 150 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 10: 682.5; 11: 19,5; 12: 13309 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 10: 7434; 11: 7,87; 12: 58506 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 10: 1176; 11: 19,5; 12: 22932 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 66 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 7: 72 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 8116.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1858.5; 12: 36241 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1914.26; 12: 37328 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1115.1; 12: 21745 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11145.86; 12: 130888 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 100 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 10: 258; 11: 19,5; 12: 5031 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 10: 1281; 11: 7,87; 12: 10081 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 10: 229; 11: 19,5; 12: 4466 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 25 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 7: 14 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 1539 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 487; 12: 9497 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 501.61; 12: 9782 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 292.2; 12: 5698 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2332.81; 12: 30592 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 21 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=16+5 | [21 empty] | Объем=16+5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 10: 65.1; 11: 19,5; 12: 1269 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 10: 307.44; 11: 7,87; 12: 2420 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 10: 54.81; 11: 19,5; 12: 1069 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 7: 6,3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 3,36 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 372.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.91; 12: 2338 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 123.51; 12: 2408 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 71.95; 12: 1403 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568; 12: 7500 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 5,901 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 574.56; 10: 3390.48; 11: 19,5; 12: 66114 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1481.75; 10: 8743.81; 11: 7,87; 12: 68814 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 204.05; 10: 1204.1; 11: 19,5; 12: 23480 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 301.56; 10: 1779.51; 11: 5,47; 12: 9734 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48,94; 7: 288,79494 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14,19; 7: 83,73519 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2357.87; 10: 13913.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4594.58; 12: 89594 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4732.42; 12: 92282 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2756.75; 12: 53756 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21402.97; 12: 290700 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 |  |  | 4: 1 опора; 7: 64 |  |  |  |  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.69; 10: 1324.16; 11: 19,5; 12: 25821 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.88; 10: 3768.32; 11: 7,87; 12: 29657 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.57; 10: 420.48; 11: 19,5; 12: 8199 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 299.87; 10: 19191.68; 11: 5,47; 12: 104978 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,74; 7: 111,36 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 7: 34,56 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.44; 10: 24284.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1744.64; 12: 34020 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1796.98; 12: 35041 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1046.78; 12: 20412 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27127.92; 12: 215909 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории |  |  | 4: 1 переход; 7: 1 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
| 1 | ОТ |  |  | 8: 161.38; 10: 161.38; 11: 19,5; 12: 3147 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.42; 10: 61.42; 11: 7,87; 12: 483 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,9; 7: 13,9 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222.8; 10: 222.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.38; 12: 3147 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 166.22; 12: 3241 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 96.83; 12: 1888 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.85; 12: 8759 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 2 |  |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 10: 205.8; 11: 19,5; 12: 4013 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 10: 223.74; 11: 7,87; 12: 1761 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 10: 21.56; 11: 19,5; 12: 420 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 5.5; 11: 5,47; 12: 30 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,09; 7: 16,18 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 7: 1,32 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 435.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 227.36; 12: 4433 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 234.18; 12: 4566 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 136.42; 12: 2660 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 805.64; 12: 13030 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 122 |  |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 10: 5862.1; 11: 19,5; 12: 114311 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 10: 13528.58; 11: 7,87; 12: 106470 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 10: 1439.6; 11: 19,5; 12: 28072 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 408.7; 11: 5,47; 12: 2236 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 7: 523,38 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 7: 118,34 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 19799.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7301.7; 12: 142383 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7520.75; 12: 146654 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4381.02; 12: 85430 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31701.15; 12: 455101 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР33-04-030-01 | Установка ОПН 6 кВ: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 2 |  |  |  |  | Установка ОПН 6 кВ: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 10: 96.1; 11: 19,5; 12: 1874 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 10: 221.78; 11: 7,87; 12: 1745 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 10: 23.6; 11: 19,5; 12: 460 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 6.7; 11: 5,47; 12: 37 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 7: 8,58 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 7: 1,94 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 324.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.7; 12: 2334 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 123.29; 12: 2404 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 71.82; 12: 1400 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 519.69; 12: 7460 | [9 empty] | Всего по позиции
Заземление РЛНД | [24 empty] | Заземление РЛНД
13 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,2 |  |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.26; 10: 50.65; 11: 19,5; 12: 988 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 86.19; 10: 17.24; 11: 7,87; 12: 136 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 0.82; 11: 19,5; 12: 16 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 114.69; 10: 22.94; 11: 5,47; 12: 125 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 7: 4,26 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 0,05 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.14; 10: 90.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.47; 12: 1004 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 49.93; 12: 974 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.25; 12: 512 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.01; 12: 2735 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,22 |  |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.37; 10: 43.42; 11: 19,5; 12: 847 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 77.51; 10: 17.05; 11: 7,87; 12: 134 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.59; 10: 0.79; 11: 19,5; 12: 15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.89; 10: 10.76; 11: 5,47; 12: 59 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,6; 7: 3,652 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 7: 0,0484 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 323.77; 10: 71.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.21; 12: 862 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 42.88; 12: 836 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.55; 12: 440 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.66; 12: 2316 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0,8 |  |  |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
|  | Объем=8 / 10 | [21 empty] | Объем=8 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 98.57; 10: 78.86; 11: 19,5; 12: 1538 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.61; 10: 43.69; 11: 7,87; 12: 344 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 10: 1.83; 11: 19,5; 12: 36 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.86; 10: 23.89; 11: 5,47; 12: 131 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,29; 7: 6,632 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 7: 0,112 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 183.04; 10: 146.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.69; 12: 1574 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 78.27; 12: 1527 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 41.15; 12: 803 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.86; 12: 4343 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,055 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=(0,3*0,7*26) / 100 | [21 empty] | Объем=(0,3*0,7*26) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2445.28; 10: 134.49; 11: 19,5; 12: 2623 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 13,64 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2445.28; 10: 134.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.49; 12: 2623 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 119.7; 12: 2334 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 53.8; 12: 1049 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 307.99; 12: 6006 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,055 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
|  | Объем=5,5 / 100 | [21 empty] | Объем=5,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1147.08; 10: 63.09; 11: 19,5; 12: 1230 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 7: 6,655 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1147.08; 10: 63.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.09; 12: 1230 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 56.15; 12: 1095 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 25.24; 12: 492 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.48; 12: 2817 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРм08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |  |  | 4: 10 шт.; 7: 0,4 |  |  |  |  | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.69; 10: 17.08; 11: 19,5; 12: 333 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.55; 10: 3.02; 11: 7,87; 12: 24 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 0.06; 11: 19,5; 12: 1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.44; 10: 2.58; 11: 5,47; 12: 14 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,59; 7: 1,436 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,004 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.68; 10: 22.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.14; 12: 334 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.63; 12: 324 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.74; 12: 170 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.05; 12: 865 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,36 |  |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
|  | Объем=36 / 100 | [21 empty] | Объем=36 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 225.91; 10: 81.33; 11: 19,5; 12: 1586 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.27; 10: 26.38; 11: 7,87; 12: 208 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.1; 10: 1.12; 11: 19,5; 12: 22 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 95.64; 10: 34.43; 11: 5,47; 12: 188 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19; 7: 6,84 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,19; 7: 0,0684 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 394.82; 10: 142.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.45; 12: 1608 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 79.98; 12: 1560 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 42.05; 12: 820 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.17; 12: 4362 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,18 |  |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.26; 10: 45.59; 11: 19,5; 12: 889 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 73.27; 10: 13.19; 11: 7,87; 12: 104 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.1; 10: 0.56; 11: 19,5; 12: 11 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 112.89; 10: 20.32; 11: 5,47; 12: 111 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,3; 7: 3,834 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,19; 7: 0,0342 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.42; 10: 79.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.15; 12: 900 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 44.77; 12: 873 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.54; 12: 459 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.41; 12: 2436 | [9 empty] | Всего по позиции
Кабель | [24 empty] | Кабель
21 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,126 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=(0,7*0,3*60) / 100 | [21 empty] | Объем=(0,7*0,3*60) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2445.28; 10: 308.11; 11: 19,5; 12: 6008 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 31,248 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2445.28; 10: 308.11 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 308.11; 12: 6008 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 274.22; 12: 5347 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 123.24; 12: 2403 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 705.57; 12: 13758 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,126 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1147.08; 10: 144.53; 11: 19,5; 12: 2818 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 7: 15,246 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1147.08; 10: 144.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.53; 12: 2818 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 128.63; 12: 2508 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 57.81; 12: 1127 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.97; 12: 6453 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,6 |  |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.45; 10: 38.67; 11: 19,5; 12: 754 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.19; 10: 205.31; 11: 7,87; 12: 1616 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.29; 10: 0.77; 11: 5,47; 12: 4 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 7: 3,18 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.93; 10: 244.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.67; 12: 754 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.51; 12: 731 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.72; 12: 385 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 301.98; 12: 3490 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,63 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 212.07; 10: 133.6; 11: 19,5; 12: 2605 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 317.66; 10: 200.13; 11: 7,87; 12: 1575 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.56; 10: 13.58; 11: 19,5; 12: 265 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 77.44; 10: 48.79; 11: 5,47; 12: 267 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,44; 7: 10,9872 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,32; 7: 0,8316 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 607.17; 10: 382.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.18; 12: 2870 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 142.76; 12: 2784 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.06; 12: 1464 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 600.34; 12: 8695 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРм08-02-143-03 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,63 |  |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.8; 10: 43.97; 11: 19,5; 12: 857 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 413.43; 10: 260.46; 11: 7,87; 12: 2050 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.35; 10: 19.75; 11: 19,5; 12: 385 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.4; 10: 0.88; 11: 5,47; 12: 5 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,74; 7: 3,6162 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,92; 7: 1,2096 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 484.63; 10: 305.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.72; 12: 1242 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 61.81; 12: 1205 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 32.5; 12: 633 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.62; 12: 4750 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (сигнальная лента) |  |  | 4: 1 км кабеля; 7: 0,063 |  |  |  |  | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (сигнальная лента)
| ОП п.1.10.98 | Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | [16 empty] | Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 292.56; 9: 0,3; 10: 5.53; 11: 19,5; 12: 108 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2045.43; 9: 0,3; 10: 38.66; 11: 7,87; 12: 304 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 136.87; 9: 0,3; 10: 2.59; 11: 19,5; 12: 51 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.85; 9: 0,3; 10: 0.11; 11: 5,47; 12: 1 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23; 6: 0,3; 7: 0,4347 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,04; 6: 0,3; 7: 0,170856 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2343.84; 10: 44.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.12; 12: 159 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 7.31; 12: 143 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.74; 12: 73 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.35; 12: 629 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕРм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,16 |  |  |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=16 / 100 | [21 empty] | Объем=16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 246.12; 10: 39.38; 11: 19,5; 12: 768 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.39; 10: 13.18; 11: 7,87; 12: 104 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 0.52; 11: 19,5; 12: 10 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33.16; 10: 5.31; 11: 5,47; 12: 29 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,24; 7: 3,2384 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 0,032 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 361.67; 10: 57.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.9; 12: 778 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.7; 12: 755 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.35; 12: 397 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.92; 12: 2053 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРм08-02-165-06 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.69; 10: 129.38; 11: 19,5; 12: 2523 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.97; 10: 959.94; 11: 7,87; 12: 7555 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 68.42; 10: 136.84; 11: 19,5; 12: 2668 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.34; 10: 6.68; 11: 5,47; 12: 37 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,32; 7: 10,64 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,19; 7: 8,38 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 548; 10: 1096 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 266.22; 12: 5191 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 258.23; 12: 5035 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 135.77; 12: 2647 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1490; 12: 17797 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 136144; 12: 1347370 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 29211.61; 12: 569626 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 80342.54; 12: 632297 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9048.54; 12: 176446 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 26589.85; 12: 145447 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 194159.77; 12: 2502074 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 28504.15; 12: 555830 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 78544.29; 12: 618143 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8870.08; 12: 172966 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 26412.39; 12: 144476 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 38404.44; 12: 748884 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22294.5; 12: 434741 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3993.37; 12: 54471 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 707.46; 12: 13796 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1798.25; 12: 14154 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 178.46; 12: 3480 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 177.46; 12: 971 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 858.78; 12: 16747 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 451.42; 12: 8803 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 38260.15; 12: 746072 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 39263.22; 12: 765631 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22745.92; 12: 443544 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ |  |  | 10: 198153.14; 12: 2556545 | [14 empty] | Итого по разделу 1 ВЛ, КЛ 6 кВ
Раздел 2. Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ | [16 empty] | Раздел 2. Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ
29 | ТССЦ-403-2127 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 148 | 1422.04 |  | 210461.92 | 5,47 | 1151227 |  |  |  |  | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Материалы)
30 | ТССЦ-403-1194 | Стойка опоры: СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) |  |  | шт. |  |  | 2 | 2355.11 |  | 4710.22 | 5,47 | 25765 |  |  |  |  | Стойка опоры: СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
(Материалы)
31 | ТССЦ-502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 18,5 | 32550 |  | 602175 | 5,47 | 3293897 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
(Материалы)
|  | Объем=(5901*3*1,045) / 1000 | [21 empty] | Объем=(5901*3*1,045) / 1000
32 | Счет-фактура №94 от 13.10.2022г. | ТРАВЕРСА ТМ-2 2129,45/1,2 |  |  | шт |  |  | 1 | 1774.54 |  | 324.5 | 5,47 | 1775 |  |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-2 2129,45/1,2
(Материалы)
|  | Цена=2129,45/1,2 | [26 empty] | Цена=2129,45/1,2
33 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | ТРАВЕРСА ТМ-51 3345/5,47 |  |  | шт |  |  | 91 | 3345 |  | 55648.08 | 5,47 | 304395 |  |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-51 3345/5,47
(Материалы)
34 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | ТРАВЕРСА ТМ-73 3133,33/5,47 |  |  | шт |  |  | 23 | 3133.33 |  | 13174.95 | 5,47 | 72067 |  |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-73 3133,33/5,47
(Материалы)
35 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | ТРАВЕРСА ТМ-60 5500/5,47 |  |  | шт |  |  | 8 | 5500 |  | 8043.88 | 5,47 | 44000 |  |  |  |  | ТРАВЕРСА ТМ-60 5500/5,47
(Материалы)
36 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | ОГОЛОВОК ОГ-2 1120/5,47 |  |  | шт |  |  | 23 | 1120 |  | 4709.32 | 5,47 | 25760 |  |  |  |  | ОГОЛОВОК ОГ-2 1120/5,47
(Материалы)
37 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | Хомут Х-1 320/5,47 |  |  | шт |  |  | 91 | 320 |  | 5323.58 | 5,47 | 29120 |  |  |  |  | Хомут Х-1 320/5,47
(Материалы)
38 | Счет-фактура №115 от 19.10.2022г. | Кронштейн SH701, РОСЭП ENSTO 4090,52/5,47 |  |  | шт |  |  | 2 | 4090.52 |  | 1495.61 | 5,47 | 8181 |  |  |  |  | Кронштейн SH701, РОСЭП ENSTO 4090,52/5,47
(Материалы)
39 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | Хомут Х-51 320/5,47 |  |  | шт |  |  | 32 | 314.11 |  | 1837.66 | 5,47 | 10052 |  |  |  |  | Хомут Х-51 320/5,47
(Материалы)
|  | Цена=376,93/1,2 | [26 empty] | Цена=376,93/1,2
40 | Счет-фактура №94 от 13.10.2022г. | Хомут Х-7 384/1,2 |  |  | шт |  |  | 6 | 320 |  | 351.01 | 5,47 | 1920 |  |  |  |  | Хомут Х-7 384/1,2
(Материалы)
|  | Цена=384/1,2 | [26 empty] | Цена=384/1,2
41 | Счет-фактура №94 от 13.10.2022г. | Хомут Х-8 384/1,2 |  |  | шт |  |  | 6 | 320 |  | 351.01 | 5,47 | 1920 |  |  |  |  | Хомут Х-8 384/1,2
(Материалы)
|  | Объем=2+4 | [21 empty] | Объем=2+4
|  | Цена=384/1,2 | [26 empty] | Цена=384/1,2
42 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 559.83 |  | 1119.66 | 5,47 | 6125 |  |  |  |  | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
43 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 102.05 |  | 204.1 | 5,47 | 1116 |  |  |  |  | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
44 | ТССЦ-111-0192 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 95.17 |  | 190.34 | 5,47 | 1041 |  |  |  |  | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
45 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 3 | 98.45 |  | 295.35 | 5,47 | 1616 |  |  |  |  | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
46 | Счет-фактура №94 от 13.10.2022г. | Кронштейн РА-7 2940/1,2 |  |  | шт |  |  | 4 | 2450 |  | 1791.59 | 5,47 | 9800 |  |  |  |  | Кронштейн РА-7 2940/1,2
(Материалы)
|  | Цена=2940/1,2 | [26 empty] | Цена=2940/1,2
47 | ТССЦ-110-0108 | Подкосы для крепления траверс ПТ |  |  | шт. |  |  | 22 | 2.88 |  | 63.36 | 5,47 | 347 |  |  |  |  | Подкосы для крепления траверс ПТ
(Материалы)
48 | ТССЦ-509-2665 | Узел крепления УК-У-01 (КП-1) |  |  | шт. |  |  | 6 | 84.43 |  | 506.58 | 5,47 | 2771 |  |  |  |  | Узел крепления УК-У-01 (КП-1)
(Материалы)
49 | Счет-фактура №94 от 13.10.2022г. | Заземляющий проводник ЗП-1 223,63/1,2 |  |  | м |  |  | 101 | 186.36 |  | 3440.95 | 5,47 | 18822 |  |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-1 223,63/1,2
(Материалы)
|  | Цена=223,63/1,2 | [26 empty] | Цена=223,63/1,2
50 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | Изолятор штыревой фарфоровый (IF 27) 698,5/5,47 |  |  | шт |  |  | 244 | 698.5 |  | 31157.95 | 5,47 | 170434 |  |  |  |  | Изолятор штыревой фарфоровый (IF 27) 698,5/5,47
(Материалы)
51 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 2.44 | 27 |  | 65.88 | 5,47 | 360 |  |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=244 / 100 | [21 empty] | Объем=244 / 100
52 | Счет-фактура №96 от 14.10.2022г. | Вязка спиральная для СИП-3 (СВ 70) 62,34/1,2/5,41 |  |  | шт |  |  | 718 | 51.95 |  | 6819.01 | 5,47 | 37300 |  |  |  |  | Вязка спиральная для СИП-3 (СВ 70) 62,34/1,2/5,41
(Материалы)
|  | Цена=62,34/1,2 | [26 empty] | Цена=62,34/1,2
53 | Счет-фактура №96 от 14.10.2022г. | Полимерный изолятор SML 70/10 1 327,33/5,41/1,2 |  |  | шт |  |  | 81 | 1106.11 |  | 16379.34 | 5,47 | 89595 |  |  |  |  | Полимерный изолятор SML 70/10 1 327,33/5,41/1,2
(Материалы)
|  | Цена=1327,33/1,2 | [26 empty] | Цена=1327,33/1,2
54 | ТССЦ-509-4864 | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16 |  |  | шт. |  |  | 81 | 27.82 |  | 2253.42 | 5,47 | 12326 |  |  |  |  | Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16
(Материалы)
55 | ТССЦ-509-2949 | Серьга СР-7-16 |  |  | шт. |  |  | 81 | 10.15 |  | 822.15 | 5,47 | 4497 |  |  |  |  | Серьга СР-7-16
(Материалы)
56 | ТССЦ-509-5835 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-7 |  |  | шт. |  |  | 81 | 111.02 |  | 8992.62 | 5,47 | 49190 |  |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-7
(Материалы)
57 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 15 | 39.48 |  | 592.2 | 5,47 | 3239 |  |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
58 | ТССЦ-509-1716 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 |  |  | шт. |  |  | 163 | 29.72 |  | 4844.36 | 5,47 | 26499 |  |  |  |  | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
(Материалы)
59 | Счет-фактура №96 от 14.10.2022г.; Счет-фактура №114 от 19.10.2022г. | Зажим прокалывающий герметичный RP 150 1 487,37/5,47/1,2 |  |  | шт |  |  | 27 | 1239.48 |  | 6118.1 | 5,47 | 33466 |  |  |  |  | Зажим прокалывающий герметичный RP 150 1 487,37/5,47/1,2
(Материалы)
|  | Цена=1487,37/1,2 | [26 empty] | Цена=1487,37/1,2
60 | Счет-фактура №115 от 19.10.2022г. | Зажим прокалывающий герметичный неизол. провод/СИП-3 35-150 мм²/35-150 мм² ВЛЗ 6-20 кВ (RPN 150, производство Niled) 1 432,18/5,47 |  |  | шт |  |  | 9 | 1432.18 |  | 2356.49 | 5,47 | 12890 |  |  |  |  | Зажим прокалывающий герметичный неизол. провод/СИП-3 35-150 мм²/35-150 мм² ВЛЗ 6-20 кВ (RPN 150, производство Niled) 1 432,18/5,47
(Материалы)
61 | Счет-фактура №115 от 19.10.2022г. | Скоба КМ3 187,34/5,47 |  |  | шт |  |  | 4 | 187.34 |  | 136.93 | 5,47 | 749 |  |  |  |  | Скоба КМ3 187,34/5,47
(Материалы)
62 | ТССЦ-509-5953 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-95-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0.12 | 2344 |  | 281.28 | 5,47 | 1539 |  |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-95-2
(Материалы)
|  | Объем=12 / 100 | [21 empty] | Объем=12 / 100
63 | Счет-фактура №115 от 19.10.2022г. | Бандаж дистанционный BIC 50.90 фиксатор 12401531 NILED 226,1/5,47 |  |  | шт |  |  | 16 | 226.1 |  | 661.43 | 5,47 | 3618 |  |  |  |  | Бандаж дистанционный BIC 50.90 фиксатор 12401531 NILED 226,1/5,47
(Материалы)
64 | ТССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт. |  |  | 0.32 | 594.92 |  | 190.37 | 5,47 | 1041 |  |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Материалы)
65 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0.32 | 630 |  | 201.6 | 5,47 | 1103 |  |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
66 | Счет-фактура №72 от 03.10.2022г. | Разрядник IMCR-20 8780/5,47 |  |  | шт |  |  | 122 | 8780 |  | 195824.5 | 5,47 | 1071160 |  |  |  |  | Разрядник IMCR-20 8780/5,47
(Материалы)
Оборудование | [24 empty] | Оборудование
67 О | Счет-фактура №94 от 13.10.2022г. | Разъединитель нар. установки 10 кВ РЛНД-1-10/400 У1 с приводом 15362,35/5,47/1,2 |  |  | шт |  |  | 2 | 12801.96 |  | 4680.8 | 5,47 | 25604 |  |  |  |  | Разъединитель нар. установки 10 кВ РЛНД-1-10/400 У1 с приводом 15362,35/5,47/1,2
(Оборудование)
|  | Цена=15362,35/1,2 | [26 empty] | Цена=15362,35/1,2
68 О | Счет-фактура №94 от 13.10.2022г. | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1 3425,98/5,47/1,2 |  |  | шт |  |  | 6 | 2854.98 |  | 3131.63 | 5,47 | 17130 |  |  |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1 3425,98/5,47/1,2
(Оборудование)
|  | Цена=3425,98/1,2 | [26 empty] | Цена=3425,98/1,2
Кабель | [24 empty] | Кабель
69 | ТССЦ-501-0567 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.079 | 182441 |  | 14412.84 | 5,47 | 78838 |  |  |  |  | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2
(Материалы)
|  | Объем=79 / 1000 | [21 empty] | Объем=79 / 1000
70 | ТССЦ-502-0782 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |  |  | компл. |  |  | 2 | 581.39 |  | 1162.78 | 5,47 | 6360 |  |  |  |  | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
(Материалы)
71 | ТССЦ-111-3249 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |  |  | 100 шт. |  |  | 0.06 | 6176 |  | 370.56 | 5,47 | 2027 |  |  |  |  | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70
(Материалы)
|  | Объем=6 / 100 | [21 empty] | Объем=6 / 100
заземление РЛНД | [24 empty] | заземление РЛНД
72 | ТССЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм |  |  | т |  |  | 0.048 | 5855.3 |  | 281.05 | 5,47 | 1537 |  |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм
(Материалы)
|  | Объем=24*(1,998/1000) | [21 empty] | Объем=24*(1,998/1000)
73 | ТССЦ-101-4678 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.041 | 5379.74 |  | 220.57 | 5,47 | 1207 |  |  |  |  | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
(Материалы)
74 | ТССЦ-101-4672 | Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.028 | 7022.33 |  | 196.63 | 5,47 | 1076 |  |  |  |  | Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп
(Материалы)
|  | Объем=окр(36*0,79/1000;3) | [21 empty] | Объем=окр(36*0,79/1000;3)
75 | ТССЦ-507-3536 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 |  |  | 100 м |  |  | 0.63 | 215 |  | 135.45 | 5,47 | 741 |  |  |  |  | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
(Материалы)
|  | Объем=63 / 100 | [21 empty] | Объем=63 / 100
76 | ТССЦ-408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний |  |  | м3 |  |  | 9.5 | 172.99 |  | 1643.41 | 5,47 | 8989 |  |  |  |  | Песок природный обогащенный для строительных работ средний
(Материалы)
77 | ТССЦ-101-2546 | Сталь угловая: 80х80 мм |  |  | т |  |  | 0.034 | 7186.46 |  | 244.34 | 5,47 | 1337 |  |  |  |  | Сталь угловая: 80х80 мм
(Материалы)
78 | Счет-фактура №115 от 19.10.2022г. | Плита для закрытия кабеля в траншее "ПЗК" 240х480 75,19/5,47 |  |  | шт |  |  | 131 | 75.19 |  | 1800.73 | 5,47 | 9850 |  |  |  |  | Плита для закрытия кабеля в траншее "ПЗК" 240х480 75,19/5,47
(Материалы)
|  | Итоги по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1214384.66; 12: 6642685 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1214384.66; 12: 6642685 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1214384.66; 12: 6642685 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1214384.66; 12: 6642685 | [13 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  | 10: 7812.43; 12: 42734 | [13 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ |  |  | 10: 1222197.09; 12: 6685419 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 1930516 | [13 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 42734 | [13 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Раздел 3. Подготовительные работы | [16 empty] | Раздел 3. Подготовительные работы
79 | ТЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 101.5 |  |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Объем=(2030*5) / 100 | [21 empty] | Объем=(2030*5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.76; 10: 4847.64; 11: 19,5; 12: 94529 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,43; 7: 449,645 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.76; 10: 4847.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4847.64; 12: 94529 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4314.4; 12: 84131 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1987.53; 12: 38757 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11149.57; 12: 217417 | [9 empty] | Всего по позиции
80 | ТЕР01-02-119-03 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 101 |  |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли
|  | Объем=(2020*5) / 100 | [21 empty] | Объем=(2020*5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.67; 10: 9864.67; 11: 19,5; 12: 192361 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,06; 7: 915,06 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 97.67; 10: 9864.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9864.67; 12: 192361 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8779.56; 12: 171201 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 4044.51; 12: 78868 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22688.74; 12: 442430 | [9 empty] | Всего по позиции
81 | ТЕР01-02-099-10 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 4.75 |  |  |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=475 / 100 | [21 empty] | Объем=475 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 146.25; 10: 694.69; 11: 19,5; 12: 13546 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.07; 10: 90.58; 11: 7,91; 12: 716 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,3; 7: 58,425 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.32; 10: 785.27 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 694.69; 12: 13546 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 618.27; 12: 12056 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 284.82; 12: 5554 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1688.36; 12: 31872 | [9 empty] | Всего по позиции
82 | ТЕР01-02-100-05 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см |  |  | 4: 100 хлыстов; 7: 4.75 |  |  |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | Объем=475 / 100 | [21 empty] | Объем=475 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 122.56; 10: 582.16; 11: 19,5; 12: 11352 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 769.67; 10: 3655.93; 11: 7,91; 12: 28918 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 123.55; 10: 586.86; 11: 19,5; 12: 11444 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,43; 7: 59,0425 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,08; 7: 33,63 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 892.23; 10: 4238.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1169.02; 12: 22796 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1040.43; 12: 20288 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 479.3; 12: 9346 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5757.82; 12: 69904 | [9 empty] | Всего по позиции
83 | ТЕР01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 7: 4.75 |  |  |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см
|  | Объем=475 / 100 | [21 empty] | Объем=475 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 409.16; 10: 1943.51; 11: 19,5; 12: 37898 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.85; 10: 284.29; 11: 7,91; 12: 2249 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38,6; 7: 183,35 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 469.01; 10: 2227.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1943.51; 12: 37898 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1729.72; 12: 33729 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 796.84; 12: 15538 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4754.36; 12: 89414 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Подготовительные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Подготовительные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21963.47; 12: 381569 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 17932.67; 12: 349686 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4030.8; 12: 31883 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 586.86; 12: 11444 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 46038.85; 12: 851037 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 17932.67; 12: 349686 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4030.8; 12: 31883 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 586.86; 12: 11444 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16482.38; 12: 321405 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7593; 12: 148063 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 18519.53; 12: 361130 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 16482.38; 12: 321405 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7593; 12: 148063 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Подготовительные работы |  |  | 10: 46038.85; 12: 851037 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Подготовительные работы
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1372492.13; 12: 8371624 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 47144.28; 12: 919312 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 84373.34; 12: 664180 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9635.4; 12: 187890 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1240974.51; 12: 6788132 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1454583.28; 12: 9995796 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46436.82; 12: 905516 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 82575.09; 12: 650026 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9456.94; 12: 184410 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1240797.05; 12: 6787161 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 54886.82; 12: 1070289 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 29887.5; 12: 582804 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3993.37; 12: 54471 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 707.46; 12: 13796 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1798.25; 12: 14154 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 178.46; 12: 3480 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 177.46; 12: 971 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 858.78; 12: 16747 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 451.42; 12: 8803 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 7812.43; 12: 42734 | [17 empty] | Оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 1466389.08; 12: 10093001 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 56779.68; 12: 1107202 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 55745.6; 12: 1087036 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 30338.92; 12: 591607 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы (4262,01569+680,512496)/8*300 |  |  | 10: 185344.81; 12: 185345 | [17 empty] | Командировочные расходы (4262,01569+680,512496)/8*300
|  | Землеустроительные работы |  |  | 10: 238772.86; 12: 238773 | [17 empty] | Землеустроительные работы
|  | исполнительная съемка ВЛ, ТП |  |  | 10: 533737.25; 12: 533737 | [17 empty] | исполнительная съемка ВЛ, ТП
|  | вынос в натуру ВЛ, ТП |  |  | 10: 38797.07; 12: 38797 | [17 empty] | вынос в натуру ВЛ, ТП
|  | Итого |  |  | 10: 2463041.07; 12: 11089653 | [18 empty] | Итого
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 10: 49260.82; 12: 221793 | [17 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 2512301.89; 12: 11311446 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | Уступка (коэффициент снижения 1,255512%) по аукциону |  |  | 10: 31542.25; 12: 142016.56 | [18 empty] | Тендерный коэффициент 0,98744485
|  | Итого с уступкой |  |  | 10: 2480759.64; 12: 11169429.44
|  | НДС 20% |  |  | 10: 496151.93; 12: 2233885.89 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2976911.57; 12: 13403315.33 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 1930516 | [17 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 42734 | [17 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
| Составил: | Ведущий инженер ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Согласовано: | Заместитель директора ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Самохин Д.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Согласовано: | Главный инженер ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Штырляев А.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Согласовано: | Директор ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Камалетдинов И.Ф.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]