## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Цели инвестиционной программы: оперативный контроль и анализ режимов потребления электроэнергии и мощности; оптимальное управление нагрузкой потребителей; получение и формирование данных на энергообъектах; концентрацию и передачу информации на верхний уровень управления, формирование на ее основе данных для проведения коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями электрической энергии; получение отчетных документов за любой период благодаря наличию базы данных со всеми показаниями приборов учета.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "Региональные Электрическте Сети" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местное значение
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Счетчик электрический Мелур 107.22 Z-IL-D, Мелур 307.32 RZ-2-D, Мелур 307.22 RZ-2
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 9,81 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии, развитие и модернизация учета электроэнергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей АСКУЭ в ТП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 9,81 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк 350 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | бюджетного финансирования нет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2023
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 9.81
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.11772 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.13734 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 1.3734 | 1.4215 | 1.4698 | 1.5286 | 1.5897 | 1.6533 | 1.7195 | 1.7882 | 1.8598 | 1.9342
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.11772 | 0.12184 | 0.12598 | 0.13102 | 0.13626 | 0.14171 | 0.14738 | 0.15328 | 0.15941 | 0.16578
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.11772 | 0.12184 | 0.12598 | 0.13102 | 0.13626 | 0.14171 | 0.14738 | 0.15328 | 0.15941 | 0.16578
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 1.2557 | 1.2996 | 1.3438 | 1.3976 | 1.4535 | 1.5116 | 1.5721 | 1.635 | 1.7004 | 1.7684
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 1.2557 | 1.2996 | 1.3438 | 1.3976 | 1.4535 | 1.5116 | 1.5721 | 1.635 | 1.7004 | 1.7684
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -9.81; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -8.5543 | 1.2996 | 1.3438 | 1.3976 | 1.4535 | 1.5116 | 1.5721 | 1.635 | 1.7004 | 1.7684
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -8.5543 | -7.2547 | -5.9109 | -4.5133 | -3.0598 | -1.5482 | 0.023851 | 1.6588 | 3.3592 | 5.1275
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -8.5543 | 1.2618 | 1.2667 | 1.279 | 1.2914 | 1.3039 | 1.3166 | 1.3294 | 1.3423 | 1.3553
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -8.5543 | -7.0434 | -5.5716 | -4.1303 | -2.7186 | -1.3355 | 0.019975 | 1.3488 | 2.6518 | 3.9298
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 3.192
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Ввод в эксплуатацию | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2016 года (N-1) | Год 2017 |  |  |  | Год2018 |  |  |  | Год (N+2) 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016года (N-1) | по состоянию на 01.01.2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 11.772 | 11.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.772 | 11.772
1.1 | федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.81 | 9.81
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.81 | 9.81
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | оборудование | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.81 | 9.81
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 500
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Другое3) АСКУЭ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 500
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | Другое3) | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 500
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.81 | 9.81
5.1 | млн рублей (без НДС) | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.81 | 9.81
5.2 | МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.4 | Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.5 | км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) АСКУЭ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 500 | 500
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Белорецкие городские электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС РБ | электро энергетика | 2023 г | 500 | [6 empty] | АСКУЭ | Закупка будет проводиться в 2023 г. | Счетчик электрический Мелур | ГУП "РЭС" РБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_ЮЭС_1.2.3.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС -500 точек.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС-500 точек
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Башкортостан
Тип проекта | Развитие и модернизация учета электрической энергии
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 9.81
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Счетчик электрический Мелур 107.22 Z-IL-D, Мелур 307.32 RZ-2-D, Мелур 307.22 RZ-2
График поставки основного оборудования | 2023
- дата поставки | 2023
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | [8 empty] | Директор ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ
Штырляев А.Г. | [8 empty] | Камалетдинов И.Ф.
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [9 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр |  | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2023 года
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС - 500 точек | [17 empty] | Установка АСКУЭ 9,8 млн.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 9808.96 | (1161,65) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 547.99 | (24,16) | тыс.руб.
| монтажных работ | 9808.96 | (1161,65) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1927 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 150 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [18 empty] | Раздел 1.
1 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 4: 1 шт.; 7: 400 | [6 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.51; 10: 1404; 11: 22.68; 12: 31842.72 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 860 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 64; 11: 22.68; 12: 1451.52 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.58; 10: 232 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 112 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 4 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.24; 10: 2496 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1468; 12: 33294.24 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1423.96; 12: 32295.41 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 748.68; 12: 16980.06 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4668.64 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | Прайс-лист | Счетчик электрической энергии однофазный Милур 107.22-Z-3-D 16409,67/1,2/7,58 |  |  | 4: шт.; 7: 400; 8: 1804.05; 10: 721620 | [6 empty] | Счетчик электрической энергии однофазный Милур 107.22-Z-3-D 16409,67/1,2/7,58
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 721620 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: 1 шт.; 7: 100 | [6 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.78; 10: 878; 11: 22.68; 12: 19913.04 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 10: 215 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 10: 16; 11: 22.68; 12: 362.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.69; 10: 69 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 70 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 1 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.62; 10: 1162 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 894; 12: 20275.92 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 867.18; 12: 19667.64 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 455.94; 12: 10340.72 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2485.12 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | Прайс-лист | Счетчик электрической энергии трехфазный Милур 307.52-ZZ-3-D 23564,00/1,2/7,58 |  |  | 4: шт.; 7: 100; 8: 2590.59; 10: 259059 | [6 empty] | Счетчик электрической энергии трехфазный Милур 307.52-ZZ-3-D 23564,00/1,2/7,58
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259059 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: 1 шт.; 7: 500 | [6 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.72; 10: 14860; 11: 22.68; 12: 337024.8 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.53; 10: 22265 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 10: 1910; 11: 22.68; 12: 43318.8 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.97; 10: 1985 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 7: 1185 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 145 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.22; 10: 39110 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16770; 12: 380343.6 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16266.9; 12: 368933.29 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8552.7; 12: 193975.24 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63929.6 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-503-4060 | Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3 |  |  | 4: шт.; 7: 500; 8: 159.27; 10: 79635 | [6 empty] | Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79635 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (выключатель нагрузки) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 500 | [6 empty] | Прибор или аппарат (выключатель нагрузки)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.04; 10: 7020; 11: 22.68; 12: 159213.6 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.59; 10: 295 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 7: 560 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.63; 10: 7315 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7020; 12: 159213.6 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6809.4; 12: 154437.19 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3580.2; 12: 81198.94 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17704.6 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-509-6541 | Выключатели нагрузки: ВН-32 1Р 100А |  |  | 4: 10 шт.; 7: 40; 8: 179.4; 10: 7176 | [6 empty] | Выключатели нагрузки: ВН-32 1Р 100А
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7176 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-509-6553 | Выключатели нагрузки: ВН-32 3Р 100А |  |  | 4: 10 шт.; 7: 10; 8: 537; 10: 5370 | [6 empty] | Выключатели нагрузки: ВН-32 3Р 100А
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [22 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5370 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1122943; 12: 8931136.34 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 24162; 12: 547994.16 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23340; 12: 231299.4 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1990; 12: 45133.2 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1075441; 12: 8151842.78 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1161647.96; 12: 9808964.83 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 24162; 12: 547994.16 | [13 empty] | оплата труда
| (02), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 23340; 11: 9.91; 12: 231299.4 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1990; 12: 45133.2 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (02), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 | материалы |  |  | 10: 1075441; 11: 7.58; 12: 8151842.78 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 25367.44; 12: 575333.53 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13337.52; 12: 302494.96 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 26152; 12: 593127.36 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 25367.44; 12: 575333.53 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13337.52; 12: 302494.96 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1161647.96; 12: 9808964.83 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]