## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
2 | Цели | Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | ГО г.Нефтекамск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | имеется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местное значение
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | ГО г.Нефтекамск
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 1шт
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (без НДС) | 8.9073
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (без НДС) | 0

## 2. паспорт ТП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей РБ" ГО г.Нефтекамск.
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 2.Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2023 | 2023 | 6 | 6 | нд | нд |  | обследование службы ОТУЭ | установка
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей РБ" ГО г.Нефтекамск.
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | нд
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8.9073
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 2023г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2023 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2023г. - Проектные работы; 4 этап: 2023г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2023г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2023г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Увеличение надежности.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 3.4. Паспорт надежность (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей РБ" ГО г.Нефтекамск.
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, млн. руб. без НДС |  | 8.9073 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, млн. руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 10.6888 | 10.6888 | 0 | 0 | 0 | 10.6888 | II | 10.6888 | II | 10.6888 | 10.6888
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 8.9073 | 8.9073 | 0 | 0 | 0 | 8.9073 | II | 8.9073 | II | 8.9073 | 8.9073
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 8.9073 | 8.9073 | 0 | 0 | 0 | 8.9073 | II | 8.9073 | II | 8.9073 | 8.9073
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 8.9073 | 8.9073 | 0 | 0 | 0 | 8.9073 | II | 8.9073 | II | 8.9073 | 8.9073
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | АИИСКУЭ,замена по ПП522 | 1967 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 0 | 1967 | 0 | 1967 | 1967
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | АИИСКУЭ,замена по ПП522 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 8.9073 | 8.9073 | 0 | 0 | 0 | 8.9073 | 0 | 8.9073 | 0 | 8.9073 | 8.9073
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | АИИСКУЭ,замена по ПП522 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | АИИСКУЭ,замена по ПП522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Трансформатор | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ГУП"РЭС"РБ ГО г.Нефтекамск | ТСО | 2023 | 240 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приборы учета | Приборы учета | ГУП"РЭС"РБ ГО г.Нефтекамск | ГУП РЭС | Маниторинг цен | 8.9073 | 8.9073 | 8.9073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | www.zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20230311
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета по ПП № 522 - 240шт, поверка -1727 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, ГО г.Нефтекамск
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2017года с НДС, млн. руб. | 10.6888
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | ГУП"РЭС" РБ ГО г.Нефтекамск
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | АИИСКУЭ
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО СЭС | [9 empty] | Директор ПО СЭС
ГУП "Региональные электрические сети" РБ | [9 empty] | ГУП "Региональные электрические сети" РБ
| /Ш.Ф.Хайруллин/ | [10 empty] | /И.И.Гарифуллин/
"_____" ________________ 2022 года | [9 empty] | "_____" _______________ 2022 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении сметных нормативов» от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр, от 18.05.2022 г. № 378/пр, от 26.08.2022 г. № 703/пр, от 26 октября 2022 г. № 905/пр, от 27 декабря 2922 г. № 1133/пр. | [9 empty] | О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении сметных нормативов» от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр, от 18.05.2022 г. № 378/пр, от 26.08.2022 г. № 703/пр, от 26 октября 2022 г. № 905/пр, от 27 декабря 2922 г. № 1133/пр.
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 №703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № L_ 20230311
Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки, 240шт | [17 empty] | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки, ПКУ-6кВ, изм от 02.02.2023
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 5507.37 | (717,84) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 576.42 | (25,3) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 535.1 | (18,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1134.02 | (79,14) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1970.4 |  | чел.час.
| оборудования | 3796.93 | (613,4) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 192.92 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж приборов учета по ТЗ 2,2; | [18 empty] | Раздел 1. Монтаж приборов учета по ТЗ 2,2;
Трехфазные ввода | [19 empty] | Трехфазные ввода
1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 7: 30 | [7 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.38; 10: 846.22; 11: 28.67; 12: 24261.13 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.38; 10: 1385.66; 11: 11.31; 12: 15671.81 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.38; 10: 141.59; 11: 28.67; 12: 4059.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 88.2; 11: 8.06; 12: 710.89 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.38; 7: 85.284 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.38; 7: 12.834 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 2320.08; 12: 40643.83 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 987.81; 12: 28320.52 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 958.18; 12: 27470.9 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3278.26; 12: 68114.73 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_102_2_0264066290_01.12.2022_01 | Корпус защитный КДЕ-3 |  |  | шт |  |  | 30 | 753 |  | 2802.73 | 8.06 | 22590 | [7 empty] | Корпус защитный КДЕ-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2802.73; 12: 22590 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: шт; 7: 30 | [7 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 1.38; 10: 287.32; 11: 28.67; 12: 8237.46 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.38; 10: 74.93; 11: 11.31; 12: 847.46 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.38; 10: 10.76; 11: 28.67; 12: 308.49 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 15.3; 11: 8.06; 12: 123.32 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.38; 7: 28.98 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.38; 7: 0.828 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 377.55; 12: 9208.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 298.08; 12: 8545.95 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 289.14; 12: 8289.57 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 666.69; 12: 17497.81 | [12 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_101_77_7702690982_22.12.2022_01 | Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN |  |  | шт |  |  | 30 | 9021.14 |  | 43721.2 | 6.19 | 270634.2 | [7 empty] | Счетчик Меркурий 230 ART-02 PQRSIN
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=10825.37/1,2 | [25 empty] | Цена=10825.37/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43721.2; 12: 270634.2 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 30 | [7 empty] | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.38; 10: 423.11; 11: 28.67; 12: 12130.56 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 11.4; 11: 8.06; 12: 91.88 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.38; 7: 42.642 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 434.51; 12: 12222.44 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 423.11; 12: 12130.56 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 410.42; 12: 11766.64 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 844.93; 12: 23989.08 | [12 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_101_2_0264066290_24.01.2022_01 | ВА47-29 3р25А |  |  | шт. |  |  | 30 | 333.33 |  | 1615.49 | 6.19 | 9999.9 | [7 empty] | ВА47-29 3р25А
|  | (Оборудование) | [24 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=400,00/1,2 | [25 empty] | Цена=400,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1615.49; 12: 9999.9 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 30 | [7 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 9: 1.38; 10: 987.39; 11: 28.67; 12: 28308.47 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 9: 1.38; 10: 816.82; 11: 11.31; 12: 9238.23 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 9: 1.38; 10: 122.13; 11: 28.67; 12: 3501.47 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 10: 216; 11: 8.06; 12: 1740.96 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 6: 1.38; 7: 108.882 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.38; 7: 11.178 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 2020.21; 12: 39287.66 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1109.52; 12: 31809.94 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1142.81; 12: 32764.24 | [10 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3163.02; 12: 72051.9 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_21.2.01.01_02_0273050716_09.09.2022_02 | Провод СИП 4*16 |  |  | км |  |  | 0.33 | 53600 |  | 2194.54 | 8.06 | 17688 | [7 empty] | Провод СИП 4*16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=30*11/1000 | [26 empty] | Объем=30*11/1000
|  | Цена=53,6*1000 | [25 empty] | Цена=53,6*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2194.54; 12: 17688 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_25.2.02.11_02_0273084465_27.06.2022_02 | Лента крепления шириной F20.7 20мм, толщиной 0.7 мм из нержавеющей стали |  |  | м |  |  | 1.2 | 42.54 |  | 6.33 | 8.06 | 51.05 | [7 empty] | Лента крепления шириной F20.7 20мм, толщиной 0.7 мм из нержавеющей стали
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*30/50 | [26 empty] | Объем=2*30/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.33; 12: 51.05 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_25.2.02.11_02_0273050716_18.10.2022_02 | Скрепа НС-20-Т |  |  | шт. |  |  | 60 | 9.93 |  | 73.92 | 8.06 | 595.8 | [7 empty] | Скрепа НС-20-Т
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*30 | [26 empty] | Объем=2*30
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.92; 12: 595.8 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_20.1.01.08_02_0273084465_27.06.2022_02 | Зажим прокалывающий CT 70 P |  |  | шт. |  |  | 120 | 122.4 |  | 1822.33 | 8.06 | 14688 | [7 empty] | Зажим прокалывающий CT 70 P
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=30*4 | [26 empty] | Объем=30*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1822.33; 12: 14688 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 2.4 | [7 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
|  | Объем=(30*2*4) / 100 | [26 empty] | Объем=(30*2*4) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.3; 9: 1.38; 10: 378.56; 11: 28.67; 12: 10853.32 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.29; 10: 5.5; 11: 8.06; 12: 44.33 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 6: 1.38; 7: 40.2739 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.59; 10: 384.06; 12: 10897.65 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 378.56; 12: 10853.32 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 367.2; 12: 10527.72 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 751.26; 12: 21425.37 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [7 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
|  | Объем=(1*30) / 100 | [26 empty] | Объем=(1*30) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.8; 9: 1.38; 10: 42.56; 11: 28.67; 12: 1220.2 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.37; 10: 4.31; 11: 8.06; 12: 34.74 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 6: 1.38; 7: 3.8378 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 117.17; 10: 46.87; 12: 1254.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.56; 12: 1220.2 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 38.3; 12: 1098.18 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.17; 12: 2353.12 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-21.1.06.09-0111 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х6-660 |  |  | 1000 м |  |  | 0.03 | 14867.6 |  | 446.03 | 8.06 | 3595 | [7 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х6-660
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(1*30) / 1000 | [26 empty] | Объем=(1*30) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 446.03; 12: 3595 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_20.1.01.15_02_0273084465_27.06.2022_02 | Гильза MJPB 16 |  |  | шт. |  |  | 120 | 77.22 |  | 1149.68 | 8.06 | 9266.4 | [7 empty] | Гильза MJPB 16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=4*30 | [26 empty] | Объем=4*30
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1149.68; 12: 9266.4 | [12 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Монтаж приборов учета по ТЗ 2,1 | [18 empty] | Раздел 2. Монтаж приборов учета по ТЗ 2,1
16 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 7: 150 | [7 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [19 empty] | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.518; 10: 4654.19; 11: 28.67; 12: 133435.63 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.38; 10: 6928.29; 11: 11.31; 12: 78358.96 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.38; 10: 707.94; 11: 28.67; 12: 20296.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 441; 11: 8.06; 12: 3554.46 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.518; 7: 469.062 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.38; 7: 64.17 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 12023.48; 12: 215349.05 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5362.13; 12: 153732.27 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5201.27; 12: 149120.3 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17224.75; 12: 364469.35 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 12 | [7 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
|  | Объем=(150*2*4) / 100 | [26 empty] | Объем=(150*2*4) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.3; 9: 1.38; 10: 1892.81; 11: 28.67; 12: 54266.86 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.29; 10: 27.48; 11: 8.06; 12: 221.49 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 6: 1.38; 7: 201.3696 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.59; 10: 1920.29; 12: 54488.35 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1892.81; 12: 54266.86 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1836.03; 12: 52638.85 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3756.32; 12: 107127.2 | [12 empty] | Всего по позиции
18 О | ТЦ_101_02_0275927689_22.12.2022_01 | Милур 307.52.Z-3-D |  |  | шт |  |  | 150 | 18366 |  | 445056.54 | 6.19 | 2754900 | [7 empty] | Милур 307.52.Z-3-D
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=22039,20/1,2 | [25 empty] | Цена=22039,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445056.54; 12: 2754900 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 150 | [7 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 9: 1.38; 10: 4936.95; 11: 28.67; 12: 141542.36 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 9: 1.38; 10: 4084.11; 11: 11.31; 12: 46191.28 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 9: 1.38; 10: 610.65; 11: 28.67; 12: 17507.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 10: 1080; 11: 8.06; 12: 8704.8 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 6: 1.38; 7: 544.41 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.38; 7: 55.89 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 10101.06; 12: 196438.44 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5547.6; 12: 159049.7 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5714.03; 12: 163821.19 | [10 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15815.09; 12: 360259.63 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_21.2.01.01_02_0273050716_09.09.2022_02 | Провод СИП 4*16 |  |  | км |  |  | 0.75 | 53600 |  | 4987.59 | 8.06 | 40200 | [7 empty] | Провод СИП 4*16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=150*5/1000 | [26 empty] | Объем=150*5/1000
|  | Цена=53,6*1000 | [25 empty] | Цена=53,6*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4987.59; 12: 40200 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_25.2.02.11_02_0273084465_27.06.2022_02 | Лента крепления шириной F20.7 20мм, толщиной 0.7 мм из нержавеющей стали |  |  | м |  |  | 6 | 42.54 |  | 31.67 | 8.06 | 255.24 | [7 empty] | Лента крепления шириной F20.7 20мм, толщиной 0.7 мм из нержавеющей стали
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*150/50 | [26 empty] | Объем=2*150/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.67; 12: 255.24 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_25.2.02.11_02_0273050716_18.10.2022_02 | Скрепа НС-20-Т |  |  | шт. |  |  | 300 | 9.93 |  | 369.6 | 8.06 | 2979 | [7 empty] | Скрепа НС-20-Т
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*150 | [26 empty] | Объем=2*150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 369.6; 12: 2979 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.1.01.08_02_0273084465_27.06.2022_02 | Зажим прокалывающий CT 70 P |  |  | шт. |  |  | 600 | 122.4 |  | 9111.66 | 8.06 | 73440 | [7 empty] | Зажим прокалывающий CT 70 P
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=150*4 | [26 empty] | Объем=150*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9111.66; 12: 73440 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_20.1.01.15_02_0273084465_27.06.2022_02 | Гильза MJPB 16 |  |  | шт. |  |  | 1200 | 77.22 |  | 11496.77 | 8.06 | 92664 | [7 empty] | Гильза MJPB 16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=8*150 | [26 empty] | Объем=8*150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11496.77; 12: 92664 | [12 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Монтаж приборов учета по ТЗ 1,1 | [18 empty] | Раздел 3. Монтаж приборов учета по ТЗ 1,1
25 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 7: 60 | [7 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [19 empty] | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.518; 10: 1861.68; 11: 28.67; 12: 53374.37 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.38; 10: 2771.32; 11: 11.31; 12: 31343.63 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.38; 10: 283.18; 11: 28.67; 12: 8118.77 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 176.4; 11: 8.06; 12: 1421.78 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.518; 7: 187.6248 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.38; 7: 25.668 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 4809.4; 12: 86139.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2144.86; 12: 61493.14 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2080.51; 12: 59648.35 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6889.91; 12: 145788.13 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 2.4 | [7 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
|  | Объем=(60*2*2) / 100 | [26 empty] | Объем=(60*2*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.3; 9: 1.38; 10: 378.56; 11: 28.67; 12: 10853.32 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.29; 10: 5.5; 11: 8.06; 12: 44.33 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 6: 1.38; 7: 40.2739 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.59; 10: 384.06; 12: 10897.65 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 378.56; 12: 10853.32 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 367.2; 12: 10527.72 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 751.26; 12: 21425.37 | [12 empty] | Всего по позиции
27 О | ТЦ_101_02_0275927689_22.12.2022_01 | Милур 307.52.Z-3-D |  |  | шт |  |  | 60 | 12690 |  | 123004.85 | 6.19 | 761400 | [7 empty] | Милур 307.52.Z-3-D
|  | (Инженерное оборудование) | [24 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Цена=15228/1,2 | [25 empty] | Цена=15228/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123004.85; 12: 761400 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 60 | [7 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 9: 1.38; 10: 1974.78; 11: 28.67; 12: 56616.94 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 9: 1.38; 10: 1633.64; 11: 11.31; 12: 18476.47 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 9: 1.38; 10: 244.26; 11: 28.67; 12: 7002.93 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 10: 432; 11: 8.06; 12: 3481.92 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 6: 1.38; 7: 217.764 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.38; 7: 22.356 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 4040.42; 12: 78575.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2219.04; 12: 63619.87 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2285.61; 12: 65528.47 | [10 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [10 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6326.03; 12: 144103.8 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_21.2.01.01_02_0273050716_09.09.2022_02 | Провод СИП 4*16 |  |  | км |  |  | 0.3 | 53600 |  | 1995.04 | 8.06 | 16080 | [7 empty] | Провод СИП 4*16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=60*5/1000 | [26 empty] | Объем=60*5/1000
|  | Цена=53,6*1000 | [25 empty] | Цена=53,6*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1995.04; 12: 16080 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_25.2.02.11_02_0273084465_27.06.2022_02 | Лента крепления шириной F20.7 20мм, толщиной 0.7 мм из нержавеющей стали |  |  | м |  |  | 2.4 | 42.54 |  | 12.67 | 8.06 | 102.1 | [7 empty] | Лента крепления шириной F20.7 20мм, толщиной 0.7 мм из нержавеющей стали
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*60/50 | [26 empty] | Объем=2*60/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.67; 12: 102.1 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_25.2.02.11_02_0273050716_18.10.2022_02 | Скрепа НС-20-Т |  |  | шт. |  |  | 120 | 9.93 |  | 147.84 | 8.06 | 1191.6 | [7 empty] | Скрепа НС-20-Т
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*60 | [26 empty] | Объем=2*60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.84; 12: 1191.6 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_20.1.01.08_02_0273084465_27.06.2022_02 | Зажим прокалывающий CT 70 P |  |  | шт. |  |  | 240 | 122.4 |  | 3644.67 | 8.06 | 29376 | [7 empty] | Зажим прокалывающий CT 70 P
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=60*4 | [26 empty] | Объем=60*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3644.67; 12: 29376 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_20.1.01.15_02_0273084465_27.06.2022_02 | Гильза MJPB 16 |  |  | шт. |  |  | 480 | 77.22 |  | 4598.71 | 8.06 | 37065.6 | [7 empty] | Гильза MJPB 16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=8*60 | [26 empty] | Объем=8*60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4598.71; 12: 37065.6 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 83753.77; 12: 1117231.15 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18664.13; 12: 535100.62 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 17694.77; 12: 200127.84 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2120.51; 12: 60795.03 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 47394.87; 12: 382002.69 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 25304.14; 12: 576415.33 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 79140.33; 12: 1134017.95 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  | 10: 613398.08; 12: 3796934.1 | [17 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20784.64; 12: 595895.65 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20690.7; 12: 593202.13 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 717842.55; 12: 5507367.38 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 14925.56; 12: 120300 | [17 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 613398.08; 12: 3796934.1 | [17 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | ведущий инженер ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## Схема
ГО г.Нефтекамск