## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии; Обновление основных фондов
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Белорецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | нет
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нет
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,074 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,011 млн.руб

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Договора на технологическое присоединение к электрическим сетям не предусмотрены.

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | нд | одноцепная | одноцепная | АС-50 | СИП-2 3х70+1х70+1х16 | ВЛ | ВЛИ | 3.56 | 3.735 | 2024 | нд | нд | Деревянные на ж/б приставках | ж/б типа СВ-95 | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково с заменой провода АС-50 на СИП-2 3х50+1х54,6 и деревянных опор на ж/б опоры СВ-95 в Белорецком районе РБ , протяженностью 3,56 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,011 млн.руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | выполнен

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭC" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: _2024_ год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | бюджетного финансирования нет

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2024
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 5.011
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.060132 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.070154 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.70154 | 0.72609 | 0.75078 | 0.78081 | 0.81204 | 0.84453 | 0.87831 | 0.91344 | 0.94998 | 0.98798
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.060132 | 0.062237 | 0.064353 | 0.066927 | 0.069604 | 0.072388 | 0.075284 | 0.078295 | 0.081427 | 0.084684
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.060132 | 0.062237 | 0.064353 | 0.066927 | 0.069604 | 0.072388 | 0.075284 | 0.078295 | 0.081427 | 0.084684
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.64141 | 0.66386 | 0.68643 | 0.71389 | 0.74244 | 0.77214 | 0.80302 | 0.83515 | 0.86855 | 0.90329
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.64141 | 0.66386 | 0.68643 | 0.71389 | 0.74244 | 0.77214 | 0.80302 | 0.83515 | 0.86855 | 0.90329
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -5.011; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -4.3696 | 0.66386 | 0.68643 | 0.71389 | 0.74244 | 0.77214 | 0.80302 | 0.83515 | 0.86855 | 0.90329
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -4.3696 | -3.7057 | -3.0193 | -2.3054 | -1.563 | -0.79084 | 0.012183 | 0.84733 | 1.7159 | 2.6192
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -4.3696 | 0.64452 | 0.64702 | 0.65331 | 0.65965 | 0.66605 | 0.67252 | 0.67905 | 0.68564 | 0.6923
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -4.3696 | -3.5978 | -2.846 | -2.1098 | -1.3887 | -0.68219 | 0.010203 | 0.68896 | 1.3545 | 2.0074
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 1.6305
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) 2016 | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016года (N-1) | по состоянию на 01.01.2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6.08 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 6.013
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6.08 | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 6.013
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5.07 | 5.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 5.011
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.07 | 5.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 5.011
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.56 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.735
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.56 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.735
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5.07 | 5.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 5.011
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 3.56 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.735
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 3.56 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.735
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ГУП "РЭС" РБ | электро энергетика | 2024 г |  |  |  |  | 3.56 |  |  |  | провод СИП-2 3х50+1х54,6 опора ж/б типа СВ-95 | провод СИП-2 3х50+1х54,6; опора ж/б типа СВ-95 | ГУП "РЭС" РБ |  | локально-сметный расчет |  | 2024 г

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Белорецкий район, Республика Башкортостан
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2024 г
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | выполнен
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 6.013
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6.013
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.013
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 6.013
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | ГУП "РЭС" РБ
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Элемакс"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд

## 9.ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ
Штырляев А.Г.
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [9 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации | [15 empty] | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2024 года
(наименование стройки)
O_ЮЭС_1.2.2.1.2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км | [16 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15И с АСКУЭ L=4,47 км
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 6089.29 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4944.23 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 271.62 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 130.18 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 113.73 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 977.72 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 367.63 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 108; 6: 1; 7: 108 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 137.16; 12: 35532.67 | [5 empty] | ОТ
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 137.16; 10: 259.06; 12: 35532.67 | [5 empty] | ЭМ
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20369.44 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 44.28; 12: 13137.88 | [6 empty] | ЗТ
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.35 |  | 37.8 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 16776.02 | [6 empty] | ЗТм
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 37.8; 10: 296.7; 12: 11215.26 | [7 empty] | Итого по расценке
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.06; 7: 6.48; 10: 554.54; 12: 3593.42 | [6 empty] | ФОТ
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 6.48; 10: 296.7; 12: 1922.62 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1373.82; 12: 148372.99 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
2 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 108; 6: 1; 7: 108 | [8 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 87.48; 12: 24503.15 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 87.48; 10: 280.1; 12: 24503.15 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 88604.02 | [5 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 51.84; 12: 17485.58 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.44; 7: 47.52; 10: 1814.15; 12: 86208.41 | [6 empty] | ЗТ
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 47.52; 10: 340.99; 12: 16203.84 | [6 empty] | ЗТм
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.04; 7: 4.32; 10: 554.54; 12: 2395.61 | [7 empty] | Итого по расценке
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 4.32; 10: 296.7; 12: 1281.74 | [6 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1842.91; 12: 199034.38 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
3 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 58; 6: 1; 7: 58 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.28; 12: 9662.64 | [8 empty] | Всего по позиции
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 38.28; 10: 252.42; 12: 9662.64
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 964.9 | [9 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.74; 12: 516.26 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.03; 7: 1.74; 10: 554.54; 12: 964.9 | [10 empty] | в том числе:
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 1.74; 10: 296.7; 12: 516.26 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 478.2; 12: 27735.41 | [10 empty] | Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [22 empty] | Строительные работы
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 210776.54 | [10 empty] | в том числе:
|  | в том числе: | [22 empty] | оплата труда
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 69698.46 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 109938.36 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31139.72 | [10 empty] | накладные расходы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 375142.78 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | в том числе: | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 69698.46 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 109938.36 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31139.72 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 103863.33 |  |  |  | Раздел 2. Строительные работы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 60502.91 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 100838.18 | [5 empty] | ОТ
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 103863.33 | [5 empty] | ЭМ
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 60502.91 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 375142.78 | [5 empty] | М
Раздел 2. Строительно-монтажные работы | [20 empty] | ЗТ
4 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 57; 6: 1; 7: 57 | [6 empty] | ЗТм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 174.42; 12: 47695.15 | [7 empty] | Итого по расценке
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 174.42; 10: 273.45; 12: 47695.15 | [6 empty] | ФОТ
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 76322.12 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.59; 12: 16430.03 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.68; 7: 38.76; 10: 1814.15; 12: 70316.45 | [8 empty] | Всего по позиции
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 38.76; 10: 340.99; 12: 13216.77 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.19; 7: 10.83; 10: 554.54; 12: 6005.67 | [5 empty] | ОТ
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 10.83; 10: 296.7; 12: 3213.26 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  |  | 12: 4994.15 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 5.7 | 238.29 | 1.59 | 378.88 |  | 2159.62 | [5 empty] | М
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 1.71 | 80.02 | 1.59 | 127.23 |  | 217.56 | [6 empty] | ЗТ
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 1.14 | 56.11 | 1.93 | 108.29 |  | 123.45 | [6 empty] | ЗТм
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0228 | 61265.39 | 1.39 | 85158.89 |  | 1941.62 | [7 empty] | Итого по расценке
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0057 | 80020.98 | 1.21 | 96825.39 |  | 551.9 | [6 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4385.36; 12: 249965.5 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
5 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 23; 6: 1; 7: 23 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 137.54; 12: 37610.31 | [8 empty] | Всего по позиции
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 7: 137.54; 10: 273.45; 12: 37610.31 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 71862.49 | [5 empty] | ОТ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 46; 12: 15278.07 | [5 empty] | ЭМ
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.6; 7: 36.8; 10: 1814.15; 12: 66760.72 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 36.8; 10: 340.99; 12: 12548.43 | [5 empty] | М
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.4; 7: 9.2; 10: 554.54; 12: 5101.77 | [6 empty] | ЗТ
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 9.2; 10: 296.7; 12: 2729.64 | [6 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  |  | 12: 2015.18 | [7 empty] | Итого по расценке
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 2.3 | 238.29 | 1.59 | 378.88 |  | 871.42 | [6 empty] | ФОТ
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.69 | 80.02 | 1.59 | 127.23 |  | 87.79 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.46 | 56.11 | 1.93 | 108.29 |  | 49.81 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0092 | 61265.39 | 1.39 | 85158.89 |  | 783.46 | [8 empty] | Всего по позиции
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0023 | 80020.98 | 1.21 | 96825.39 |  | 222.7 |  |  |  |  | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9259.74; 12: 212974.11 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
6 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [8 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18; 12: 4922.1 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 7: 18; 10: 273.45; 12: 4922.1 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10110.12 | [5 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.42; 12: 2135.12 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.6; 7: 5.2; 10: 1814.15; 12: 9433.58 | [5 empty] | М
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 7: 5.2; 10: 340.99; 12: 1773.15 | [6 empty] | ЗТ
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.61; 7: 1.22; 10: 554.54; 12: 676.54 | [6 empty] | ЗТм
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 1.22; 10: 296.7; 12: 361.97 | [7 empty] | Итого по расценке
| 4 | М |  |  |  | 12: 175.24 | [6 empty] | ФОТ
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 238.29 | 1.59 | 378.88 |  | 75.78 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 80.02 | 1.59 | 127.23 |  | 7.63 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.93 | 108.29 |  | 4.33 | [8 empty] | Всего по позиции
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 61265.39 | 1.39 | 85158.89 |  | 68.13 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1,0
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.21 | 96825.39 |  | 19.37 | [12 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14422.93; 12: 28845.85 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 (109 шт.) |  |  |  | м3 | 32.7 | 1 | 32.7 | 26011.96 | 1.25 | 32514.95 |  | 1063238.87 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1,0
|  | Объем=0,3*109 | [24 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1063238.87 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 3.56; 6: 1; 7: 3.56 |  |  |  |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (крепление подкоса У4)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 232.2544; 12: 68138.8 | [12 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 232.2544; 10: 293.38; 12: 68138.8 | [8 empty] | Всего по позиции
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 46024.88 |  |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 133.5356; 12: 38504.54 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.82; 7: 2.9192; 10: 1435.78; 12: 4191.33 | [8 empty] | Всего по позиции
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 2.9192; 10: 398.56; 12: 1163.48 |  |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
| 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  | маш.час | 9.76 |  | 34.7456 | 0.54 | 1.38 | 0.75 |  | 26.06 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
| 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) |  |  |  | маш.час | 11.95 |  | 42.542 | 47.55 | 1.28 | 60.86 |  | 2589.11 | [8 empty] | Всего по позиции
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.95; 7: 42.542; 10: 263.49; 12: 11209.39 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 24.41 |  | 86.8996 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 38566.91 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.41; 7: 86.8996; 10: 296.7; 12: 25783.11 | [8 empty] | Всего по позиции
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.33; 7: 1.1748; 10: 554.54; 12: 651.47 |  |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): DN 123
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 1.1748; 10: 296.7; 12: 348.56 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 91712.6; 12: 326496.86 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-21.2.01.01-1016 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 2.5498 | 1 | 2.5498 | 171000.16 | 1.33 | 227430.21 |  | 579901.55 |  |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): PA 1500
|  | Объем=(2440*1,045) / 1000 | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 579901.55 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.01.01-1030 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 1.1704 | 1 | 1.1704 | 217801.4 | 1.33 | 289675.86 |  | 339036.63 |  |  |  |  | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
|  | Объем=(1120*1,045) / 1000 | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 339036.63 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-25.2.02.04-0001 | Кронштейн анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН (СА 1500) |  |  |  | компл | 74 | 1 | 74 | 266.61 | 0.73 | 194.63 |  | 14402.62 |  |  |  |  | Проводник заземляющий ЗП-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14402.62 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
12 | ФСБЦ-20.1.01.01-0002 | Зажимы анкерные, клиновые, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2 (DN 123) |  |  |  | 100 шт | 1.8 | 1 | 1.8 | 7243.32 | 0.73 | 5287.62 |  | 9517.72 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9517.72 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95
13 | ФСБЦ-20.1.01.01-0011 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2 (РА 1500) |  |  |  | 100 шт | 0.74 | 1 | 0.74 | 67032.22 | 0.73 | 48933.52 |  | 36210.8 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36210.8 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  |  | компл | 60 | 1 | 60 | 576.55 | 1.29 | 743.75 |  | 44625 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 44625 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
15 | ФСБЦ-20.1.02.23-0121 | Проводник заземляющий ЗП-6 |  |  |  | шт | 35 | 1 | 35 | 204.83 | 1.29 | 264.23 |  | 9248.05 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9248.05 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р72
16 | ФСБЦ-20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 (Р95) |  |  |  | 100 шт | 0.46 | 1 | 0.46 | 20276.33 | 0.73 | 14801.72 |  | 6808.79 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6808.79 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-20.1.01.08-0020 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 (Р645) |  |  |  | 100 шт | 3.5 | 1 | 3.5 | 14273.63 | 0.73 | 10419.75 |  | 36469.13 |  |  |  |  | Хомут стяжной (СИП) Е778
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36469.13 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
18 | ФСБЦ-20.1.01.08-0020 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 (Р72) |  |  |  | 100 шт | 0.82 | 1 | 0.82 | 14273.63 | 0.73 | 10419.75 |  | 8544.2 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8544.2 |  |  |  |  | Зажим: плашечный
19 | ФСБЦ-25.2.02.08-0008 | Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 мм (крепление подкоса У4) |  |  |  | шт | 27 | 1 | 27 | 1889.4 | 0.91 | 1719.35 |  | 46422.45 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 46422.45 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный CA 16 |  |  |  | шт | 86 | 1 | 86 |  |  | 33.33 |  | 2866.38 |  |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм
|  | Цена=40/1,2 | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2866.38 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | Прайс-лист | Кронштейн CS 10.3 |  |  |  | шт | 86 | 1 | 86 |  |  | 381.67 |  | 32823.62 |  |  |  |  | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50
|  | Цена=458/1,2 | [24 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32823.62 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 3 | 1 | 3 | 1367.14 | 1.15 | 1572.21 |  | 4716.63 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4716.63 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
23 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 4136.76 | 0.91 | 3764.45 |  | 22586.7 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 22586.7 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
24 | ФСБЦ-20.1.02.18-1136 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х200 мм |  |  |  | 100 шт | 2.5 | 1 | 2.5 | 260.1 | 1.34 | 348.53 |  | 871.33 | [5 empty] | ОТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 871.33 | [5 empty] | ЭМ
25 | ФСБЦ-20.1.01.11-0021 | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 |  |  |  | шт | 107 | 1 | 107 | 86.68 | 0.73 | 63.28 |  | 6770.96 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6770.96 | [6 empty] | ЗТ
26 | ФСБЦ-08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  | т | 0.54 | 1 | 0.54 | 67306.5 | 0.9 | 60575.85 |  | 32710.96 | [6 empty] | ЗТм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32710.96 | [7 empty] | Итого по расценке
27 | ФСБЦ-20.1.02.07-0004 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 50 мм2 (CPTAU) |  |  |  | 100 шт | 0.12 | 1 | 0.12 | 29333.22 | 1.29 | 37839.85 |  | 4540.78 | [6 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4540.78 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
28 | ФСБЦ-20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.35 | 1 | 0.35 | 2045.3 | 1.34 | 2740.7 |  | 959.25 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 959.25 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН33-04-013-07 | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: ответвление; 5: 80; 6: 1; 7: 80 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 91.2; 12: 25545.12 | [5 empty] | ОТ
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 91.2; 10: 280.1; 12: 25545.12 | [5 empty] | ЭМ
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12870.31 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.8; 12: 8544.96 | [6 empty] | ЗТ
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.35 |  | 28 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 12426.68 | [6 empty] | ЗТм
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 28; 10: 296.7; 12: 8307.6 | [7 empty] | Итого по расценке
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 554.54; 12: 443.63 | [6 empty] | ФОТ
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 296.7; 12: 237.36 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1281.59; 12: 102527.22 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
30 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 2.4 | 1 | 2.4 | 31139.61 | 1.33 | 41415.68 |  | 99397.63 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 99397.63 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
31 | ГЭСН33-04-013-09 | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: ответвление; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [5 empty] | ОТ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.98; 12: 2235.2 | [5 empty] | ЭМ
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.33; 7: 7.98; 10: 280.1; 12: 2235.2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1098.41 | [6 empty] | ЗТ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.46; 12: 729.88 | [6 empty] | ЗТм
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.4 |  | 2.4 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 1065.14 | [7 empty] | Итого по расценке
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 2.4; 10: 296.7; 12: 712.08 | [6 empty] | ФОТ
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 554.54; 12: 33.27 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 296.7; 12: 17.8 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1482.76; 12: 8896.57 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.18 | 1 | 0.18 | 60345.15 | 1.33 | 80259.05 |  | 14446.63 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14446.63 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
33 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | 4: шт; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [8 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.4; 12: 6844.54 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 22.4; 10: 305.56; 12: 6844.54 | [12 empty] | (Линии электропередачи)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1592.25 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6; 12: 556.21
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 1435.78; 12: 1148.62 | [9 empty] | Итоги по разделу 2 Строительные работы :
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 398.56; 12: 318.85 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 554.54; 12: 443.63 | [10 empty] | в том числе:
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 296.7; 12: 237.36 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
| 4 | М |  |  |  | 12: 360.81 | [10 empty] | Эксплуатация машин
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.0024 | 127406 | 1.18 | 150339.08 |  | 360.81 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 136.89 | [10 empty] | Материалы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 255.55; 12: 20443.81 | [10 empty] | Строительные работы
34 | Прайс-лист | Милур 107.22-Z-3-D счетчик электрической энергии однофазный 230В, 5(100)А |  |  |  | шт | 80 | 1 | 80 |  |  | 12690 |  | 1015200 | [10 empty] | в том числе:
|  | Цена=15228,00/1,2 | [22 empty] | оплата труда
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1015200 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
35 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.2; 12: 1283.35 | [10 empty] | материалы
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 4.2; 10: 305.56; 12: 1283.35 | [10 empty] | накладные расходы
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 119.42 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 41.71 | [10 empty] | Монтажные работы
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 1435.78; 12: 86.15 | [10 empty] | в том числе:
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 398.56; 12: 23.91 | [10 empty] | материалы
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 554.54; 12: 33.27 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 296.7; 12: 17.8 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
| 4 | М |  |  |  | 12: 27.06 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00018 | 127406 | 1.18 | 150339.08 |  | 27.06 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.67 |  |  |  | Раздел 3. АСКУЭ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 576.38; 12: 3458.3 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
36 | Прайс-лист | Милур 307.52-ZZ-3-D счетчик электрической энергии трехфазный 3Х230/400В, 5(100)А |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 18780 |  | 112680 | [5 empty] | ОТ
|  | Цена=22536/1,2 | [17 empty] | ЭМ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 112680 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
37 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [5 empty] | М
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 629.45 | [6 empty] | ЗТ
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 305.56; 12: 629.45 | [6 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  |  | 12: 7.49 | [7 empty] | Итого по расценке
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 7.49 | [6 empty] | ФОТ
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.59 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 790.56; 12: 1581.12 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
38 | Прайс-лист | Милур IC UREG-Z преобразователь интерфейсов USB, RS485, Ethernet, GSM в RF (433 MHz) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 25000 |  | 50000 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Цена=30000,00/1,2 | [16 empty] | Счетчик электрической энергии однофазный Милур 107.22-Z-3-D 16409,67/1,2/7,58
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50000 | [12 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
39 | ФСБЦ-20.4.04.04-0015 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 540х310х165 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2079.38 | 1.05 | 2183.35 |  | 4366.7 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4366.7 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
40 | Прайс-лист | Антенна РД-17 MIMO LTE1800 F-female |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1666.67 |  | 3333.34 | [5 empty] | ОТ
|  | Цена=2000/1,2 | [17 empty] | ЭМ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3333.34 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
41 | ГЭСН33-04-011-07 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды |  |  |  | 4: переход; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [5 empty] | М
| Прил.33.4 п.3.13 | При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [18 empty] | ЗТ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.75; 12: 7014.65 | [6 empty] | ЗТм
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 16.5 | 1.5 | 24.75 |  |  | 283.42 |  | 7014.65 | [7 empty] | Итого по расценке
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 690.4 | [6 empty] | ФОТ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.245; 12: 369.39 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.83 | 1.5 | 1.245 |  |  | 554.54 |  | 690.4 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 1.5 | 1.245 |  |  | 296.7 |  | 369.39 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20110.42; 12: 20110.42 |  |  |  |  | Счетчик электрической энергии трехфазный Милур 307.52-ZZ-3-D 23564,00/1,2/7,58
42 | ФСБЦ-21.2.01.01-0047 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 |  |  |  | 1000 м | 0.64 | 1 | 0.64 | 46512.64 | 1.33 | 61861.81 |  | 39591.56 | [12 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39591.56 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-22.2.01.08-0001 | Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-И-4 ГП |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 6900.5 | 1.34 | 9246.67 |  | 73973.36 |  |  |  |  | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73973.36 | [5 empty] | ОТ
44 | ФСБЦ-20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 151.41 | 1.05 | 158.98 |  | 1271.84 | [5 empty] | М
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1271.84 | [6 empty] | ЗТ
45 | ФСБЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 161.56 | 1.05 | 169.64 |  | 1357.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1357.12 | [6 empty] | ФОТ
46 | ФСБЦ-20.5.04.04-0002 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 473.16 | 0.73 | 345.41 |  | 2763.28 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2763.28 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
47 | ФСБЦ-08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  |  |  | т | 0.03436 | 1 | 0.03436 |  |  | 67277.47 |  | 2311.65 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Объем=(8,59*4)/1000 | [16 empty] | Милур IC UREG-Z преобразователь интерфейсов USB, RS485, Ethernet, GSM в RF (433 MHz) 30000,00/1,2/7,58
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2311.65 | [12 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4236919.59 | [9 empty] | Итоги по разделу 3 АСКУЭ :
|  | в том числе: | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 201918.67 | [10 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 220690.4 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 82589.91 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3731720.61 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4569082.91 | [10 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [22 empty] | Монтажные работы
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 193161.33 | [10 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 218978.73 | [10 empty] | оплата труда
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 81991.99 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  |  | 12: 3626450.95 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 283407.92 | [10 empty] | материалы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 165091.99 | [10 empty] | накладные расходы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 130182.38 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | в том числе: | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8757.34 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1711.67 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 597.92 | [11 empty] | Итого по разделу 3 АСКУЭ
|  | материалы |  |  |  | 12: 105269.66
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9074.61 | [13 empty] | Итоги по смете:
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4771.18 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 284508.58 | [14 empty] | в том числе:
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 292482.53 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 169863.17 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 4699265.29 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Материалы
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4447696.13 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 271617.13 | [14 empty] | оплата труда
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 330628.76 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 113729.63 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3731720.61 | [14 empty] | материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4944225.69 | [14 empty] | накладные расходы
|  | в том числе: | [26 empty] | сметная прибыль
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 262859.79 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 328917.09 | [14 empty] | в том числе:
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 113131.71 | [14 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 3626450.95 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 387271.25 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 225594.9 | [14 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 130182.38 | [14 empty] | накладные расходы
|  | в том числе: | [26 empty] | сметная прибыль
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8757.34 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1711.67 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 597.92 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | материалы |  |  |  | 12: 105269.66 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9074.61
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4771.18
|  | Всего |  |  |  | 12: 5074408.07
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 385346.76
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 396345.86
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 230366.08
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1014881.61
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6089289.68
| Составил: | Ведущий инженер ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.1.ЛСР доп.согл.
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Элемакс" | [10 empty] | Генеральный директор ГУП "РЭС" РБ
Агафонцев С.Ю. | [10 empty] | Мазур В.В.
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года | [5 empty] | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [14 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Башкортостан | [10 empty] | Республика Башкортостан | [5 empty] | Республика Башкортостан
Инвестиционная программа 2024 года
(наименование стройки)
О_1221_Ю_2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км | [22 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И Габдюково факт.расч
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2023 года | [21 empty] | IV квартал 2023 года
Сметная стоимость |  |  | 6013.72 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4884.59 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 271.73 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 126.85 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 114.21 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 977.32 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 369.93 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [24 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ГЭСН33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  |  | 4: шт; 5: 108; 6: 1; 7: 108 | [11 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 137.16; 12: 35532.67 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 7: 137.16; 10: 259.06; 12: 35532.67 | [13 empty] | Средний разряд работы 2,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 20369.44 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 44.28; 12: 13137.88 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.35 |  | 37.8 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 16776.02 | [13 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 37.8; 10: 296.7; 12: 11215.26 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.06; 7: 6.48; 10: 554.54; 12: 3593.42 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 6.48; 10: 296.7; 12: 1922.62 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 69039.99 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 48670.55 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 50130.67 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 29202.33 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1373.82; 12: 148372.99 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 108; 6: 1; 7: 108 | [11 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 87.48; 12: 24503.15 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 87.48; 10: 280.1; 12: 24503.15 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 88604.02 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 51.84; 12: 17485.58 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.44; 7: 47.52; 10: 1814.15; 12: 86208.41 | [13 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 47.52; 10: 340.99; 12: 16203.84 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.04; 7: 4.32; 10: 554.54; 12: 2395.61 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 4.32; 10: 296.7; 12: 1281.74 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 130592.75 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 41988.73 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 43248.39 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 25193.24 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1842.91; 12: 199034.38 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 58; 6: 1; 7: 58 | [11 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.28; 12: 9662.64 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 38.28; 10: 252.42; 12: 9662.64 | [13 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 964.9 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.74; 12: 516.26 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.03; 7: 1.74; 10: 554.54; 12: 964.9 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 1.74; 10: 296.7; 12: 516.26 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11143.8 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10178.9 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 10484.27 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 6107.34 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 478.2; 12: 27735.41 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [30 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 210776.54 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 69698.46 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 109938.36 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31139.72 | [19 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 375142.78 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 69698.46 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 109938.36 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 31139.72 | [19 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 103863.33 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 60502.91 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 100838.18 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 103863.33 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 60502.91 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  | 12: 375142.78 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
|  | Справочно | [33 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 262.92 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 97.86 | [22 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Строительно-монтажные работы | [24 empty] | Раздел 2. Строительно-монтажные работы
4 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: 59; 6: 1; 7: 59 | [11 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 180.54; 12: 49368.66 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 180.54; 10: 273.45; 12: 49368.66 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 79000.09 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 51.33; 12: 17006.53 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.68; 7: 40.12; 10: 1814.15; 12: 72783.7 | [13 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 7: 40.12; 10: 340.99; 12: 13680.52 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.19; 7: 11.21; 10: 554.54; 12: 6216.39 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 11.21; 10: 296.7; 12: 3326.01 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 5169.39 | [12 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 5.9 | 238.29 | 1.59 | 378.88 |  | 2235.39 | [13 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 1.77 | 80.02 | 1.59 | 127.23 |  | 225.2 | [13 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 1.18 | 56.11 | 1.93 | 108.29 |  | 127.78 | [13 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0236 | 61265.39 | 1.39 | 85158.89 |  | 2009.75 | [13 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0059 | 80020.98 | 1.21 | 96825.39 |  | 571.27 | [13 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 150544.67 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 66375.19 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 68366.45 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 39825.11 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4385.36; 12: 258736.23 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [11 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 119.6; 12: 32704.62 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 7: 119.6; 10: 273.45; 12: 32704.62 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 62489.12 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40; 12: 13285.28 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.6; 7: 32; 10: 1814.15; 12: 58052.8 | [13 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 32; 10: 340.99; 12: 10911.68 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.4; 7: 8; 10: 554.54; 12: 4436.32 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 8; 10: 296.7; 12: 2373.6 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1752.34 | [12 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 2 | 238.29 | 1.59 | 378.88 |  | 757.76 | [13 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.6 | 80.02 | 1.59 | 127.23 |  | 76.34 | [13 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.4 | 56.11 | 1.93 | 108.29 |  | 43.32 | [13 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.008 | 61265.39 | 1.39 | 85158.89 |  | 681.27 | [13 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.002 | 80020.98 | 1.21 | 96825.39 |  | 193.65 | [13 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 110231.36 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 45989.9 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 47369.6 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 27593.94 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9259.75; 12: 185194.9 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18; 12: 4922.1 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 7: 18; 10: 273.45; 12: 4922.1 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10110.12 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.42; 12: 2135.12 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.6; 7: 5.2; 10: 1814.15; 12: 9433.58 | [13 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 7: 5.2; 10: 340.99; 12: 1773.15 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.61; 7: 1.22; 10: 554.54; 12: 676.54 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 1.22; 10: 296.7; 12: 361.97 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 175.24 | [12 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 238.29 | 1.59 | 378.88 |  | 75.78 | [13 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 80.02 | 1.59 | 127.23 |  | 7.63 | [13 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.93 | 108.29 |  | 4.33 | [13 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 61265.39 | 1.39 | 85158.89 |  | 68.13 | [13 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.21 | 96825.39 |  | 19.37 | [13 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17342.58 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7057.22 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 7268.94 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 4234.33 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14422.93; 12: 28845.85 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-05.1.02.07-0062 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (105 шт.) |  |  |  | м3 | 39.48 | 1 | 39.48 | 19877.5 | 1.25 | 24846.88 |  | 980954.82 | [11 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 (109 шт.)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=0,376*105 | [36 empty] | Объем=0,376*105
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 980954.82 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 81.75 | 1 | 81.75 |  |  | 254.4 |  | 20797.2 | [11 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [35 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20797.2 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | 01-20-1-01-0150 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 150 км |  |  |  | т | 81.75 | 1 | 81.75 |  |  | 754.25 |  | 61659.94 | [11 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 150 км
|  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) | [35 empty] | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 61659.94 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 81.75 | 1 | 81.75 |  |  | 254.4 |  | 20797.2 | [11 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [35 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20797.2 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | 15-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 4.32 | 1 | 4.32 |  |  | 528.45 |  | 2282.9 | [11 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [35 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2282.9 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | 02-15-2-01-0150 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 150 км |  |  |  | 4: т; 5: 4.32; 6: 1; 7: 4.32; 12: 3669.15 | [11 empty] | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 150 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3669.15 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | 15-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т |  |  |  | т | 4.32 | 1 | 4.32 |  |  | 528.45 |  | 2282.9 | [11 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) | [35 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2282.9 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 3.735; 6: 1; 7: 3.735 | [11 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 243.6714; 12: 71488.32 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 243.6714; 10: 293.38; 12: 71488.32 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 48287.34 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 140.0999; 12: 40397.33 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.82; 7: 3.0627; 10: 1435.78; 12: 4397.36 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 3.0627; 10: 398.56; 12: 1220.67 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  | маш.час | 9.76 |  | 36.4536 | 0.54 | 1.38 | 0.75 |  | 27.34 | [13 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
| 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) |  |  |  | маш.час | 11.95 |  | 44.6332 | 47.55 | 1.28 | 60.86 |  | 2716.38 | [13 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.95; 7: 44.6332; 10: 263.49; 12: 11760.42 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 24.41 |  | 91.1714 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 40462.76 | [13 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.41; 7: 91.1714; 10: 296.7; 12: 27050.54 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.33; 7: 1.2326; 10: 554.54; 12: 683.5 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 1.2326; 10: 296.7; 12: 365.7 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 160172.99 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 111885.65 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 115242.22 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 67131.39 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 91712.61; 12: 342546.6 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-21.2.01.01-1016 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 (2522*1,045) |  |  |  | 1000 м | 2.64 | 1 | 2.64 | 171000.16 | 1.33 | 227430.21 |  | 600415.75 | [11 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1 (2522*1,045)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 600415.75 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-21.2.01.01-1030 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 (950*1,045) |  |  |  | 1000 м | 0.99 | 1 | 0.99 | 217801.4 | 1.33 | 289675.86 |  | 286779.1 | [11 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16-0,6/1 (950*1,045)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 286779.1 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-25.2.02.04-0001 | Кронштейн анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН (СА 1500) |  |  |  | компл | 66 | 1 | 66 | 266.61 | 0.73 | 194.63 |  | 12845.58 | [11 empty] | Кронштейн анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН (СА 1500)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12845.58 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-20.1.01.01-0002 | Зажимы анкерные, клиновые, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2 (DN 123) |  |  |  | 100 шт | 1.6 | 1 | 1.6 | 7243.32 | 0.73 | 5287.62 |  | 8460.19 | [11 empty] | Зажимы анкерные, клиновые, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2 (DN 123)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8460.19 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.1.01.01-0011 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2 (РА 1500) |  |  |  | 100 шт | 0.58 | 1 | 0.58 | 67032.22 | 0.73 | 48933.52 |  | 28381.44 | [11 empty] | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 50-70 мм2 (РА 1500)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28381.44 | [17 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  |  | компл | 67 | 1 | 67 | 576.55 | 1.29 | 743.75 |  | 49831.25 | [11 empty] | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 49831.25 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-20.1.02.23-0121 | Проводник заземляющий ЗП-6 |  |  |  | шт | 35 | 1 | 35 | 204.83 | 1.29 | 264.23 |  | 9248.05 | [11 empty] | Проводник заземляющий ЗП-6
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9248.05 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 (Р95) |  |  |  | 100 шт | 0.56 | 1 | 0.56 | 20276.33 | 0.73 | 14801.72 |  | 8288.96 | [11 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 (Р95)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8288.96 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.1.01.08-0020 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 (Р645) |  |  |  | 100 шт | 3.16 | 1 | 3.16 | 14273.63 | 0.73 | 10419.75 |  | 32926.41 | [11 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 (Р645)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32926.41 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-20.1.01.08-0020 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 (Р72) |  |  |  | 100 шт | 0.82 | 1 | 0.82 | 14273.63 | 0.73 | 10419.75 |  | 8544.2 | [11 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 (Р72)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8544.2 | [17 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-25.2.02.08-0008 | Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 мм (крепление подкоса У4) |  |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 1889.4 | 0.91 | 1719.35 |  | 48141.8 | [11 empty] | Узел стальной крепления трубчатого кронштейна на железобетонной стойке в обхват, диаметр стойки 300-320 мм (крепление подкоса У4)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [35 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48141.8 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | Прайс-лист | Кронштейн анкерный CA 16 |  |  |  | шт | 86 | 1 | 86 |  |  | 33.33 |  | 2866.38 | [11 empty] | Кронштейн анкерный CA 16
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [35 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=40/1,2 | [37 empty] | Цена=40/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2866.38 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | Прайс-лист | Кронштейн CS 10.3 |  |  |  | шт | 55 | 1 | 55 |  |  | 381.67 |  | 20991.85 | [11 empty] | Кронштейн CS 10.3
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [35 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=458/1,2 | [37 empty] | Цена=458/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20991.85 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 3.85 | 1 | 3.85 | 1367.14 | 1.15 | 1572.21 |  | 6053.01 | [11 empty] | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6053.01 | [17 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  | шт | 7.8 | 1 | 7.8 | 4136.76 | 0.91 | 3764.45 |  | 29362.71 | [11 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [35 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 29362.71 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.1.02.18-1136 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х200 мм |  |  |  | 100 шт | 3.9 | 1 | 3.9 | 260.1 | 1.34 | 348.53 |  | 1359.27 | [11 empty] | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 8,0х200 мм
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1359.27 | [17 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-20.1.01.11-0021 | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 |  |  |  | шт | 83 | 1 | 83 | 86.68 | 0.73 | 63.28 |  | 5252.24 | [11 empty] | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5252.24 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  | т | 0.1 | 1 | 0.1 | 67306.5 | 0.9 | 60575.85 |  | 6057.59 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6057.59 | [17 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-20.1.02.07-0004 | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 50 мм2 (CPTAU) |  |  |  | 100 шт | 0.12 | 1 | 0.12 | 29333.22 | 1.29 | 37839.85 |  | 4540.78 | [11 empty] | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 50 мм2 (CPTAU)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4540.78 | [17 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-20.2.02.04-0012 | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.58 | 1 | 0.58 | 2045.3 | 1.34 | 2740.7 |  | 1589.61 | [11 empty] | Колпачки изолирующие, диапазон сечений 16-150 мм2
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1589.61 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН33-04-013-07 | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: ответвление; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [11 empty] | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 91.2; 12: 25545.12 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.14; 7: 91.2; 10: 280.1; 12: 25545.12 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 12870.31 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.8; 12: 8544.96 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.35 |  | 28 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 12426.68 | [13 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 28; 10: 296.7; 12: 8307.6 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 554.54; 12: 443.63 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 296.7; 12: 237.36 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46960.39 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34090.08 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 35112.78 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 20454.05 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1281.59; 12: 102527.22 | [17 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 1.89 | 1 | 1.89 | 31139.61 | 1.33 | 41415.68 |  | 78275.64 | [11 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78275.64 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН33-04-013-09 | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: ответвление; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [11 empty] | Устройство ответвлений от ВЛИ-0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.98; 12: 2235.2 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.33; 7: 7.98; 10: 280.1; 12: 2235.2 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1098.41 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.46; 12: 729.88 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.4 |  | 2.4 | 346.73 | 1.28 | 443.81 |  | 1065.14 | [13 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 2.4; 10: 296.7; 12: 712.08 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 554.54; 12: 33.27 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 296.7; 12: 17.8 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4063.49 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2965.08 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3054.03 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1779.05 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1482.76; 12: 8896.57 | [17 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.18 | 1 | 0.18 | 60345.15 | 1.33 | 80259.05 |  | 14446.63 | [11 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14446.63 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | 4: шт; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [11 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 22.4; 12: 6844.54 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 22.4; 10: 305.56; 12: 6844.54 | [13 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1592.25 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6; 12: 556.21 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 1435.78; 12: 1148.62 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 398.56; 12: 318.85 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 554.54; 12: 443.63 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.8; 10: 296.7; 12: 237.36 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 360.81 | [12 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.0024 | 127406 | 1.18 | 150339.08 |  | 360.81 | [13 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9353.81 | [15 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 136.89 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7400.75 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7178.73 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3774.38 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 255.55; 12: 20443.81 | [17 empty] | Всего по позиции
40 | Прайс-лист | Милур 107.22-Z-3-D счетчик электрической энергии однофазный 230В, 5(100)А |  |  |  | шт | 80 | 1 | 80 |  |  | 12690 |  | 1015200 | [11 empty] | Милур 107.22-Z-3-D счетчик электрической энергии однофазный 230В, 5(100)А
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=15228,00/1,2 | [37 empty] | Цена=15228,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1015200 | [17 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [11 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.2; 12: 1283.35 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 4.2; 10: 305.56; 12: 1283.35 | [13 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 119.42 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 41.71 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 1435.78; 12: 86.15 | [13 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 398.56; 12: 23.91 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 554.54; 12: 33.27 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.06; 10: 296.7; 12: 17.8 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 27.06 | [12 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00018 | 127406 | 1.18 | 150339.08 |  | 27.06 | [13 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1471.54 | [15 empty] | Итого прямые затраты
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.67 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1325.06 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1285.31 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 675.78 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 576.38; 12: 3458.3 | [17 empty] | Всего по позиции
42 | Прайс-лист | Милур 307.52-ZZ-3-D счетчик электрической энергии трехфазный 3Х230/400В, 5(100)А |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 18780 |  | 112680 | [11 empty] | Милур 307.52-ZZ-3-D счетчик электрической энергии трехфазный 3Х230/400В, 5(100)А
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=22536/1,2 | [37 empty] | Цена=22536/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 112680 | [17 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 629.45 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 305.56; 12: 629.45 | [13 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 7.49 | [12 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 7.49 | [13 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 636.94 | [15 empty] | Итого прямые затраты
43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.59 | [26 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 629.45 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 610.57 | [16 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 321.02 | [16 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 790.56; 12: 1581.12 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | Прайс-лист | Милур IC UREG-Z преобразователь интерфейсов USB, RS485, Ethernet, GSM в RF (433 MHz) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 25000 |  | 50000 | [11 empty] | Милур IC UREG-Z преобразователь интерфейсов USB, RS485, Ethernet, GSM в RF (433 MHz)
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=30000,00/1,2 | [37 empty] | Цена=30000,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50000 | [17 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-20.4.04.04-0015 | Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 540х310х165 мм |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2079.38 | 1.05 | 2183.35 |  | 4366.7 | [11 empty] | Щит учетно-распределительный ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, IP31, размеры 540х310х165 мм
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4366.7 | [17 empty] | Всего по позиции
46 | Прайс-лист | Антенна РД-17 MIMO LTE1800 F-female |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1666.67 |  | 3333.34 | [11 empty] | Антенна РД-17 MIMO LTE1800 F-female
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Цена=2000/1,2 | [37 empty] | Цена=2000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3333.34 | [17 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН33-04-011-07 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды |  |  |  | 4: переход; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [11 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды
| Прил.33.4 п.3.13 | При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | [39 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: В горных условиях, на крутых склонах (косогорах) и при глубоких оврагах ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.75; 12: 7014.65 | [12 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 16.5 | 1.5 | 24.75 |  |  | 283.42 |  | 7014.65 | [13 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 690.4 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.245; 12: 369.39 | [12 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.83 | 1.5 | 1.245 |  |  | 554.54 |  | 690.4 | [13 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.83 | 1.5 | 1.245 |  |  | 296.7 |  | 369.39 | [14 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8074.44 | [15 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7384.04 | [16 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 7605.56 | [16 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 4430.42 | [16 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 20110.42; 12: 20110.42 | [17 empty] | Всего по позиции
48 | ФСБЦ-21.2.01.01-0047 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 |  |  |  | 1000 м | 0.64 | 1 | 0.64 | 46512.64 | 1.33 | 61861.81 |  | 39591.56 | [11 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 39591.56 | [17 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-22.2.01.08-0001 | Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-И-4 ГП |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 6900.5 | 1.34 | 9246.67 |  | 73973.36 | [11 empty] | Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-И-4 ГП
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73973.36 | [17 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 151.41 | 1.05 | 158.98 |  | 1271.84 | [11 empty] | Серьга СРС-7-16
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1271.84 | [17 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-20.1.02.22-0005 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 161.56 | 1.05 | 169.64 |  | 1357.12 | [11 empty] | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1357.12 | [17 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-20.5.04.04-0002 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 473.16 | 0.73 | 345.41 |  | 2763.28 | [11 empty] | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2763.28 | [17 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  |  |  | т | 0.03436 | 1 | 0.03436 |  |  | 67277.47 |  | 2311.65 | [11 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П
|  | (Линии электропередачи) | [35 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=(8,59*4)/1000 | [36 empty] | Объем=(8,59*4)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2311.65 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы : | [30 empty] | Итоги по разделу 2 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4172978.76 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 202036.01 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 216257.46 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 83066.41 | [19 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3667949.73 | [19 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3669.15 | [19 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4509446.45 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4505777.3 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 193278.67 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 214545.79 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 82468.49 | [19 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3566016.48 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 284019.58 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 165448.29 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3669.15 | [19 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 126845.97 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8757.34 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1711.67 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 597.92 | [19 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 101933.25 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9074.61 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4771.18 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 285102.42 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 293094.19 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 170219.47 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 4636292.42 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы
|  | Справочно | [33 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 714.4014 | [22 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 272.0749 | [22 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4383755.3 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 271734.47 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 326195.82 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 114206.13 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3667949.73 | [29 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3669.15 | [29 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4884589.23 | [29 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4880920.08 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 262977.13 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 324484.15 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 113608.21 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3566016.48 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 387882.91 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 225951.2 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3669.15 | [29 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 126845.97 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 8757.34 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1711.67 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 597.92 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 101933.25 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9074.61 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4771.18 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 5011435.2 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 385940.6 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 396957.52 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 230722.38 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1002287.04 | [31 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6013722.24 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Согласовано: | Заместитель директора ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Самохин Д.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Согласовано: | Директор ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Штырляев А.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]