## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии; Обновление основных фондов
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МР БР Республика Башкортостан
6 | Наличие решения о резервировании земель | нет
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нет
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,88 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,298 млн.руб

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Договора на технологическое присоединение к электрическим сетям не предусмотрены.

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 |  | КТП- 250/6/0,4 кВ | КТП-6/0,4 кВ |  | КТПК-Т-ВВ-250/5/0,4 |  | ТП-316 Косогорный-2 ул.Кулеши |  | 2024 | 2024 |  | 6 |  | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,298 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | выполнен

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
бюджетного финансирования нет

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2024
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 1.298
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.015576 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.018172 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.18172 | 0.18808 | 0.19447 | 0.20225 | 0.21034 | 0.21876 | 0.22751 | 0.23661 | 0.24607 | 0.25592
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.015576 | 0.016121 | 0.016669 | 0.017336 | 0.018029 | 0.018751 | 0.019501 | 0.020281 | 0.021092 | 0.021936
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.015576 | 0.016121 | 0.016669 | 0.017336 | 0.018029 | 0.018751 | 0.019501 | 0.020281 | 0.021092 | 0.021936
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.16614 | 0.17196 | 0.17781 | 0.18492 | 0.19231 | 0.20001 | 0.20801 | 0.21633 | 0.22498 | 0.23398
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.16614 | 0.17196 | 0.17781 | 0.18492 | 0.19231 | 0.20001 | 0.20801 | 0.21633 | 0.22498 | 0.23398
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -1.298; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -1.1319 | 0.17196 | 0.17781 | 0.18492 | 0.19231 | 0.20001 | 0.20801 | 0.21633 | 0.22498 | 0.23398
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -1.1319 | -0.9599 | -0.78209 | -0.59717 | -0.40486 | -0.20485 | 0.0031558 | 0.21948 | 0.44446 | 0.67844
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -1.1319 | 0.16695 | 0.1676 | 0.16923 | 0.17087 | 0.17253 | 0.1742 | 0.17589 | 0.1776 | 0.17933
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -1.1319 | -0.93194 | -0.7372 | -0.5465 | -0.35971 | -0.17671 | 0.0026429 | 0.17846 | 0.35086 | 0.51997
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 0.42234
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 | 2024 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) 2016 | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016 года (N-1) | по состоянию на 01.01. 2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.06 | 1.558 | [15 empty] | 1.06 | 1.558
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.06 | 1.558 | [15 empty] | 1.06 | 1.558
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0.88 | 1.298 | [15 empty] | 0.88 | 1.298
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.88 | 1.298 | [15 empty] | 0.88 | 1.298
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВА | 0.16 | 0.16 | [15 empty] | 0.16 | 0.16
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.16 | 0.16 | [15 empty] | 0.16 | 0.16
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0.88 | 1.298 | [15 empty] | 0.88 | 1.298
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А | 0.16 | 0.16 | [15 empty] | 0.16 | 0.16
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.16 | 0.16 | [15 empty] | 0.16 | 0.16
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| ГУП "РЭС" РБ | электро энергетика | 2024г. |  |  | 0.16 | [5 empty] | электро оборудо вание | КТП-160/6/0,4 кВ | ГУП "РЭС" РБ | 0.88 | смета | Закупки состоятся в 2024г

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20____ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.4.4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Белорецк, Республика Башкортостан
Тип проекта | строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,16 МВА
Срок ввода объекта | 2024 г
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | выполнен
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.558
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд

## 9. ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ
Штырляев А.Г.
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года |  |  |  |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2024 года
(наименование стройки)
О_14_Ю_4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ | [19 empty] | Установка КТП-316
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 1050.84 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 829.21 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 34.2 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 34.26 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3.16 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 118.67 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 12.23 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 8.01 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [20 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ГЭСН33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [7 empty] | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.01; 12: 1663.45 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.01; 7: 6.01; 10: 276.78; 12: 1663.45 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3503.3 | [8 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.44; 12: 972.49 | [8 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.44; 7: 2.44; 10: 1435.78; 12: 3503.3 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.44; 7: 2.44; 10: 398.56; 12: 972.49 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10435.82; 12: 10435.82 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 | 10 | 1 | 10 | 951.95 | 0.98 | 932.91 |  | 9329.1 | [7 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9329.1 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-05.2.02.01-0032 | Блоки железобетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом, объем до 0,6 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.086 | 1 | 1.086 | 6690.64 | 1.06 | 7092.08 |  | 7702 | [7 empty] | Блоки железобетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом, объем до 0,6 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3
|  | Объем=0,543*2 | [24 empty] | Объем=0,543*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7702 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [7 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31.2; 12: 9395.26 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 7: 31.2; 10: 301.13; 12: 9395.26 | [9 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7078.4 | [8 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.93; 12: 1964.9 | [8 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 4.93; 7: 4.93; 10: 1435.78; 12: 7078.4 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 7: 4.93; 10: 398.56; 12: 1964.9 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36955.62; 12: 36955.62 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | Прайс-лист | Комплектная трансформаторная подстанция КТПКт-250/6/0,4 кВ в-в (с ТМГ-160кВА) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 735333.33 |  | 735333.33 | [7 empty] | Комплектная трансформаторная подстанция КТПКт-250/6/0,4 кВ в-в (с ТМГ-160кВА)
|  | Цена=882400/1,2 | [25 empty] | Цена=882400/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 735333.33 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  |  | 4: т; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [7 empty] | Металлические конструкции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.36; 12: 1590.31 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.6; 7: 5.36; 10: 296.7; 12: 1590.31 | [9 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 340.02 | [8 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.32; 12: 111.24 | [8 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 1435.78; 12: 229.72 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 398.56; 12: 63.77 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 554.54; 12: 88.73 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 0.16; 10: 296.7; 12: 47.47 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 13.07; 7: 1.307; 10: 16.5; 12: 21.57 | [9 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 13163.73 | [8 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 4.2; 7: 0.42; 10: 177.97; 12: 74.75 | [9 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 27 |  | 2.7 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 505.39 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0031 | Дюбели стальные распорные с гайкой |  |  |  | 100 шт | 0.8 |  | 0.08 | 237.77 | 1.18 | 280.57 |  | 22.45 | [9 empty] | Дюбели стальные распорные с гайкой
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 0.15 |  | 0.015 | 565.2 | 1.68 | 949.54 |  | 14.24 | [9 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
| 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  |  |  | т | 0.18 |  | 0.018 | 4885.85 | 1.41 | 6889.05 |  | 124 | [9 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 1 |  | 0.1 | 105278.81 | 1.18 | 124229 |  | 12422.9 | [9 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 31.81 | [14 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 177554; 12: 17755.4 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [7 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 34.02; 12: 8813.22 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 7: 34.02; 10: 259.06; 12: 8813.22 | [9 empty] | Средний разряд работы 2,8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 112123.78; 12: 20182.28 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [7 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.562; 12: 1613.31 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 5.562; 10: 290.06; 12: 1613.31 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 217.96 | [8 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.204; 12: 70.91 | [8 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 1435.78; 12: 146.45 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 398.56; 12: 40.65 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 554.54; 12: 56.56 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.102; 10: 296.7; 12: 30.26 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.51; 7: 0.906; 10: 16.5; 12: 14.95 | [9 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1371.12 | [8 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.65; 7: 0.39; 10: 177.97; 12: 69.41 | [9 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2 |  | 1.2 | 911.56 | 1.19 | 1084.76 |  | 1301.71 | [9 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 32.27 | [14 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9663.68; 12: 5798.21 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.06786 | 1 | 0.06786 |  |  | 55576.63 |  | 3771.43 | [7 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3771.43 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [7 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.32; 12: 1253.06 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 4.32; 10: 290.06; 12: 1253.06 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 132.79 | [8 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 12: 41.71 | [8 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 1435.78; 12: 86.15 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 398.56; 12: 23.91 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 554.54; 12: 33.27 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.06; 10: 296.7; 12: 17.8 | [10 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.7; 7: 0.81; 10: 16.5; 12: 13.37 | [9 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1252.13 | [8 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.9; 7: 0.27; 10: 177.97; 12: 48.05 | [9 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 3.7 |  | 1.11 | 911.56 | 1.19 | 1084.76 |  | 1204.08 | [9 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.06 | [14 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15403.37; 12: 4621.01 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.0378 | 1 | 0.0378 | 67961.14 | 0.9 | 61165.03 |  | 2312.04 | [7 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2312.04 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.496; 12: 4048.22 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 17.496; 10: 231.38; 12: 4048.22 | [9 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51502.39; 12: 9270.43 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 817134.57 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 28376.83 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 11272.47 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3161.25 | [16 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 774324.02 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 829208.58 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 23920.15 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 10581.7 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2937.39 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 752364.43 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 25862.67 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 13542.24 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 34258.09 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4456.68 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 690.77 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 223.86 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 21959.59 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4540.12 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2387.07 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 31538.08 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 30402.79 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 15929.31 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 863466.67 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [20 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
13 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [19 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.3; 12: 2513.69 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.52; 7: 2.52; 10: 283.42; 12: 714.22 | [9 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.78; 7: 3.78; 10: 476.05; 12: 1799.47 | [9 empty] | Инженер I категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5278.75; 12: 5278.75 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6; 12: 2364.78 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 3; 10: 398.56; 12: 1195.68 | [9 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 3; 10: 389.7; 12: 1169.1 | [9 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 827.67; 12: 4966.04 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 638.49 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 398.56; 12: 322.83 | [9 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 389.7; 12: 315.66 | [9 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1340.83; 12: 1340.83 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=6 / 100 | [24 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7776; 12: 306.48 | [8 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.3888; 10: 398.56; 12: 154.96 | [9 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.3888; 10: 389.7; 12: 151.52 | [9 empty] | Инженер III категории
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10726.83; 12: 643.61 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5823.44 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 5823.44 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 12229.23 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12229.23 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5823.44 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4309.35 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2096.44 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 5823.44 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4309.35 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2096.44 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12229.23 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 822958.01 | [19 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 34200.27 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 11272.47 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3161.25 | [19 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 774324.02 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 829208.58 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 23920.15 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 10581.7 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2937.39 | [19 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 752364.43 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 25862.67 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 13542.24 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 34258.09 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4456.68 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 690.77 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 223.86 | [19 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 21959.59 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4540.12 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2387.07 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 12229.23 | [19 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 12229.23 | [19 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5823.44 | [19 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4309.35 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2096.44 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 875695.9 | [20 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 37361.52 | [19 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 34712.14 | [19 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18025.75 | [19 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 175139.18 | [21 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1050835.08 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер гр.ЭиС ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]