## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местное значение
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ТМ-400 кВА, ЩО-90 - 4 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,54440728 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,92625361 млн.руб

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии, развитие и модернизация электрооборудования
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,92625361 млн.руб
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Снижение потерь электрической энергии
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | бюджетного финансирования нет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2024
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 1.9263
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.023115 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.026968 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.26968 | 0.27911 | 0.2886 | 0.30015 | 0.31215 | 0.32464 | 0.33763 | 0.35113 | 0.36518 | 0.37978
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.023115 | 0.023924 | 0.024737 | 0.025727 | 0.026756 | 0.027826 | 0.028939 | 0.030097 | 0.031301 | 0.032553
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.023115 | 0.023924 | 0.024737 | 0.025727 | 0.026756 | 0.027826 | 0.028939 | 0.030097 | 0.031301 | 0.032553
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.24656 | 0.25519 | 0.26387 | 0.27442 | 0.2854 | 0.29681 | 0.30869 | 0.32103 | 0.33388 | 0.34723
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.24656 | 0.25519 | 0.26387 | 0.27442 | 0.2854 | 0.29681 | 0.30869 | 0.32103 | 0.33388 | 0.34723
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -1.9263; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -1.6797 | 0.25519 | 0.26387 | 0.27442 | 0.2854 | 0.29681 | 0.30869 | 0.32103 | 0.33388 | 0.34723
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -1.6797 | -1.4245 | -1.1606 | -0.88622 | -0.60082 | -0.304 | 0.0046832 | 0.32572 | 0.65959 | 1.0068
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -1.6797 | 0.24776 | 0.24872 | 0.25113 | 0.25357 | 0.25603 | 0.25852 | 0.26103 | 0.26356 | 0.26612
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -1.6797 | -1.383 | -1.094 | -0.81101 | -0.53382 | -0.26224 | 0.0039221 | 0.26484 | 0.52069 | 0.77165
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 0.62676
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Ввод в эксплуатацию | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 | 2024 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2016 года (N-1) | Год 2017 |  |  |  | Год2018 |  |  |  | Год (N+2) 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016года (N-1) | по состоянию на 01.01.2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1.848 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.848 | 2.31
1.1 | федерального бюджета | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.848 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.848 | 2.31
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.54 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.54 | 1.93
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3 | оборудование | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1.54 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.54 | 1.93
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
4.7 | Другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.54 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.54 | 1.93
5.2 | МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
5.4 | Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.5 | км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | -
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ГУП "РЭС РБ | электро энергетика | 2024 г |  |  | 0.4 |  |  |  |  | Панели ЩО-90 - 4 шт. | Закупка будет проводиться в 2024 г. | ТМГ, ЩО-90 | ГУП "РЭС" РБ | 1513730 | НМЦД | 1513730 |  |  | 5 | 2 |  |  | ООО "220"Вольт г.Нефтикамск |  |  | 1191468.43 | Энергоучет» ИНН 0273050716 КПП 327301001 ОГРН 1040203729939 ОКПО 71876948 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Свободы, д. 16, оф. 7 | 1429762.15 |  | 32413335572 | ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru | 2024-02-29 |  | 2024-03-11 | [5 empty] | 2024-03-22 |  |  | 2024-03-22 | 2024-12-31 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Башкортостан
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | нд
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 2.3115
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Силовой трансформатор ТМГ-400 кВА, панели ЩО-90
График поставки основного оборудования | 2023
- дата поставки | 2023
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ
Штырляев А.Г.
"____" ________________ 2024 года | [10 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр |  | Приказы Минстроя России от 12.11.2014 № 703/пр, от 01.06.2016 № 375/пр, 376/пр, 377/пр, 378/пр, 379/пр, 380/пр, от 21.06.2016 № 433/пр, 434/пр, от 28.02.2017 № 579/пр, 580/пр, 581/пр, 582/пр, 583/пр, 584/пр, 585/пр, 586/пр, 587/пр, 588/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2024 года
(наименование стройки)
O_ЮЭС_1.2.1.2.2
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ | [17 empty] | Установка АСКУЭ 9,8 млн.
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 1853.29 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 46.58 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1543.98 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 8.65 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 154.45 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0.43 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 25.21 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. РУ-0,4 кВ | [18 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСНм08-02-144-05 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [5 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
|  | Объем=0,12+0,16 | [18 empty] | ОТ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | ЭМ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.5402; 12: 736.8 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 0.6 | 2.5402 |  |  | 290.06 |  | 736.8 | [6 empty] | М
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.6; 12: 14.74 | [7 empty] | ЗТ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6578.61; 12: 1842.01 | [7 empty] | ЗТм
2 | ГЭСНм08-01-068-01 | Демонтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [8 empty] | Итого по расценке
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [19 empty] | ФОТ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.6308; 12: 483.86 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 45.3 | 0.3 | 1.6308 |  |  | 296.7 |  | 483.86 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 21.69 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1908; 12: 57.35 | [5 empty] | Счетчик электрической энергии однофазный Милур 107.22-Z-3-D 16409,67/1,2/7,58
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.2 | 0.3 | 0.0072 |  |  | 1435.78 |  | 10.34 | [10 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.0072 |  |  | 398.56 |  | 2.87 | [9 empty] | Всего по позиции
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.2 | 0.3 | 0.0072 |  |  | 554.54 |  | 3.99 | [5 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.0072 |  |  | 296.7 |  | 2.14 | [6 empty] | ОТ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 1.69 | 0.3 | 0.06084 |  |  | 16.5 |  | 1 | [6 empty] | ЭМ
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.час | 0.86 | 0.3 | 0.03096 | 23.89 | 1.14 | 27.23 |  | 0.84 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.час | 4.9 | 0.3 | 0.1764 | 26.76 | 1.17 | 31.31 |  | 5.52 | [6 empty] | М
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 4.9 | 0.3 | 0.1764 |  |  | 296.7 |  | 52.34 | [7 empty] | ЗТ
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [7 empty] | ЗТм
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | м3 | 0.31 | 0 | 0 | 253.96 | 1.24 | 314.91 |  | 0 | [8 empty] | Итого по расценке
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.88 | 0 | 0 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 0 | [7 empty] | ФОТ
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00012 | 0 | 0 | 195421.95 | 1.18 | 230597.9 |  | 0 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 6e-05 | 0 | 0 | 709576.9 | 0.86 | 610236.13 |  | 0 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 945143.92 | 0.86 | 812823.77 |  | 0 | [9 empty] | Всего по позиции
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.74 | 0 | 0 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 0 | [5 empty] | Счетчик электрической энергии трехфазный Милур 307.52-ZZ-3-D 23564,00/1,2/7,58
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 9.68 | [10 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11446.42; 12: 1373.57 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-571-02 | Демонтаж щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения |  |  |  | 4: м; 5: 2.8; 6: 1; 7: 2.8 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | [18 empty] | ОТ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.84; 12: 8812.35 | [6 empty] | ЭМ
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 20.6 | 0.5 | 28.84 |  |  | 305.56 |  | 8812.35 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5900.13 | [6 empty] | М
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.99; 12: 1377.66 | [7 empty] | ЗТ
| 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т |  |  |  | маш.час | 1.01 | 0.5 | 1.414 | 1689.57 | 1.36 | 2297.82 |  | 3249.12 | [7 empty] | ЗТм
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1.01 | 0.5 | 1.414 |  |  | 340.99 |  | 482.16 | [8 empty] | Итого по расценке
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.92 | 0.5 | 1.288 |  |  | 1435.78 |  | 1849.28 | [7 empty] | ФОТ
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.92 | 0.5 | 1.288 |  |  | 398.56 |  | 513.35 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.92 | 0.5 | 1.288 |  |  | 554.54 |  | 714.25 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.92 | 0.5 | 1.288 |  |  | 296.7 |  | 382.15 | [9 empty] | Всего по позиции
| 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки |  |  |  | маш.час | 0.33 | 0.5 | 0.462 |  |  | 72.86 |  | 33.66 | [5 empty] | Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 2.33 | 0.5 | 3.262 |  |  | 16.5 |  | 53.82 | [10 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.1344 | 0 | 0 |  |  | 5.55 |  | 0 | [5 empty] | Прибор или аппарат (выключатель нагрузки)
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 177.97 |  | 0 | [6 empty] | ОТ
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.25 | 0 | 0 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 0 | [6 empty] | М
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.081 | 0 | 0 | 105278.81 | 1.18 | 124229 |  | 0 | [7 empty] | ЗТ
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 | 0 | 0 | 70310.45 | 0.9 | 63279.41 |  | 0 | [8 empty] | Итого по расценке
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 8.17 | 0 | 0 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 0 | [7 empty] | ФОТ
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.05 | 991.92 |  | 0 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.5; 12: 176.25 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11195.58; 12: 31347.61 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [5 empty] | Выключатели нагрузки: ВН-32 1Р 100А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.436; 12: 1612.86 | [10 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 5.436; 10: 296.7; 12: 1612.86 | [9 empty] | Всего по позиции
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 72.34 | [5 empty] | Выключатели нагрузки: ВН-32 3Р 100А
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.636; 12: 191.15 | [10 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.024; 10: 1435.78; 12: 34.46 | [9 empty] | Всего по позиции
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.024; 10: 398.56; 12: 9.57
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.024; 10: 554.54; 12: 13.31
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.024; 10: 296.7; 12: 7.12 | [11 empty] | Итоги по смете:
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.69; 7: 0.2028; 10: 16.5; 12: 3.35 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.час | 0.86 |  | 0.1032 | 23.89 | 1.14 | 27.23 |  | 2.81 | [12 empty] | в том числе:
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.час | 4.9 |  | 0.588 | 26.76 | 1.17 | 31.31 |  | 18.41 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.9; 7: 0.588; 10: 296.7; 12: 174.46 | [12 empty] | Эксплуатация машин
| 4 | М |  |  |  | 12: 110.22 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | м3 | 0.31 |  | 0.0372 | 253.96 | 1.24 | 314.91 |  | 11.71 | [12 empty] | Материалы
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.88 |  | 0.3456 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 64.69 | [12 empty] | Монтажные работы
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00012 |  | 1.44e-05 | 195421.95 | 1.18 | 230597.9 |  | 3.32 | [12 empty] | в том числе:
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 7.2e-06 | 709576.9 | 0.86 | 610236.13 |  | 4.39 | [12 empty] | оплата труда
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3.6e-06 | 945143.92 | 0.86 | 812823.77 |  | 2.93 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.74 |  | 0.2088 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 23.18 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 32.26 | [12 empty] | материалы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39073.08; 12: 4688.77 | [12 empty] | накладные расходы
5 | ГЭСНм08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения |  |  |  | 4: м; 5: 2.8; 6: 1; 7: 2.8 | [12 empty] | сметная прибыль
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 57.68; 12: 17624.7 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 57.68; 10: 305.56; 12: 17624.7 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11800.27 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.98; 12: 2755.31 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| 91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т |  |  |  | маш.час | 1.01 |  | 2.828 | 1689.57 | 1.36 | 2297.82 |  | 6498.23
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 2.828; 10: 340.99; 12: 964.32
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.92; 7: 2.576; 10: 1435.78; 12: 3698.57
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 2.576; 10: 398.56; 12: 1026.69
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.92; 7: 2.576; 10: 554.54; 12: 1428.5
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 7: 2.576; 10: 296.7; 12: 764.3
| 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.33; 7: 0.924; 10: 72.86; 12: 67.32
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 2.33; 7: 6.524; 10: 16.5; 12: 107.65
| 4 | М |  |  |  | 12: 31820.55
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.1344; 7: 0.37632; 10: 5.55; 12: 2.09
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | 4: кг; 5: 0.2; 7: 0.56; 10: 177.97; 12: 99.66
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 1.25 |  | 3.5 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 655.13
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.081 |  | 0.2268 | 105278.81 | 1.18 | 124229 |  | 28175.14
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00112 | 70310.45 | 0.9 | 63279.41 |  | 70.87
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 8.17 |  | 22.876 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 2539.92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.28 | 944.69 | 1.05 | 991.92 |  | 277.74
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 352.49
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33755.62; 12: 94515.74
6 | Прайс-лист | Панель распределительных щитов ЩО 90-1218 ввод - 1 шт., ЩО 90-1402 - 3 шт. с шинным мостом |  |  |  | комп | 1 | 1 | 1 |  |  | 769456.67 |  | 769456.67
Цена=923348/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 769456.67
7 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28
Объем=0,12+0,16
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.2336; 12: 1228
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 7: 4.2336; 10: 290.06; 12: 1228
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 24.56
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10964.29; 12: 3070
Итоги по разделу 1 РУ-0,4 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 854671.89
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 30498.57
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 17794.43
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4381.47
|  | Материалы |  |  |  | 12: 801997.42
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 906294.37
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 30498.57
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 17794.43
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4381.47
|  | материалы |  |  |  | 12: 801997.42
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 33833.64
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 17788.84
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 34880.04
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 33833.64
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 17788.84
|  | Итого по разделу 1 РУ-0,4 кВ |  |  |  | 12: 906294.37
Раздел 2. ТМ-400 кВА
8 | ГЭСНм08-02-144-05 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.72576; 12: 210.51
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 0.6 | 0.72576 |  |  | 290.06 |  | 210.51
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.6; 12: 4.21
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6578.38; 12: 526.27
9 | ГЭСНм08-01-068-01 | Демонтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0872; 12: 322.57
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 45.3 | 0.3 | 1.0872 |  |  | 296.7 |  | 322.57
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 14.46
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1272; 12: 38.22
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.2 | 0.3 | 0.0048 |  |  | 1435.78 |  | 6.89
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.0048 |  |  | 398.56 |  | 1.91
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.2 | 0.3 | 0.0048 |  |  | 554.54 |  | 2.66
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.2 | 0.3 | 0.0048 |  |  | 296.7 |  | 1.42
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 1.69 | 0.3 | 0.04056 |  |  | 16.5 |  | 0.67
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.час | 0.86 | 0.3 | 0.02064 | 23.89 | 1.14 | 27.23 |  | 0.56
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.час | 4.9 | 0.3 | 0.1176 | 26.76 | 1.17 | 31.31 |  | 3.68
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 4.9 | 0.3 | 0.1176 |  |  | 296.7 |  | 34.89
| 4 | М |  |  |  | 12: 0
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | м3 | 0.31 | 0 | 0 | 253.96 | 1.24 | 314.91 |  | 0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.88 | 0 | 0 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 0
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00012 | 0 | 0 | 195421.95 | 1.18 | 230597.9 |  | 0
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 6e-05 | 0 | 0 | 709576.9 | 0.86 | 610236.13 |  | 0
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 945143.92 | 0.86 | 812823.77 |  | 0
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.74 | 0 | 0 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 0
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 6.45
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11445.88; 12: 915.67
10 | ГЭСНм08-01-062-02 | Демонтаж трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 19.32; 12: 5732.24
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 27.6 | 0.7 | 19.32 |  |  | 296.7 |  | 5732.24
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4769.82
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.886; 12: 1687.82
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 3.34 | 0.7 | 2.338 |  |  | 1435.78 |  | 3356.85
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.34 | 0.7 | 2.338 |  |  | 398.56 |  | 931.83
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 3.64 | 0.7 | 2.548 |  |  | 554.54 |  | 1412.97
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.64 | 0.7 | 2.548 |  |  | 296.7 |  | 755.99
| 4 | М |  |  |  | 12: 0
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  |  | кг | 10.5 | 0 | 0 | 176.2 | 1.18 | 207.92 |  | 0
| 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  |  |  | шт | 15 | 0 | 0 | 705.5 | 0.95 | 670.23 |  | 0
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.7; 12: 114.64
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23286.21; 12: 23286.21
11 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 27.6; 12: 8188.92
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.6; 7: 27.6; 10: 296.7; 12: 8188.92
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6814.04
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.98; 12: 2411.18
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 3.34; 7: 3.34; 10: 1435.78; 12: 4795.51
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.34; 7: 3.34; 10: 398.56; 12: 1331.19
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 3.64; 7: 3.64; 10: 554.54; 12: 2018.53
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.64; 7: 3.64; 10: 296.7; 12: 1079.99
| 4 | М |  |  |  | 12: 12236.61
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  |  | кг | 10.5 |  | 10.5 | 176.2 | 1.18 | 207.92 |  | 2183.16
| 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  |  |  | шт | 15 |  | 15 | 705.5 | 0.95 | 670.23 |  | 10053.45
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 163.78
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45502.68; 12: 45502.68
12 | Прайс-лист | Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 Y/Zн-11 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 563450 |  | 563450
Цена=676140/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 563450
13 | ГЭСНм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.624; 12: 1075.24
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 3.624; 10: 296.7; 12: 1075.24
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 48.21
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.424; 12: 127.44
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.016; 10: 1435.78; 12: 22.97
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.016; 10: 398.56; 12: 6.38
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 0.2; 7: 0.016; 10: 554.54; 12: 8.87
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.016; 10: 296.7; 12: 4.75
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.69; 7: 0.1352; 10: 16.5; 12: 2.23
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  | маш.час | 0.86 |  | 0.0688 | 23.89 | 1.14 | 27.23 |  | 1.87
| 91.21.22-491 | Шиногибы гидравлические универсальные |  |  |  | маш.час | 4.9 |  | 0.392 | 26.76 | 1.17 | 31.31 |  | 12.27
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.9; 7: 0.392; 10: 296.7; 12: 116.31
| 4 | М |  |  |  | 12: 73.49
| 01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  | м3 | 0.31 |  | 0.0248 | 253.96 | 1.24 | 314.91 |  | 7.81
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 2.88 |  | 0.2304 | 174.93 | 1.07 | 187.18 |  | 43.13
| 01.7.15.11-0061 | Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3 |  |  |  | т | 0.00012 |  | 9.6e-06 | 195421.95 | 1.18 | 230597.9 |  | 2.21
| 10.1.02.04-0009 | Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 4.8e-06 | 709576.9 | 0.86 | 610236.13 |  | 2.93
| 10.2.02.10-0013 | Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 2.4e-06 | 945143.92 | 0.86 | 812823.77 |  | 1.95
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 1.74 |  | 0.1392 | 79.88 | 1.39 | 111.03 |  | 15.46
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39073.13; 12: 3125.85
14 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.2096; 12: 350.86
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 7: 1.2096; 10: 290.06; 12: 350.86
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10964.38; 12: 877.15
15 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.5184; 12: 204.32
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.2592; 10: 398.56; 12: 103.31
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.2592; 10: 389.7; 12: 101.01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10727; 12: 429.08
Итоги по разделу 2 ТМ-400 кВА :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 608073.55
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 16084.66
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 11646.53
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4264.66
|  | Материалы |  |  |  | 12: 576077.7
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 637683.83
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 15880.34
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 11646.53
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4264.66
|  | материалы |  |  |  | 12: 576077.7
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 19540.65
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 10273.95
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 429.08
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 429.08
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 204.32
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 151.2
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 73.56
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 20349.32
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 19691.85
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 10347.51
|  | Итого по разделу 2 ТМ-400 кВА |  |  |  | 12: 638112.91
Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1462745.44
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 46583.23
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 29440.96
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8646.13
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1378075.12
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1543978.2
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 46378.91
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 29440.96
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 8646.13
|  | материалы |  |  |  | 12: 1378075.12
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 53374.29
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 28062.79
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 429.08
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 429.08
в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 204.32
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 151.2
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 73.56
|  | Всего |  |  |  | 12: 1544407.28
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 55229.36
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 53525.49
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 28136.35
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 308881.46
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1853288.74
| Составил: | Ведущий инженер гр.ЭиС ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ |  |  |  | 5: Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]