## 1Ф (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 Пп (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7Кпкз (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8Расш (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _______________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## Форма 11план фин по источн
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ГУП "Региональные электрические сети "РБ
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики РБ № 186-О от 29.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2024г.
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 267.5094 | 0 | 0 | 267.5094 | 0 | 28.7857 | 0 | 0 | 28.7857 | 0 | -238.7237 | -89.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.7237 | -89.24% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
0.1 | Технологическое присоединение,всего | Г | 14.6477 | 0 | 0 | 14.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6477 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6477 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 182.7888 | 0 | 0 | 182.7888 | 0 | 27.9832 | 0 | 0 | 27.9832 | 0 | -154.8056 | -84.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.8056 | -84.69% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 19.8305 | 0 | 0 | 19.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8305 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8305 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 50.2424 | 0 | 0 | 50.2424 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | -49.4399 | -98.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.4399 | -98.4% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1 | ГУП "РЭС"РБ | Г | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | 14.6477 | 0 | 0 | 14.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6477 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6477 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | 14.6477 | 0 | 0 | 14.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6477 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6477 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 10.6848 | 0 | 0 | 10.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6848 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6848 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 3.9629 | 0 | 0 | 3.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9629 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9629 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 182.7888 | 0 | 0 | 182.7888 | 0 | 27.9832 | 0 | 0 | 27.9832 | 0 | -154.8056 | -84.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | -154.8056 | -84.69% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.3361 | 0 | 0 | 39.3361 | 0 | 19.8713 | 0 | 0 | 19.8713 | 0 | -19.4648 | -49.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4648 | -49.48% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 35.6902 | 0 | 0 | 35.6902 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | -20.2502 | -56.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2502 | -56.74% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №6, ТП №6 с. Иглино (инв.№00-003634) КТПН -400 с ТМГ400 (изм. 150 кВа) | О_1211_Ц_1 | 2.1759 | 0 | 0 | 2.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1759 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1759 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №114, ТП №114 с. Иглино (инв.№00-003588) КТПН -400 с ТМГ400 (изм. 150 кВа) | О_1211_Ц_2 | 2.5413 | 0 | 0 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5413 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5413 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №47, ТП №47 с. Иглино (инв.№00-003623) КТПН -160 с ТМГ160 (изм. 0 кВа) | О_1211_Ц_3 | 2.1078 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1078 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1078 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №52, ТП №52 с. Иглино (инв.№00-003628) (изм. 150 кВа) | О_1211_Ц_4 | 2.5412 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5412 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5412 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №3, ТП №3 с. Иглино (инв.№00-003608) (изм. 150 кВа) | О_1211_Ц_5 | 2.5481 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5481 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5481 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №41, ТП №41 с. Иглино (инв.№00-003618) КТПН -250 с ТМГ250 (изм. 0 кВа) | О_1211_Ц_6 | 2.233 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.233 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.233 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №46, ТП №46 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово (инв.№00-003622) КТПН -250 с ТМГ250 (изм. 0 кВа) | О_1211_Ц_7 | 1.8676 | 0 | 0 | 1.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8676 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8676 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.1.1.8 | Реконструкция "КТП с ТМ 2*250=1 к-т №9343 Ф-91-7, кадастровый номер 02:47:000000:10029" (инв.№00-005288) (ДВ: ТП-934 3н.п.Булгаково) (изм.0) | О_1211_Ц_8 | 2.0304 | 0 | 0 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0304 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0304 | -100% | 0 | 0 | в работе
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-11 замена Т-1 1977г.в. № 5142 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 | О_1211_Ю_1 | 0.56682 | 0 | 0 | 0.56682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56682 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56682 | -100% | 0 | 0 | в работе
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-11 замена Т-2 1978г.в. № 5039 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 | О_1211_Ю_2 | 0.56682 | 0 | 0 | 0.56682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56682 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56682 | -100% | 0 | 0 | в работе
1.2.1.1.11 | Реконструкция КТП-245 замена силового трансформатора ТМ-100 кВА зав.№4671 на силовой трансформатор ТМГ-250 кВА | О_1211_Ю_3 | 0.46476 | 0 | 0 | 0.46476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46476 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46476 | -100% | 0 | 0 | в работе
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-1 1979г.в.№ 731524 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401131 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.67589 | 0 | 0 | 0.67589 | 0 | -0.035117 | -4.939% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035117 | -4.939% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-2 1986г.в.№ 26148 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401132 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.6769 | 0 | 0 | 0.6769 | 0 | -0.034104 | -4.797% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034104 | -4.797% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-1 1975г.в.№ 23811 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401133 | 0.85871 | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0.83582 | 0 | 0 | 0.83582 | 0 | -0.022892 | -2.666% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022892 | -2.666% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-2 1975г.в.№ 24094 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401134 | 0.85871 | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0.83355 | 0 | 0 | 0.83355 | 0 | -0.025162 | -2.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025162 | -2.93% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-2806, замена Т-1 1982г.в.№ нд кол-ве 1шт ТМ630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401135 | 0.85871 | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0.82837 | 0 | 0 | 0.82837 | 0 | -0.030336 | -3.533% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030336 | -3.533% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-2806, замена Т-2 1976г.в.№39843 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401136 | 0.85871 | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0.8291 | 0 | 0 | 0.8291 | 0 | -0.02961 | -3.448% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02961 | -3.448% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-1 1983г.в.№ 628 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401137 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.67646 | 0 | 0 | 0.67646 | 0 | -0.03455 | -4.859% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03455 | -4.859% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-2 1970г.в.№ 5421 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401138 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.67738 | 0 | 0 | 0.67738 | 0 | -0.03363 | -4.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03363 | -4.73% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.20 | Реконстркукция ТП-5305, замена Т-1 нд г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250.(0) | L_ 202401139 | 0.5131 | 0 | 0 | 0.5131 | 0 | 0.51434 | 0 | 0 | 0.51434 | 0 | 0.0012455 | 0.2427% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012455 | 0.2427% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-8004, замена Т-1 1988г.в. № 852В1531 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-250 .(90) | L_ 2024011310 | 0.51283 | 0 | 0 | 0.51283 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | -0.011951 | -2.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011951 | -2.33% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-8004, замена Т-2 1981г.в. № 824256 кол-ве 1шт ТМ-100 на ТМГ-250 .(150) | L_ 2024011311 | 0.5127 | 0 | 0 | 0.5127 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | -0.011815 | -2.305% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011815 | -2.305% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-1510, замена Т-1 нд г.в. № нд кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011312 | 0.85871 | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0.82678 | 0 | 0 | 0.82678 | 0 | -0.031931 | -3.718% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031931 | -3.718% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-1510, замена Т-2 1978 г.в. № 7985 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011313 | 0.85871 | 0 | 0 | 0.85871 | 0 | 0.82422 | 0 | 0 | 0.82422 | 0 | -0.034485 | -4.016% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034485 | -4.016% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-5102, замена Т-1 2002г.в. № 1245460 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2024011314 | 0.5131 | 0 | 0 | 0.5131 | 0 | 0.50585 | 0 | 0 | 0.50585 | 0 | -0.0072418 | -1.411% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072418 | -1.411% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-5102, замена Т-2 1977г.в.№ 638676 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2024011315 | 0.5131 | 0 | 0 | 0.5131 | 0 | 0.50585 | 0 | 0 | 0.50585 | 0 | -0.0072418 | -1.411% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072418 | -1.411% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-1 1985г.в.№ 33688 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-400 .(230) | L_ 2024011316 | 0.7116 | 0 | 0 | 0.7116 | 0 | 0.69061 | 0 | 0 | 0.69061 | 0 | -0.020985 | -2.949% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020985 | -2.949% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-2 1979г.в.№ ЕСП кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011317 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.69097 | 0 | 0 | 0.69097 | 0 | -0.020034 | -2.818% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020034 | -2.818% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-1 1974г.в.№ 529588 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011318 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.68239 | 0 | 0 | 0.68239 | 0 | -0.028618 | -4.025% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028618 | -4.025% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-2 1978г.в.№ 8260 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011319 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.68262 | 0 | 0 | 0.68262 | 0 | -0.02839 | -3.993% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02839 | -3.993% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.31 | Реконструкция РП-1А, замена Т-1 1975г.в.№ 515 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011320 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.69207 | 0 | 0 | 0.69207 | 0 | -0.018935 | -2.663% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018935 | -2.663% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.32 | Реконструкция РП-1А, замена Т-2 1970г.в.№ 8391 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011321 | 0.71101 | 0 | 0 | 0.71101 | 0 | 0.69192 | 0 | 0 | 0.69192 | 0 | -0.019084 | -2.684% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019084 | -2.684% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.33 | Реконструкция КТП-51 с.Бижбуляк , замена трансформатора 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .10кВ(0) | L_ 2024011322 | 0.47231 | 0 | 0 | 0.47231 | 0 | 0.39908 | 0 | 0 | 0.39908 | 0 | -0.073228 | -15.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073228 | -15.5% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.34 | Реконструкция КТП-3053 с.Чекмагуш, замена трансформатора 1шт ТМ-250 на ТМГ-400 .10кВ(150) | L_ 2024011323 | 0.74651 | 0 | 0 | 0.74651 | 0 | 0.69804 | 0 | 0 | 0.69804 | 0 | -0.048471 | -6.493% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048471 | -6.493% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.6459 | 0 | 0 | 3.6459 | 0 | 4.4313 | 0 | 0 | 4.4313 | 0 | 0.78545 | 21.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78545 | 21.54% | 0 | 0 | увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.1 | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-9. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ | О_1212_Ю_1 | 1.7926 | 0 | 0 | 1.7926 | 0 | 2.1198 | 0 | 0 | 2.1198 | 0 | 0.32723 | 18.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32723 | 18.25% | 0 | 0 | увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.1.2.2 | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-43. Замена ТМ-400 кВА в г.Белорецк РБ | О_1212_Ю_2 | 1.8533 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 2.3115 | 0 | 0 | 2.3115 | 0 | 0.45822 | 24.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45822 | 24.72% | 0 | 0 | увеличение стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.5564 | 0 | 0 | 62.5564 | 0 | 1.3246 | 0 | 0 | 1.3246 | 0 | -61.2318 | -97.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.2318 | -97.88% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.5564 | 0 | 0 | 62.5564 | 0 | 1.3246 | 0 | 0 | 1.3246 | 0 | -61.2318 | -97.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.2318 | -97.88% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.1 | Реконструкция КЛ "Кабельная линия КЛ-0,4кВ ТП-1052-Архитектурная 22,24 L-0.15 L-0.12, РБ000020313890" (инв.№00-001985) | О_1221_Ц_1 | 1.171 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.171 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.171 | -100% | 0 | 0 | торговые процедуры
1.2.2.1.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-1310 до ВРУ-0,4 кВ г.Уфа, ул.Первомайская, 59, 61, ул.Гончарова 14,16, ул.40 лет Октября, 12 | О_1221_Ц_2 | 2.7114 | 0 | 0 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7114 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7114 | -100% | 0 | 0 | торговые процедуры
1.2.2.1.3 | Реконструкция Воздушная линия ВЛ-0,4кв ТП-4323 по ул.Школьная, ул.Пугачёва, (инв. № 00-002638). Н.п. Чесноковка | О_1221_Ц_3 | 1.3736 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3736 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3736 | -100% | 0 | 0 | торговые процедуры
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4318 н.п. Чесноковка, ул.Гафури, Жемчужная, Ключевая (инв.№ 00-002823) | О_1221_Ц_4 | 2.7938 | 0 | 0 | 2.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7938 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7938 | -100% | 0 | 0 | торговые процедуры
1.2.2.1.5 | Реконструкция "Воздушная линия ВЛ-0,4кв ТП-4323 до ж/д по ул.Горчилина, литера горч, РБ000020322486" (инв. № 00-002383). Н.п. Чесноковка | О_1221_Ц_5 | 1.3539 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3539 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3539 | -100% | 0 | 0 | торговые процедуры
1.2.2.1.6 | Реконструкция "Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1191 РБ000020344391" (инв.№00-002577). г.Уфа, ул. Виницкая | О_1221_Ц_6 | 1.5049 | 0 | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5049 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5049 | -100% | 0 | 0 | торговые процедуры
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4318 н.п. Чесноковка, ул. Садовая (инв.№ 00-002840) | О_1221_Ц_7 | 0.83472 | 0 | 0 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83472 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83472 | -100% | 0 | 0 | торговые процедуры
1.2.2.1.8 | Реконструкция Воздушная линия ВЛ-0,4кВ, РБ000020340051 (инв.№ 00-002848).ВЛ-0,4кВ от ТП-2146 н.п. Б. Куганак ул. Мира, Менделеева | О_1221_Ц_8 | 1.9857 | 0 | 0 | 1.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9857 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9857 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №46, ТП №46 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово" (инв. №00-003622) | О_1221_Ц_9 | 4.0747 | 0 | 0 | 4.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0747 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0747 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №18, ТП №18 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово ул.Кирова, На" (инв. №00-003599) | О_1221_Ц_10 | 4.8892 | 0 | 0 | 4.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8892 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8892 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - 71, ТП №71 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово" (инв. №00-003569) | О_1221_Ц_11 | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2205 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2205 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №55, ТП №55 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк" (инв. №00-003630) | О_1221_Ц_12 | 3.5555 | 0 | 0 | 3.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5555 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5555 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №6, ТП №6 с. Иглино" (инв. №00-003634) | О_1221_Ц_13 | 4.6909 | 0 | 0 | 4.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6909 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6909 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №67, ТП №67 с. Кудеевский Иглинский р-н" (инв. №00-003642) ВЛ-0,4КВ от ТП-67 Ф-жил.пос. РП БКЗ. | О_1221_Ц_14 | 2.3348 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3348 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3348 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №45, ТП №45 РБ, Иглинский р-н, с. Иглино ул. Заречная, Набе" (инв. №00-003621). н.п.Тавтиманово | О_1221_Ц_15 | 5.0306 | 0 | 0 | 5.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0306 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0306 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №2 от ГПП Улуелга до с.Ишля БР РБ - 5,6 км | О_1221_Ю_1 | 10.6181 | 0 | 0 | 10.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6181 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6181 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16И с.Габдюково БР РБ - 3,56 км | О_1221_Ю_2 | 6.0893 | 0 | 0 | 6.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0893 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0893 | -100% | 0 | 0 | в работе
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 45-405 до КТП-244 в г.Белорецк РБ - 1,2 км | О_1221_Ю_3 | 2.2057 | 0 | 0 | 2.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2057 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2057 | -100% | 0 | 0 | в работе
1.2.2.1.19 | Реконструкция мкр Северный ВЛ-04кВ-1,97км, мкр Михайловка ВЛ-04кВ -1,52км КЛ-04кВ -0,1км с.Н-Березовка ул.Макаренко-0,45км, ул.Набережная 0,2км | L_ 20240211 | 3.1181 | 0 | 0 | 3.1181 | 0 | 1.3246 | 0 | 0 | 1.3246 | 0 | -1.7935 | -57.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7935 | -57.52% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 80.8962 | 0 | 0 | 80.8962 | 0 | 6.7872 | 0 | 0 | 6.7872 | 0 | -74.109 | -91.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.109 | -91.61% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 79.5539 | 0 | 0 | 79.5539 | 0 | 6.7872 | 0 | 0 | 6.7872 | 0 | -72.7667 | -91.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.7667 | -91.47% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета по зоне ПО ЦЭС (683 шт.) | О_1231_Ц_1 | 28.6954 | 0 | 0 | 28.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6954 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6954 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.3.1.2 | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ПО ЮЭС - 1500 точек | О_1231_Ю_1 | 36.4586 | 0 | 0 | 36.4586 | 0 | 3.5586 | 0 | 0 | 3.5586 | 0 | -32.9 | -90.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.9 | -90.24% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета по зоне ПО СЭС 749шт. | L_ 20240311 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 3.2286 | 0 | 0 | 3.2286 | 0 | -11.1714 | -77.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1714 | -77.58% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 1.3423 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3423 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3423 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.2.3.2.1 | Установка ПКУ (3шт) | О_1232_Ц_1 | 1.3423 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3423 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3423 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 19.8305 | 0 | 0 | 19.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8305 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8305 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.4.1 | Восстановление распределительной сети РП-2 в н.п. Нагаево, этап №2 | О_14_Ц_1 | 4.1796 | 0 | 0 | 4.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1796 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1796 | -100% | 0 | 0 | в работе
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-14 Ф-БКЗ до ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Кудеевка (н.п. Кудеевка) | О_14_Ц_2 | 2.6663 | 0 | 0 | 2.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6663 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6663 | -100% | 0 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ до БКТП № б/н «Речные зори» ул. Наречная г.Уфа | О_14_Ц_3 | 1.6381 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6381 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6381 | -100% | 0 | 0
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12А по ул.Горная в с.Новоабзаково БР РБ - 0,35 км | О_14_Ю_1 | 1.4339 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4339 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4339 | -100% | 0 | 0 | отсутсвие поставщиков
1.4.5 | Строительство КТП-330 с трансформатором ТМГ-400 кВА в г.Белорецк РБ | О_14_Ю_2 | 1.5215 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5215 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5215 | -100% | 0 | 0
1.4.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фид.45-405 до КТП-316 в г.Белорецк РБ - 0,22 км | О_14_Ю_3 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4612 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4612 | -100% | 0 | 0 | отсутсвие поставщиков
1.4.7 | Строительство КТП-316 с трансформатором ТМГ-160 кВА в г.Белорецк РБ | О_14_Ю_4 | 1.0508 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0508 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0508 | -100% | 0 | 0 | отсутсвие поставщиков
1.4.8 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 400 кВА. Ул.Крымская | L_ 20240142 | 2.5178 | 0 | 0 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5178 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5178 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.4.9 | Строительство 2КЛ-6кВ -0,982км на КТПН 6/04кВ | L_ 20240143 | 2.6573 | 0 | 0 | 2.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6573 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6573 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.4.10 | Строительство КЛ-04кВ -0,171 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 20240144 | 0.44169 | 0 | 0 | 0.44169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44169 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44169 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.4.11 | Строительство ВЛ-04кВ -1,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 20240145 | 1.2623 | 0 | 0 | 1.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2623 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2623 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 50.2424 | 0 | 0 | 50.2424 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | -49.4399 | -98.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.4399 | -98.4% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.6.1 | ОНМ (ноутбук, видеокамера, пульт SLIP, преобразователь RS-485 для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии по ФЗ № 522 от 22.09.2020 г.) 24 шт. | О_16_Ц_1 | 0.43914 | 0 | 0 | 0.43914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43914 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43914 | -100% | 0 | 0 | отсутсвие поставщиков
1.6.2 | Покупка прибор HIKMICRO M10 - тепловизор | О_16_Ц_2 | 0.1999 | 0 | 0 | 0.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1999 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1999 | -100% | 0 | 0 | отсутсвие поставщиков
1.6.3 | Покупка прибора Молния К540-3 — измеритель параметров силовых трансформаторов | О_16_Ц_3 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96 | -100% | 0 | 0 | поставлено в начале июля
1.6.4 | Покупка прибора Успех КБИ-309К - кабелеискатель с функцией сохранения GPS/ГЛОНАСС координат | О_16_Ц_4 | 0.12627 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12627 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12627 | -100% | 0 | 0 | поставлено в начале июля
1.6.5 | Покупка прибора АВИ-32-2 аппарат высоковольтных импульсов (ударный генератор) | О_16_Ц_5 | 0.9528 | 0 | 0 | 0.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9528 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9528 | -100% | 0 | 0 | поставлено в начале июля
1.6.6 | Покупка прибора РЕЙС-305 — цифровой рефлектометр | О_16_Ц_6 | 0.2162 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2162 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2162 | -100% | 0 | 0 | поставлено в начале июля
1.6.7 | ПИРы ВЛ-10кВ Ф-13,Ф-14 ПС Булгаково. | О_16_Ц_7 | 1.9123 | 0 | 0 | 1.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9123 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9123 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.6.8 | Приобретение ОНМ для ГУП РЭС РБ (ПК, МФУ,мониторы для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии по ФЗ № 522 от 22.09.2020 г.) 52 шт. | О_16_Ц_8 | 2.847 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0.8025 | 0 | 0 | 0.8025 | 0 | -2.0445 | -71.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0445 | -71.81% | 0 | 0 | частичная поставка
1.6.9 | Приобретение «Камаз 43118» с КМУ и прицепом-роспуском | О_16_Ц_9 | 18.95 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.95 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.95 | -100% | 0 | 0 | отсутсвие поставщиков
1.6.10 | Покупка АГП-22 5 мест 4х4 на базе ГАЗ -1шт | L_ 20240422 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.6.11 | Покупка УАЗ-Профи -1шт | L_ 20240423 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -100% | 0 | 0 | отсутсвие поставщиков
1.6.12 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20240425 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ
1.6.13 | ПИРы на ИП 2025год | L_ 202404213 | 0.23883 | 0 | 0 | 0.23883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23883 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23883 | -100% | 0 | 0 | Не истек срок окончания работ