Таблица разногласий по ИПР ГУП «Региональные электрические сети»

| Свод замечаний по ИПР от 30.05.2022г. №М10-19-1571 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания | Комментарии субъекта электроэнергетики* | Предложения уполномоченного органа по доработке проекта инвестиционной программы** |
| Замечания Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ |  |  |  |
| 1 | Включить в ИПР реконструкцию ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина села Наумовка МР Стерлитамакский район РБ протяженностью 300 м. вынос ВЛ-0,4 кВ с территории частных земельных участков | Мероприятия запланированы к включению в ИП 2022-2026 при корректировке 2023 года. |  |
| 2 | Включить в ИПР вынос с территории частного участка ТП-2589 в селе Наумовка МР Стерлитамакский район РБ | Мероприятия запланированы к включению в ИП 2022-2026 при корректировке 2023 года. |  |
| 3 | Включить в ИПР капитальный ремонт ТП-2261, КТПН-2146, ЗТП-2163, ЗТП-2144 в селе Большой Куганак МР Стерлитамакский район РБ | Мероприятия по капитальному ремонту запланированы по программе производственного развития ГУП «РЭС» РБ на 2022-2026гг. Часть электроустановок не переданы в хозяйственное ведение ГУП «РЭС» РБ. |  |
| 4 | Включить в ИПР мероприятие по увеличению мощностей для качественного обеспечения электроэнергией потребителей по ул. Дружбы села Покровка МР Стерлитамакский район РБ | Мероприятия запланированы к включению в ИП 2022-2026 при корректировке 2023 года. |  |
| 5 | Включить в ИПР мероприятие по замене ЗТП-2384 РУ-0,4 кВ в селе Наумовка МР Стерлитамакский район РБ | Мероприятия запланированы к включению в ИП 2022-2026 при корректировке 2023 года, после принятия электроустановки в хозяйственное ведение ГУП «РЭС» РБ. |  |
| Замечания Государственного комитета РБ по тарифам (заключение прилагается) |  |  |  |
| 1 | Значения показателей надежности и качества услуг проекта корректировки ИПР по форме № 18, утвержденной приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, не соответствуют утверждённым значениям целевых показателей надежности и качества услуг на долгосрочной период регулирования 2022-2026 гг. | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 2 | Локальные сметные расчёты представлены в формате Excel, не подписаны уполномоченным лицом, отсутствует оттиск печати | # Локальные сметные расчёты, представленные в формате Excel подписаны ЭЦП. Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 3 | В качестве обосновывающих документов приложен ряд локальных сметных расчетов мероприятий, отсутствующих в мероприятиях, запланированных к выполнению в 2022 году (например, локальный сметный расчет на реконструкцию ТП-2589 «Подстанция КТПН, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул. Юбилейная) | # Приведено в соответствие. ЛСР отсутствующих мероприятий 2022 года удалены. | # Привести в соответствие |
| 4 | Часть локальных сметных расчетов не соответствует по сумме форме № 2: - реконструкция «Воздушная линия 0,4 кВ ТП-1520 ул. Механизации, ул. Коммунальная, РБ 000020375671» (сметная стоимость данного мероприятия составляет 1597,30 млн руб. с НДС, в то время как в форме № 2 «План финансирования капитальных вложений по ИПР», утвержденной приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, стоимость данного мероприятия составляет 1,94 млн руб. с НДС) - стоимость Омметра «Виток» в представленном счете на оплату от 25.11.2020 № 545 составила 250,8 тыс. руб. с НДС, однако в паспорте мероприятия и форме № 2 «План финансирования капитальных вложений по ИПР», утвержденной приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, стоимость данного прибора составляет 0,264 млн руб. с НДС в ценах 2020 года | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 5 | Часть представленных локальных сметных расчетов невозможно идентифицировать с наименованиями мероприятий, запланированных к выполнению в 2022 году, содержащихся в форме № 2 «План финансирования капитальных вложений по ИПР», утвержденной приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, ввиду различий в наименованиях | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 6 | Стоимость оборудования в представленных коммерческих предложениях не соответствует плановой стоимости инвестиционных проектов, предлагаемых в корректировке утвержденной ИПР (например, согласно коммерческому предложению № 29411107-ФЛ/ДКС-22 от 14.01.2022 затраты на приобретение транспортного средства АГП-18-7К составляют 6 937 835,8 руб., с учётом аванса 1 032 000,00 руб. на 60 месяцев, стоимость в 2022 году составит 2,438 млн руб. Однако форма № 2 «План финансирования капитальных вложений по ИПР», утвержденная приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380, предполагает затраты на приобретение данного транспорта средства в 2023-2026 гг. в размере 0,00 руб.) | # Приведено в соответствие. # Затраты по мероприятиям с идентификатором ИП L_ 2022-26_06_Ц_1, L_ 20220421, L_ 2022-26_06_Ц_3 учтены в 2022-2026 гг. | # Привести в соответствие |
| 7 | Цены на строительство воздушных линий не соответствуют установленным стандартизированным ставкам с учётом индекса-дефляторов на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 8 | Цены на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) не соответствуют установленным стандартизированным ставкам с учётом индекса-дефляторов на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 9 | Цены на строительство (реконструкцию) распределительного устройства электрической подстанции 10(6)-750 кВ не соответствуют с утверждёнными УНЦ с учётом индекса-дефлятора на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 10 | Цены на строительство (реконструкцию) ячейки трансформатора ПС 35-750 кВ не соответствуют с утверждёнными УНЦ с учётом индекса-дефлятора на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 11 | Цены на строительство (реконструкцию) комплектной трансформаторной подстанции (КТП), распределительного пункта (РП) 10(6) кВ не соответствуют с утверждёнными УНЦ с учётом индекса-дефлятора на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 12 | Цены на строительство (реконструкцию) воздушных линий электропередачи 6-750 кВ не соответствуют с утверждёнными УНЦ с учётом индекса-дефлятора на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 13 | Цены на строительство (реконструкцию) кабельных линий электропередачи 6-500 кВ не соответствуют с утверждёнными УНЦ с учётом индекса-дефлятора на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 14 | Цены по установке средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазных прямого включения, трехфазных прямого включения, трехфазных полукосвенного включения, трехфазных косвенного включения не соответствуют с утверждёнными УНЦ с учётом индекса-дефлятора на соответствующий год | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 15 | В представленных расчётах стоимости инвестиционных проектов цены территориальной сетевой организации, указанные в сравнении с рассчитанными величинами УНЦ, не соответствуют стоимости мероприятий ИПР по форме № 2, например: В расчет по УНЦ (приказ № 10 от 17.01.2019) на инвестиционный проект «Реконструкция ТП-2906, замена Т-1 1980 г. в количестве 1 шт. ТМ-630 на ТМГ-630» цена ТСО (без НДС) указана в размере 435, 91 тыс. руб. Однако стоимость данного мероприятия, согласно форме № 2, составляет 0,644 млн руб. (с НДС) | # Приведено в соответствие. | # Привести в соответствие |
| 16 | Прибыль от технологического присоединения не указана в финансовом плане как источник инвестиционной программы, однако в форме № 2 является источником инвестиционной программы | # Приведено в соответствие. # Приложение: Комментарии к замечаниям. # - Пояснения к п.2.2. «Оценка объемов финансирования ИП по видам деятельности, источникам и способам финансирования» заключения ГКТ РБ: # - Пояснения к п. 2.3. «Анализ корректировки источников финансирования мероприятий инвестиционных программ, расходы по которым учтены при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение, с учетом фактического использования средств в периоде, предшествующем периоду реализации инвестиционных программ» заключения ГКТ РБ | # Привести в соответствие |
| 17 | Значения показателей, заявленные на корректировку ИПР на 2022 год, в части регулируемых источников не соответствуют утверждённым ГКТ РБ источникам в тарифе |  | # Привести в соответствие |
| 18 | Согласно данным, представленным ГУП РЭС в отчетной форме шаблона ФАС России NET.INV.2021., факт исполнения ИПР за 2021 год – в размере 30 047,39 тыс. руб. за счёт прибыли на капитальные вложения (инвестиционная составляющая в тарифе). ГКТ РБ сделан вывод о предоставлении ГУП РЭС недостоверных данных в части исполнения ИПР в 2021 году |  | # Привести в соответствие |
| # Замечания Министерства строительства и архитектуры РБ |  |  |  |
|  | Отсутствуют |  |  |
| Замечания Межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе РБ |  |  |  |
| Замечания Общественного экспертного совета по развитию энергетики при Министерстве промышленности, энергетики и инноваций РБ |  |  |  |

* - столбцы заполняются субъектом электроэнергетики (организацией).
** - столбцы заполняются Минпром РБ