## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [11 empty] | Заместитель генерального директора
ГУП "РЭС" РБ | [11 empty] | ГУП "РЭС" РБ
_______________Хайруллин Ш.Ф. | [11 empty] | _______________Гарифуллин И.И.
" ____" ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-03-01
(локальная смета)
Замена РЛНД на РЛК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: L_202301223
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________82,064 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,622 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,893 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,724 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________27,500 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,509 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________44,24 |  | чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Демонтаж | Установка разъединителей: с помощью механизмов (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (38,1 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (60,48 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | компл | 1 | 118.67 | 51.51 | 67.16 | 8.97 |  | 118.67 | 51.51 | 67.16 | 8.97 | 5.1198 | 5.12
2 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (21,53 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (34,18 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | шт | 2 | 49.86 | 12.24 | 37.62 | 4.85 |  | 99.73 | 24.47 | 75.26 | 9.71 | 1.4605 | 2.92
3 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (63,5 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (100,8 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | компл | 1 | 199.94 | 85.85 | 111.93 | 14.95 |  | 199.94 | 85.85 | 111.93 | 14.95 | 8.533 | 8.53
4 О | ТЦ_101_2_0278096601_01.02.2021_01 | Разъединитель высоковольтный с приводом РЛК-1-10/400 ПЗ=33000/1,2/5,27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ОБ) Электроэнергетика СМР=5,27 | шт | 1 | 5218,22 33000/1,2/5,27 |  |  |  | 5218.22 | 5218.22
5 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (32,18 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (51,08 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | компл | 1 | 138.17 | 38.31 | 97 | 12.77 |  | 138.17 | 38.31 | 97 | 12.77 | 4.324 | 4.32
6 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (4,84 руб.): 105%*0,6 от ФОТ (7,69 руб.) СП 60%*0 от ФОТ | км | 0,009 9/1000 | 2998.21 | 558.85 | 2034.76 | 295.22 |  | 26.98 | 5.03 | 18.31 | 2.66 | 58.765 | 0.53
7 | ФССЦ-21.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | 1000 м | 0,009 9 / 1000 | 10392.39 |  |  |  |  | 93.53
8 | ФССЦ-20.5.04.04-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 3 | 73.4 |  |  |  |  | 220.2
9 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ушко: однолапчатое У1-7-16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 3 | 39.32 |  |  |  |  | 117.96
10 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Траверса ТМ-53 МАТ=1805,04/1,2/8,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 1 | 185,47 1805,04/1,2/8,11 |  |  |  |  | 185.47
11 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Изолятор ШФ-20 МАТ=369,60/1,2/8,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 3 | 37,98 369,60/1,2/8,11 |  |  |  |  | 113.94
12 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Изолятор ПС-70Е МАТ=650/1,2/8,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 6 | 66,79 650/1,2/8,11 |  |  |  |  | 400.74
13 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Спиральная вязка ВС70/95,2 МАТ=79,74/8,11/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 6 | 8,19 79,74/8,11/1,2 |  |  |  |  | 49.14
14 | ТЦ_102_2_0264054954_01.02.2021_01 | Прокалывающий зажим SL25.2 с кожухом SP16 МАТ=762,87/1,2/8,11 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 12 | 78,39 762,87/1,2/8,11 |  |  |  |  | 940.68
15 | ФССЦ-20.2.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | 100 шт | 0,03 3 / 100 | 2068 |  |  |  |  | 62.04
16 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 0,16 8/50 | 943.06 |  |  |  |  | 150.89
17 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | 100 шт | 0,08 8 / 100 | 582 |  |  |  |  | 46.56
18 | ФССЦ-20.1.01.11-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | шт | 3 | 5.18 |  |  |  |  | 15.54
19 | ФССЦ-20.2.10.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | 100 шт | 0,03 3/100 | 320.05 |  |  |  |  | 9.6
20 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР 0%*0,6 от ФОТ СП 0%*0 от ФОТ | шт | 1 | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 |  | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 | 0.3 | 0.3
21 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР 0%*0,6 от ФОТ СП 0%*0 от ФОТ | 10 м | 1,75 (2,5*3+10) / 10 | 17.83 | 15.23 | 1.36 | 0.12 |  | 31.2 | 26.65 | 2.38 | 0.21 | 1.8 | 3.15
22 | ФЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (20,37 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (35,74 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 10 шт | 0,3 3/10 | 763.54 | 111.34 | 70.3 | 7.8 |  | 229.06 | 33.4 | 21.09 | 2.34 | 11.845 | 3.55
23 | ФССЦ-08.3.08.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая: 63х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | т | 0,036075 3*2,5*4,81/1000 | 5636.21 |  |  |  |  | 203.33
24 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 НР (9,21 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (16,15 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,1 10 / 100 | 1117.07 | 155.66 | 66.8 | 5.77 |  | 111.71 | 15.57 | 6.68 | 0.58 | 16.56 | 1.66
25 | ФССЦ-08.3.07.01-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Прочие объекты СМР=8,11 | т | 0,0157 1,57*10/1000 | 7396.23 |  |  |  |  | 116.12
ПНР
26 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (8,09 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (20,75 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | измерение | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  |  | 20.75 | 20.75 |  |  | 1.62 | 1.62
27 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (1,94 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (4,98 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | 100 измерений | 0.03 | 165.95 | 165.95 |  |  |  | 4.98 | 4.98 |  |  | 12.96 | 0.39
28 | ФЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (34,98 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (89,7 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | испытание | 3 | 29.9 | 29.9 |  |  |  | 89.7 | 89.7 |  |  | 2.43 | 7.29
29 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (21,73 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (55,71 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | испытание | 1 | 55.71 | 55.71 |  |  |  | 55.71 | 55.71 |  |  | 4.86 | 4.86
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 9085.59 | 454.38 | 412.39 | 54.35 |  | 44.24
Накладные расходы | [9 empty] | 256.48
В том числе, справочно:
65%*0,6 ФОТ (от 171,14) (Поз. 26-29) | [9 empty] | 66.74
95%*0,6 ФОТ (от 51,89) (Поз. 22, 24) | [9 empty] | 29.58
105%*0,6 ФОТ (от 254,23) (Поз. 1-3, 5-6) | [9 empty] | 160.16
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [9 empty] | 1063.1 |  |  |  |  | 21.42
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=8,11" | [9 empty] | 8621.74 |  |  |  |  | 21.42
Итоги по Монтажным работам
Итого | [9 empty] | 2822.87 |  |  |  |  | 8.66
Всего с учетом "Прочие объекты СМР=8,11" | [9 empty] | 22893.48 |  |  |  |  | 8.66
Итоги по Оборудованию
Итого | [9 empty] | 5218.22
Всего с учетом "Электроэнергетика СМР=5,27" | [9 empty] | 27500.02
Итоги по Прочим затратам
Итого | [9 empty] | 237.88 |  |  |  |  | 14.16
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=19,86" | [9 empty] | 4724.3 |  |  |  |  | 14.16
Итого | [9 empty] | 63739.54 |  |  |  |  | 44.24
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 3000.6
Машины и механизмы | [9 empty] | 412.39
ФОТ | [9 empty] | 508.73
Оборудование | [9 empty] | 5218.22
Накладные расходы | [9 empty] | 256.48
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 31515.22
Проектно-изыскательские работы не более 6% | [9 empty] | 1890.91
Итого | [9 empty] | 33406.13
Итого с оборудованием (27 500,02) и прочими затратами (4 724,30) | [9 empty] | 65630.45
индекс дефлятор с 2021г. к 2023г. 65 630,45 * 1,042*1,043 | [9 empty] | 68386.93
НДС 20% | [9 empty] | 13677.39
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 82064.32 |  |  |  |  | 44.24
| Составил: | Инженер ПТО Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]