## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [11 empty] | Заместитель генерального директора
ГУП "РЭС" РБ | [11 empty] | ГУП "РЭС" РБ
_______________Хайруллин Ш.Ф. | [11 empty] | _______________Гарифуллин И.И.
" ____" ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Строительство КЛ-04кВ -0,241км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: L_ 202301233
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________147,595 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20,437 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________94,891 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,749 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0,643 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________54,79 |  | чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 01.01.2023г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (1,15 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (2,4 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0,002 0,5*0,5*1*0,8/100 | 1201.2 | 1201.2 |  |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 154 | 0.31
2 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (0,7 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (1,46 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0.002 | 729 | 729 |  |  |  | 1.46 | 1.46 |  |  | 97.2 | 0.19
3 | ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (9,11 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (15,98 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,026 (25+40)*0,5*0,8/1000 | 3710.53 |  | 3710.53 | 614.8 |  | 96.47 |  | 96.47 | 15.98
4 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (35,22 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (61,79 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,65 (25+40) / 100 | 307.09 | 49.82 | 256.27 | 45.24 |  | 199.61 | 32.38 | 166.58 | 29.41 | 5.3 | 3.45
5 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (10,08 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (17,68 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,9 (2*25+40) / 100 | 24.34 | 18.71 | 5.26 | 0.93 |  | 21.9 | 16.84 | 4.73 | 0.84 | 1.99 | 1.79
6 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (1,16 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (2,04 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,021814 0,026-3,25/1000-ф*0,0018 | 479.33 |  | 479.33 | 93.5 |  | 10.46 |  | 10.46 | 2.04
7 | ФЕРм08-02-141-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (101 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (177,2 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 1,55 (3*25+2*40) / 100 | 268.27 | 103.02 | 92.28 | 11.3 |  | 415.81 | 159.68 | 143.03 | 17.52 | 10.96 | 16.99
8 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (34,23 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (60,06 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,65 (25+40) / 100 | 363.27 | 48.97 | 313.32 | 43.43 |  | 236.13 | 31.83 | 203.66 | 28.23 | 5.21 | 3.39
9 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (24,84 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (43,58 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,9 (2*25+40) / 100 | 190.89 | 25.57 | 164.81 | 22.85 |  | 171.8 | 23.01 | 148.33 | 20.57 | 2.72 | 2.45
10 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 | 1000 шт | 0,52 (200+320) / 1000 | 1752.6 |  |  |  |  | 911.35
11 | ФЕРм08-02-147-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (71,59 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (125,59 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,75 5*(10+5)/100 | 250.92 | 162.43 | 53.19 | 5.02 |  | 188.19 | 121.82 | 39.89 | 3.77 | 17.28 | 12.96
12 | ФССЦ-21.1.06.08-0181 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 | 1000 м | 0,2415 ((3*40+55*2)*1,05) / 1000 | 52517.25 |  |  |  |  | 12682.92
13 | ФЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (25,7 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (45,09 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,084 (3*2,8) / 100 | 1087.01 | 507.6 | 251.71 | 29.12 |  | 91.31 | 42.64 | 21.14 | 2.45 | 54 | 4.54
14 | ФССЦ-23.5.02.02-0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 | м | 8,4 3*2,8 | 43.88 |  |  |  |  | 368.59
15 | ФЕРм08-02-412-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (15,24 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (26,74 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,084 (3*2,8) / 100 | 555.36 | 310.32 | 57.96 | 8.03 |  | 46.65 | 26.07 | 4.87 | 0.67 | 33.012 | 2.77
16 | ФЕРм08-02-412-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (4,79 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (8,41 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,056 (2*2,8) / 100 | 227.97 | 142.13 | 57.96 | 8.03 |  | 12.77 | 7.96 | 3.25 | 0.45 | 15.12 | 0.85
17 | ФЕРм08-02-144-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 НР (16,21 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (28,43 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 шт | 0,2 5*4/100 | 144.97 | 142.13 |  |  |  | 29 | 28.43 |  |  | 15.12 | 3.02
18 | Мб2014-507-0708 | Трубка термоусаживаемая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 | м | 22 16+6
19 | ФССЦ-24.3.03.01-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 | м | 22 | 95 |  |  |  |  | 2090
20 | ФССЦ-20.2.10.01-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41 | 100 шт | 0,2 (12+8) / 100 | 320.05 |  |  |  |  | 64.01
21 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Для четырехпроводной сети ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2021 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=20,21 НР (10,39 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (26,65 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | шт | 5 | 5.33 | 5.33 |  |  |  | 26.65 | 26.65 |  |  | 0.416 | 2.08
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 17667.48 | 521.17 | 842.41 | 121.93 |  | 54.79
Накладные расходы | [9 empty] | 361.41
В том числе, справочно:
65%*0,6 ФОТ (от 26,65) (Поз. 21) | [9 empty] | 10.39
80%*0,6 ФОТ (от 3,86) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 1.85
95%*0,6 ФОТ (от 612,59) (Поз. 3, 6, 19, 4-5, 7-9, 11-18) | [9 empty] | 349.17
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [9 empty] | 3188.27 |  |  |  |  | 0.5
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41" | [9 empty] | 20436.81 |  |  |  |  | 0.5
Итоги по Монтажным работам
Итого | [9 empty] | 14803.58 |  |  |  |  | 52.21
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,41" | [9 empty] | 94890.95 |  |  |  |  | 52.21
Итоги по Прочим затратам
Итого | [9 empty] | 37.04 |  |  |  |  | 2.08
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=20,21" | [9 empty] | 748.58 |  |  |  |  | 2.08
Итого | [9 empty] | 116076.34 |  |  |  |  | 54.79
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 16303.9
Машины и механизмы | [9 empty] | 842.41
ФОТ | [9 empty] | 643.1
Накладные расходы | [9 empty] | 361.41
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 115327.76
Проектно-изыскательские работы не более 6% | [9 empty] | 6919.67
Итого | [9 empty] | 122247.43
Итого с прочими затратами (748,58) | [9 empty] | 122996.01
индекс дефлятор с 2021г. к 2023г. 653 461,49 * 1,042*1,043 | [9 empty] | 133672.8016
НДС 20% | [9 empty] | 26734.5603
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 160407.362 |  |  |  |  | 54.79