## Лист1
Расчет стоимости инвестиционного проекта по УНЦ (приказ №10 от 17.01.2019г.)
Идентификатор инвестиционного проекта: L_ 202601224
Замена КТП- 811 (вышел нормативный срок и износ 100%),замена вводов.
№ | Наименование | Хар-ки | Кол-во | Номер расценки | Норматив цены, тыс. руб | Ц1-03-5 (п.2); Ц1-03-7 (п.5); Ц1-03-6(п.6); Ц2-02-1(п.7) Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | Величина затрат, тыс. руб. в ценах по состоянию на 01.01.2018г. | ИПЦ* | Величина затрат, тыс рублей (без НДС), на 01.01.2021г. | Цена ТСО без НДС
1 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП- ПКВ-400/6(10)/0,4 | 1 | П6-05 | 70 | нд | 70 | 1.362 | 95.3382
2 | КТП | КТП- ПКВ-400/6(10)/0,4 | 1 | Э1-07-1 | 1025 | 0.99 | 1014.75 | 1.362 | 1382.0634
3 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 6кВ | 0.03 | П5-01 | 611 | нд | 18.33 | 1.362 | 24.965
4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 6кВ | 0.015 | Б2-02-1 | 1428 | нд | 21.42 | 1.362 | 29.1735
5 | Монтаж КЛ АБбШВ 3*70 | 6кВ | 0.03 | К1-03-1 | 1824 | 1.02 | 55.8144 | 1.362 | 76.0178
6 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 6кВ | 1 | П6-03 | 10 | нд | 10 | 1.362 | 13.6197
7 | Демонтаж ВЛ с РЛНД | 6кВ | 0.09 | М2-02-1 | 287 | 1.08 | 27.8964 | 1.362 | 37.9942
8 | Монтаж отпайки с РЛК | 6 кВ | 0.09 | Л1-02-1 | 767 | 1.22 | 84.2166 | 1.362 | 114.7008
9 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 0,4кВ | 0.12 | П5-01 | 611 | нд | 73.32 | 1.362 | 99.86
10 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0,4кВ | 0.115 | Б2-02-1 | 1428 | нд | 164.22 | 1.362 | 223.6634
11 | Монтаж КЛ АБбШВ 4*70 | 0,4кВ | 0.12 | К3-05-1 | 448 | 1.02 | 54.8352 | 1.362 | 74.6841
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 1.362 | 2172.0801 | 600
*ИПЦ к УНЦ
В связи с тем, что УНЦ по приказу Минэнерго № 10 от 17.01.2019г. рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2018 при формировании в 2021 году проекта ИПР на 2026г. применялся следующий подход перевода цен:
1,034(факт инфляции 2018г.)*1,043(факт инфляции 2019г.)*1,038(факт инфляции 2020г.)*1,04(прогноз инфляции 2021г.)*1,04(прогноз инфляции 2022г.)*1,04(прогноз инфляции 2023г.)*1,04(прогноз инфляции 2024г.)*1,04(прогноз инфляции 2025г.)=1,362
Таким образом, переводной коэффициент для перевода УНЦ в цены 2026 года получился в размере 1,362