## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер | [11 empty] | Заместитель генерального директора
ГУП "РЭС" РБ | [11 empty] | ГУП "РЭС" РБ
_______________Хайруллин Ш.Ф. | [11 empty] | _______________Гарифуллин И.И.
" ____" ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
Строительство КЛ- 6кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: L_ 20260220
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2436,430 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________600,513 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________478,233 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,306 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________8,792 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________739,81 |  | чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2026г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ГНБ (силами подрядчика)
1 | ФЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (472,7 руб.): 112% от ФОТ (422,05 руб.) СП (215,25 руб.): 51% от ФОТ (422,05 руб.) | шт | 1 | 1289.5 | 306.69 | 982.81 | 115.36 |  | 1289.49 | 306.69 | 982.8 | 115.36 | 30.4865 | 30.49
2 | ФЕР04-01-076-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (209,84 руб.): 112% от ФОТ (187,36 руб.) СП (95,55 руб.): 51% от ФОТ (187,36 руб.) | 100 м | 0,65 65 / 100 | 10904.45 | 118.67 | 10782.06 | 169.58 |  | 7087.89 | 77.13 | 7008.34 | 110.23 | 11.4655 | 7.45
3 | ФЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (1513,46 руб.): 112% от ФОТ (1351,3 руб.) СП (689,16 руб.): 51% от ФОТ (1351,3 руб.) | 100 м | 0,65 Ф1 | 46289.76 | 968.44 | 44759.53 | 1110.5 |  | 30088.33 | 629.48 | 29093.69 | 721.82 | 96.2665 | 62.57
4 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (28,13 руб.): 80% от ФОТ (35,16 руб.) СП (15,82 руб.): 45% от ФОТ (35,16 руб.) | 100 м3 | 0,014 (1*0,7*2) / 100 | 2511.6 | 2511.6 |  |  |  | 35.16 | 35.16 |  |  | 322 | 4.51
5 | ФССЦ-23.5.01.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 65 | 388.14 |  |  |  |  | 25229.1
6 | ФЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (1764,32 руб.): 130% от ФОТ (1357,17 руб.) СП (1207,88 руб.): 89% от ФОТ (1357,17 руб.) | 100 м | 1,45 145 / 100 | 1878.25 | 933.72 | 33.84 | 2.27 |  | 2723.46 | 1353.89 | 49.07 | 3.28 | 97.06 | 140.74
7 | ФССЦ-24.3.03.13-0282 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 145 | 46.31 |  |  |  |  | 6714.95
8 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (9,39 руб.): 80% от ФОТ (11,74 руб.) СП (5,28 руб.): 45% от ФОТ (11,74 руб.) | 100 м3 | 0,014 Ф2 | 838.35 | 838.35 |  |  |  | 11.74 | 11.74 |  |  | 111.78 | 1.56
9 | ФЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (257,89 руб.): 112% от ФОТ (230,26 руб.) СП (117,43 руб.): 51% от ФОТ (230,26 руб.) | шт | 1 | 754.81 | 160.4 | 594.41 | 69.86 |  | 754.81 | 160.4 | 594.41 | 69.86 | 16.169 | 16.17
Раздел 2. Монтаж 3КЛ-6 кВ (хоз.способом)
10 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (5,3 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (11,05 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0,008 1*1*0,8/100 | 1381.38 | 1381.38 |  |  |  | 11.05 | 11.05 |  |  | 177.1 | 1.42
11 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (3,22 руб.): 80%*0,6 от ФОТ (6,71 руб.) СП 45%*0 от ФОТ | 100 м3 | 0.008 | 838.35 | 838.35 |  |  |  | 6.71 | 6.71 |  |  | 111.78 | 0.89
12 | ФЕРм08-02-148-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (267,8 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (469,83 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 1,45 145 / 100 | 459.98 | 318.25 | 101.04 | 5.77 |  | 666.97 | 461.46 | 146.51 | 8.37 | 33.856 | 49.09
13 | ФЕРм08-02-147-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (36,87 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (64,69 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 0,15 3*5/100 | 588.39 | 425.48 | 123.46 | 5.77 |  | 88.26 | 63.82 | 18.52 | 0.87 | 45.264 | 6.79
14 | ФЕРм08-02-141-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (757,95 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (1329,74 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 5,4 (2*250+200-145-15) / 100 | 704.14 | 190.26 | 439.67 | 55.99 |  | 3802.38 | 1027.38 | 2374.21 | 302.36 | 20.24 | 109.3
15 | ТЦ_21.1.00.00_59_5907053500_19.02.2021_02 | Кабель АВБбШв 3х150 МАТ=601/6,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 210 200*1,05 | 95,4 601/6,3 |  |  |  |  | 20034
16 | ТЦ_21.1.00.00_59_5907053500_19.02.2021_02 | Кабель АВБбШв 3х120 МАТ=413/6,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м | 525 2*250*1,05 | 65,56 413/6,3 |  |  |  |  | 34419
17 | ФЕР01-01-022-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (31,44 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (55,15 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,078 (195*0,5*0,8) / 1000 | 4267.11 |  | 4267.11 | 707.02 |  | 332.83 |  | 332.83 | 55.15
18 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (121,51 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (213,17 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 1,95 195 / 100 | 353 | 57.29 | 294.71 | 52.03 |  | 688.36 | 111.72 | 574.69 | 101.45 | 6.095 | 11.89
19 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (77,24 руб.): 95% от ФОТ (81,31 руб.) СП (52,85 руб.): 65% от ФОТ (81,31 руб.) | 100 м | 3,6 (2*180) / 100 | 27.94 | 21.52 | 6.05 | 1.07 |  | 100.57 | 77.46 | 21.78 | 3.85 | 2.2885 | 8.24
20 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | м3 | 9,75 195*0,1*0,5 | 60 |  |  |  |  | 585
21 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (4,08 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (7,15 руб.) СП 50%*0 от ФОТ | 1000 м3 | 0,0665 0,076-9,5/1000 | 551.23 |  | 551.23 | 107.53 |  | 36.66 |  | 36.66 | 7.15
22 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (97,96 руб.): 95% от ФОТ (103,12 руб.) СП (51,56 руб.): 50% от ФОТ (103,12 руб.) | 100 м3 | 0,673 0,665+0,008 | 400.73 | 122.91 | 277.82 | 30.31 |  | 269.69 | 82.72 | 186.97 | 20.4 | 14.4095 | 9.7
23 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (118,11 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (207,21 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | 100 м | 1,95 195 / 100 | 417.61 | 56.32 | 360.32 | 49.94 |  | 814.35 | 109.82 | 702.62 | 97.39 | 5.9915 | 11.68
24 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (190,44 руб.): 95% от ФОТ (200,46 руб.) СП (130,3 руб.): 65% от ФОТ (200,46 руб.) | 100 м | 3,6 (2*180) / 100 | 219.45 | 29.41 | 189.53 | 26.28 |  | 790.01 | 105.86 | 682.31 | 94.6 | 3.128 | 11.26
25 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 1000 шт | 2,16 2160 / 1000 | 1752.6 |  |  |  |  | 3785.62
26 | ФЕРм08-04-741-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (253,5 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (444,74 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | компл | 3 | 288.95 | 148.25 |  |  |  | 866.84 | 444.74 |  |  | 15.41 | 46.23
27 | ФССЦ-20.2.09.08-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 3КВТп-1-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | компл | 1 | 255.8 |  |  |  |  | 255.8
28 | ФССЦ-20.2.09.08-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | компл | 2 | 245.78 |  |  |  |  | 491.56
29 | ФССЦ-20.2.10.01-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 150-12-17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 100 шт | 0,09 9 / 100 | 683.1 |  |  |  |  | 61.48
30 | ФЕРм08-04-742-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение трехфазного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (65,64 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (115,16 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | присоединение | 3 | 263.87 | 38.39 |  |  |  | 791.6 | 115.16 |  |  | 3.9905 | 11.97
31 | ФЕРм08-02-167-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (176,49 руб.): 95%*0,6 от ФОТ (309,64 руб.) СП 65%*0 от ФОТ | шт | 3 | 170.51 | 102.91 | 2.08 | 0.3 |  | 511.51 | 308.74 | 6.24 | 0.9 | 10.948 | 32.84
32 | ФССЦ-20.2.09.04-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | шт | 1 | 776.69 |  |  |  |  | 776.69
33 | ФССЦ-20.2.09.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Муфта термоусаживаемая соединительная типа Стп4-70/120, для кабеля на напряжение до 1 кВ, с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | компл | 2 | 581.34 |  |  |  |  | 1162.68
34 | ФССЦ-20.2.01.03-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 150-16(17) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | 100 шт | 0,09 9 / 100 | 437 |  |  |  |  | 39.33
35 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (ПНР) Пусконаладочные работы СМР=19,86 НР (74,96 руб.): 65%*0,6 от ФОТ (192,2 руб.) СП 40%*0 от ФОТ | испытание | 3 | 64.07 | 64.07 |  |  |  | 192.2 | 192.2 |  |  | 5.589 | 16.77
36 | ФЕРр68-15-6 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 НР (1441,52 руб.): 104% от ФОТ (1386,08 руб.) СП (831,65 руб.): 60% от ФОТ (1386,08 руб.) | 100 м2 | 1,15 (0,5*230) / 100 | 3153.33 | 1071.28 | 2082.05 | 134.01 |  | 3626.33 | 1231.97 | 2394.36 | 154.11 | 128.915 | 148.25
37 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | т | 21,85 Ф3.р2 | 491.01 |  |  |  |  | 10728.57
38 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2020 (СМР) Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3 | т | 0,138 Ф3.р1 | 1690 |  |  |  |  | 233.22
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 160104.2 | 6925.3 | 45206.01 | 1867.15 |  | 739.81
Накладные расходы | [9 empty] | 7979.76
В том числе, справочно:
65%*0,6 ФОТ (от 192,2) (Поз. 35) | [9 empty] | 74.96
80% ФОТ (от 46,9) (Поз. 4, 8) | [9 empty] | 37.52
80%*0,6 ФОТ (от 17,76) (Поз. 10-11) | [9 empty] | 8.52
95% ФОТ (от 384,89) (Поз. 22, 19, 24) | [9 empty] | 365.64
95%*0,6 ФОТ (от 3216,48) (Поз. 17, 21, 12-14, 18, 23, 26, 30-31) | [9 empty] | 1833.39
104% ФОТ (от 1386,08) (Поз. 36-38) | [9 empty] | 1441.52
112% ФОТ (от 2190,97) (Поз. 1-3, 5, 9) | [9 empty] | 2453.89
130% ФОТ (от 1357,17) (Поз. 6) | [9 empty] | 1764.32
Сметная прибыль | [9 empty] | 3412.74
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 46,9) (Поз. 4, 8) | [9 empty] | 21.11
50% ФОТ (от 103,12) (Поз. 22) | [9 empty] | 51.56
51% ФОТ (от 2190,97) (Поз. 1-3, 5, 9) | [9 empty] | 1117.39
60% ФОТ (от 1386,08) (Поз. 36-38) | [9 empty] | 831.65
65% ФОТ (от 281,77) (Поз. 19, 24) | [9 empty] | 183.15
89% ФОТ (от 1357,17) (Поз. 6) | [9 empty] | 1207.88
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [9 empty] | 95319.49 |  |  |  |  | 423.75
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3" | [9 empty] | 600512.79 |  |  |  |  | 423.75
Итоги по Монтажным работам
Итого | [9 empty] | 75910.05 |  |  |  |  | 299.29
Всего с учетом "Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=6,3" | [9 empty] | 478233.32 |  |  |  |  | 299.29
Итоги по Прочим затратам
Итого | [9 empty] | 267.16 |  |  |  |  | 16.77
Всего с учетом "Пусконаладочные работы СМР=19,86" | [9 empty] | 5305.8 |  |  |  |  | 16.77
Итого | [9 empty] | 1084051.91 |  |  |  |  | 739.81
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [9 empty] | 107972.89
Машины и механизмы | [9 empty] | 45206.01
ФОТ | [9 empty] | 8792.45
Накладные расходы | [9 empty] | 7979.76
Сметная прибыль | [9 empty] | 3412.74
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 1078746.11
Проектно-изыскательские работы не более 6% | [9 empty] | 64724.77
Итого | [9 empty] | 1784146.93
Итого с прочими затратами (5 305,80) | [9 empty] | 1789452.73
индекс дефлятор с 2021г. к 2025г. 1789452,73 * 1,042*1,043*1,044*1,044*1,043 | [9 empty] | 2030358.63
НДС 20% | [9 empty] | 239405.06
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2436430.36 |  |  |  |  | 739.81
| Составил: | Инженер ПТО Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]