## Лист1
Расчет стоимости инвестиционного проекта по УНЦ (приказ №10 от 17.01.2019г.)
Идентификатор инвестиционного проекта: К_ 20250213 Ц_4
Реконструкция КЛ-6 кВ автодорожного тоннеля РБ г. Уфа ул. Лесной проезд д. 3А
№ | Наименование | Хар-ки | Кол-во | Номер расценки | Норматив цены, тыс. руб | Коэффициенты перехода (пересчета) от базового УНЦ к УНЦ субъектов Российской Федерации | Величина затрат, тыс. руб. в ценах по состоянию на 01.01.2018г. | ИПЦ* | Величина затрат, тыс рублей (без НДС), на 01.01.2021г. | Цена ТСО без НДС
1 | Проектно-изыскательские работы для КЛ | КЛ-6 кВ | 5.05 | П5-01 | 611 |  | 3085.55 | 1.3096 | 4040.8074
2 | Устройство траншеи КЛ | КЛ-6 кВ | 5.05 | Б2-02-1 | 1428 |  | 7211.4 | 1.3096 | 9443.9818
2 | Строительство КЛ-6 кВ | КЛ-6 кВ | 5.05 | К1-08 -1 | 2944 | 1.02 | 15164.544 | 1.3096 | 19859.3447
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [7 empty] | 33344.1339 | 18176.057
*ИПЦ к УНЦ
В связи с тем, что УНЦ по приказу Минэнерго № 10 от 17.01.2019г. рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2018 при формировании в 2021 году проекта ИПР на 2025г. применялся следующий подход перевода цен:
1,034(факт инфляции 2018г.)*1,043(факт инфляции 2019г.)*1,038(факт инфляции 2020г.)*1,04(прогноз инфляции 2021г.)*1,04(прогноз инфляции 2022г.)*1,04(прогноз инфляции 2023г.)*1,04(прогноз инфляции 2024г.)=1,3096
Таким образом, переводной коэффициент для перевода УНЦ в цены 2025 года получился в размере 1,3096