## Форма 3.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ГУП "Региональные электрические сети РБ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности, энергетики и инноваций РБ №186-О от 29.10.21г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта |  | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2011 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года | [5 empty] | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 469.3349 | 365.43 | 0 | 1052.7169 | 23.8103 | 510.2803 | 474.2777 | 44.3486 | 1276.2901 | 25.2628 | 525.9635 | 561.9572 | 163.1065 | 0 | 0 | 0 | 274.2636 | 5.4616 | 223.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2636 | 223.5293 | 294.3534 | 285.8824 | 313.1684 | 304.6974 | 333.4806 | 325.0097 | 352.3402 | 343.8692 | 1567.6062 | 1482.988 | нд
0.1 | Технологическое присоединение,всего | Г |  |  |  | нд | 101.6125 | 135.671 | 0 | 119.1165 | 0 | 101.6165 | 0 | 0 | 135.671 | 0 | 135.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 46.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 46.8945 | 20.904 | 20.904 | 21.7429 | 21.7429 | 22.6126 | 22.6126 | 23.5171 | 23.5171 | 119.1165 | 135.671
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 274.3086 | 283.8852 | 0 | 741.1904 | 21.8095 | 461.1852 | 218.1968 | 39.9988 | 737.2949 | 22.2354 | 468.0645 | 212.3903 | 34.6047 | 0 | 0 | 0 | 126.8268 | 3.5589 | 124.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8268 | 124.5054 | 151.5057 | 151.5057 | 147.0194 | 147.0194 | 189.4137 | 189.4137 | 157.0642 | 157.0642 | 771.8297 | 769.5083
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 40.3614 | 51.4531 | 0 | 97.1478 | 0.96712 | 49.0951 | 42.7359 | 4.3497 | 122.6016 | 2.3302 | 57.899 | 58.3654 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 22.8637 | 1.9028 | 48.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8637 | 48.3181 | 17.9989 | 17.9989 | 19.4724 | 19.4724 | 6.2012 | 6.2012 | 30.6116 | 30.6116 | 97.1478 | 122.6022
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 154.6648 | 30.0917 | 0 | 214.3787 | 1.0336 | 0 | 213.3451 | 0 | 416.3935 | 0.69726 | 0 | 291.2014 | 124.4948 | 0 | 0 | 0 | 124.5732 | 0 | 3.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5732 | 3.8114 | 124.8488 | 116.3779 | 146.6766 | 138.2056 | 137.8658 | 129.3948 | 164.6644 | 156.1934 | 698.6287 | 543.983
1 | ГУП "РЭС"РБ | [21 empty] | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 101.6125 | 135.671 | 0 | 119.1165 | 0 | 101.6165 | 0 | 0 | 135.671 | 0 | 135.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 46.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 46.8945 | 20.904 | 20.904 | 21.7429 | 21.7429 | 22.6126 | 22.6126 | 23.5171 | 23.5171 | 119.1165 | 135.671
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 101.6125 | 135.671 | 0 | 119.1165 | 0 | 101.6165 | 0 | 0 | 135.671 | 0 | 135.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0 | 46.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 46.8945 | 20.904 | 20.904 | 21.7429 | 21.7429 | 22.6126 | 22.6126 | 23.5171 | 23.5171 | 119.1165 | 135.671
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 74.28 | 102.2202 | 0 | 91.784 | 0 | 74.284 | 0 | 0 | 102.2202 | 0 | 102.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 37.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 37.3662 | 15.432 | 15.432 | 15.723 | 15.723 | 16.473 | 16.473 | 17.226 | 17.226 | 91.784 | 102.2202
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВ льготной категории (550 руб. ) 2022г. | L_ТП 1.1.1.1.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 9.426 | 37.3662 | 0 | 26.93 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 37.3662 | 0 | 37.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 37.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 37.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 37.3662
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВ льготной категории (550 руб. ) 2023г. | L_ ТП1.1.1.1.2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 15.432 | 15.432 | 0 | 15.432 | 0 | 15.432 | 0 | 0 | 15.432 | 0 | 15.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.432 | 15.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.432 | 15.432
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВ льготной категории (550 руб. ) 2024г. | L_ ТП1.1.1.1.3 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 15.723 | 15.723 | 0 | 15.723 | 0 | 15.723 | 0 | 0 | 15.723 | 0 | 15.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.723 | 15.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.723 | 15.723
1.1.1.1.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВ льготной категории (550 руб. ) 2025г. | L_ ТП1.1.1.1.4 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 16.473 | 16.473 | 0 | 16.473 | 0 | 16.473 | 0 | 0 | 16.473 | 0 | 16.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.473 | 16.473 | 0 | 0 | 16.473 | 16.473
1.1.1.1.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15кВ льготной категории (550 руб. ) 2026г. | L_ ТП1.1.1.1.5 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 17.226 | 17.226 | 0 | 17.226 | 0 | 17.226 | 0 | 0 | 17.226 | 0 | 17.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.226 | 17.226 | 17.226 | 17.226
… | … | [21 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 27.3326 | 33.4508 | 0 | 27.3326 | 0 | 27.3326 | 0 | 0 | 33.4508 | 0 | 33.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 9.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 9.5283 | 5.472 | 5.472 | 6.0199 | 6.0199 | 6.1396 | 6.1396 | 6.2911 | 6.2911 | 27.3326 | 33.4508
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2022 г | L_ТП 1.1.1.2.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 3.41 | 9.5283 | 0 | 3.41 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 9.5283 | 0 | 9.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 9.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 9.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 9.5283
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2023 г | L_ТП 1.1.1.2.2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 5.472 | 5.472 | 0 | 5.472 | 0 | 5.472 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 5.472
1.1.1.2.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2024 г | L_ТП 1.1.1.2.3 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 6.0199 | 6.0199 | 0 | 6.0199 | 0 | 6.0199 | 0 | 0 | 6.0199 | 0 | 6.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0199 | 6.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0199 | 6.0199
1.1.1.2.4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2025 г | L_ТП 1.1.1.2.4 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 6.1396 | 6.1396 | 0 | 6.1396 | 0 | 6.1396 | 0 | 0 | 6.1396 | 0 | 6.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1396 | 6.1396 | 0 | 0 | 6.1396 | 6.1396
1.1.1.2.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 2026 г | L_ ТП1.1.1.2.5 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 6.2911 | 6.2911 | 0 | 6.2911 | 0 | 6.2911 | 0 | 0 | 6.2911 | 0 | 6.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2911 | 6.2911 | 6.2911 | 6.2911
… | … | [21 empty] | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [21 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 274.3086 | 283.8852 | 0 | 741.1904 | 21.8095 | 461.1852 | 218.1968 | 39.9988 | 737.2949 | 22.2354 | 468.0645 | 212.3903 | 34.6047 | 0 | 0 | 0 | 126.8268 | 3.5589 | 124.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8268 | 124.5054 | 151.5057 | 151.5057 | 147.0194 | 147.0194 | 189.4137 | 189.4137 | 157.0642 | 157.0642 | 771.8297 | 769.5083 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 97.5504 | 105.8022 | 0 | 165.5175 | 1.1404 | 52.4822 | 105.4817 | 6.4131 | 174.3753 | 1.6909 | 64.2747 | 102.2351 | 6.1746 | 0 | 0 | 0 | 45.2548 | 2.5589 | 51.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2548 | 51.915 | 37.353 | 37.353 | 24.273 | 24.273 | 35.7097 | 35.7097 | 25.1245 | 25.1245 | 167.7151 | 174.3753 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 97.5504 | 105.5688 | 0 | 165.5175 | 1.1404 | 52.4822 | 105.4817 | 6.4131 | 173.0353 | 1.6909 | 64.2047 | 100.9651 | 6.1746 | 0 | 0 | 0 | 45.2548 | 2.5589 | 50.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2548 | 50.575 | 37.353 | 37.353 | 24.273 | 24.273 | 35.7097 | 35.7097 | 25.1245 | 25.1245 | 167.7151 | 173.0353 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20220111 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.565 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.2 | 0.19373 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-0225 ввод с Ф-4 ПС Зенит в кол-ве 1шт. | L_ 202201121 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0.01 | 0.66566 | 0.005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП, установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-802 ввод с ТП-803 к кол-ве 1шт. | L_ 202201122 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0.01 | 0.66566 | 0.005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП, установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-316 ввод с Ф-32 ПС Монтажная кол-ве 1шт. | L_ 202201123 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0.01 | 0.66566 | 0.005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68091 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-327, замена Т-1 1983г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_202201131 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.012484 | 0.2302 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-327, замена Т-2 1984г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_202201132 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.012484 | 0.2302 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-1804, замена Т-2 1984г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_202201133 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.012484 | 0.2302 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-901, замена Т-2 1976г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_202201134 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-1510, замена Т-1 нет г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_202201135 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-1510, замена Т-2 1978 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_202201136 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-2807, замена Т-1 1964г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201137 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.012484 | 0.2302 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-1 1975г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201138 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-2 1975г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201139 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-2806, замена Т-2 1976г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011310 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1803, замена Т-1 1987г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011311 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-1803, замена Т-2 1987г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011312 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-320, замена Т-1 1987г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011313 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.012484 | 0.2302 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-320, замена Т-2 1975г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011314 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.012484 | 0.2302 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция РП-12, замена Т-2 1982г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 20220111315 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-902, замена Т-1 1984г.в. кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011316 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.03401 | 0 | 0 | 0.19371 | 0 | 0.010149 | 0.17894 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19371 | 0
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-311, замена Т-1 1968г.в. кол-ве 1шт ТОН-200 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011317 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.03401 | 0 | 0 | 0.19371 | 0 | 0.010149 | 0.17894 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19371 | 0
1.2.1.1.22 | Реконструкция РП-2, замена Т-2 1985г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011318 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-1711, замена Т-2 1972г.в. кол-ве 1шт ТМФ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2022011319 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0.014033 | 0.3062 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32485 | 0
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-1710, замена Т-1 1985г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011320 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0.012484 | 0.2302 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24731 | 0
1.2.1.1.25 | Реконструкция тупикового КТП- 8012, замена на КТП-П-КК проходного типа -1шт, тр-тр 250кВА 1986г.в под замену | L_ 202201211 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.73097 | 0.0079288 | 0.13215 | 0.5723 | 0.018598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73097 | 0
1.2.1.1.26 | Реконструкция тупикового КТП- 1307 замена на КТП-П-КК проходного типа -1шт, тр-тр 160кВА 1975г.в под замену | L_ 202201212 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.60708 | 0.0029075 | 0.048458 | 0.54364 | 0.012073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60708 | 0
1.2.1.1.27 | Реконструкция КТП-Т- 6983 замена, замена вводов. | L_ 202201221 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.081095 | 0 | 0 | 0.66397 | 0.013145 | 0.21908 | 0.4092 | 0.022544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66397 | 0
1.2.1.1.28 | Реконструкция КТП-Т- 11010 замена, замена вводов. | L_ 202201222 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.081095 | 0 | 0 | 0.58267 | 0.0085866 | 0.14311 | 0.4092 | 0.021777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58267 | 0
1.2.1.1.29 | Реконструкция КТП-Т- 1206 замена, замена вводов. | L_ 202201223 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.081095 | 0 | 0 | 0.58767 | 0.0088691 | 0.14782 | 0.4092 | 0.021777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58767 | 0
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-Т- 1205 замена, замена вводов. | L_ 202201224 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.081095 | 0 | 0 | 0.57386 | 0.0080882 | 0.1348 | 0.4092 | 0.021777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57386 | 0
1.2.1.1.31 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202201225 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.835 | 0.835 | 0 | 9 | 0.01 | 1.5 | 7 | 0.49 | 9 | 0.01 | 1.5 | 7 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
1.2.1.1.3.1.1 | Реконструкция подстанции КТП-160, "ОЦ-Подстанция КТП-160, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, территория БОС ООО"УК ЖКХ" у/н РБ000027474223" (инв.№ 00-003503) (изм. 90 кВА) | K_ 20220114_Ц_1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.13676 | 0 | 0 | 0.87747 | 0.013873 | 0.28953 | 0.50496 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0
1.2.1.1.3.1.2 | Реконструкция ТП-1065 "Трансформаторная подстанция КТПН-1065 ТМ-160/10, РБ000020316210" (инв.№ 00-002617) (изм. 0) | K_ 20220114_Ц_2 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.82852 | 0.013873 | 0.28628 | 0.45927 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82852 | 0
1.2.1.1.3.1.3 | Реконструкция ТП-1816 н.п. Ким "Трансформаторная подстанция, литера I, РБ 000013411304,п.Ким ул. Мира, д.14б, литера I, РБ0000301247" (инв.№00-002170) (изм.0). | K_ 20220114_Ц_3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.14803 | 0 | 0 | 0.938 | 0.013873 | 0.29356 | 0.56147 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0
1.2.1.1.3.1.4 | Реконструкция ТП-1817 н.п. Ким "Трансформаторная подстанция, литера I,РБ 000025390842, п.Ким ул. Мира, д.14б, литера I, РБ000030124" (инв.№00-002171) (изм.0). | K_ 20220114_Ц_4 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.13676 | 0 | 0 | 0.87747 | 0.013873 | 0.28953 | 0.50496 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0
1.2.1.1.3.1.5 | Реконструкция ТП-1441 н.п. Ким "Трансформаторная подстанция, литера I,РБ 000025390916, п.Ким ул. Мира, д.14б, литера I, РБ0000301249" (инв.№00-002172) (изм.0). | K_ 20220114_Ц_5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.82852 | 0.013873 | 0.28628 | 0.45927 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82852 | 0
1.2.1.1.3.1.6 | Реконструкция ТП "Наружные электричекие сети,Республика Башкортостан,Илишевский район, с.Верхнеяркеево, ул.Комсомольск" (инв№ 00-002202) (БКТП-400кВа) (изм. 0) | K_ 20220114_Ц_6 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.7351 | 0.7351 | 0 | 4.4346 | 0.013095 | 0.86046 | 3.4919 | 0.0691 | 4.4346 | 0.013095 | 0.86046 | 3.4919 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 4.4346 | 0 | 4.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4346 | 4.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4346 | 4.4346
1.2.1.1.3.1.7 | Реконструкция ТП-98, ТП-6, ТП-100 в н.п. Иглино. КТП-250 кВа (1шт) КТП160кВа (2шт) | K_ 20220114_Ц_7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.39205 | 0.39205 | 0 | 2.5345 | 0.041619 | 0.8621 | 1.4235 | 0.2073 | 2.5345 | 0.041619 | 0.8621 | 1.4235 | 0.2073 | 0 | 0 | 0 | 2.5345 | 0 | 2.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5345 | 2.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5345 | 2.5345
1.2.1.1.3.1.8 | Реконструкция КТП-100кВ в н.а. Алкино.КТП-400 кВа с ТМГ-400кВа (3шт) изм (900кВа) | K_ 20220114_Ц_8 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.44409 | 0.44409 | 0 | 2.814 | 0.041619 | 0.88067 | 1.6844 | 0.2073 | 2.814 | 0.041619 | 0.88067 | 1.6844 | 0.2073 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 2.814
1.2.1.1.3.1.9 | Реконструкция ТП-01293 "Трансформатор силовой ТМ 250-10/0,4 Благовещенский р-н, с.Бедеева Поляна" КТП-250кВа (изм.) | K_ 20220114_Ц_9 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.13676 | 0.13676 | 0 | 0.87747 | 0.013873 | 0.28953 | 0.50496 | 0.0691 | 0.87747 | 0.013873 | 0.28953 | 0.50496 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0.87747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87747 | 0.87747
1.2.1.1.3.1.10 | Реконструкция "Трансформаторная подстанция, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, сельсовет Николаевский,с.Нурлино, ул.Школьная,д. 73" 2БКТП-400кВа | K_ 20220114_Ц_10 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.4126 | 1.4126 | 0 | 8.3697 | 0.024583 | 0.96603 | 6.5495 | 0.82955 | 8.3697 | 0.024583 | 0.96603 | 6.5495 | 0.82955 | 0 | 0 | 0 | 8.3697 | 0 | 8.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3697 | 8.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3697 | 8.3697
1.2.1.1.3.1.11 | Реконструкция ТП-0053 г. Благовещенск, ул. Сосновая 2КТПН-400кВа | K_ 20220114_Ц_11 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0.3 | 0.141 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241
1.2.1.1.3.1.13 | Реконструкция ТП-14 н.п. Кудеевка КТПП-250/10/0,4кВ (проходного типа) | L_ 2022_1211_Ц_3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.31425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0224 | 0.068346 | 0.37413 | 1.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0224
| Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/250 кВа) Инв. №00-003611 | L_ 2022_1211_Ц_3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6684 | 0.14664 | 0.76461 | 1.6678 | 0.089372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45244 | 2.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6684
| Реконструкция ТП-55 Ф-230 ПС Восточная, (КТП-10/0,4/250 кВа) Инв. №00-003630 | L_ 2022_1211_Ц_4 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0.11304 | 0.48044 | 1.3794 | 0.084007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34931 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0569
| Реконструкция ТП-68 Ф-9 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/400 кВа) Инв. №00-003643 | L_ 2022_1211_Ц_6 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071 | 0.12129 | 0.49207 | 1.5097 | 0.084007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37775 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071
| Реконструкция ТП-2589 "Подстанция КТПН, Стерлитамакский р-н,с.Наумовка, ул.Юбилейная", (КТП-10/0,4/400 кВа), Инв.№ 00-003699. | L_ 2022_1211_Ц_7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1846 | 0.12006 | 0.47265 | 1.5091 | 0.082794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37937 | 2.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1846
1.2.1.1.3.1.15 | Замена КТП-94 "РСУ ДОР АБЗ" с трансформатором 400 кВА | L_БГЭС_1.2.1.1.7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.3.1.16 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-1 1980 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201131 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.07455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0.03046 | 0.49668 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646
1.2.1.1.3.1.17 | Реконструкция ТП-2906, замена Т-2 1981 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201132 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.07455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0.03046 | 0.49668 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646
1.2.1.1.3.1.18 | Реконструкция ТП-2902, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201133 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.07455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0.03046 | 0.49668 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646
1.2.1.1.3.1.19 | Реконструкция ТП-2907, замена Т-1 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201134 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.07455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0.03046 | 0.49668 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646
1.2.1.1.3.1.20 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201135 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.07455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0.03046 | 0.49668 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646
1.2.1.1.3.1.21 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990 г.в. кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202201136 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.07455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0.03046 | 0.49668 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53646
1.2.1.1.3.1.22 | Реконструкция ТП-5304, замена Т-2 1989 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201137 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.02632 | 0.40346 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1.2.1.1.3.1.23 | Реконструкция ТП-509, замена Т-1 1971г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201138 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.02632 | 0.40346 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1.2.1.1.3.1.24 | Реконструкция ТП-509, замена Т-2 нет табл г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202201139 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.02632 | 0.40346 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1.2.1.1.3.1.25 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011310 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.02632 | 0.40346 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1.2.1.1.3.1.26 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011311 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.02632 | 0.40346 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1.2.1.1.3.1.27 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-1 1982 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011312 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.02632 | 0.40346 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1.2.1.1.3.1.28 | Реконструкция ТП-2810, замена Т-2 1985 г.в. кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2022011313 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.060742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.02632 | 0.40346 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4391
1.2.1.1.3.1.29 | Реконструкция ТП-1707, замена 1996 г.в. кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2022011314 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.045283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33097 | 0 | 0.0227 | 0.29895 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33097
1.2.1.1.3.1.30 | Реконструкция ТП-502, замена Т-1 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011315 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.032592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399 | 0 | 0.0227 | 0.21197 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399
1.2.1.1.3.1.31 | Реконструкция ТП-502, замена Т-2 1986г.в. кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2022011316 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.032592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399 | 0 | 0.0227 | 0.21197 | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24399
1.2.1.1.3.1.32 | Реконструкция КТП-1441 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-100 на ТМГ-160 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011317 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.033492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0.02333 | 0.21197 | 0.01927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457
1.2.1.1.3.1.33 | Реконструкция КТП-1817 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-250 на ТМГ-250 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011318 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.046442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0 | 0.02391 | 0.29895 | 0.02528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34814
1.2.1.1.3.1.34 | Реконструкция КТП-1816 п.Ким Альшеевского р-на замена ТМ-400 на ТМГ-400 первичн напряж 10кВ | L_ 2022011319 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45027 | 0 | 0.02754 | 0.40346 | 0.01927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45027
1.2.1.1.4 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20230111 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
1.2.1.1.5.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-0313 ввод с ТП-0614 в кол-ве 1шт. | L_ 202301121 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.065 | 0.029752 | 0.9 | 0.005248 | 1 | 0.065 | 0.029752 | 0.9 | 0.005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.1.5.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-2803 ввод с ТП-2104 в кол-ве 1шт. | L_ 202301122 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.065 | 0.029752 | 0.9 | 0.005248 | 1 | 0.065 | 0.029752 | 0.9 | 0.005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.1.5.3 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-2806 ввод с ТП-2805 в кол-ве 1шт. | L_ 202301123 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.065 | 0.029752 | 0.9 | 0.005248 | 1 | 0.065 | 0.029752 | 0.9 | 0.005248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.1.6.1 | Реконструкция ТП-2807 замена Т-1 1964г.в. № 760 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301131 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.2 | Реконструкция ТП-311 замена Т-2 1989г.в.№ 1219021 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202301132 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.20204 | 0 | 0.010585 | 0.18663 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.3 | Реконструкция ТП-316 замена Т-1 1987г.в.№ 265106 кол-ве 1шт ТМ-315 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301133 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.4 | Реконструкция ТП-316 замена Т-2 1979г.в.№ 738769 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202301134 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.20204 | 0 | 0.010585 | 0.18663 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.5 | Реконструкция ТП-323 замена Т-1 1979г.в.№ 770287 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301135 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.6 | Реконструкция ТП-323 замена Т-2 1977г.в.№ 790 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301136 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.7 | Реконструкция ТП-324 замена Т-1 1972г.в.№ 14234 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301137 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.8 | Реконструкция ТП-324 замена Т-2 1985г.в.№ 33806 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202301138 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.33882 | 0 | 0.014636 | 0.31936 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.9 | Реконструкция ТП-509 замена Т-1 1971г.в.№ 8379 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301139 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.10 | Реконструкция ТП-509 замена Т-2 г.в.№ б/н в кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011310 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.11 | Реконструкция ТП-601 замена Т-1 1979г.в.№ 764450 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011311 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.12 | Реконструкция ТП-601 замена Т-2 1979г.в.№ 765480 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011312 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.13 | Реконструкция ТП-602 замена Т-1 1979г.в.№ 769862 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011313 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.14 | Реконструкция ТП-602 замена Т-2 1979г.в.№ 769730 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011314 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.15 | Реконструкция ТП-604 замена Т-1 1975г.в.№ 9465 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011315 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.16 | Реконструкция ТП-604 замена Т-2 1978г.в.№ 707484 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011316 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.17 | Реконструкция ТП-901 замена Т-1 1987г.в.№ 32945 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011317 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.18 | Реконструкция ТП-903 замена Т-1 1986г.в.№ 75427 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2023011318 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.33882 | 0 | 0.014636 | 0.31936 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.19 | Реконструкция ТП-903 замена Т-2 1979г.в.№ БХУ кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011319 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.25794 | 0 | 0.013021 | 0.2401 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.20 | Реконструкция ТП-1506 замена Т-2 1972г.в.№ 436128 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2023011320 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.20204 | 0 | 0.010585 | 0.18663 | 0.0048222 | 0.3 | 0 | 0.014033 | 0.28134 | 0.0046234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.6.21 | Реконструкция тупикового КТП- 0520 замена на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202301211 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.0079288 | 0.10118 | 0.57229 | 0.018598 | 0.7 | 0.0079288 | 0.10118 | 0.57229 | 0.018598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.2.1.1.6.22 | Реконструкция тупикового КТП- 13001 замена на КТП-П-КК проходного типа 3х вводное -1шт | L_ 202301212 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.0079288 | 0.10118 | 0.57229 | 0.018598 | 0.7 | 0.0079288 | 0.10118 | 0.57229 | 0.018598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.2.1.1.6.23 | Реконструкция КТП- 326 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301221 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.6.24 | Реконструкция КТП-1001 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301222 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.6.25 | Реконструкция КТП-5106 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301223 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.6.26 | Реконструкция КТП-812 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301224 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0.6 | 0.0088691 | 0.16015 | 0.4092 | 0.021777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.6.27 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202301213 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 4.8384 | 4.8384 | 0 | 4.8384 | 0.01 | 1.5 | 2.8384 | 0.49 | 4.8384 | 0.01 | 1.5 | 2.8384 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 4.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 4.8384
1.2.1.1.6.1.1 | Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-6 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (5шт.) | K_ 20230114_Ц_1 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.70856 | 0.70856 | 0 | 3.8915 | 0.006094 | 0.49995 | 3.329 | 0.056426 | 3.8915 | 0.006094 | 0.49995 | 3.329 | 0.056426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8915 | 3.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8915 | 3.8915
1.2.1.1.6.1.2 | Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-2 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (6шт.) | K_ 20230114_Ц_2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.85027 | 0.85027 | 0 | 4.6698 | 0.007313 | 0.59993 | 3.9948 | 0.067711 | 4.6698 | 0.007313 | 0.59993 | 3.9948 | 0.067711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6698 | 4.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6698 | 4.6698
1.2.1.1.6.1.3 | Реконструкия РП(ТП)-111 с. Улу-Теляк | K_ 20230114_Ц_3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 9.9533 | 0.029799 | 1.5536 | 7.5571 | 0.8128 | 9.9533 | 0.029799 | 1.5536 | 7.5571 | 0.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 9.9533
1.2.1.1.7 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20240111 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
1.2.1.1.8.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-5309 ввод с КТП-2620 в кол-ве 1шт. | L_ 202401121 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.1.8.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1709 новый в кол-ве 1шт. | L_ 202401122 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.1.9.1 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-1 1979г.в.№ 731524 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401131 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.2 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-2 1986г.в.№ 26148 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401132 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.3 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-1 1975г.в.№ 23811 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401133 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.01528 | 0.33341 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.4 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-2 1975г.в.№ 24094 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401134 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.01528 | 0.33341 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.5 | Реконструкция ТП-2806, замена Т-1 1982г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401135 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.01528 | 0.33341 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.6 | Реконструкция ТП-2808, замена Т-1 1976г.в.№ 5620 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401136 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.7 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-1 1983г.в.№ 628 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401137 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.8 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-2 1970г.в.№ 5421 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202401138 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.21093 | 0 | 0.011051 | 0.19484 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.9 | Реконструкция ТП-5003, замена Т-2 1978г.в.№ 8055 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401139 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.01528 | 0.33341 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.10 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979г.в.№ 12904 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011310 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.01528 | 0.33341 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.11 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990г.в.№ 59473 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011311 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.01528 | 0.33341 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.12 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970г.в.№ 8656 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011312 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.13 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-2 1970г.в.№ 8632 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011313 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.14 | Реконструкция ТП-5102, замена Т-2 1974г.в.№ 638676 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2024011314 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.21093 | 0 | 0.011051 | 0.19484 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.15 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-1 1985г.в.№ 33688 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011315 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.35373 | 0 | 0.01528 | 0.33341 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.16 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-2 1979г.в.№ ЕСП кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011316 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.17 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-1 1974г.в.№ 529588 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011317 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.18 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-2 1978г.в.№ 8260 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011318 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.19 | Реконструкция РП-1А, замена Т-1 1975г.в.№ 515 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011319 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.20 | Реконструкция РП-1А, замена Т-2 1970г.в.№ 8391 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011320 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.26929 | 0 | 0.013594 | 0.25066 | 0.0050343 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.9.21 | Замена тупикового КТП- 0111 на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202401211 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.2.1.1.9.22 | Замена КТП- 171Б, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401221 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.9.23 | Замена КТП-2006, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401222 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.9.24 | Замена КТП-6981, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401223 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.9.25 | Замена КТП-6982, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401224 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.9.26 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202401212 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 9.1257 | 9.1257 | 0 | 9.1257 | 0 | 0 | 9.1257 | 0 | 9.1257 | 0 | 0 | 9.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1257 | 9.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1257 | 9.1257
1.2.1.1.9.1.1 | Реконструкия ТП-71, 46, 63 с.Тавтиманово КТП-400 кВа с ТМГ-250кВа (3шт) | K_ 20240114_Ц_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.44377 | 0.44377 | 0 | 2.8473 | 0.041619 | 1.0835 | 1.5149 | 0.2073 | 2.8473 | 0.041619 | 1.0835 | 1.5149 | 0.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8473 | 2.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8473 | 2.8473
1.2.1.1.10 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20250111 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
1.2.1.1.11.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-0623 ввод с Ф-11 ПС Уразаево в кол-ве 1шт. | L_ 202501121 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.1.11.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1215 ввод с Ф-11 ПС Н-Березовка в кол-ве 1шт. | L_ 202501122 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1.1.13.1 | Реконстркукция ТП-1804, замена Т-1 1985г.в.№ 1188 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501131 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.014192 | 0.26169 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.2 | Реконстркукция ТП-2104, замена Т-1 1992г.в.№ 21293 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 202501132 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.36929 | 0 | 0.015952 | 0.34808 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.3 | Реконстркукция ТП-2104, замена Т-2 1985г.в.№ 3519 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 202501133 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.36929 | 0 | 0.015952 | 0.34808 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.4 | Реконстркукция ТП-2810, замена Т-1 1982г.в.№ ПСПС кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501134 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.014192 | 0.26169 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.5 | Реконстркукция ТП-2810, замена Т-2 1985г.в.№ 1089 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501135 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.014192 | 0.26169 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.6 | Реконстркукция ТП-2901, замена Т-1 1982г.в.№ ППХН кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501136 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.014192 | 0.26169 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.7 | Реконстркукция ТП-2901, замена Т-2 1988г.в.№ 625 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501137 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.014192 | 0.26169 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.8 | Реконстркукция ТП-2903, замена Т-1 1984г.в.№ 93259 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501138 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.014192 | 0.26169 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.9 | Реконстркукция ТП-2903, замена Т-2 1984г.в.№ 93322 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 202501139 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.36929 | 0 | 0.015952 | 0.34808 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.10 | Реконстркукция РП-2, замена Т-1 1977г.в.№ 33439 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 2025011310 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.36929 | 0 | 0.015952 | 0.34808 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.11 | Реконстркукция РП-3, замена Т-1 1977г.в.№ 168764 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 2025011311 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.36929 | 0 | 0.015952 | 0.34808 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.12 | Реконстркукция РП-3, замена Т-2 1977г.в.№ 168762 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | L_ 2025011312 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.36929 | 0 | 0.015952 | 0.34808 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.13 | Реконстркукция РП-4, замена Т-1 1972г.в.№ 98328 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | L_ 2025011313 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.28114 | 0 | 0.014192 | 0.26169 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.14 | Реконстркукция РП-4 , замена Т-2 1984г.в.№ 971162 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250.(0) | L_ 2025011314 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.22021 | 0 | 0.011538 | 0.20342 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.15 | Реконстркукция ТП-5305, замена Т-1 г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250.(0) | L_ 2025011315 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.22021 | 0 | 0.011538 | 0.20342 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.16 | Реконстркукция КТП-325, замена Т-1 1980г.в.№ 53156 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160.(0) | L_ 2025011316 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.17363 | 0 | 0.011538 | 0.15683 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.17 | Реконстркукция КТП-1103, замена Т-1 1980г.в.№ 588280 кол-ве 1шт ТМ-63 на ТМГ-63.(0) | L_ 2025011317 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.11359 | 0 | 0.011538 | 0.096795 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.18 | Реконстркукция КТП-3201, замена Т-1 1971г.в.№ 14601 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 2025011318 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.17363 | 0 | 0.011538 | 0.15683 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.19 | Реконстркукция ТП-1502, замена Т-2 1981г.в.№ 838228 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2025011319 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.13894 | 0 | 0.011538 | 0.12215 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.20 | Реконстркукция КТП-6923, замена Т-1 1979г.в.№ 48510 кол-ве 1шт ТМ-100 на ТМГ-100 .(0) | L_ 2025011320 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.13894 | 0 | 0.011538 | 0.12215 | 0.0052558 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.13.21 | Замена тупикового КТП- 1203 на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202501211 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.2.1.1.13.22 | Замена КТП- 4, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501221 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.13.23 | Замена КТП-9, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501222 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.13.24 | Замена КТП-14, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501223 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.13.25 | Замена КТП-17, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202501224 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.13.26 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202501212 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 10.2666 | 10.2666 | 0 | 10.2666 | 0 | 10.2666 | 0 | 0 | 10.2666 | 0 | 10.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2666 | 10.2666 | 0 | 0 | 10.2666 | 10.2666
1.2.1.1.13.1.1 | Реконструкия ТП-105,107,108,109 с. Улу-Теляк КТП-160 кВа (4шт) | K_ 20250114_Ц_1 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.57435 | 0.57435 | 0 | 3.728 | 0.055492 | 1.5591 | 1.8371 | 0.2764 | 3.728 | 0.055492 | 1.5591 | 1.8371 | 0.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.728 | 3.728 | 0 | 0 | 3.728 | 3.728
1.2.1.1.13.1.2 | Реконструкция ТП-1 г.Уфа, ул. Ульяновых 65 2БКТП-400кВа | K_ 20250114_Ц_2 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.589 | 1.589 | 0 | 9.4151 | 0.024583 | 2.0114 | 6.5495 | 0.82955 | 9.4151 | 0.024583 | 2.0114 | 6.5495 | 0.82955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4151 | 9.4151 | 0 | 0 | 9.4151 | 9.4151
1.2.1.1.14 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20260111 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
1.2.1.1.15.1 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1403 ввод с Ф-21 ПС Н-Березовка в кол-ве 1шт. | L_ 202601121 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.1.1.15.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1403 ввод с ТП-8002 в кол-ве 1шт. | L_ 202601122 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1.2.1.1.16.1 | Реконстркукция ТП-317, замена Т-2 1990г.в.№ 13303 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202601131 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.38517 | 0 | 0.016638 | 0.36305 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.2 | Реконстркукция ТП-318, замена Т-2 1989г.в.№ 892В597 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202601132 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.22968 | 0 | 0.012034 | 0.21216 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.3 | Реконстркукция ТП-502, замена Т-1 1986г.в.№ 1059985 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 202601133 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.18109 | 0 | 0.012034 | 0.16358 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.4 | Реконстркукция ТП-502, замена Т-2 1986г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160 .(0) | L_ 202601134 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.18109 | 0 | 0.012034 | 0.16358 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.5 | Реконстркукция ТП-516, замена Т-1 1984г.в.№ 516 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601135 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.6 | Реконстркукция ТП-2901, замена Т-1 1987г.в.№ 2347 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601136 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.7 | Реконстркукция ТП-2905, замена Т-1 1993г.в.№ 1364031 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601137 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.8 | Реконстркукция ТП-2905, замена Т-2 1989г.в.№ 77595 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202601138 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.9 | Реконстркукция ТП-2906, замена Т-1 1980г.в.№ 48499 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202601139 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.38517 | 0 | 0.016638 | 0.36305 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.10 | Реконстркукция ТП-2906, замена Т-2 1981г.в.№ 18427 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2026011310 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.38517 | 0 | 0.016638 | 0.36305 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.11 | Реконстркукция ТП-5302, замена Т-1 1985г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011311 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.12 | Реконстркукция ТП-5304 , замена Т-2 1989г.в.№ 43361 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011312 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.13 | Реконстркукция РП-9, замена Т-1 1984г.в.№ 69632 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2026011313 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.38517 | 0 | 0.016638 | 0.36305 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.14 | Реконстркукция РП-9, замена Т-2 1984г.в.№ 69465 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2026011314 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.38517 | 0 | 0.016638 | 0.36305 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.15 | Реконстркукция РП-10, замена Т-1 1990г.в.№ 55483 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011315 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.16 | Реконстркукция ТП-1504, замена Т-1 1979 г.в.№52375 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2026011316 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.014802 | 0.27294 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.17 | Реконстркукция КТП-2001, замена Т-1 1984 г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-63 на ТМГ-63 .(0) | L_ 2026011317 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.11847 | 0 | 0.012034 | 0.10096 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.18 | Реконстркукция КТП-4702, замена Т-1 1985 г.в.№ 3504 кол-ве 1шт ТМ-160 на ТМГ-160.(0) | L_ 2026011318 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.18109 | 0 | 0.012034 | 0.16358 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.19 | Реконстркукция КТП-4703, замена Т-1 1993 г.в.№ 1379095 кол-ве 1шт ТМ-63 на ТМГ-63 .(0) | L_ 2026011319 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.11847 | 0 | 0.012034 | 0.10096 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.20 | Реконстркукция КТП-5001, замена Т-1 1981 г.в.№ 873А972 кол-ве 1шт ТМ-100 на ТМГ-100 .(0) | L_ 2026011320 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.14492 | 0 | 0.012034 | 0.1274 | 0.0054818 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.1.1.16.21 | Замена тупикового КТП-2413 на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202601211 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
1.2.1.1.16.22 | Замена КТП- 5117,замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601221 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.16.23 | Замена КТП-5125, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601222 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.16.20 | Замена КТП-5128,замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601223 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.16.24 | Замена КТП-811, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202601224 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.16.25 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202601212 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 8.8328 | 8.8328 | 0 | 8.8328 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | 8.8328 | 0 | 8.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8328 | 8.8328 | 8.8328 | 8.8328
1.2.1.1.16.20 | Реконструкия ТП-17,21,22,31 с. Улу-Теляк КТП-250 кВа (2шт), КТП-160кВАа (2шт). | K_ 20260114_Ц_1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.61865 | 0.61865 | 0 | 3.9917 | 0.055492 | 1.7313 | 1.9285 | 0.2764 | 3.9917 | 0.055492 | 1.7313 | 1.9285 | 0.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9917 | 3.9917 | 3.9917 | 3.9917
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0.07 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
1.2.1.2 | Установка вольтдобавочного трансформатора 63 кВА в д.Картали для электроснабжения д.Тихий Ключ | L_БГЭС_1.2.1.2.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0.07 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.8489 | 102.4681 | 0 | 273.992 | 10.9493 | 230.3911 | 28.8007 | 3.8509 | 303.5841 | 12.4215 | 241.3434 | 44.228 | 5.5913 | 0 | 0 | 0 | 34.0752 | 1 | 63.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0752 | 63.6674 | 36.7805 | 36.7805 | 60.7 | 60.7 | 89.6586 | 89.6586 | 62.391 | 62.391 | 283.6053 | 313.1974 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 96.8489 | 102.4681 | 0 | 273.992 | 10.9493 | 230.3911 | 28.8007 | 3.8509 | 303.5841 | 12.4215 | 241.3434 | 44.228 | 5.5913 | 0 | 0 | 0 | 34.0752 | 1 | 63.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0752 | 63.6674 | 36.7805 | 36.7805 | 60.7 | 60.7 | 89.6586 | 89.6586 | 62.391 | 62.391 | 283.6053 | 313.1974 | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-04кВ -5,67км,КЛ-04кВ-0,357км. частной застройки мкр № 22,23 | L_20220211 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.256 | 0.256 | 0 | 2.9917 | 0.16929 | 2.8215 | 0.00091904 | 0 | 2.9917 | 0.16929 | 2.8215 | 0.00091904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 0 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 2.9917
1.2.2.1.2 | Реконструкция фидеров ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ ф.-13 ПС Монтажная | L_ 20220212 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.321 | 0.321 | 0 | 2.0466 | 0 | 1.3781 | 0.59462 | 0.073842 | 2.0466 | 0 | 1.3781 | 0.59462 | 0.073842 | 0 | 0 | 0 | 2.0466 | 0 | 2.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0466 | 2.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0466 | 2.0466
1.2.2.1.3 | Реконструкция 3КЛ- 6кВ МФК Урал | L_ 20220220 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.102 | 0.102 | 0 | 1.197 | 0.067443 | 1.1241 | 0.0055286 | 0 | 1.197 | 0.067443 | 1.1241 | 0.0055286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 1.197
1.2.2.1.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20220213_Ц_1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 7.1393 | 0.36621 | 5.7803 | 0.86574 | 0.12701 | 7.1393 | 0.36621 | 5.7803 | 0.86574 | 0.12701 | 0 | 0 | 0 | 7.1393 | 0 | 7.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1393 | 7.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1393 | 7.1393
1.2.2.1.2.2 | Реконструкция кабельных выходов Ф-4, Ф-5, Ф-8 ПС Иглино с подстанции с увеличением пропускной способности (ААБлУ 3х240) (L=2х400м.) (изм. 800м.) | K_ 20220213_Ц_2 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.75125 | 0.75125 | 0 | 4.6344 | 0.24435 | 3.9986 | 0.38192 | 0.009457 | 4.6344 | 0.24435 | 3.9986 | 0.38192 | 0.009457 | 0 | 0 | 0 | 4.6344 | 0 | 4.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6344 | 4.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6344 | 4.6344
1.2.2.1.2.3 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №6, ТП №6 с. Иглино" (Инв.№00-003634) (изм.0) | K_ 20220213_Ц_3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.82991 | 0.82991 | 0 | 5.0692 | 0.26401 | 4.3061 | 0.43107 | 0.067977 | 5.0692 | 0.26401 | 4.3061 | 0.43107 | 0.067977 | 0 | 0 | 0 | 5.0692 | 0 | 5.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0692 | 5.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0692 | 5.0692
1.2.2.1.2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1520 ул.Механизация,ул.Коммунальная Уфа Калин.р-н L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_4 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.2766 | 0.2766 | 0 | 1.7065 | 0.087537 | 1.3588 | 0.21354 | 0.046601 | 1.7065 | 0.087537 | 1.3588 | 0.21354 | 0.046601 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 1.7065
1.2.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ с.Большой Куганак, ул.Ленина, ОП12-35 (инв. №41011300467) L=930м. СИП-2 3х70+1х54,6+2х16 L=1410м. (изм. 420м.) | K_ 20220213_Ц_5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.2766 | 0.2766 | 0 | 1.7065 | 0.087537 | 1.3588 | 0.21354 | 0.046601 | 1.7065 | 0.087537 | 1.3588 | 0.21354 | 0.046601 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 0 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 1.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7065 | 1.7065
1.2.2.1.2.6 | Реконструкция линии электропередачи г. Белорецк, от ПС 45 до ПС ГПП-6 Белорецкий район, с.Тирлянский (инв. 41011300028) | K_ 20220213_Ц_6 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.67093 | 0.67093 | 0 | 4.5501 | 0.17172 | 2.4697 | 0.52478 | 1.3839 | 4.5501 | 0.17172 | 2.4697 | 0.52478 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 4.5501 | 0 | 4.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5501 | 4.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5501 | 4.5501
1.2.2.1.2.7 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" | K_ 20220213_Ц_7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.49743 | 0.49743 | 0 | 3.0339 | 0.15311 | 2.3961 | 0.43534 | 0.04938 | 3.0339 | 0.15311 | 2.3961 | 0.43534 | 0.04938 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 0 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 3.0339
1.2.2.1.2.8 | Реконструкция КЛ-6кВ ПС «Промышленная» (поликлиника ФСБ) –РП-20 , Ф-6-52, нитка Б ( Инв. № 00-002758 Кабельная линия КЛ-6кВ Ф.6-52-РП-20 (2н), РБ000020376097) (КЛ-2,0км) (Изм. 0) | K_ 20220213_Ц_8 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 3.4368 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1842 | 1.2 | 5.8 | 8.5 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1842
1.2.2.1.2.9 | Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша | L_ 2022_1221_Ц_2 | П | П | П | П | 0 | 0.95282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2206 | 0.23195 | 1.5626 | 2.4019 | 0.024257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-100/27,5/0,4 кВ КЖД до д.Карталы,Тихий Ключ - 3,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.9 | П | П | П | П | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0.97 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей - 2,7 км изменение на 0 км | L_БГЭС_1.2.2.1.10 | П | П | П | П | 0 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0.42 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.13 | Реконстркуция ЛЭП-04кВ г.Агидель ул Мира 5/1 ГК L= 0,296 км | L_ 20220213 | П | П | П | П | 0 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24469 | 0.013001 | 0.21669 | 0.01366 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.14 | Реконструкция ВЛ-04кВ ф.ул.Январская на КТП-5123 0,300 км | L_ 20220214 | П | П | П | П | 0 | 0.021843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0.008951 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.15 | Реконструкция ВЛ,КЛ-04кВ ф.ул.Молодежная на КТП-1218 КЛ 0,03км ВЛ 0,50 км | L_ 20220215 | П | П | П | П | 0 | 0.045108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | 0.018258 | 0.3043 | 0 | 0.001674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.16 | Реконструкция ВЛ-6кВ Фид. № 7 ПС Амзя 2,6 км | L_ 20220221 | П | П | П | П | 0 | 0.22503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7003 | 0 | 1.5296 | 0.14179 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2.17 | Реконструкция мкр Северный ВЛ-04кВ-2,073км, мкр Михайловка ВЛ-04кВ -1,142км,Восточный КТП-5126(5105) ВЛ-04кВ-1,441км | L_ 20230211 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.2.2.1.2.18 | Реконструкция фидеров ВЛ-6кВ Ф-2,5,11 ПС Кама 5,0км | L_ 20230212 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 4.6616 | 4.6616 | 0 | 4.6616 | 0.05 | 4.6116 | 0 | 0 | 4.6616 | 0.05 | 4.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6616 | 4.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6616 | 4.6616
1.2.2.1.2.19 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-47,51 ПС Искож | L_ 20230220 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83297 | 0.067443 | 0.76 | 0.0055286 | 0 | 0.83297 | 0.067443 | 0.76 | 0.0055286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83
1.2.2.1.2.20 | Реконструкция с заменой голого провода на СИП ВЛ-6кВ Фид 6 ПС Амзя ВЛ-6кВ-3,5км | L_ 20230221 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 0 | 1.9955 | 0.06 | 1.93 | 0.0055286 | 0 | 1.9955 | 0.06 | 1.93 | 0.0055286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.2.2.1.2.21 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20230213_Ц_1 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.2133 | 1.2133 | 0 | 7.4248 | 0.36621 | 6.0659 | 0.86574 | 0.12701 | 7.4248 | 0.36621 | 6.0659 | 0.86574 | 0.12701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4248 | 7.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4248 | 7.4248
1.2.2.1.2.22 | Реконструкция КЛ-10/0,4кВ в ГО г. Уфа, Уфимский район (L-1498м.) | K_ 20230213_Ц_2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.84747 | 0.84747 | 0 | 5.2254 | 0.26511 | 4.5152 | 0.43825 | 0.00678 | 5.2254 | 0.26511 | 4.5152 | 0.43825 | 0.00678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 5.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 5.2254
1.2.2.1.2.23 | Реконструкция КЛ-10/0,4кВ в ГО г. Уфа Ульяновых 65, от ТП-6, ТП-2 ТП-1 (L-1498м.) | K_ 20230213_Ц_3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.84747 | 0.84747 | 0 | 5.2254 | 0.26511 | 4.5152 | 0.43825 | 0.00678 | 5.2254 | 0.26511 | 4.5152 | 0.43825 | 0.00678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 5.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 5.2254
1.2.2.1.2.24 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №98, ТП №98 с. Иглино" (Инв.№00-003670) (изм.0) | K_ 20230213_Ц_4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.52893 | 0.52893 | 0 | 3.2581 | 0.16109 | 2.6282 | 0.39015 | 0.078666 | 3.2581 | 0.16109 | 2.6282 | 0.39015 | 0.078666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 3.2581
1.2.2.1.2.25 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" | K_ 20230213_Ц_5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.51732 | 0.51732 | 0 | 3.1553 | 0.15311 | 2.5174 | 0.43534 | 0.04938 | 3.1553 | 0.15311 | 2.5174 | 0.43534 | 0.04938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 3.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 3.1553
1.2.2.1.2.26 | Реконструкция мкр Восточный 1,2 КТП-5129 ВЛ-04кВ-2,083км, КТП-2420 ВЛ-04кВ -1,292км,КТП-5128 ВЛ-04кВ-5,978км | L_ 20240211 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.2.2.1.2.27 | Реконструкция д.Кисак Каин замена ВЛ-04кВ на СИП 2,1км с заменой КТП-8220 с тр-ом 250кВА | L_ 20240212 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.3743 | 3.3743 | 0 | 3.3743 | 0 | 3.3743 | 0 | 0 | 3.3743 | 0 | 3.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3743 | 3.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3743 | 3.3743
1.2.2.1.2.28 | Реконструкция КЛ-6кВ | L_ 20240220 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.2.2.1.2.29 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.2619 | 1.2619 | 0 | 7.7221 | 0.36621 | 6.3042 | 0.92467 | 0.12701 | 7.7221 | 0.36621 | 6.3042 | 0.92467 | 0.12701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7221 | 7.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7221 | 7.7221
1.2.2.1.2.30 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм.0) | K_ 20240213_Ц_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.90797 | 0.90797 | 0 | 5.5454 | 0.26706 | 4.7793 | 0.43107 | 0.067977 | 5.5454 | 0.26706 | 4.7793 | 0.43107 | 0.067977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 | 5.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 | 5.5454
1.2.2.1.2.31 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ ТП-250 6/0,4кВ с. Миндяк Учалинский р-н | K_ 20240213_Ц_3 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.6864 | 0.6864 | 0 | 4.1628 | 0.20262 | 3.4595 | 0.4876 | 0.013084 | 4.1628 | 0.20262 | 3.4595 | 0.4876 | 0.013084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 4.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 4.1628
1.2.2.1.2.32 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ ТП-160 6/0,4кВ с. Озерный Учалинский р-н | K_ 20240213_Ц_4 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.6864 | 0.6864 | 0 | 4.1628 | 0.20262 | 3.4595 | 0.4876 | 0.013084 | 4.1628 | 0.20262 | 3.4595 | 0.4876 | 0.013084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 4.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 4.1628
1.2.2.1.2.33 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Авдон (L-4км) (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_5 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.0691 | 1.0691 | 0 | 6.4972 | 0.31001 | 5.3276 | 0.80661 | 0.052972 | 6.4972 | 0.31001 | 5.3276 | 0.80661 | 0.052972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4972 | 6.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4972 | 6.4972
1.2.2.1.2.34 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф-5 от ПС "Иглино"(L-2км)(изм. 0) | K_ 20240213_Ц_6 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.53803 | 0.53803 | 0 | 3.2816 | 0.15311 | 2.6437 | 0.43534 | 0.04938 | 3.2816 | 0.15311 | 2.6437 | 0.43534 | 0.04938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 3.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 3.2816
1.2.2.1.2.35 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Иглино" (L-13км) (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_7 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 17.9539 | 17.9539 | 0 | 17.9539 | 0.8589 | 14.8106 | 2.0405 | 0.24391 | 17.9539 | 0.8589 | 14.8106 | 2.0405 | 0.24391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9539 | 17.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9539 | 17.9539
1.2.2.1.2.36 | Реконструкция мкр Восточный 1,2 КТП-5127 ВЛ-04кВ-3,0км, КТП-2420 ВЛ-04кВ -1,493км,КТП-11011 ВЛ-04кВ-2,283км | L_ 20250211 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 7.39 | 7.39 | 0 | 7.39 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 7.39 | 0 | 0 | 7.39 | 7.39
1.2.2.1.2.37 | Реконструкчия ВЛ-6кВ Фид 11 ПС Искож 2,2км | L_ 20250212 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.2334 | 2.2334 | 0 | 2.2334 | 0 | 2.2334 | 0 | 0 | 2.2334 | 0 | 2.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2334 | 2.2334 | 0 | 0 | 2.2334 | 2.2334
1.2.2.1.2.38 | Реконструкция КЛ-6кВ | L_ 20250220 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
1.2.2.1.2.39 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20250213_Ц_1 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.3124 | 1.3124 | 0 | 8.031 | 0.36621 | 6.7401 | 0.79765 | 0.12701 | 8.031 | 0.36621 | 6.7401 | 0.79765 | 0.12701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.031 | 8.031 | 0 | 0 | 8.031 | 8.031
1.2.2.1.2.40 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №50, ТП №50 с. Иглино" (Инв.00-003625) "(L-2км)(изм. 0) | K_ 20250213_Ц_2 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.94429 | 0.94429 | 0 | 5.7672 | 0.26706 | 5.0011 | 0.43107 | 0.067977 | 5.7672 | 0.26706 | 5.0011 | 0.43107 | 0.067977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7672 | 5.7672 | 0 | 0 | 5.7672 | 5.7672
1.2.2.1.2.41 | РеконструкцияКЛ-6кВ "Кабельная линия КЛ-6кВ РП-301-ТП-8030,1,9, РБ000020365000" (инв.№ 00-002505) L-2,142км. (изм.0) | K_ 20250213_Ц_3 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.083 | 1.083 | 0 | 1.8717 | 0.31322 | 0.93584 | 0.61452 | 0.008104 | 1.8717 | 0.31322 | 0.93584 | 0.61452 | 0.008104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6776 | 6.6776 | 0 | 0 | 6.6776 | 6.6776
1.2.2.1.2.42 | Реконструкция "Кабельной лини 6 кВ автодорожного тоннеля,Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Лесной проезд, д.3а" (L-5050м) | K_ 20250213_Ц_4 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.9489 | 2.9489 | 0 | 18.1761 | 0.85301 | 15.294 | 2.0149 | 0.014082 | 18.1761 | 0.85301 | 15.294 | 2.0149 | 0.014082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1761 | 18.1761 | 0 | 0 | 18.1761 | 18.1761
1.2.2.1.2.43 | Реокнструкция 2 КЛ-6 В-24 ПС набережная до РП-517 г.Уфа ул.Карла Маркса, д.37 (L- 2142м.) | K_ 20250213_Ц_5 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.083 | 1.083 | 0 | 1.8717 | 0.31322 | 0.93584 | 0.61452 | 0.008104 | 1.8717 | 0.31322 | 0.93584 | 0.61452 | 0.008104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6776 | 6.6776 | 0 | 0 | 6.6776 | 6.6776
1.2.2.1.2.44 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" (L-2км) (изм.0) | K_ 20250213_Ц_6 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.55956 | 0.55956 | 0 | 3.4129 | 0.15311 | 2.8529 | 0.35749 | 0.04938 | 3.4129 | 0.15311 | 2.8529 | 0.35749 | 0.04938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4129 | 3.4129 | 0 | 0 | 3.4129 | 3.4129
1.2.2.1.2.45 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ в н.п. Иглино (L-10км) (изм.0) | K_ 20250213_Ц_7 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.55956 | 0.55956 | 0 | 29.2929 | 1.3576 | 25.4267 | 2.184 | 0.32449 | 29.2929 | 1.3576 | 25.4267 | 2.184 | 0.32449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2929 | 29.2929 | 0 | 0 | 29.2929 | 29.2929
1.2.2.1.2.46 | Реконструкция мкр Восточный 1,2 КТП-11010 ВЛ-04кВ-2,736км, КТП-5125 ВЛ-04кВ -3,025км,КТП-5114 ВЛ-04кВ-0,640км, КТП-5115 ВЛ-04кВ -0309км,КТП-11008 ВЛ-04кВ -1,145км,КТП-13006 ВЛ-04кВ -2,591км, | L_ 20260211 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7
1.2.2.1.2.47 | Реконструкция замена ВЛ-04кВ на СИП 2,1км с заменой КТП-10/04 с тр-ом 250кВА | L_ 20260212 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.6672 | 3.6672 | 0 | 3.6672 | 0 | 3.6672 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 3.6672 | 3.6672 | 3.6672
1.2.2.1.2.48 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №46, ТП №46 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово" (Инв.00-003622) (изм.0) | K_ 20260213_Ц_1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.98207 | 0.98207 | 0 | 5.9979 | 0.26706 | 5.2318 | 0.43107 | 0.067977 | 5.9979 | 0.26706 | 5.2318 | 0.43107 | 0.067977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9979 | 5.9979 | 5.9979 | 5.9979
1.2.2.1.2.49 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №47, ТП №47 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово" (Инв.00-003623) (изм.0) | K_ 20260213_Ц_2 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.98207 | 0.98207 | 0 | 5.9979 | 0.26706 | 5.2318 | 0.43107 | 0.067977 | 5.9979 | 0.26706 | 5.2318 | 0.43107 | 0.067977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9979 | 5.9979 | 5.9979 | 5.9979
1.2.2.1.2.50 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №63, ТП №63 РБ, Иглинский р-н с. Тавтиманово ул. Ягодная," (Инв.00-003638) (изм.0) | K_ 20260213_Ц_3 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.98207 | 0.98207 | 0 | 5.9979 | 0.26706 | 5.2318 | 0.43107 | 0.067977 | 5.9979 | 0.26706 | 5.2318 | 0.43107 | 0.067977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9979 | 5.9979 | 5.9979 | 5.9979
1.2.2.1.2.51 | Установка реклоузеров на ВЛ-6-10кВ (10шт.) | K_ 20260213_Ц_4 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.7002 | 1.7002 | 0 | 9.5775 | 0.058711 | 2.9136 | 6.2616 | 0.34356 | 9.5775 | 0.058711 | 2.9136 | 6.2616 | 0.34356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5775 | 9.5775 | 9.5775 | 9.5775
1.2.2.1.2.52 | Реконструкция кабельной линии 2КЛ-10кВ ЗРУ р.п.ЛПДС с.Нурлино инв.№41011300285 (L=5050м.) | K_ 20260213_Ц_5 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.0668 | 3.0668 | 0 | 18.9032 | 0.85301 | 16.0211 | 2.0149 | 0.014082 | 18.9032 | 0.85301 | 16.0211 | 2.0149 | 0.014082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9032 | 18.9032 | 18.9032 | 18.9032
1.2.2.1.2.53 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" | K_ 20260213_Ц_6 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.58194 | 0.58194 | 0 | 3.5494 | 0.15311 | 2.9894 | 0.35749 | 0.04938 | 3.5494 | 0.15311 | 2.9894 | 0.35749 | 0.04938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 3.5494 | 3.5494 | 3.5494
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 79.9094 | 75.6149 | 0 | 301.6809 | 9.7198 | 178.3119 | 83.9144 | 29.7348 | 259.3356 | 8.1231 | 162.4465 | 65.9272 | 22.8388 | 0 | 0 | 0 | 47.4968 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4968 | 8.923 | 77.3721 | 77.3721 | 62.0463 | 62.0463 | 64.0454 | 64.0454 | 69.5487 | 69.5487 | 320.5093 | 281.9356 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 70.7538 | 66.4594 | 0 | 245.9288 | 9.107 | 152.6225 | 57.0449 | 27.1544 | 203.5835 | 7.5103 | 136.7571 | 39.0577 | 20.2584 | 0 | 0 | 0 | 47.4968 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4968 | 8.923 | 64.2434 | 64.2434 | 48.3921 | 48.3921 | 49.8449 | 49.8449 | 54.7801 | 54.7801 | 264.7572 | 226.1835 | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета 410 шт. | L_ 20220311 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.71164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.423 | 0 | 1.6647 | 1.5023 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 3.423
1.2.3.1.2 | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ в г.Белорецк-350 точек | L_БГЭС_1.2.3.1.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 3.48 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
1.2.3.1.1 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 949шт. | L_ 20220311 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.195 | 0 | 0 | 15.6455 | 0 | 4.9305 | 8.5573 | 2.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6455 | 0
1.2.3.1.1.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2000шт) | K_ 2022031_Ц_1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 3.3958 | 0 | 0 | 28.9914 | 1.3813 | 22.286 | 2.6625 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0574 | 0
1.2.3.1.1.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов (400 шт) | K_ 2022031_Ц_2 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.51533 | 0 | 0 | 4.4339 | 0.21546 | 3.4787 | 0.40701 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4339 | 0
1.2.3.1.2 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20230311 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 9.7 | 9.7 | 0 | 10.5471 | 0 | 2 | 6.5471 | 2 | 9.7 | 0 | 2 | 5.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7
1.2.3.1.2.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2900шт) | K_ 20230312_Ц_1 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 5.7403 | 5.7403 | 0 | 49.9322 | 2.2843 | 38.7831 | 4.3999 | 4.4649 | 49.9322 | 2.2843 | 38.7831 | 4.3999 | 4.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9322 | 49.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9322 | 49.9322
1.2.3.1.2.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20230312_Ц_2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.53594 | 0.53594 | 0 | 4.6112 | 0.21546 | 3.6561 | 0.40701 | 0.3327 | 4.6112 | 0.21546 | 3.6561 | 0.40701 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6112 | 4.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6112 | 4.6112
1.2.3.1.3 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20240311 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 11.7 | 11.7 | 0 | 11.8399 | 0 | 2 | 7.8399 | 2 | 11.7 | 0 | 2 | 7.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7
1.2.3.1.3.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2100шт) | K_ 20240312_Ц_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.673 | 3.673 | 0 | 9.2962 | 1.4076 | 2.5112 | 2.7158 | 2.6616 | 9.2962 | 1.4076 | 2.5112 | 2.7158 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8962 | 31.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8962 | 31.8962
1.2.3.1.3.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20240312_Ц_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.5574 | 0.5574 | 0 | 4.7958 | 0.21546 | 3.8407 | 0.40701 | 0.3327 | 4.7958 | 0.21546 | 3.8407 | 0.40701 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7958 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7958 | 4.7958
1.2.3.1.4 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20250311 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 11.685 | 11.685 | 0 | 12.3221 | 0 | 2 | 8.3221 | 2 | 11.685 | 0 | 2 | 7.685 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 11.685 | 0 | 0 | 11.685 | 11.685
1.2.3.1.4.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2100шт) | K_ 20250312_Ц_1 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 3.8199 | 3.8199 | 0 | 33.1722 | 1.4076 | 26.3872 | 2.7158 | 2.6616 | 33.1722 | 1.4076 | 26.3872 | 2.7158 | 2.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1722 | 33.1722 | 0 | 0 | 33.1722 | 33.1722
1.2.3.1.4.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20250312_Ц_2 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.5797 | 0.5797 | 0 | 4.9877 | 0.21546 | 4.0325 | 0.40701 | 0.3327 | 4.9877 | 0.21546 | 4.0325 | 0.40701 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9877 | 4.9877 | 0 | 0 | 4.9877 | 4.9877
1.2.3.1.5 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20260311 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 11.685 | 11.685 | 0 | 12.2585 | 0 | 2 | 8.2585 | 2 | 11.685 | 0 | 11.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.685 | 11.685 | 11.685 | 11.685
1.2.3.1.5.1 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2100шт) | K_ 20260312_Ц_1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 4.3686 | 4.3686 | 0 | 37.9079 | 1.549 | 30.4846 | 2.9909 | 2.8834 | 37.9079 | 1.549 | 30.4846 | 2.9909 | 2.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9079 | 37.9079 | 37.9079 | 37.9079
1.2.3.1.5.2 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20260312_Ц_2 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.60289 | 0.60289 | 0 | 5.1872 | 0.21546 | 4.232 | 0.40701 | 0.3327 | 5.1872 | 0.21546 | 4.232 | 0.40701 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1872 | 5.1872 | 5.1872 | 5.1872
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.1555 | 9.1555 | 0 | 55.7521 | 0.6128 | 25.6894 | 26.8695 | 2.5804 | 55.7521 | 0.6128 | 25.6894 | 26.8695 | 2.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1287 | 13.1287 | 13.6543 | 13.6543 | 14.2005 | 14.2005 | 14.7686 | 14.7686 | 55.7521 | 55.7521 | нд
[15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.2.2 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2023032_Ц_1 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 2.156 | 2.156 | 0 | 13.1287 | 0.1532 | 3.8974 | 8.433 | 0.64511 | 13.1287 | 0.1532 | 3.8974 | 8.433 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1287 | 13.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1287 | 13.1287
1.2.3.2.3 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2024032_Ц_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.2423 | 2.2423 | 0 | 13.6543 | 0.1532 | 11.2856 | 1.5704 | 0.64511 | 13.6543 | 0.1532 | 11.2856 | 1.5704 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6543 | 13.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6543 | 13.6543
1.2.3.2.4 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2025032_Ц_1 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2.332 | 2.332 | 0 | 14.2005 | 0.1532 | 4.9692 | 8.433 | 0.64511 | 14.2005 | 0.1532 | 4.9692 | 8.433 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2005 | 14.2005 | 0 | 0 | 14.2005 | 14.2005
1.2.3.2.5 | Установка ПКУ (ЦЭС) (35шт) | K_ 2026032_Ц_1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2.4253 | 2.4253 | 0 | 14.7686 | 0.1532 | 5.5372 | 8.433 | 0.64511 | 14.7686 | 0.1532 | 5.5372 | 8.433 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7686 | 14.7686 | 14.7686 | 14.7686
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 40.3614 | 51.4531 | 0 | 97.1478 | 0.96712 | 49.0951 | 42.7359 | 4.3497 | 122.6016 | 2.3302 | 57.899 | 58.3654 | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 22.8637 | 1.9028 | 48.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8637 | 48.3181 | 17.9989 | 17.9989 | 19.4724 | 19.4724 | 6.2012 | 6.2012 | 30.6116 | 30.6116 | 97.1478 | 122.6022 | нд
1.4.1 | Установка РП-10кВ в н.п.Иглино | K_ 202204_Ц_1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.6292 | 0 | 0 | 9.5705 | 0.031664 | 1.1639 | 7.5571 | 0.81785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5705 | 0
1.4.2 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа ВЛ-10кВ г. Кумертау, ул. Палатникова (L-100м.) | K_ 202204_Ц_2 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.17112 | 0 | 0 | 1.0677 | 0.020352 | 0.38741 | 0.58422 | 0.075727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0677 | 0
1.4.3 | Строительство 2БКТП-400кВА н.п. Наумовка ул. Ленина ДК | K_ 202204_Ц_3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.4126 | 0 | 0 | 8.3697 | 0.024583 | 0.96603 | 6.5495 | 0.82955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3697 | 0
1.4.4 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА.,с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_ 20220123 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.60076 | 0 | 0 | 0.60076 | 0.0024134 | 0.040223 | 0.54364 | 0.014487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60076 | 0
1.4.5 | Строительство ВЛ-04кВ 0,104км с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_202201231 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.043962 | 0 | 0 | 0.043962 | 0.0024884 | 0.041473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043962 | 0
1.4.6 | Строительство КЛ-04кВ - 0,105км с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_202201232 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.055673 | 0 | 0 | 0.055673 | 0.0031339 | 0.052232 | 0 | 0.00030669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055673 | 0
1.4.7 | Строительство КЛ-6кВ- 0,021км,с.Н-Березовка ул.Молодежная | L_202201233 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.02929 | 0 | 0 | 0.029318 | 0.0014779 | 0.024632 | 0 | 0.003208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029318 | 0
1.4.8 | Строительство КЛ-6кВ (Закольцовка КЛ- 6кВ с ПС КНС-14 на ТП -1502) КЛ-6кВ-1,7км | L_ 20220221 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.0591 | 0 | 0 | 2.0591 | 0.11613 | 1.9356 | 0 | 0.0073717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 0
1.4.9 | Установка РУВН-6 кВ ф.12 ПС Нефтекамск-ф.13 ПС Монтажная | L_ 20220222 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.067 | 0 | 0 | 0.91285 | 0.0080925 | 0.13488 | 0.74062 | 0.029255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91285 | 0
1.4.10 | Строительство КЛ-6кВ на РУВН-6кВ ф.12 ПС Нефтекамск-ф.13 ПС Монтажная КЛ-6кВ-0,1575км,ВЛ-6кВ 0,027км | L_ 202202221 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.15416 | 0 | 0 | 0.15416 | 0.0084537 | 0.14089 | 0 | 0.0048074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15416 | 0
1.4.11 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково | L_ 2022_14_Ц_1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 4.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4979 | 0.73437 | 5.1044 | 13.6027 | 1.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4985
1.4.14 | Строительство ВЛ-10/0,4кВ к ТП-14 н.п. Кудеевский | L_ 2022_14_Ц_4 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.35954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0824 | 0.1065 | 0.70108 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0824
| Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ КТП-10/0,4/250 кВа для разгрузки ТП-15 Ф-8 ПС Минзитарово | L_ 2022_14_Ц_5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 0.13164 | 0.5923 | 1.5889 | 0.091285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40689 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4041
| Строительство 2КЛ-10 кВ КТП-10/0,4/400 кВа проходного типа для для разгрузки существующей сети в н.п. Булгаково по ул. Медовая. | L_ 2022_14_Ц_6 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 0.16151 | 0.64397 | 2.181 | 0.08453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59288 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.071
| Установка реклоузера на ВЛ-10 кВ Ф-4, Ф-5 ПС Иглино, Ф-8 ПС Минзитарово, (3 шт.) | L_ 2022_14_Ц_7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 5.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.051 | 0.27678 | 0.48542 | 4.143 | 0.14572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 5.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.051
1.4.16 | Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0.07 | 4.43 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.39
1.4.17 | Установка КТП-250/6/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" в г.Белорецк РБ. Договор ТП №246 от 11.11.2021г. | L_БГЭС_4.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.05 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
1.4.18 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 20220123 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.16663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 0.003223 | 0.05372 | 1.1142 | 0.04848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2196
1.4.19 | Строительство КЛ-6кВ -0,93км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201231 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.26489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 0.075754 | 1.2626 | 0 | 0.00625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446
1.4.20 | Строительство КЛ-04кВ -0,180км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201232 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.02505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15548 | 0.00839 | 0.13984 | 0 | 0.00725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15548
1.4.21 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202201233 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0.03225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24145 | 0.013667 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24145
1.4.23 | Установка РП-10кВ в н.п. Булгаково | K_ 202304_Ц_1 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.6943 | 1.6943 | 0 | 9.9533 | 0.029799 | 1.5536 | 7.5571 | 0.8128 | 9.9533 | 0.029799 | 1.5536 | 7.5571 | 0.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 9.9533
1.4.24 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в н.п. Алкино | K_ 202304_Ц_2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.14696 | 0.14696 | 0 | 0.91794 | 0.010947 | 0.27643 | 0.56147 | 0.0691 | 0.91794 | 0.010947 | 0.27643 | 0.56147 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91794 | 0.91794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91794 | 0.91794
1.4.25 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ в мкр Агиртамак г.Туймазы | K_ 202304_Ц_3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.4632 | 0.4632 | 0 | 2.9265 | 0.074726 | 1.8589 | 0.77984 | 0.213 | 2.9265 | 0.074726 | 1.8589 | 0.77984 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 2.9265
1.4.26 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 20230123 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.79012 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.79012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.79012
1.4.27 | Строительство КЛ-6кВ -1,08км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301231 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.4882 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 1.4882
1.4.28 | Строительство КЛ-04кВ -0,241км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301232 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.13367 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0.13367
1.4.29 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301233 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892
1.4.30 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20230222 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
1.4.31 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15274 | 0.15274 | 0 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539
1.4.32 | Строительство ВЛ-10кВ (L=500м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15117 | 0.15117 | 0 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196
1.4.33 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L=1000м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.23172 | 0.23172 | 0 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319
1.4.34 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 4 с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15274 | 0.15274 | 0 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539
1.4.35 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15117 | 0.15117 | 0 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196
1.4.36 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.23172 | 0.23172 | 0 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319
1.4.37 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15274 | 0.15274 | 0 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539
1.4.38 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15117 | 0.15117 | 0 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196
1.4.39 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.23172 | 0.23172 | 0 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319
1.4.40 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15274 | 0.15274 | 0 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0.9539 | 0.010909 | 0.31243 | 0.56147 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.9539
1.4.41 | Строительство ВЛ-10кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.15117 | 0.15117 | 0 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0.93196 | 0.044247 | 0.75938 | 0.10567 | 0.022659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0.93196
1.4.42 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.23172 | 0.23172 | 0 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 1.4319 | 0.067741 | 1.1629 | 0.16218 | 0.03912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 1.4319
1.4.43 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20240123 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.79012 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.79012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.79012
1.4.44 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202401231 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.4882 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 1.4882
1.4.45 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202401232 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13367 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0.13367
1.4.46 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202401233 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892
1.4.47 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20240221 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.4.48 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20240222 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
1.4.49 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20250123 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.79012 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.79012 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.79012
1.4.50 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202501231 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.4882 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.4882 | 1.4882
1.4.51 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202501232 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.13367 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.13367 | 0.13367
1.4.52 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202501233 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892
1.4.53 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20250221 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
1.4.54 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20250222 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6
1.4.55 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | K_ 202604_Ц_1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.16521 | 0.16521 | 0 | 1.0317 | 0.010909 | 0.39027 | 0.56147 | 0.0691 | 1.0317 | 0.010909 | 0.39027 | 0.56147 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317
1.4.56 | Строительство ВЛ-10кВ с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1_1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.16351 | 0.16351 | 0 | 1.2096 | 0.044247 | 1.037 | 0.10567 | 0.022659 | 1.2096 | 0.044247 | 1.037 | 0.10567 | 0.022659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096
1.4.57 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с. Наумовка | K_ 202604_Ц_1_2 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.25063 | 0.25063 | 0 | 1.5488 | 0.067741 | 1.2798 | 0.16218 | 0.03912 | 1.5488 | 0.067741 | 1.2798 | 0.16218 | 0.03912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 1.5488 | 1.5488
1.4.58 | Строительство РП-ТП Ф-13, 14 ПС Булгаково | K_ 202604_Ц_2 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.3075 | 3.3075 | 0 | 18.6203 | 0.018374 | 4.0683 | 13.7157 | 0.81785 | 18.6203 | 0.018374 | 4.0683 | 13.7157 | 0.81785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6203 | 18.6203 | 18.6203 | 18.6203
1.4.59 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20260123 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.79012 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0.79012 | 0 | 0.79012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.79012 | 0.79012 | 0.79012
1.4.60 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202601231 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.4882 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4882
1.4.61 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202601232 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.13367 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0.13367 | 0.13367 | 0.13367
1.4.62 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202601233 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1892
1.4.63 | Строительство КЛ-6кВ | L_ 20260220 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
1.4.64 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20260221 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
1.4.65 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20260222 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 154.6648 | 30.0917 | 0 | 214.3787 | 1.0336 | 0 | 213.3451 | 0 | 416.3935 | 0.69726 | 0 | 291.2014 | 124.4948 | 0 | 0 | 0 | 124.5732 | 0 | 3.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5732 | 3.8114 | 124.8488 | 116.3779 | 146.6766 | 138.2056 | 137.8658 | 129.3948 | 164.6644 | 156.1934 | 698.6287 | 543.983 | нд
1.6.1 | Приобретение приборов для электротехнической лаборатории | K_ 202206_Ц_1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.1416 | 0 | 0 | 1.1416 | 0 | 0 | 1.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 0
1.6.2 | Покупка автовышки ГАЗ ВС-18Т-05 на базе ГАЗ 33088 (1шт) | K_ 202206_Ц_2 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 3.6958 | 0 | 0 | 3.6958 | 0 | 0 | 3.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6958 | 0
1.6.3 | Покупка Бурильно-Крановой Машины БКМ-317 01 | K_ 202206_Ц_3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.4583 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0
1.6.5 | Создание системы АСДТУ | K_ 202206_Ц_5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 91.389 | 0 | 0 | 91.389 | 0 | 0 | 91.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.389 | 0
1.6.5 | Приобретение легкового автомобиля отечественной сборки 3 шт | K_ 202206_Ц_6 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.654 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0
1.6.7 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ -1шт | L_ 20220421 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 3.9943 | 0 | 0 | 3.9943 | 0 | 0 | 3.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9943 | 0
1.6.8 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20220422 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 1.4762 | отсутсвует | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 2.255
1.6.9 | Покупка ВАЗ (НИВА) -1шт | L_ 20220423 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.68598 | 0 | 0 | 0.68598 | 0 | 0 | 0.68598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68598 | 0
1.6.10 | Покупка КАМАЗ-43118 с БКУ -2шт | L_ 20220424 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 15.2827 | 0 | 0 | 15.2827 | 0 | 0 | 15.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2827 | 0
1.6.11 | Поисковый генератор | L_ 20220426 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.7294 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0
1.6.12 | Обновление ПО,ОС | L_ 20220427 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.7294 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0
1.6.13 | ПИРы на ИП 2023год | L_ 20220428 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.33638 | 0 | 0 | 0.33638 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0
1.6.17 | Омметр Виток (с комбинированным питанием) - 1 шт. | L_БГЭС_1.6.7 | П | 2022 | 2022 | 2022 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | ПИРы по зоне ПО СЭС на мероприятия ИП 2023год | L_ 20220428 | П | 2022 | 2022 | 2022 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | ПИРы по зоне ПО ЦЭС на мероприятия ИП 2023-2024 год | L_ 2022_06_Ц_3 | П | 2022 | 2022 | 2022 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Создание системы АСДТУ | K_ 202306_Ц_1 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.683 | 88.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.683 | 88.212
1.6.15 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230421 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.6.16 | Эл.техн. лаборатория на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230422 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 5.4167
1.6.17 | УАЗ-390995 2шт | L_ 20230423 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3
1.6.18 | МТЗ-82 Бара 1шт | L_ 20230424 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.3333
1.6.19 | Легковой автомобиль 1шт | L_ 20230425 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.6.20 | Поисковый генератор | L_ 20230426 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.6.21 | Обновление ПО,ОС | L_ 20230427 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.6.22 | ПИРы на ИП 2024год | L_ 20230428 | П | 2023 | 2023 | 2023 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
1.6.23 | Создание системы АСДТУ | K_ 202406_Ц_1 | П | 2024 | 2024 | 2024 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 106.2884 | 0 | 0 | 106.2884 | 106.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2884 | 97.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2884 | 97.8175
1.6.24 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202406_Ц_2 | П | 2024 | 2024 | 2024 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4989 | 0 | 15.4989 | 0 | 0 | 15.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4989 | 15.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4989 | 15.4989
1.6.25 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ -1шт | L_ 20240421 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1667
1.6.26 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20240422 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 1.4833
1.6.27 | ГАЗ-3325 Егерь 1шт | L_ 20240423 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
1.6.28 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20240424 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 2.4167
1.6.29 | Поисковый генератор | L_ 20240425 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.6.30 | Обновление ПО,ОС | L_ 20240426 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.6.31 | ПИРы на ИП 2025год | L_ 20240427 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
1.6.32 | Создание системы АСДТУ | K_ 202506_Ц_1 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 110.1997 | 0 | 0 | 110.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1997 | 101.7287 | 0 | 0 | 110.1997 | 101.7287
1.6.33 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202506_Ц_2 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8093 | 0 | 12.8093 | 0 | 0 | 12.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8093 | 12.8093 | 0 | 0 | 12.8093 | 12.8093
1.6.34 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ (4х4) -1шт | L_ 20250421 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 0 | 4.3333 | 4.3333
1.6.35 | Покупка УАЗ-390995 -1шт | L_ 20250422 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0.75833 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0.75833 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0.75833 | 0 | 0 | 0.75833 | 0.75833
1.6.36 | Эл.измер. Лаборатория 1шт. | L_ 20250423 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 5.8333 | 0 | 0 | 5.8333 | 5.8333
1.6.37 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20250424 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.3333 | 2.3333
1.6.38 | Поисковый генератор | L_ 20250425 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.6.39 | Обновление ПО,ОС | L_ 20250426 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
1.6.40 | ПИРы на ИП 2026год | L_ 20250427 | П | 2025 | 2025 | 2025 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0.19843 | 0.19843 | 0 | 0 | 0 | 0.19843 | 0.19843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19843 | 0.19843 | 0 | 0 | 0.19843 | 0.19843
1.6.41 | Создание системы АСДТУ | K_ 202606_Ц_1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2747 | 105.8037 | 114.2747 | 105.8037
1.6.42 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202606_Ц_2 | П | 2026 | 2026 | 2026 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667 | 11.6667
1.6.43 | Строительство администранивно-бытового здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_1 | П | 2022 | 2026 | 2026 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5158 | 11.5158 | 6.1375 | 6.1375 | 0 | 0 | 21.4797 | 21.4797 | 39.1331 | 39.1331
1.6.44 | Строительство складского здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_2 | П | 2022 | 2026 | 2026 | отсутсвует | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутсвует | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 4.985 | 0 | 0 | 1.0195 | 1.0195 | 6.0045 | 6.0045
1.6.45 | Покупка АГП-22 на базе ГАЗ (4х4) -1шт | L_ 20260421 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 5.6667 | 5.6667 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667 | 5.6667
1.6.46 | Покупка Автобус -1шт | L_ 20260422 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4167 | 3.4167 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 3.4167 | 3.4167 | 3.4167
1.6.47 | Покупка УАЗ-390995 -1шт | L_ 20260423 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.79167 | 0.79167 | 0 | 0.79167 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0.79167 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167
1.6.48 | Покупка ВАЗ Нива -1шт | L_ 20260424 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1.6.49 | Покупка МТЗ-82 ямобур -1шт | L_ 20260425 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
1.6.50 | Поисковый генератор | L_ 20260426 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
1.6.51 | Обновление ПО,ОС | L_ 20260427 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
1.6.52 | ПИРы на ИП 2027год | L_ 20260428 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.19883 | 0.19883 | 0 | 0 | 0 | 0.19883 | 0.19883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19883 | 0.19883 | 0.19883 | 0.19883
[7 empty] | 4.6616 | 0.5 | 4.1616
4.1616