## Форма 5. (2023)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2023 год
Инвестиционная программа ГУП "Региональные электрические сети РБ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики РБ №186-О от 29.10.21г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | с НДС
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 3.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15.4706 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 155 | 0 | 41.6989 | 0.25 | 0 | 15.101 | 0 | 141 | 0 | 234.0631 | 0.8 | 0 | 13.196 | 0 | 3445 | 0 | 294.3504 | 1.05 | 0 | 28.477 | 0 | 3824 | 353.2204
0.1 | Технологическое присоединение,всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11.9529 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 154 | 0 | 20.33 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 132 | 0 | 118.2228 | 0 | 0 | 11.696 | 0 | 3444 | 0 | 151.5057 | 0 | 0 | 25.172 | 0 | 3813
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2012 | 0.25 | 0 | 1.805 | 0 | 3 | 0 | 13.7977 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 17.9989 | 1.05 | 0 | 3.305 | 0 | 4
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 2.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1 | ГУП "РЭС"РБ
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_ ТП 20.1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_ ТП 20.1.1.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | L_ТП 20.1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 11.9529 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 154 | 0 | 20.33 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 132 | 0 | 118.2228 | 0 | 0 | 11.696 | 0 | 3444 | 0 | 151.5057 | 0 | 0 | 25.172 | 0 | 3813
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9529 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 24 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36.5059 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 38
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9529 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 24 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36.5059 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 38
1.2.1.1.1 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20230111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
1.2.1.1.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-0313 ввод с ТП-0614 в кол-ве 1шт. | L_ 202301121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2
1.2.1.1.3 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-2803 ввод с ТП-2104 в кол-ве 1шт. | L_ 202301122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2
1.2.1.1.4 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-2806 ввод с ТП-2805 в кол-ве 1шт. | L_ 202301123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-2807 замена Т-1 1964г.в. № 760 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-311 замена Т-2 1989г.в.№ 1219021 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202301132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24245
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-316 замена Т-1 1987г.в.№ 265106 кол-ве 1шт ТМ-315 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-316 замена Т-2 1979г.в.№ 738769 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202301134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24245
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-323 замена Т-1 1979г.в.№ 770287 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-323 замена Т-2 1977г.в.№ 790 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-324 замена Т-1 1972г.в.№ 14234 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-324 замена Т-2 1985г.в.№ 33806 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202301138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40658
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-509 замена Т-1 1971г.в.№ 8379 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202301139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-509 замена Т-2 г.в.№ б/н в кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-601 замена Т-1 1979г.в.№ 764450 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-601 замена Т-2 1979г.в.№ 765480 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-602 замена Т-1 1979г.в.№ 769862 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-602 замена Т-2 1979г.в.№ 769730 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-604 замена Т-1 1975г.в.№ 9465 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-604 замена Т-2 1978г.в.№ 707484 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-901 замена Т-1 1987г.в.№ 32945 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-903 замена Т-1 1986г.в.№ 75427 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2023011318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40658
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-903 замена Т-2 1979г.в.№ БХУ кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2023011319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30953
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-1506 замена Т-2 1972г.в.№ 436128 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2023011320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.24245
1.2.1.1.25 | Реконструкция тупикового КТП- 0520 замена на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202301211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.84
1.2.1.1.26 | Реконструкция тупикового КТП- 13001 замена на КТП-П-КК проходного типа 3х вводное -1шт | L_ 202301212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.84
1.2.1.1.27 | Реконструкция КТП- 326 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.28 | Реконструкция КТП-1001 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.29 | Реконструкция КТП-5106 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.30 | Реконструкция КТП-812 замена, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202301224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.31 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202301213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8061
1.2.1.1.3.21 | Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-6 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (5шт.) | K_ 20230114_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.1.3.22 | Установка ячеек КСО с вакуумными выкл. ТП-2 г. Уфа, ул. Ульяновых 65 (6шт.) | K_ 20230114_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.1.3.23 | Реконструкия РП(ТП)-111 с. Улу-Теляк | K_ 20230114_Ц_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4916 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 24.2889 | 0 | 0 | 11.696 | 0 | 0 | 0 | 36.7805 | 0 | 0 | 24.992 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4916 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 24.2889 | 0 | 0 | 11.696 | 0 | 0 | 0 | 36.7805 | 0 | 0 | 24.992 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция мкр Северный ВЛ-04кВ-2,073км, мкр Михайловка ВЛ-04кВ -1,142км,Восточный КТП-5126(5105) ВЛ-04кВ-1,441км | L_ 20230211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 6
1.2.2.1.2 | Реконструкция фидеров ВЛ-6кВ Ф-2,5,11 ПС Кама 5,0км | L_ 20230212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6616 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6616 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.5939
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-47,51 ПС Искож | L_ 20230220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.996
1.2.2.1.4 | Реконструкция с заменой голого провода на СИП ВЛ-6кВ Фид 6 ПС Амзя ВЛ-6кВ-3,5км | L_ 20230221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 2.4
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20230213_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4248 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4248 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-10/0,4кВ в ГО г. Уфа, Уфимский район (L-1498м.) | K_ 20230213_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция КЛ-10/0,4кВ в ГО г. Уфа Ульяновых 65, от ТП-6, ТП-2 ТП-1 (L-1498м.) | K_ 20230213_Ц_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 5.2254 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №98, ТП №98 с. Иглино" (Инв.№00-003670) (изм.0) | K_ 20230213_Ц_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф5 от ПС "Иглино" (L-2000м) (изм.0) | K_ 20230213_Ц_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1553 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 71.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 78.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 58.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407 | 0 | 65.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750
1.2.3.1.1 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20230311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 10.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
1.2.3.1.2 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) 2900шт) | K_ 20230312_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 49.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20230312_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.2.3.2.1 | Установка ПКУ (ЦЭС) (25шт) | K_ 2023032_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2012 | 0.25 | 0 | 1.805 | 0 | 3 | 0 | 13.7977 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 17.9989 | 1.05 | 0 | 3.305 | 0 | 4
1.4.1 | Установка РП-10кВ в н.п. Булгаково | K_ 202304_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.2 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в н.п. Алкино | K_ 202304_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91794 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91794 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ в мкр Агиртамак г.Туймазы | K_ 202304_Ц_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство КТПН 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.94815
1.4.5 | Строительство КЛ-6кВ -1,08км на КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.7858
1.4.6 | Строительство КЛ-04кВ -0,241км ввода с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0.16041
1.4.3 | Строительство ВЛ-04кВ -0,484км с КТПН 6/04кВ с.Н-Березовка ул.Горная | L_ 202301234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.22704
1.4.7 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20230222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.92
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6.1 | Создание системы АСДТУ | K_ 202306_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6.1 | Строительство администранивно-бытового здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.2 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8
1.6.3 | Эл.техн. лаборатория на базе ГАЗ 1шт | L_ 20230422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5
1.6.4 | УАЗ-390995 2шт | L_ 20230423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.56
1.6.5 | МТЗ-82 Бара 1шт | L_ 20230424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
1.6.6 | Легковой автомобиль 1шт | L_ 20230425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2
1.6.7 | Поисковый генератор | L_ 20230426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84
1.6.8 | Обновление ПО,ОС | L_ 20230427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
1.6.9 | ПИРы на ИП 2024год | L_ 20230428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1.6.10 | Автовышка ГАЗ ВС-18Т-05 на базе ГАЗ 33088 (выплата в 2022 году с учетом аванса) | L_ 2022-26_06_Ц_1 |  | 0.36255 | 0 | [5 empty] | 0.36255 | [6 empty] | 0.36255 | [6 empty] | 0.36255 | [5 empty] | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ (4х4) (выплата в 2022 году с учетом аванса) | L_ 20220421 |  | 0.39061 | 0 | [5 empty] | 0.39061 | [6 empty] | 0.39061 | [6 empty] | 0.39061 | [5 empty] | 0 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | КАМАЗ-43118 с БКУ (выплата в 2022 году с учетом аванса) | L_ 2022-26_06_Ц_3 |  | 1.3646 | 0 | [5 empty] | 1.3646 | [6 empty] | 1.3646 | [6 empty] | 1.3646 | [5 empty] | 0 | 5.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0