## Форма 5.(2024)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на 2024 год
Инвестиционная программа ГУП "Региональные электрические сети РБ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики РБ №186-О от 29.10.21г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт. | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Шт.
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | с НДС
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 14.6257 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 156 | 0 | 40.3421 | 0.25 | 0 | 10.366 | 0 | 139 | 0 | 256.4915 | 2.35 | 0 | 38.8 | 0 | 2652 | 0 | 312.4594 | 2.6 | 0 | 49.286 | 0 | 3030 | 374.9513
0.1 | Технологическое присоединение,всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 13.2257 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 155 | 0 | 22.0743 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 132 | 0 | 110.7194 | 0.75 | 0 | 32.8 | 0 | 2632 | 0 | 147.0194 | 0.75 | 0 | 40.011 | 0 | 3002
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2012 | 0.25 | 0 | 3.275 | 0 | 3 | 0 | 13.2712 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4724 | 1.85 | 0 | 9.275 | 0 | 3
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 145.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1 | ГУП "РЭС"РБ | Г
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | L_ ТП 20.1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | L_ ТП 20.1.1.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | L_ТП 20.1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 13.2257 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 155 | 0 | 22.0743 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 132 | 0 | 110.7194 | 0.75 | 0 | 32.8 | 0 | 2632 | 0 | 147.0194 | 0.75 | 0 | 40.011 | 0 | 3002
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0859 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0473 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1332 | 0.75 | 0 | 0.12 | 0 | 27
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0859 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0473 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1332 | 0.75 | 0 | 0.12 | 0 | 27
1.2.1.1.1 | Реконструкция РП,ТП внедрение АСУ | L_20220111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
1.2.1.1.2 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-5309 ввод с КТП-2620 в кол-ве 1шт. | L_ 202401121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2
1.2.1.1.3 | Реконстркукция ТП,установка ячеек КСО с вакуумными выкл. В ТП-1709 новый в кол-ве 1шт. | L_ 202401122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-1 1979г.в.№ 731524 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.5 | Реконструкция ТП-2604, замена Т-2 1986г.в.№ 26148 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-1 1975г.в.№ 23811 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42447
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-2801, замена Т-2 1975г.в.№ 24094 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42447
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-2806, замена Т-1 1982г.в.№ нет кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42447
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-2808, замена Т-1 1976г.в.№ 5620 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-1 1983г.в.№ 628 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 202401137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-2809, замена Т-2 1970г.в.№ 5421 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 202401138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25311
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-5003, замена Т-2 1978г.в.№ 8055 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 202401139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42447
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-1 1979г.в.№ 12904 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42447
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-5004, замена Т-2 1990г.в.№ 59473 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42447
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-1 1970г.в.№ 8656 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-5005, замена Т-2 1970г.в.№ 8632 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-5102, замена Т-2 1974г.в.№ 638676 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | L_ 2024011314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25311
1.2.1.1.18 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-1 1985г.в.№ 33688 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | L_ 2024011315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42447
1.2.1.1.19 | Реконструкция ТП-5307, замена Т-2 1979г.в.№ ЕСП кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.20 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-1 1974г.в.№ 529588 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.21 | Реконструкция ТП-5309, замена Т-2 1978г.в.№ 8260 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.22 | Реконструкция РП-1А, замена Т-1 1975г.в.№ 515 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.23 | Реконструкция РП-1А, замена Т-2 1970г.в.№ 8391 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | L_ 2024011320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32315
1.2.1.1.24 | Замена тупикового КТП- 0111 на КТП-П-КК проходного типа -1шт | L_ 202401211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1 | 0.84
1.2.1.1.25 | Замена КТП- 171Б, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.26 | Замена КТП-2006, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.27 | Замена КТП-6981, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.28 | Замена КТП-6982, замена вводов. 1шт ВЛ,КЛ-6/04кВ | L_ 202401224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 1 | 0.72
1.2.1.1.29 | Реконструкция РП,ТП. | L_ 202401212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9509
1.2.1.1.3.21 | Реконструкия ТП-71, 46, 63 с.Тавтиманово КТП-400 кВа с ТМГ-250кВа (3шт) | K_ 20240114_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8473 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8473 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3743 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 49.3258 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 39.891 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3743 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 49.3258 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 39.891 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция мкр Восточный 1,2 КТП-5129 ВЛ-04кВ-2,083км, КТП-2420 ВЛ-04кВ -1,292км,КТП-5128 ВЛ-04кВ-5,978км | L_ 20240211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.611 | 0 | 0 | 7.2
1.2.2.1.2 | Реконструкция д.Кисак Каин замена ВЛ-04кВ на СИП 2,1км с заменой КТП-8220 с тр-ом 250кВА | L_ 20240212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3743 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3743 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 4.0491
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-6кВ | L_ 20240220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.4
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Авзян-Исмакаево» ф. 11-24 (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7221 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7.7221 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм.0) | K_ 20240213_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5454 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ ТП-250 6/0,4кВ с. Миндяк Учалинский р-н | K_ 20240213_Ц_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкия ВЛ-0,4кВ ТП-160 6/0,4кВ с. Озерный Учалинский р-н | K_ 20240213_Ц_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Авдон (L-4км) (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф-5 от ПС "Иглино"(L-2км)(изм. 0) | K_ 20240213_Ц_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкия ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Иглино" (L-13км) (изм. 0) | K_ 20240213_Ц_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9539 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9539 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 53.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 0 | 62.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 39.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607 | 0 | 48.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950
1.2.3.1.1 | Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки,ПКУ-6кВ 450шт. | L_ 20240311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 11.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
1.2.3.1.2 | Создание системы АСКУЭ (ЦЭС) (2100шт) | K_ 20240312_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 31.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета на опору ВЛ-0,4кВ с заменой вводов | K_ 20240312_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.2.3.2.1 | Установка ПКУ (ЦЭС) (25шт) | K_ 2024032_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2012 | 0.25 | 0 | 3.275 | 0 | 3 | 0 | 13.2712 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.4.1 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛ-10кВ (L=500м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L=1000м. ) в с. Раевский, Альшеевский р-н | K_ 202404_Ц_1_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 4 с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.4.6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Улу-Теляк | K_ 202404_Ц_2_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.4.7 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | Строительство ВЛ-10кВ (L= 500м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.4.9 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (L= 1000м. ) с. Кудеевский | K_ 202404_Ц_3_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.4.10 | Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9539 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство ВЛ-10кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.93196 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.4.12 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с. Тавтиманово | K_ 202404_Ц_4_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КТП-П-КК 6/04кВ в центрах питания с трансформаторам 250 кВА. | L_ 20240123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.25 | 0 | 1.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79012 | 0.25 | 0 | 1.805 | 0 | 1 | 0.94815
1.4.6 | Строительство ВЛ/ КЛ-6кВ -0,5км на КТПН 6/04кВ | L_ 202401231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7858
1.4.7 | Строительство КЛ-04кВ -0,2 км ввода с КТПН 6/04кВ | L_ 202401232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22704
1.4.8 | Строительство ВЛ-04кВ -0,5км с КТПН 6/04кВ | L_ 202401233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16041
1.4.9 | Закольцовка Ф- ПС кабелем 6кВ | L_ 20240221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 2.4
1.4.10 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ 2шт | L_ 20240222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.92
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 145.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.6.1 | Создание системы АСДТУ | K_ 202406_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 105.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.6.2 | Приобретение спецтехники (АГП, КМУ, БКМ, УАЗ, МТЗ, лаборатория) | K_ 202406_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6.2 | Строительство администранивно-бытового здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.2 | Строительство складского здания ПО ЦЭС ГУП РЭС РБ | K_ 2022-26_Ц_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.3 | Покупка АГП-18 на базе ГАЗ -1шт | L_ 20240421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
1.6.4 | Покупка УАЗ-390995 -2шт | L_ 20240422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.78
1.6.5 | ГАЗ-3325 Егерь 1шт | L_ 20240423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8
1.6.6 | На базе ГАЗ (4х4) ямобур -1шт | L_ 20240424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.9
1.6.7 | Поисковый генератор | L_ 20240425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84
1.6.8 | Обновление ПО,ОС | L_ 20240426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
1.6.9 | ПИРы на ИП 2025год | L_ 20240427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23883