## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии; Обновление основных фондов
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | с.Ломовка Белорецкого района, Республики Башкортостан
6 | Наличие решения о резервировании земель | нет
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нет
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | нет
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,11 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,11 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: _2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические сети " РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Договора на технологическое присоединение к электрическим сетям не предусмотрены.

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-64 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-64 ул. Пролетарская,Лесозаготовителей в с.Ломовка Белорецкого района РБ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-64 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-64 ул. Пролетарская,Лесозаготовителей в с.Ломовка Белорецкого района РБ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2004 г | одноцепная | одноцепная | А-35, А-50 | СИП-2 3х50-1+54,6 | ВЛ | ВЛИ | 2.7 | 2.7 | 2022 | нд | нд | Деревянные на ж/б приставках | ж/б типа СВ-95 | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; Снижение потерь электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 с заменой провода А-35-50 на СИП-2 3х50+1х54,6 и деревянных опор на ж/б опоры СВ-95 по ул.Пролетарская,Лесозаготовителей в с.Ломовка, Белорецкого района РБ , протяженностью 2 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,11 млн.руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | повышение эксплуатационной надежности и безопасности энергоснабжения потребителей
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022 г
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 г
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | нд

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: _2022_ год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | бюджетного финансирования нет

## 5. Ан. эк. эффект
Год раскрытия информации: 2022
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 2.11
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.02532 | [10 empty] | 12% на экспл
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.02954 | [10 empty] | 14 % на ремонт
Периодичность ремонта объекта, лет | 12
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС | 0
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.2954 | 0.30574 | 0.31613 | 0.32878 | 0.34193 | 0.35561 | 0.36983 | 0.38463 | 0.40001 | 0.41601
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.02532 | 0.026206 | 0.027097 | 0.028181 | 0.029308 | 0.030481 | 0.0317 | 0.032968 | 0.034287 | 0.035658
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.02532 | 0.026206 | 0.027097 | 0.028181 | 0.029308 | 0.030481 | 0.0317 | 0.032968 | 0.034287 | 0.035658
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ремонт начнется с 12 года использования
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.27008 | 0.27953 | 0.28904 | 0.3006 | 0.31262 | 0.32513 | 0.33813 | 0.35166 | 0.36572 | 0.38035
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.27008 | 0.27953 | 0.28904 | 0.3006 | 0.31262 | 0.32513 | 0.33813 | 0.35166 | 0.36572 | 0.38035
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -2.11; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -1.8399 | 0.27953 | 0.28904 | 0.3006 | 0.31262 | 0.32513 | 0.33813 | 0.35166 | 0.36572 | 0.38035
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -1.8399 | -1.5604 | -1.2714 | -0.97075 | -0.65813 | -0.333 | 0.00513 | 0.35679 | 0.72251 | 1.1029
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -1.8399 | 0.27139 | 0.27245 | 0.27509 | 0.27776 | 0.28046 | 0.28318 | 0.28593 | 0.28871 | 0.29151
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -1.8399 | -1.5149 | -1.1984 | -0.88838 | -0.58474 | -0.28725 | 0.0042963 | 0.2901 | 0.57036 | 0.84525
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 0.68655
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 9.969%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 7
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 7

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) 2016 | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2016года (N-1) | по состоянию на 01.01.2018года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2.532 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 2.532
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 2.532 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 2.532
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2.11 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | МУП Белорецкие городские электрические сети" | электро энергетика | 2022 г |  |  |  |  | 2 |  |  |  | провод СИП-2 3х50+1х54,6 опора ж/б типа СВ-95 | провод СИП-2 3х50+1х54,6; опора ж/б типа СВ-95 | МУП БГЭС |  | локально-сметный расчет |  | 2022 г

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные Электрические Сети" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_БГЭС_1.2.2.1.10
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей-2,7 км изменение на 0 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | с.Ломовка Белорецкого района, Республика Башкортостан
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022 г
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 2.532
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | нд
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд

## 9. ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | [8 empty] | Зам.директора ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ
Штырляев А.Г. | [8 empty] | Самохин Д.Ю.
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
Инвестиционная программа 2022 год
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-64, с.Ломовка ул.Пролетарская, Лесозаготовителей - 2,7 км изменение на 0 км | [14 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 L=2 км
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2111.6 | (339,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2111.6 | (339,95) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 97.28 | (4,99) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 444.85 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 130.34 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы. | [15 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы.
1 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 26 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.29; 10: 241.54; 11: 19,5; 12: 4710 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.25; 10: 1462.5 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.17; 10: 160.42; 11: 19,5; 12: 3128 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 7: 21,06 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 11,44 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.54; 10: 1704.04 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 401.96; 12: 7838 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 414.02; 12: 8073 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 205 |  | 3997 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2323.06 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  | 4: 1 опора (3 провода); 7: 66 |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.46; 10: 888.36; 11: 19,5; 12: 17323 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.31; 10: 2528.46 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.26; 10: 281.16; 11: 19,5; 12: 5483 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,27; 7: 83,82 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,35; 7: 23,1 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51.77; 10: 3416.82 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1169.52; 12: 22806 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1204.61; 12: 23490 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 596.46 |  | 11631 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5217.89 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5120.86; 12: 53442 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1129.9; 12: 22033 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3990.96; 12: 31409 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 441.58; 12: 8611 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7540.95; 12: 100633 | [9 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1129.9; 12: 22033 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3990.96; 12: 31409 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 441.58; 12: 8611 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1618.63; 12: 31563 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 801.46; 12: 15628 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1571.48; 12: 30644 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1618.63; 12: 31563 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 801.46; 12: 15628 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы. |  |  | 10: 7540.95; 12: 100633 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы.
Раздел 2. Строительные работы. | [15 empty] | Раздел 2. Строительные работы.
3 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 20 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 10: 851.2; 11: 19,5; 12: 16598 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 10: 2203.2 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 10: 218.8; 11: 19,5; 12: 4267 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 823 |  |  |  |  | М
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Изоляторы штыревые
| 110-9091 | Штыри |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Штыри
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0,1; 7: 2 | [11 empty] | Металлические плакаты
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Хомуты стальные
| 201-9285 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Траверсы стальные
| 403-1180 | Стойка железобетонная: вибрированная для опор |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Стойка железобетонная: вибрированная для опор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 7: 76 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 7: 15,6 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.87; 10: 3877.4 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1070; 12: 20865 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1102.1; 12: 21491 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 545.7 |  | 10641 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5525.2 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 6 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 10: 530.88; 11: 19,5; 12: 10352 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 10: 1548.24 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 10: 156.48; 11: 19,5; 12: 3051 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 246.9 |  |  |  |  | М
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Сталь стержневая диаметром до 10 мм
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Изоляторы штыревые
| 110-9091 | Штыри |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Штыри
| 110-9126 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт.; 5: 0,1; 7: 0,6 | [11 empty] | Металлические плакаты
| 201-9261 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Детали крепления стальные
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Хомуты стальные
| 201-9285 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Траверсы стальные
| 403-1180 | Стойка железобетонная: вибрированная для опор |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Стойка железобетонная: вибрированная для опор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 7: 47,4 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 7: 11,16 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 387.67; 10: 2326.02 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 687.36; 12: 13403 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 707.98; 12: 13805 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 350.55 |  | 6836 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3384.55 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-403-2118 | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | 4: шт.; 7: 32; 8: 1246.55; 10: 39889.6 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Линии электропередачи)
6 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах; 7: 2,7 |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.19; 10: 1094.01; 11: 19,5; 12: 21333 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 659.5; 10: 1780.65 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.95; 10: 210.47; 11: 19,5; 12: 4104 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 468.29; 10: 1264.38 |  |  |  |  | М
| 502-9102 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Провода самонесущие изолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,9; 7: 94,23 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,6; 7: 15,12 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1532.98; 10: 4139.04 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1304.48; 12: 25437 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1343.61; 12: 26200 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 665.28 |  | 12973 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6147.93 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ТССЦ-502-0842 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 4: 1000 м; 7: 2,7; 8: 77328.79; 10: 208787.73 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0
(Линии электропередачи)
8 | ТССЦ-111-0142 | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,68; 8: 10341; 10: 7031.88 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): PA 1500
(Линии электропередачи)
9 | ТССЦ-111-0156 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | 4: шт.; 7: 43; 8: 37.84; 10: 1627.12 |  |  |  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
(Линии электропередачи)
10 | ТССЦ-111-3141 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E |  |  | 4: компл.; 7: 45; 8: 182.88; 10: 8229.6 |  |  |  | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
(Линии электропередачи)
11 | ТССЦ-111-3104 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,46; 8: 11982; 10: 5511.72 |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95
(Линии электропередачи)
12 | ТССЦ-111-0139 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,3; 8: 3712; 10: 1113.6 |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
(Линии электропередачи)
13 | ТССЦ-111-3161 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,82; 8: 210; 10: 172.2 |  |  |  | Хомут стяжной (СИП) Е778
(Линии электропередачи)
14 | ТССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | 4: шт.; 7: 2; 8: 594.92; 10: 1189.84 |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Линии электропередачи)
15 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 4: 100 шт.; 7: 2; 8: 630; 10: 1260 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Линии электропередачи)
16 | ТССЦ-111-3254 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,85; 8: 827; 10: 702.95 |  |  |  | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150
(Линии электропередачи)
17 | ТССЦ-111-0145 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,88; 8: 2970.99; 10: 2614.47 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): DN 123
(Линии электропередачи)
18 | ТССЦ-111-0135 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 4,3; 8: 3397; 10: 14607.1 |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
(Линии электропередачи)
19 | ТССЦ-111-3244 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,05; 8: 8760; 10: 438 |  |  |  | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50
(Линии электропередачи)
20 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 26 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 10: 118.3; 11: 19,5; 12: 2307 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 10: 1288.56 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 10: 203.84; 11: 19,5; 12: 3975 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 11,44 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 7: 12,48 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 1406.86 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 322.14; 12: 6282 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 331.8; 12: 6470 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 164.29 |  | 3204 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1902.95 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 26 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 10: 67.08; 11: 19,5; 12: 1308 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 10: 333.06 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 10: 59.54; 11: 19,5; 12: 1161 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 7: 6,5 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 7: 3,64 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 400.14 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.62; 12: 2469 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 130.42; 12: 2543 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 64.58 |  | 1259 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.14 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР33-04-013-01 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  | 4: 1 ответвление; 7: 60 |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.96; 10: 1197.6; 11: 19,5; 12: 23353 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.38; 10: 4042.8 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.66; 10: 459.6; 11: 19,5; 12: 8962 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 110-9030 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Изоляторы штыревые
| 110-9160 | Крюки |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Крюки
| 201-9266 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Хомуты стальные
| 201-9285 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Траверсы стальные
| 502-9079 | Провода неизолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Провода неизолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,74; 7: 104,4 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,63; 7: 37,8 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.34; 10: 5240.4 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1657.2; 12: 32315 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1706.92; 12: 33284 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  | 845.17 |  | 16481 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7792.49 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | ТССЦ-502-0875 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  |  | 4: 1000 м; 7: 1,2; 8: 11574.63; 10: 13889.56 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
(Линии электропередачи)
|  | Итоги по разделу 2 Строительные работы. : | [19 empty] | Итоги по разделу 2 Строительные работы. :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 324455.23; 12: 1855784 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3859.07; 12: 75251 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 11196.51; 12: 88117 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1308.73; 12: 25520 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 309399.65; 12: 1692416 | [9 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 332413.63; 12: 2010971 | [9 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3859.07; 12: 75251 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 11196.51; 12: 88117 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1308.73; 12: 25520 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 309399.65; 12: 1692416 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5322.83; 12: 103793 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2635.57; 12: 51394 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5167.8; 12: 100771 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5322.83; 12: 103793 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2635.57; 12: 51394 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Строительные работы. |  |  | 10: 332413.63; 12: 2010971 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы.
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 329576.09; 12: 1909225 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4988.97; 12: 97284 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 15187.47; 12: 119525 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1750.31; 12: 34131 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 309399.65; 12: 1692416 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 339954.58; 12: 2111603 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4988.97; 12: 97284 | [13 empty] | оплата труда
| 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 07.02.2022 г. №4153-ИФ/09 прил.2 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 15187.47; 11: 7,87; 12: 119525 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1750.31; 12: 34131 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 07.02.2022 г. №4153-ИФ/09 прил.2 | материалы |  |  | 10: 309399.65; 11: 5,47; 12: 1692416 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6941.46; 12: 135356 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3437.03; 12: 67022 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6739.28; 12: 131415 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6941.46; 12: 135356 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3437.03; 12: 67022 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 339954.58; 12: 2111603 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий инженер ПТО гр.ЭиС ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Колочкова Л.Б.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник ПТО ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ Закиров С.З.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]