## 1.Титульный лист
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Микрорайон Индустриальный Парк, Кирилловский сельсовет, Уфимский район, Республика Башкортостан
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не относится
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не относится
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2. | Кабель АПвБВнг(А)-LS-10 3х120/16 -1280м
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5.0648
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _______ млн. руб.

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | н/д | н/д | КЛ-10 кВ | КЛ-10 кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | н/д | Двухцепная | Двухцепная | АС-70 | Кабель АПвБВнг(А)-LS-10 3х120/16 | ВЛ | КЛ | 350 | 620 | - | - | - | ж/б | Траншея ГНБ | - | - | - | -

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение эффективности инвестиционной деятельности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Кабель АПвБВнг(А)-LS-10 3х120/16 -1280м
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5.0648
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 2022г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2022 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2022г. - Проектные работы; 4 этап: 2022г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2022г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2022г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приведение объекта электрических сетей в рабочее состояние, обеспечивающее потребителя качественной электрической энергией и уменьшение аварийности
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Стадия проектирования

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2022
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5 Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
|  | 1.855 |  |  | от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | 4220642 | Собственный капитал .
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет 6,06
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет 6,65
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию 3513391 ,08 руб.
Целесообразность реализации проекта +
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
14215339.04
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2 | Организационный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
2.1 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2.2 | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.2 | Поставка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.4 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.5 | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.6 | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | 2021 год |  |  |  | 2022год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2023 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 5.0648 | 5.0648 | [7 empty] | 5.0648 | III | 5.0648 | III | [16 empty] | 5.0648 | 5.0648
1.1 | федерального бюджета | 5.0648 | 5.0648 | [7 empty] | 5.0648 | III | 5.0648 | III | [16 empty] | 5.0648 | 5.0648
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
н/д | ГУП "РЭС" | Управление электросетевым имуществом РБ | 2022г. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1221_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Микрорайон Индустриальный Парк, Кирилловский сельсовет, Уфимский район, Республика Башкортостан
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планируемая дата начала 2022г.
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 5.0648
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ГУП "РЭС"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | Кабель АПвБВнг(А)-LS-10 3х120/16 -1280м
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Стадия проектирования
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ с переустройством в КЛ-10кВ
(наименование стройки)
Реконструкция и вынос ВЛ-10кВ Ф-87-8 ПС «Шакша» «Внутриплощадочные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, литера 2, РБ000020381202» с переустройством в КЛ-10кВ (Инв. 00-002683) в мкрн. Шакша
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ЛЭП-10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 5064.77 | (1143,38) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1039.62 | (121,43) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 191.31 | (9,81) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2781.04 | (746,44) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 808.6 | чел.час.
| оборудования | 20.85 | (3,59) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 374.6 | чел.час.
| прочих затрат | 24.26 | (1,24) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ
1 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.29; 9: 1.2; 10: 66.89; 11: 19.5; 12: 1304
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.25; 9: 1.2; 10: 405; 11: 7.87; 12: 3187
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.17; 9: 1.2; 10: 44.42; 11: 19.5; 12: 866
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 5.832
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 3.168
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.54; 10: 471.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.31; 12: 2170
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 114.65; 12: 2235
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 66.79; 12: 1302
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 653.33; 12: 8028
2 | ТЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.07; 9: 1.2; 10: 24.08; 11: 19.5; 12: 470
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 202.28; 9: 1.2; 10: 242.74; 11: 7.87; 12: 1910
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.67; 9: 1.2; 10: 28.4; 11: 19.5; 12: 554
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.2; 7: 2.1
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.2; 7: 2.16
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222.35; 10: 266.82
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.48; 12: 1024
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 54.05; 12: 1055
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 31.49; 12: 614
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.36; 12: 4049
3 | ТЕР33-04-009-06 Демонтаж | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 0.3
Объем=300/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 0.72; 10: 148.71; 11: 19.5; 12: 2900
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 0.72; 10: 494.86; 11: 7.87; 12: 3895
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 0.72; 10: 65.6; 11: 19.5; 12: 1279
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 9: 0; 10: 0; 11: 5.47
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.23; 6: 0.72; 7: 12.3617
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.38; 6: 0.72; 7: 4.8341
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 643.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.31; 12: 4179
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 220.74; 12: 4304
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 128.59; 12: 2507
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 992.9; 12: 13606
4 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 3
Объем=1+2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1.2; 10: 16.38; 11: 19.5; 12: 319
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1.2; 10: 178.42; 11: 7.87; 12: 1404
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1.2; 10: 28.22; 11: 19.5; 12: 550
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 1.584
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 1.728
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 194.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.6; 12: 869
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 45.94; 12: 895
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 26.76; 12: 521
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.5; 12: 3139
5 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1.2; 10: 3.1; 11: 19.5; 12: 60
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1.2; 10: 15.37; 11: 7.87; 12: 121
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1.2; 10: 2.75; 11: 19.5; 12: 54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 0.3
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 0.168
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 18.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.85; 12: 114
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6.03; 12: 117
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.51; 12: 68
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.01; 12: 366
6 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1.2; 10: 3.72; 11: 19.5; 12: 73
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1.2; 10: 17.57; 11: 7.87; 12: 138
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1.2; 10: 3.13; 11: 19.5; 12: 61
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 0.36
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 0.192
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 21.29
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.85; 12: 134
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7.06; 12: 138
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.11; 12: 80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.46; 12: 429
7 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 1.2; 10: 51.07; 11: 19.5; 12: 996
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 1.2; 10: 132.19; 11: 7.87; 12: 1040
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 1.2; 10: 13.13; 11: 19.5; 12: 256
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 41.15; 11: 5.47; 12: 225
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 1.2; 7: 4.56
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.78; 6: 1.2; 7: 0.936
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.87; 10: 224.41
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.2; 12: 1252
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 66.13; 12: 1290
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 38.52; 12: 751
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 329.06; 12: 4302
8 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1.2; 10: 106.18; 11: 19.5; 12: 2071
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1.2; 10: 309.65; 11: 7.87; 12: 2437
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1.2; 10: 31.3; 11: 19.5; 12: 610
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 41.15; 11: 5.47; 12: 225
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.9; 6: 1.2; 7: 9.48
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.86; 6: 1.2; 7: 2.232
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 387.67; 10: 456.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.48; 12: 2681
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 141.6; 12: 2761
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 82.49; 12: 1609
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 681.07; 12: 9103
9 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 0.01
Объем=10/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 1.2; 10: 8.26; 11: 19.5; 12: 161
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 1.2; 10: 27.49; 11: 7.87; 12: 216
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 1.2; 10: 3.64; 11: 19.5; 12: 71
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 10: 0.04; 11: 5.47
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.23; 6: 1.2; 7: 0.68676
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.38; 6: 1.2; 7: 0.26856
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 35.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.9; 12: 232
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 12.26; 12: 239
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.14; 12: 139
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.19; 12: 755
10 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.2; 10: 17.45; 11: 19.5; 12: 340
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.2; 10: 6.29; 11: 7.87; 12: 50
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 0.72; 11: 5.47; 12: 4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.2; 7: 1.632
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 24.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.45; 12: 340
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 17.97; 12: 350
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 10.47; 12: 204
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.9; 12: 948
11 | ТССЦ-204-0107 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм |  |  | т |  |  | 0.01 | 11453.12 |  | 114.53 | 5.47 | 626
(Линии электропередачи)
Объем=((2,5*2)*2)/1000
12 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.25
Объем=1125*(3+6+1)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
13 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 11.25 | 26.12 |  | 293.85 | 5.47 | 1607
(Перевозка грузов автотранспортом)
Объем=1125*(3+6+1)/1000
14 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 11.25
Объем=1125*(3+6+1)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
15 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.12
Объем=(3*2*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1.2; 10: 26.48; 11: 19.5; 12: 516
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.44; 11: 5.47; 12: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.2; 7: 2.1773
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 26.92
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.48; 12: 516
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.69; 12: 501
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.5; 12: 263
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.11; 12: 1282
16 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) |  |  | 4: 1 компл.; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1.2; 10: 172.98; 11: 19.5; 12: 3373
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1.2; 10: 399.2; 11: 7.87; 12: 3142
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1.2; 10: 42.48; 11: 19.5; 12: 828
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 10.05; 11: 5.47; 12: 55
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 6: 1.2; 7: 15.444
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 6: 1.2; 7: 3.492
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 582.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 215.46; 12: 4201
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 221.92; 12: 4327
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 129.28; 12: 2521
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 933.43; 12: 13418
17 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 9: 1.2; 10: 123.48; 11: 19.5; 12: 2408
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 9: 1.2; 10: 134.24; 11: 7.87; 12: 1056
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1.2; 10: 12.94; 11: 19.5; 12: 252
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 2.75; 11: 5.47; 12: 15
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.09; 6: 1.2; 7: 9.708
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.2; 7: 0.792
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 260.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.42; 12: 2660
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 140.51; 12: 2740
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 81.85; 12: 1596
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 482.83; 12: 7815
Заземление разъединителя
18 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0525
Объем=(0,3*0,7*25) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.2; 10: 95.66; 11: 19.5; 12: 1865
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.2; 7: 9.702
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 95.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.66; 12: 1865
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 85.14; 12: 1660
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 38.26; 12: 746
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.06; 12: 4271
19 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.2; 10: 26.17; 11: 19.5; 12: 510
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.2; 10: 9.43; 11: 7.87; 12: 74
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 1.08; 11: 5.47; 12: 6
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.2; 7: 2.448
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 36.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.17; 12: 510
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 26.96; 12: 525
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 15.7; 12: 306
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.34; 12: 1421
20 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 2.5
Объем=25/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.2; 10: 57.72; 11: 19.5; 12: 1126
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1.2; 10: 47.01; 11: 7.87; 12: 370
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 3.6; 11: 5.47; 12: 20
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.2; 7: 5.4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 108.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.72; 12: 1126
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 59.45; 12: 1160
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 34.63; 12: 676
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.41; 12: 3352
21 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0525
Объем=(0,3*0,7*25) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1.2; 10: 52.86; 11: 19.5; 12: 1031
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.2; 7: 5.5755
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 52.86
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.86; 12: 1031
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 47.05; 12: 918
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 21.14; 12: 412
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.05; 12: 2361
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 5957.39
Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10кВ
22 | 502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.03135 | 32550 |  | 1020.44 | 5.47 | 5582
(Материалы)
Объем=(10*3*1.045) / 1000
23 | ТССЦ-403-2127 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 3 | 1422.04 |  | 4266.12 | 5.47 | 23336
(Материалы)
24 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 0.624 | 17.03 |  | 10.63 | 5.47 | 58
(Материалы)
Объем=0,312*2
П-1 шт
25 | Прайс | Оголовье ОГs54 |  |  | шт. |  |  | 1 | 833.49 |  | 833.49 | 5.47 | 4559
(Материалы)
Цена=5471/1,2/5,47
26 | 509-5892 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 |  |  | шт. |  |  | 1 | 7.35 |  | 7.35 | 5.47 | 40
(Материалы)
27 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 1 | 13.79 |  | 13.79 | 5.47 | 75
(Материалы)
Цена=90,51/1,2/5,47
28 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 5.47 | 2155
(Материалы)
29 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0.03 | 27 |  | 0.81 | 5.47 | 4
(Материалы)
Объем=3 / 100
30 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 6 | 32.3 |  | 193.8 | 5.47 | 1060
(Материалы)
Цена=1272/6/1,2/5,47
А-1 шт.
31 | Прайс | Траверса ТМ-73 |  |  | шт. |  |  | 1 | 981.11 |  | 981.11 | 5.47 | 5367
(Материалы)
Цена=6440/1,2/5,47
32 | Прайс | Траверса ТМs60 |  |  | шт. |  |  | 1 | 213.28 |  | 213.28 | 5.47 | 1167
(Материалы)
Цена=1400/1,2/5,47
33 | Прайс | Накладка ОГ-52 |  |  | шт. |  |  | 1 | 95.98 |  | 95.98 | 5.47 | 525
(Материалы)
Цена=630/1,2/5,47
34 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 2 | 44.94 |  | 89.88 | 5.47 | 492
(Материалы)
Цена=295/1,2/5,47
35 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 1 | 255.94 |  | 255.94 | 5.47 | 1400
(Материалы)
Цена=1680/1,2/5,47
36 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 2 | 36.56 |  | 73.12 | 5.47 | 400
(Материалы)
Цена=240/1,2/5,47
37 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 5 | 33.27 |  | 166.35 | 5.47 | 910
(Материалы)
Цена=218,4/1,2/5,47
38 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 5 | 13.79 |  | 68.95 | 5.47 | 377
(Материалы)
Цена=90,51/1,2/5,47
39 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 1 | 131.3 |  | 131.3 | 5.47 | 718
(Материалы)
40 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0.01 | 27 |  | 0.27 | 5.47 | 1
(Материалы)
Объем=1 / 100
41 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 2 | 32.3 |  | 64.6 | 5.47 | 353
(Материалы)
Цена=1272/6/1,2/5,47
42 | Прайс | Скоба СК-7-1а |  |  | шт. |  |  | 3 | 44.79 |  | 134.37 | 5.47 | 735
(Материалы)
Цена=294/1,2/5,47
43 | ТССЦ-110-0345 Применительно | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е) |  |  | шт. |  |  | 6 | 183.47 |  | 1100.82 | 5.47 | 6021
(Материалы)
44 | ТССЦ-509-5834 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 3 | 79.56 |  | 238.68 | 5.47 | 1306
(Материалы)
45 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт. |  |  | 3 | 10.86 |  | 32.58 | 5.47 | 178
(Материалы)
46 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 3 | 31.46 |  | 94.38 | 5.47 | 516
(Материалы)
47 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 3 | 39.48 |  | 118.44 | 5.47 | 648
(Материалы)
Заземление разъединителя
48 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0.015 | 7265.8 |  | 108.99 | 5.47 | 596
(Линии электропередачи)
49 | 101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.03925 | 6363.9 |  | 249.78 | 5.47 | 1366
(Линии электропередачи)
Объем=1,57*(25)/1000
Для установки РЛНД
50 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 1 | 559.83 |  | 559.83 | 5.47 | 3062
(Материалы)
51 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 1 | 102.05 |  | 102.05 | 5.47 | 558
(Материалы)
52 | Прайс | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг |  |  | шт. |  |  | 2 | 405.24 |  | 810.48 | 5.47 | 4433
(Материалы)
Цена=2660/1,2/5,47
53 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 3 | 98.45 |  | 295.35 | 5.47 | 1616
(Материалы)
54 | Прайс | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг |  |  | шт. |  |  | 2 | 27.88 |  | 55.76 | 5.47 | 305
(Материалы)
Цена=183/1,2/5,47
55 | Прайс | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг |  |  | шт. |  |  | 1 | 39.46 |  | 39.46 | 5.47 | 216
(Материалы)
Цена=259/1,2/5,47
56 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 4 | 55.91 |  | 223.64 | 5.47 | 1223
(Материалы)
Цена=367/1,2/5,47
57 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 5.47 | 2155
(Материалы)
58 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0.03 | 27 |  | 0.81 | 5.47 | 4
(Материалы)
Объем=3 / 100
59 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 6 | 32.3 |  | 193.8 | 5.47 | 1060
(Материалы)
Цена=1272/6/1,2/5,47
60 | 509-5952 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0.06 | 2265 |  | 135.9 | 5.47 | 743
(Материалы)
Объем=6 / 100
61 | Прайс | Зажим плашечный ПС-2-1А масса 0,22кг |  |  | шт. |  |  | 1 | 20.87 |  | 20.87 | 5.47 | 114
(Материалы)
Цена=137/1,2/5,47
62 | 502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.006 | 32550 |  | 195.3 | 5.47 | 1068
(Материалы)
Объем=6 / 1000
Соединение КЛ и СИП
63 | Прайс | Кронштейн для ОПН SH701 |  |  | шт. |  |  | 1 | 32.3 |  | 32.3 | 5.47 | 177
(Материалы)
Цена=1272/6/1,2/5,47
64 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 16 | 36.56 |  | 584.96 | 5.47 | 3200
(Материалы)
Цена=240/1,2/5,47
65 | Прайс | Болтовой кабельный наконечник со срывной головкой SAL3.27 95-185 |  |  | шт. |  |  | 3 | 123.4 |  | 370.2 | 5.47 | 2025
(Материалы)
Цена=810/1,2/5,47
66 | Прайс | Зажим соединительный плашечный SL4.26 Al/Cu 16-120мм2 / Al/Cu16-120 мм |  |  | шт. |  |  | 7 | 56.37 |  | 394.59 | 5.47 | 2158
(Материалы)
Цена=370/1,2/5,47
67 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 7 | 13.79 |  | 96.53 | 5.47 | 528
(Материалы)
Цена=90,51/1,2/5,47
68 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 1 | 131.3 |  | 131.3 | 5.47 | 718
(Материалы)
69 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 2 | 32.3 |  | 64.6 | 5.47 | 353
(Материалы)
Цена=1272/6/1,2/5,47
70 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.05; 10: 148.1; 11: 19.5; 12: 2888
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 564.56; 10: 1129.12; 11: 7.87; 12: 8886
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.51; 10: 161.02; 11: 19.5; 12: 3140
| 4 | М |  |  | 8: 3.53; 10: 7.06; 11: 5.47; 12: 39
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.09; 7: 12.18
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 7: 9.86
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 642.14; 10: 1284.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 309.12; 12: 6028
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 299.85; 12: 5847
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 157.65; 12: 3074
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1741.78; 12: 20734
71 | Прайс | Муфта кабельная концевая 3ПКВТп-10-70/120 нг-LS |  |  | шт. |  |  | 2 | 929.31 |  | 1858.62 | 5.47 | 10167
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=6100/1,2/5.47
72 | Прайс | Фиксатор дистанционный SO75.100 |  |  | шт. |  |  | 9 | 228.52 |  | 2056.68 | 5.47 | 11250
(Материалы)
Цена=1500/1,2/5,47
73 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 40 | 18.87 |  | 754.8 | 5.47 | 4129
(Материалы)
Объем=20 * 2
Цена=3096,72/25/1,2/5,47
74 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0.22 | 630 |  | 138.6 | 5.47 | 758
(Материалы)
Объем=11 / 100 * 2
75 | ТЕРм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.18
Объем=(9*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.12; 10: 37.82; 11: 19.5; 12: 737
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 65.72; 10: 11.83; 11: 7.87; 12: 93
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 0.59; 11: 19.5; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 39.4; 10: 7.09; 11: 5.47; 12: 39
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.28; 7: 3.1104
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.036
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 315.24; 10: 56.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.41; 12: 749
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.26; 12: 727
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.59; 12: 382
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.59; 12: 1978
76 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.06
Объем=(3*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 276.28; 10: 16.58; 11: 19.5; 12: 323
| 4 | М |  |  | 8: 5.53; 10: 0.33; 11: 5.47; 12: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 7: 1.3632
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 281.81; 10: 16.91
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.58; 12: 323
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.08; 12: 313
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.46; 12: 165
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.45; 12: 803
|  | Итого по разделу 2 Материалы ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 22366.3
Раздел 3. Оборудование ВЛЗ-10кВ
77 | Прайс | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 3 | 1072 | 1.0424 | 3352.23 | 5.81 | 19476
(Линии электропередачи)
Цена=7474/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
78 О | Прайс | Разъединитель РЛНД 1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  | шт. |  |  | 1 | 3442.34 | 1.0424 | 3588.16 | 5.81 | 20847
(Оборудование)
Цена=24000/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итого по разделу 3 Оборудование ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 6940.39
Раздел 4. Испытания ВЛЗ-10кВ
79 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.02
Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1.3; 10: 5.45; 11: 19.5; 12: 106
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.3; 7: 0.33696
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 5.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.45; 12: 106
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.03; 12: 78
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.96; 12: 38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.44; 12: 222
80 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 51.35; 11: 19.5; 12: 1001
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 3.172
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 51.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.35; 12: 1001
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 38; 12: 741
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 18.49; 12: 360
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.84; 12: 2102
81 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН) |  |  | 4: 1 измерение; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 102.26; 11: 19.5; 12: 1994
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 6.318
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 102.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.26; 12: 1994
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 75.67; 12: 1476
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 36.81; 12: 718
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.74; 12: 4188
82 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.39; 9: 1.3; 10: 108.41; 11: 19.5; 12: 2114
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 6: 1.3; 7: 7.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.39; 10: 108.41
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.41; 12: 2114
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 80.22; 12: 1564
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 39.03; 12: 761
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.66; 12: 4439
|  | Итого по разделу 4 Испытания ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 561.68
Раздел 5. Строительство КЛ
в траншее
83 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.2862
Объем=0,6*0,9*530/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.8; 9: 1.2; 10: 43.55; 11: 19.5; 12: 849
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4813.62; 9: 1.2; 10: 1653.19; 11: 8.6; 12: 14217
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 823.82; 9: 1.2; 10: 282.93; 11: 19.5; 12: 5517
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.86; 6: 1.2; 7: 4.4166
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.76; 6: 1.2; 7: 20.1805
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4940.42; 10: 1696.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 326.48; 12: 6366
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 300.36; 12: 5857
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 150.18; 12: 2928
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2147.28; 12: 23851
84 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0216
Объем=0,6*0,9*4/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.2; 10: 39.36; 11: 19.5; 12: 768
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.2; 7: 3.9917
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 39.36
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.36; 12: 768
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 35.03; 12: 684
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 15.74; 12: 307
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.13; 12: 1759
85 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.28836
Объем=(0,6*0,9*534) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.99; 9: 1.2; 10: 12.45; 11: 19.5; 12: 243
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 481.11; 9: 1.2; 10: 166.48; 11: 8.6; 12: 1432
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.83; 9: 1.2; 10: 22.43; 11: 19.5; 12: 437
| 4 | М |  |  | 8: 7.75; 10: 2.23; 11: 3.31; 12: 7
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.65; 6: 1.2; 7: 1.263
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.97; 6: 1.2; 7: 1.3737
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 524.85; 10: 181.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.88; 12: 680
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 32.09; 12: 626
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.04; 12: 313
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.29; 12: 2621
86 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.34
Объем=534/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.45; 9: 1.2; 10: 413; 11: 19.5; 12: 8054
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.19; 9: 1.2; 10: 2192.75; 11: 8.6; 12: 18858
| 4 | М |  |  | 8: 1.29; 10: 6.89; 11: 3.31; 12: 23
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.2; 7: 33.9624
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.93; 10: 2612.64
|  | ФОТ |  |  | 10: 413; 12: 8054
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 400.61; 12: 7812
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 210.63; 12: 4108
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3223.88; 12: 38855
87 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.34
Объем=534/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.2; 9: 1.2; 10: 155.07; 11: 19.5; 12: 3024
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.02; 9: 1.2; 10: 44.98; 11: 8.6; 12: 387
| 4 | М |  |  | 8: 0.48; 10: 2.56; 11: 3.31; 12: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.2; 7: 12.7519
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.7; 10: 202.61
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.07; 12: 3024
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 150.42; 12: 2933
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 79.09; 12: 1542
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432.12; 12: 7894
88 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (1сл. песок) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.3204
Объем=0,6*0,1*534/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 9: 1.2; 10: 354.28; 11: 19.5; 12: 6908
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.2; 7: 37.3715
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 354.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 354.28; 12: 6908
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 315.31; 12: 6148
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 141.71; 12: 2763
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 811.3; 12: 15819
89 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 12.62
Объем=(631*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.02; 9: 1.2; 10: 3241.12; 11: 19.5; 12: 63202
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 451.17; 9: 1.2; 10: 6832.52; 11: 8.6; 12: 58760
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.68; 9: 1.2; 10: 479.76; 11: 19.5; 12: 9355
| 4 | М |  |  | 8: 77.48; 10: 977.8; 11: 3.31; 12: 3237
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.6; 6: 1.2; 7: 266.5344
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.2; 7: 29.3794
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 742.67; 10: 11051.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 3720.88; 12: 72557
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3609.25; 12: 70380
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1897.65; 12: 37004
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16558.34; 12: 232583
90 | ТЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 95.58; 9: 1.2; 10: 229.39; 11: 19.5; 12: 4473
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 9: 1.2; 10: 5.16; 11: 8.6; 12: 44
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1.2; 10: 0.38; 11: 19.5; 12: 7
| 4 | М |  |  | 8: 50.46; 10: 100.92; 11: 3.31; 12: 334
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.86; 6: 1.2; 7: 18.864
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.024
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 148.19; 10: 335.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 229.77; 12: 4480
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 222.88; 12: 4346
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 117.18; 12: 2285
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 675.53; 12: 11482
91 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.34
Объем=534/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 63.35; 9: 1.2; 10: 405.95; 11: 19.5; 12: 7916
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 372.52; 9: 1.2; 10: 2387.11; 11: 8.6; 12: 20529
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.25; 9: 1.2; 10: 181.03; 11: 19.5; 12: 3530
| 4 | М |  |  | 8: 1.27; 10: 6.78; 11: 3.31; 12: 22
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 6: 1.2; 7: 33.3857
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.2; 7: 11.0858
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 437.14; 10: 2799.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 586.98; 12: 11446
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 569.37; 12: 11103
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 299.36; 12: 5837
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3668.57; 12: 45407
92 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 5.34
Объем=534/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.08; 9: 1.2; 10: 211.98; 11: 19.5; 12: 4134
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195.95; 9: 1.2; 10: 1255.65; 11: 8.6; 12: 10799
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.86; 9: 1.2; 10: 95.22; 11: 19.5; 12: 1857
| 4 | М |  |  | 8: 0.66; 10: 3.52; 11: 3.31; 12: 12
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.72; 6: 1.2; 7: 17.4298
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.2; 7: 5.8313
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 229.69; 10: 1471.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 307.2; 12: 5991
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 297.98; 12: 5811
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.67; 12: 3055
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1925.8; 12: 23811
93 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (ПГС) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0192
Объем=0,6*0,8*4/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 9: 1.2; 10: 21.23; 11: 19.5; 12: 414
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.2; 7: 2.2395
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 21.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.23; 12: 414
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.89; 12: 368
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 8.49; 12: 166
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.61; 12: 948
94 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.2544
Объем=(0,6*0,8*530) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 934.97; 9: 1.2; 10: 285.43; 11: 8.6; 12: 2455
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.57; 9: 1.2; 10: 33.45; 11: 19.5; 12: 652
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.71; 6: 1.2; 7: 2.0484
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 934.97; 10: 285.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.45; 12: 652
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30.77; 12: 600
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.39; 12: 300
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.59; 12: 3355
95 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера; 7: 0.801
Объем=1,5*534/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.77; 9: 1.2; 10: 28.61; 11: 8.6; 12: 246
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 9: 1.2; 10: 3.92; 11: 19.5; 12: 76
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 0.2403
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.77; 10: 28.61
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.92; 12: 76
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.61; 12: 70
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.8; 12: 35
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.02; 12: 351
96 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  |  | 4: 1 шт.; 7: 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.2; 9: 1.2; 10: 74.4; 11: 19.5; 12: 1451
| 4 | М |  |  | 8: 22.41; 10: 224.1; 11: 3.31; 12: 742
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 6: 1.2; 7: 6.12
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28.61; 10: 298.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.4; 12: 1451
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 72.17; 12: 1407
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37.94; 12: 740
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 408.61; 12: 4340
97 | ТССЦпг03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 6.3012 | 27.53 | 1.2 | 208.17 | 8.6 | 1790
Объем=5,9*534*2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
98 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0.801
Объем=534*1,5*0,1/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.07; 9: 1.2; 10: 129.83; 11: 19.5; 12: 2532
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.11; 9: 1.2; 10: 199.07; 11: 8.6; 12: 1712
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.97; 9: 1.2; 10: 35.54; 11: 19.5; 12: 693
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.2; 7: 12.0438
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 1.2; 7: 2.922
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.18; 10: 328.9
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.37; 12: 3225
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 152.14; 12: 2967
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 76.07; 12: 1484
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 557.11; 12: 8695
ГНБ
99 | ТЕР04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  | 4: 1 машина; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 337.21; 9: 1.2; 10: 404.65; 11: 19.5; 12: 7891
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1208.04; 9: 1.2; 10: 1449.65; 11: 8.6; 12: 12467
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.92; 9: 1.2; 10: 101.9; 11: 19.5; 12: 1987
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.51; 6: 1.2; 7: 31.812
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.2; 6: 1.2; 7: 6.24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1545.25; 10: 1854.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 506.55; 12: 9878
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 536.94; 12: 10471
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 227.95; 12: 4445
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2619.19; 12: 35274
100 | ТЕР04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  | 4: 1 машина; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 176.31; 9: 1.2; 10: 211.57; 11: 19.5; 12: 4126
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 722.98; 9: 1.2; 10: 867.58; 11: 8.6; 12: 7461
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.13; 9: 1.2; 10: 50.56; 11: 19.5; 12: 986
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.06; 6: 1.2; 7: 16.872
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.58; 6: 1.2; 7: 3.096
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 899.29; 10: 1079.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 262.13; 12: 5112
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 277.86; 12: 5419
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 117.96; 12: 2300
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1474.97; 12: 19306
101 | ТЕР04-01-064-01 | Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130 |  |  | 4: 1 м луча; 7: 32
Объем=16*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.11; 9: 1.2; 10: 1348.22; 11: 19.5; 12: 26290
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1001.17; 9: 1.2; 10: 38444.93; 11: 8.6; 12: 330626
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 92.63; 9: 1.2; 10: 3556.99; 11: 19.5; 12: 69361
| 4 | М |  |  | 8: 329.95; 10: 10558.4; 11: 3.31; 12: 34948
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.8; 6: 1.2; 7: 107.52
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.11; 6: 1.2; 7: 234.624
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1366.23; 10: 50351.55
|  | ФОТ |  |  | 10: 4905.21; 12: 95651
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 5199.52; 12: 101390
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 2207.34; 12: 43043
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57758.41; 12: 536297
102 | ТЕР04-01-077-09 Применительно | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм |  |  | 4: 100 м бурения скважины; 7: 0.32
Объем=(16*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1064.79; 9: 1.2; 10: 408.88; 11: 19.5; 12: 7973
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34908.22; 9: 1.2; 10: 13404.76; 11: 8.6; 12: 115281
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1162.12; 9: 1.2; 10: 446.25; 11: 19.5; 12: 8702
| 4 | М |  |  | 8: 749.21; 10: 239.75; 11: 3.31; 12: 794
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.71; 6: 1.2; 7: 32.1446
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.78; 6: 1.2; 7: 27.5635
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36722.22; 10: 14053.39
|  | ФОТ |  |  | 10: 855.13; 12: 16675
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 906.44; 12: 17676
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 384.81; 12: 7504
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15344.64; 12: 149228
103 | ТЕРм08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.16
Объем=16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 171.22; 9: 1.2; 10: 32.87; 11: 19.5; 12: 641
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.07; 9: 1.2; 10: 8.27; 11: 8.6; 12: 71
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1.2; 10: 0.63; 11: 19.5; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 97.31; 10: 15.57; 11: 3.31; 12: 52
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.2; 7: 2.7648
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.2; 7: 0.0384
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 311.6; 10: 56.71
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.5; 12: 653
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 32.5; 12: 633
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.09; 12: 333
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.3; 12: 1730
104 | ТЕРм08-02-412-12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.16
Объем=16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.53; 9: 1.2; 10: 20.45; 11: 19.5; 12: 399
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.07; 9: 1.2; 10: 8.27; 11: 8.6; 12: 71
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 1.2; 10: 0.63; 11: 19.5; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 23.82; 10: 3.81; 11: 3.31; 12: 13
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.96; 6: 1.2; 7: 1.7203
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.2; 7: 0.0384
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 173.42; 10: 32.53
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.08; 12: 411
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.45; 12: 399
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.75; 12: 210
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.73; 12: 1092
присоединение к сущ. кл
105 | ТЕРм08-02-147-11 Демонтаж | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.18
Объем=(9*2) / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.12; 9: 0.72; 10: 27.23; 11: 19.5; 12: 531
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 65.72; 9: 0.72; 10: 8.52; 11: 8.6; 12: 73
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 9: 0.72; 10: 0.42; 11: 19.5; 12: 8
| 4 | М |  |  | 8: 39.4; 9: 0; 10: 0; 11: 3.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.28; 6: 0.72; 7: 2.2395
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 0.72; 7: 0.02592
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 315.24; 10: 35.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.65; 12: 539
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 26.82; 12: 523
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.1; 12: 275
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.67; 12: 1402
106 | ТЕРм08-02-167-08 | Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 95.58; 9: 1.2; 10: 229.39; 11: 19.5; 12: 4473
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.15; 9: 1.2; 10: 5.16; 11: 8.6; 12: 44
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.16; 9: 1.2; 10: 0.38; 11: 19.5; 12: 7
| 4 | М |  |  | 8: 50.46; 10: 100.92; 11: 3.31; 12: 334
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.86; 6: 1.2; 7: 18.864
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.2; 7: 0.024
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 148.19; 10: 335.47
|  | ФОТ |  |  | 10: 229.77; 12: 4480
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 222.88; 12: 4346
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 117.18; 12: 2285
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 675.53; 12: 11482
|  | Итого по разделу 5 Строительство КЛ |  |  | 10: 109469.79
Раздел 6. Материалы КЛ
107 | Прайс | Кабель АПвБВнг(А)-LS-10 3х120/16 |  |  | м |  |  | 1280 | 508.31 |  | 650636.8 | 3.31 | 2153608
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=640*2
Цена=2019/1,2/3,31
108 | Прайс | Муфта кабельная соединительная 3СТп-10-70/120 |  |  | шт. |  |  | 3 | 2265.86 |  | 6797.58 | 3.31 | 22500
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=2+1
Цена=9000/1,2/3,31
109 | Прайс | Муфта кабельная концевая 3ПСТп-10-70/120 |  |  | шт. |  |  | 1 | 1399.55 |  | 1399.55 | 3.31 | 4633
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=5559/1,2/3,31
110 | Прайс | Лоток неперфорированный металлический 100х100х3000-0.7 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 1007.05 |  | 2014.1 | 3.31 | 6667
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=4000/1,2/3,31
111 | 408-0123 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 30 | 162.07 |  | 4862.1 | 3.31 | 16094
(Электротехнические установки на других объектах)
112 | ТССЦ-404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 |  |  | 1000 шт. |  |  | 19.7687 | 1452.7 |  | 28717.96 | 3.31 | 95056
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=12,34*534*2*1,5/1000
113 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 4.8 | 100.45 |  | 482.16 | 3.31 | 1596
(Электротехнические установки на других объектах)
ГНБ
114 | ТССЦ-103-2783 | Трубы защитные полимерные термостойкие для прокладки электрических кабелей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС" (ТУ 2248-003-34311042-2015) SDR11, размером 160х14,6 мм |  |  | м |  |  | 32 | 621.62 |  | 19891.84 | 3.31 | 65842
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=16*2
115 | ТССЦ-109-0088 | Бентонит Premium Gel (50 кг/1м3 раствора,0,3 м3 раствора/100м бурения) |  |  | кг |  |  | 2.4 | 10.7 |  | 25.68 | 3.31 | 85
(Скважины)
Объем=0,3*16*50/100
116 | ТССЦ-110-0199 | Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD (2 кг/1м3 раствора) |  |  | т |  |  | 0.096 | 69875.11 |  | 6708.01 | 3.31 | 22204
(Скважины)
Объем=2*0,048
117 | ТССЦ-109-0137 | Долота шнековые диаметром: 250 мм |  |  | шт. |  |  | 1 | 758.36 |  | 758.36 | 3.31 | 2510
(Скважины)
118 | ТССЦ-109-0258 | Фильтры для буровых скважин |  |  | шт. |  |  | 1 | 4429.1 |  | 4429.1 | 3.31 | 14660
(Скважины)
|  | Итого по разделу 6 Материалы КЛ |  |  | 10: 726723.24
Раздел 7. Испытания КЛ
119 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.43; 9: 1.3; 10: 183.12; 11: 19.5; 12: 3571
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 6: 1.3; 7: 12.636
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.43; 10: 183.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.12; 12: 3571
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 135.51; 12: 2643
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 65.92; 12: 1286
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.55; 12: 7500
120 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 0.2
Объем=(550-500)/500*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.01; 9: 1.3; 10: 5.46; 11: 19.5; 12: 106
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.45; 6: 1.3; 7: 0.377
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.01; 10: 5.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.46; 12: 106
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 4.04; 12: 78
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.97; 12: 38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.47; 12: 222
121 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 136.34; 11: 19.5; 12: 2659
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 8.424
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 136.34
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.34; 12: 2659
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 100.89; 12: 1968
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.08; 12: 957
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.31; 12: 5584
|  | Итого по разделу 7 Испытания КЛ |  |  | 10: 682.33
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 846139.66; 12: 3396943
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9810.95; 12: 191314
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 73016.67; 12: 625342
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5730.04; 12: 111732
|  | Материалы |  |  | 10: 763312.04; 12: 2580287
|  | Строительные работы |  |  | 10: 121430.23; 12: 1039623
|  | Строительные работы |  |  | 10: 121222.06; 12: 1037833
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3948.73; 12: 77001
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 58919.16; 12: 504937
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4809.98; 12: 93792
|  | материалы |  |  | 10: 45193.54; 12: 199265
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9076.42; 12: 176990
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4084.21; 12: 79640
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 208.17; 12: 1790
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 746438.72; 12: 2781038
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5269.83; 12: 102762
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13889.34; 12: 118615
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 920.06; 12: 17940
|  | материалы |  |  | 10: 718118.5; 12: 2381022
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6004.21; 12: 117081
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3156.84; 12: 61558
|  | Оборудование |  |  | 10: 3588.16; 12: 20847
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1244.01; 12: 24257
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1244.01; 12: 24257
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 592.39; 12: 11551
|  | накладные расходы |  |  | 10: 438.36; 12: 8548
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 213.26; 12: 4158
|  | Итого |  |  | 10: 872701.12; 12: 3865765
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15540.99; 12: 303046
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15518.99; 12: 302619
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7454.31; 12: 145356
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 867868.95; 12: 3820661
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 52362.07; 12: 231946
|  | Итого |  |  | 10: 920231.02; 12: 4052607
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 925063.19; 12: 4097711
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 27751.9; 12: 122931
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 952815.09; 12: 4220642
|  | НДС 20% |  |  | 10: 190563.02; 12: 844128.4
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1143378.11; 12: 5064770.4
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 10. Карта
https://yandex.ru/maps/?ll=56.259378%2C54.771070&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=56.259586%2C54.771942&whatshere%5Bzoom%5D=17.25&z=17.25