## 1.Титульный лист
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС" РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Иглинский р-н, с. Иглино
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не относится
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не относится
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | КТП-10/0,4/630 кВа ВКЛ-10 кВ L-0,1 м
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.2021
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _______ млн. руб.

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-32 Ф-5 ПС Иглино | ТП-32 Ф-5 ПС Иглино | Трансформаторы силовые масляные | Масляный, ЗТП | Масляный,КТП | ТМГ-10/0,4/630 кВА | ТМГ-10/0,4/630 кВА | - | н/д | - | 10 | 10 | 0.63 | 0.63 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Ф-5 ПС Иглино | Ф-5 ПС Иглино | Отпайка к ТП-32 Ф-5 ПС Иглино | Отпайка к ТП-32 Ф-5 ПС Иглино | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | - | 70/185 | ВКЛ | ВКЛ | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение эффективности инвестиционной деятельности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | КТП-10/0,4/630 кВа ВКЛ-10 кВ L-0,1 м
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3.2021
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 2022г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2022 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2022г. - Проектные работы; 4 этап: 2022г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2022г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2022г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приведение объекта электрических сетей в рабочее состояние, обеспечивающее потребителя качественной электрической энергией и уменьшение аварийности
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Стадия проектирования

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2022 | ТП-32
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5 Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 2668421 | Собственный капитал .
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет 6,06
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет 6,65
Кол-во объектов, ед. |  |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию 3513391 ,08 руб.
Целесообразность реализации проекта +
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
14215339.04
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2 | Организационный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
2.1 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2.2 | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.2 | Поставка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.4 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.5 | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.6 | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2023 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3.2021 | 3.2021 | [7 empty] | 3.2021 | III | 3.2021 | III | [16 empty] | 3.2021 | 3.2021
1.1 | федерального бюджета | 3.2021 | 3.2021 | [7 empty] | 3.2021 | III | 3.2021 | III | [16 empty] | 3.2021 | 3.2021
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
н/д | ГУП "РЭС" | Управление электросетевым имуществом РБ | 2022 г. | 1 | - | 0.63 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_1211_Ц_3
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/630 кВа) Инв. №00-003611
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, Иглинский р-н, с. Иглино
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планируемая дата начала 2022г.
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 3.2021
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ГУП "РЭС"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | КТП-10/0,4/630 кВа ВКЛ-10 кВ L-0,1 м
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Стадия проектирования
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/250 кВа) Инв. №00-003611
(наименование стройки)
Реконструкция ТП-32 Ф-5 ПС Иглино, (КТП-10/0,4/250 кВа) Инв. №00-003611
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
КТП
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 3202.11 | (452,44) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 497.39 | (53,69) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 121.86 | (5,99) | тыс.руб.
| монтажных работ | 168.2 | (14,32) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 474.64 | чел.час.
| оборудования | 1667.8 | (270,75) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 58.9 | чел.час.
| прочих затрат | 89.37 | (4,39) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР33-04-029-06 ДЕМОНТАЖ | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 385.01; 9: 0.3; 10: 115.5; 11: 20.34; 12: 2349
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 566.9; 9: 0.3; 10: 170.07; 11: 9.14; 12: 1554
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.51; 9: 0.3; 10: 24.15; 11: 20.34; 12: 491
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 0.3; 7: 9.36
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 6: 0.3; 7: 1.479
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 951.91; 10: 285.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.65; 12: 2840
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 143.84; 12: 2925
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 83.79; 12: 1704
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 513.2; 12: 8532
2 | ТЕРм08-01-062-02 ДЕМОНТАЖ | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 366.02; 9: 0.6; 10: 219.61; 11: 20.34; 12: 4467
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1059.4; 9: 0.6; 10: 635.64; 11: 9.14; 12: 5810
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.71; 9: 0.6; 10: 56.83; 11: 20.34; 12: 1156
| 4 | М |  |  | 8: 868.89; 9: 0; 10: 0; 11: 7.56
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.1; 6: 0.6; 7: 18.06
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.8; 6: 0.6; 7: 3.48
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2294.31; 10: 855.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 276.44; 12: 5623
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 268.15; 12: 5454
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 140.98; 12: 2868
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1264.38; 12: 18599
3 | ТССЦпг01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.52
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
4 | ТССЦпг01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1.8
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.03
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
5 | ТССЦпг03-02-02-060 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.8 | 62.14 |  | 111.85 | 7.56 | 846
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 1889.43
Раздел 2. Установка КТПН
6 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0.006384
Объем=(3,040*2,10) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1325.94; 9: 1.38; 10: 11.68; 11: 20.34; 12: 238
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 6: 1.38; 7: 1.0836
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1325.94; 10: 11.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.68; 12: 238
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.4; 12: 212
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 4.79; 12: 98
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.87; 12: 548
7 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0.16
Объем=16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 247.46; 9: 1.38; 10: 54.64; 11: 20.34; 12: 1111
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3846.68; 9: 1.38; 10: 849.35; 11: 9.14; 12: 7763
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.43; 9: 1.38; 10: 74.5; 11: 20.34; 12: 1515
| 4 | М |  |  | 8: 29.4; 10: 4.7; 11: 7.56; 12: 36
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.19; 6: 1.38; 7: 5.3412
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.38; 7: 4.5485
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4123.54; 10: 908.69
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.14; 12: 2626
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 189.84; 12: 3860
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 122.68; 12: 2495
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1221.21; 12: 15265
8 | ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.15; 9: 1.38; 10: 94.05; 11: 20.34; 12: 1913
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 280.58; 9: 1.38; 10: 387.2; 11: 9.14; 12: 3539
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.85; 9: 1.38; 10: 54.99; 11: 20.34; 12: 1118
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.01; 6: 1.38; 7: 8.2938
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.44; 6: 1.38; 7: 3.3672
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.73; 10: 481.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.04; 12: 3031
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 153.51; 12: 3122
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 89.42; 12: 1819
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.18; 12: 10393
9 | ТЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 385.01; 9: 1.38; 10: 531.31; 11: 20.34; 12: 10807
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 566.9; 9: 1.38; 10: 782.32; 11: 9.14; 12: 7150
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.51; 9: 1.38; 10: 111.1; 11: 20.34; 12: 2260
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.38; 7: 43.056
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 6: 1.38; 7: 6.8034
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 951.91; 10: 1313.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 642.41; 12: 13067
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 661.68; 12: 13459
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 385.45; 12: 7840
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2360.76; 12: 39256
10 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: 1 т; 7: 0.3364
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 756.35; 9: 1.38; 10: 351.12; 11: 20.34; 12: 7142
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 520.09; 9: 1.38; 10: 241.44; 11: 9.14; 12: 2207
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.41; 9: 1.38; 10: 13.19; 11: 20.34; 12: 268
| 4 | М |  |  | 8: 13270.73; 10: 4464.27; 11: 7.56; 12: 33750
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.2; 6: 1.38; 7: 28.8752
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 1.38; 7: 0.80776
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14547.17; 10: 5056.83
|  | ФОТ |  |  | 10: 364.31; 12: 7410
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 353.38; 12: 7188
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 185.8; 12: 3779
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5596.01; 12: 54066
11 | ТЕРм08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 261.44; 9: 1.38; 10: 721.57; 11: 20.34; 12: 14677
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 507.03; 9: 1.38; 10: 1399.4; 11: 9.14; 12: 12791
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.89; 9: 1.38; 10: 148.74; 11: 20.34; 12: 3025
| 4 | М |  |  | 8: 579.61; 10: 1159.22; 11: 7.56; 12: 8764
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.5; 6: 1.38; 7: 59.34
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.38; 7: 9.108
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1348.08; 10: 3280.19
|  | ФОТ |  |  | 10: 870.31; 12: 17702
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 844.2; 12: 17171
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 443.86; 12: 9028
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4568.25; 12: 62431
12 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 9: 1.38; 10: 142; 11: 20.34; 12: 2888
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 9: 1.38; 10: 154.38; 11: 9.14; 12: 1411
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1.38; 10: 14.88; 11: 20.34; 12: 303
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 2.75; 11: 7.56; 12: 21
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.09; 6: 1.38; 7: 11.1642
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.38; 7: 0.9108
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 299.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.88; 12: 3191
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 161.59; 12: 3287
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 94.13; 12: 1915
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 554.85; 12: 9522
13 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) |  |  | 4: 1 компл.; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1.38; 10: 198.93; 11: 20.34; 12: 4046
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1.38; 10: 459.08; 11: 9.14; 12: 4196
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1.38; 10: 48.85; 11: 20.34; 12: 994
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 10.05; 11: 7.56; 12: 76
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 6: 1.38; 7: 17.7606
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 6: 1.38; 7: 4.0158
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 668.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.78; 12: 5040
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 255.21; 12: 5191
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 148.67; 12: 3024
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1071.94; 12: 16533
14 | ТССЦпг01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.52
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
15 | ТССЦпг01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.03
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
16 | ТССЦпг03-02-02-060 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 9.5 | 62.14 |  | 590.33 | 7.56 | 4463
(Перевозка грузов автотранспортом)
Заземление КТП
17 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.105
Объем=(0,3*0,7*50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.38; 10: 220.02; 11: 20.34; 12: 4475
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 22.3146
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 220.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.02; 12: 4475
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 195.82; 12: 3983
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 88.01; 12: 1790
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.85; 12: 10248
18 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 9
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 1.38; 10: 107.56; 11: 20.34; 12: 2188
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.94; 9: 1.38; 10: 1539.33; 11: 9.14; 12: 14069
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 9: 1.38; 10: 92.16; 11: 20.34; 12: 1875
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 3.24; 11: 7.56; 12: 24
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.38; 7: 10.0602
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.38; 7: 7.5762
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.96; 10: 1650.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.72; 12: 4063
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 205.71; 12: 4185
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 119.83; 12: 2438
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1975.67; 12: 22904
19 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 5
Объем=(50)/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.38; 10: 132.76; 11: 20.34; 12: 2700
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1.38; 10: 108.12; 11: 9.14; 12: 988
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 7.2; 11: 7.56; 12: 54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.38; 7: 12.42
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 248.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.76; 12: 2700
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 136.74; 12: 2781
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 79.66; 12: 1620
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.48; 12: 8143
20 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.105
Объем=(0,3*0,7*50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1.38; 10: 121.57; 11: 20.34; 12: 2473
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.38; 7: 12.8237
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 121.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.57; 12: 2473
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 108.2; 12: 2201
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 48.63; 12: 989
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.4; 12: 5663
Заземление разъединителя
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.063
Объем=(0,3*0,7*30) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.38; 10: 132.01; 11: 20.34; 12: 2685
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 13.3888
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 132.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.01; 12: 2685
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 117.49; 12: 2390
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 52.8; 12: 1074
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 302.3; 12: 6149
22 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.38; 10: 30.1; 11: 20.34; 12: 612
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.38; 10: 10.85; 11: 9.14; 12: 99
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 1.08; 11: 7.56; 12: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.38; 7: 2.8152
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 42.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.1; 12: 612
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 31; 12: 630
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.06; 12: 367
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.09; 12: 1716
23 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 3
Объем=30/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.38; 10: 79.65; 11: 20.34; 12: 1620
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1.38; 10: 64.87; 11: 9.14; 12: 593
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 4.32; 11: 7.56; 12: 33
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.38; 7: 7.452
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 148.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.65; 12: 1620
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 82.04; 12: 1669
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 47.79; 12: 972
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.67; 12: 4887
24 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.063
Объем=(0,3*0,7*30) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1.38; 10: 72.94; 11: 20.34; 12: 1484
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.38; 7: 7.6942
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 72.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.94; 12: 1484
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 64.92; 12: 1321
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 29.18; 12: 594
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.04; 12: 3399
|  | Итого по разделу 2 Установка КТПН |  |  | 10: 20775.9
Раздел 3. Ввод 10 кВ
25 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1.38; 10: 12.56; 11: 20.34; 12: 255
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1.38; 10: 136.79; 11: 8.78; 12: 1201
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1.38; 10: 21.64; 11: 20.34; 12: 440
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.38; 7: 1.2144
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.38; 7: 1.3248
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 149.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.2; 12: 695
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 35.23; 12: 716
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 20.52; 12: 417
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.1; 12: 2589
26 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1.38; 10: 4.28; 11: 20.34; 12: 87
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1.38; 10: 20.2; 11: 8.78; 12: 177
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1.38; 10: 3.6; 11: 20.34; 12: 73
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.38; 7: 0.414
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.38; 7: 0.2208
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 24.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.88; 12: 160
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 8.12; 12: 165
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.73; 12: 96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.33; 12: 525
27 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1.38; 10: 122.1; 11: 20.34; 12: 2484
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1.38; 10: 356.1; 11: 8.78; 12: 3127
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1.38; 10: 35.99; 11: 20.34; 12: 732
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 8.09; 11: 6.14; 12: 50
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.9; 6: 1.38; 7: 10.902
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.86; 6: 1.38; 7: 2.5668
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.61; 10: 486.29
|  | ФОТ |  |  | 10: 158.09; 12: 3216
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 162.83; 12: 3312
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 94.85; 12: 1930
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 743.97; 12: 10903
28 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 0.05
Объем=150/3/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 1.38; 10: 47.51; 11: 20.34; 12: 966
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 1.38; 10: 158.08; 11: 8.78; 12: 1388
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 1.38; 10: 20.96; 11: 20.34; 12: 426
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 10: 0.21; 11: 6.14; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.23; 6: 1.38; 7: 3.9489
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.38; 6: 1.38; 7: 1.5442
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 205.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.47; 12: 1392
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 70.52; 12: 1434
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 41.08; 12: 835
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.4; 12: 4624
29 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.38; 10: 10.03; 11: 20.34; 12: 204
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.38; 10: 3.62; 11: 8.78; 12: 32
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 0.36; 11: 6.14; 12: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.38; 7: 0.9384
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 14.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.03; 12: 204
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.33; 12: 210
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 6.02; 12: 122
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.36; 12: 570
30 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.25
Объем=(1125*2)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
31 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2.25
Объем=(1125*2)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
32 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0423
Объем=150/1000*282/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
33 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.0423
Объем=150/1000*282/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68
ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
34 | ТССЦпг03-21-02-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 2.2923 | 37.08 | 1.38 | 117.3 | 8.78 | 1030
Объем=2,25+0,0423
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
35 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.06
Объем=(3*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1.38; 10: 15.22; 11: 20.34; 12: 310
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.22; 11: 6.14; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.38; 7: 1.2519
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 15.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.22; 12: 310
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.76; 12: 301
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.76; 12: 158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.96; 12: 770
|  | Итого по разделу 3 Ввод 10 кВ |  |  | 10: 1489.42
Раздел 4. Строительство КЛ
36 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.0144
Объем=((0,4*0,9*40)) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.8; 10: 1.83; 11: 20.34; 12: 37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4813.62; 10: 69.32; 11: 9.27; 12: 643
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 823.82; 10: 11.86; 11: 20.34; 12: 241
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.86; 7: 0.18518
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.76; 7: 0.84614
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4940.42; 10: 71.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.69; 12: 278
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12.59; 12: 256
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.3; 12: 128
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.04; 12: 1064
37 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.036
Объем=((0,4*0,9*10)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 10: 54.66; 11: 20.34; 12: 1112
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 5.544
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 54.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.66; 12: 1112
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 48.65; 12: 990
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 21.86; 12: 445
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.17; 12: 2547
38 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.018
Объем=((0,4*0,9*50)) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.99; 10: 0.65; 11: 20.34; 12: 13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 481.11; 10: 8.66; 11: 9.27; 12: 80
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.83; 10: 1.17; 11: 20.34; 12: 24
| 4 | М |  |  | 8: 7.75; 10: 0.14; 11: 4.01; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.65; 7: 0.0657
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.97; 7: 0.07146
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 524.85; 10: 9.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.82; 12: 37
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.67; 12: 34
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.84; 12: 17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.96; 12: 145
39 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.02
Объем=((0,4*0,1*50)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.45; 10: 1.29; 11: 20.34; 12: 26
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.19; 10: 6.84; 11: 9.27; 12: 63
| 4 | М |  |  | 8: 1.29; 10: 0.03; 11: 4.01
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.106
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.93; 10: 8.16
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.29; 12: 26
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.25; 12: 25
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.66; 12: 13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.07; 12: 127
40 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ( песок) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.02
Объем=((0,4*0,1*50)) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 10: 18.43; 11: 20.34; 12: 375
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 1.944
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 18.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.43; 12: 375
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.4; 12: 334
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 7.37; 12: 150
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.2; 12: 859
41 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий |  |  | 4: 1 канало-километр трубопровода; 7: 0.05
Объем=50/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1421.77; 10: 71.09; 11: 20.34; 12: 1446
| 4 | М |  |  | 8: 37585.54; 10: 1879.28; 11: 4.01; 12: 7536
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 133; 7: 6.65
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39007.31; 10: 1950.37
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.09; 12: 1446
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 69.67; 12: 1417
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 41.23; 12: 839
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2061.27; 12: 11238
42 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.05
Объем=50/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 225.69; 10: 11.28; 11: 20.34; 12: 229
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.89; 10: 3.34; 11: 9.27; 12: 31
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 0.16; 11: 20.34; 12: 3
| 4 | М |  |  | 8: 40.22; 10: 2.01; 11: 4.01; 12: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 7: 0.928
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.01
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.8; 10: 16.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.44; 12: 232
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.1; 12: 225
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.83; 12: 118
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.56; 12: 611
43 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.016
Объем=(0,4*0,8*50) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 934.97; 10: 14.96; 11: 9.27; 12: 139
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.57; 10: 1.75; 11: 20.34; 12: 36
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.71; 7: 0.10736
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 934.97; 10: 14.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.75; 12: 36
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.61; 12: 33
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.81; 12: 17
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.38; 12: 189
44 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера; 7: 0.075
Объем=1,5*50/1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.77; 10: 2.23; 11: 9.27; 12: 21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 10: 0.31; 11: 20.34; 12: 6
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.01875
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.77; 10: 2.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.31; 12: 6
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.29; 12: 6
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.14; 12: 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.66; 12: 30
45 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.2; 10: 12.4; 11: 20.34; 12: 252
| 4 | М |  |  | 8: 22.41; 10: 44.82; 11: 4.01; 12: 180
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 7: 1.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28.61; 10: 57.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.4; 12: 252
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.03; 12: 244
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.32; 12: 129
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.57; 12: 805
46 | ТССЦпг03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.0975 | 27.53 |  | 2.68 | 9.27 | 25
Объем=50*1.95/1000
47 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0.075
Объем=50*1,5*0,1/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.07; 10: 10.13; 11: 20.34; 12: 206
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.11; 10: 15.53; 11: 9.27; 12: 144
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.97; 10: 2.77; 11: 20.34; 12: 56
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 0.93975
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 7: 0.228
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.18; 10: 25.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.9; 12: 262
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.87; 12: 241
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.93; 12: 121
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.46; 12: 712
48 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.62; 10: 9.24; 11: 20.34; 12: 188
| 4 | М |  |  | 8: 22.92; 10: 45.84; 11: 4.01; 12: 184
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.76
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.54; 10: 55.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.24; 12: 188
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.96; 12: 182
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.71; 12: 96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.75; 12: 650
49 | ТЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.05; 10: 148.1; 11: 20.34; 12: 3012
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 564.56; 10: 1129.12; 11: 9.27; 12: 10467
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.51; 10: 161.02; 11: 20.34; 12: 3275
| 4 | М |  |  | 8: 3.53; 10: 7.06; 11: 4.01; 12: 28
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.09; 7: 12.18
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 7: 9.86
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 642.14; 10: 1284.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 309.12; 12: 6287
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 299.85; 12: 6098
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 157.65; 12: 3206
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1741.78; 12: 22811
50 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.06
Объем=(2*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 10: 11.03; 11: 20.34; 12: 224
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.22; 11: 4.01; 12: 1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 7: 0.9072
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 11.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.03; 12: 224
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.7; 12: 217
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.63; 12: 114
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.58; 12: 556
|  | Итого по разделу 4 Строительство КЛ |  |  | 10: 4354.13
Раздел 5. Материалы
51 | 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 20-22 мм |  |  | т |  |  | 0.07 | 6891.1 |  | 482.38 | 7.56 | 3647
(Линии электропередачи)
Объем=70/1000
52 | ТССЦ-101-2548 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  | т |  |  | 0.08 | 5178.2 |  | 414.26 | 7.56 | 3132
(Линии электропередачи)
Объем=80/1000
53 | ТССЦ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 16 | 191.06 |  | 3056.96 | 7.56 | 23111
(Автомобильные дороги)
54 | Прайс | Блоки бетонные ФБС24-4-6 |  |  | шт. |  |  | 2 | 220.46 |  | 440.92 | 7.56 | 3333
(Материалы)
Цена=2000/1,2/7,56
55 | Прайс | Блоки бетонные ФБС12-4-6 |  |  | шт. |  |  | 2 | 189.59 |  | 379.18 | 7.56 | 2867
(Материалы)
Цена=1720/1,2/7,56
56 | ТССЦ-509-5891 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А |  |  | шт. |  |  | 3 | 5.62 |  | 16.86 | 7.56 | 127
(Линии электропередачи)
57 | ТССЦ-509-1715 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 13.21 |  | 79.26 | 7.56 | 599
(Линии электропередачи)
58 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 1 | 559.83 |  | 559.83 | 7.56 | 4232
(Материалы)
59 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 1 | 102.05 |  | 102.05 | 7.56 | 771
(Материалы)
60 | Прайс | Кронштейн РА-3 |  |  | шт. |  |  | 2 | 293.21 |  | 586.42 | 7.56 | 4433
(Материалы)
Цена=2660/1,2/7,56
61 | Прайс | Гибкое соединение вала привода к РЛНД |  |  | шт. |  |  | 2 | 38.58 |  | 77.16 | 7.56 | 583
(Материалы)
Цена=350/1,2/7,56
62 | ТССЦ-502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.15 | 32550 |  | 4882.5 | 7.56 | 36912
(Материалы)
Объем=150 / 1000
63 | ТССЦ-509-5952 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-Т |  |  | 100 шт. |  |  | 0.09 | 2265 |  | 203.85 | 7.56 | 1541
(Материалы)
Объем=9 / 100
64 | ТССЦ-501-0497 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.05 | 274883 |  | 13744.15 | 7.56 | 103906
(Материалы)
Объем=50 / 1000
65 | ТССЦ-502-0768 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2 |  |  | шт. |  |  | 2 | 567.98 |  | 1135.96 | 7.56 | 8588
(Материалы)
66 | ТССЦ-507-3650 Прим. | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 150 |  |  | м |  |  | 20 | 317.55 |  | 6351 | 7.56 | 48014
(Материалы)
67 | ТССЦ-408-0123 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 6 | 162.07 |  | 972.42 | 7.56 | 7351
(Автомобильные дороги)
Объем=0.12*50
68 | ТССЦ-404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 |  |  | 1000 шт. |  |  | 0.617 | 1452.7 |  | 896.32 | 7.56 | 6776
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=12,34*50/1000
69 | ТССЦ-201-1110 | Лента монтажная перфорированная ЛМП: 20х0,7 мм |  |  | 10 м |  |  | 5 | 12.54 |  | 62.7 | 7.56 | 474
(Материалы)
Объем=50 / 10
70 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0.5 | 630 |  | 315 | 7.56 | 2381
(Материалы)
Объем=50 / 100
71 | ТССЦ-403-1193 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) |  |  | шт. |  |  | 2 | 1373.08 |  | 2746.16 | 7.56 | 20761
(Материалы)
72 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 1 | 185.19 |  | 185.19 | 7.56 | 1400
(Материалы)
Цена=1680/1,2/7,56
73 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 7.56 | 2978
(Материалы)
74 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0.03 | 27 |  | 0.81 | 7.56 | 6
(Материалы)
Объем=3 / 100
75 | Прайс | Вязка спиральная |  |  | шт. |  |  | 6 | 23.37 |  | 140.22 | 7.56 | 1060
(Материалы)
Цена=1272/6/1,2/7,56
76 | Прайс | Оголовье ОГs54 |  |  | шт. |  |  | 1 | 603.06 |  | 603.06 | 7.56 | 4559
(Материалы)
Цена=5471/1,2/7,56
77 | Прайс | Зажим ответвит. RPN 35-150 |  |  | шт. |  |  | 3 | 225.09 |  | 675.27 | 7.56 | 5105
(Материалы)
Цена=2042/1,2/7,56
|  | Итого по разделу 5 Материалы |  |  | 10: 39503.79
Раздел 6. Оборудование
78 О | Прайс | КТПН-630/10 с ТМГ-630 кВА |  |  | шт. |  |  | 1 | 256628.79 | 1.0424 | 267499.59 | 6.16 | 1647797
(Оборудование)
Цена=1897000/1,2/6,16
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
79 О | Прайс | Разъединитель РЛНД-1-10-/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  | шт. |  |  | 1 | 3114.58 | 1.0424 | 3246.51 | 6.16 | 19999
(Оборудование)
Цена=23023/1,2/6,16
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Итого по разделу 6 Оборудование |  |  | 10: 270746.1
Раздел 7. Пусконаладочные работы
80 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.26; 9: 1.3; 10: 134.24; 11: 20.34; 12: 2730
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.3; 6: 1.3; 7: 8.19
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.26; 10: 134.24
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.24; 12: 2730
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 99.34; 12: 2020
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 48.33; 12: 983
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.91; 12: 5733
81 | ТЕРп01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.16; 9: 1.3; 10: 484.22; 11: 20.34; 12: 9849
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.1; 6: 1.3; 7: 31.59
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.16; 10: 484.22
|  | ФОТ |  |  | 10: 484.22; 12: 9849
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 358.32; 12: 7288
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 174.32; 12: 3546
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1016.86; 12: 20683
82 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 9
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 231.08; 11: 20.34; 12: 4700
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 14.274
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 231.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.08; 12: 4700
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 171; 12: 3478
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 83.19; 12: 1692
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.27; 12: 9870
83 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: 1 измерение; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 34.09; 11: 20.34; 12: 693
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 2.106
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 34.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.09; 12: 693
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.23; 12: 513
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.27; 12: 249
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.59; 12: 1455
84 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.09
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1.3; 10: 24.54; 11: 20.34; 12: 499
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.3; 7: 1.5163
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 24.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.54; 12: 499
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.16; 12: 369
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.83; 12: 180
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.53; 12: 1048
85 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | 4: 1 токоприемник; 7: 9
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 231.08; 11: 20.34; 12: 4700
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 14.274
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 231.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.08; 12: 4700
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 171; 12: 3478
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 83.19; 12: 1692
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.27; 12: 9870
86 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1.3; 10: 69; 11: 20.34; 12: 1403
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 6: 1.3; 7: 4.264
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 69
|  | ФОТ |  |  | 10: 69; 12: 1403
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 51.06; 12: 1038
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 24.84; 12: 505
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.9; 12: 2946
87 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 136.34; 11: 20.34; 12: 2773
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 8.424
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 136.34
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.34; 12: 2773
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 100.89; 12: 2052
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.08; 12: 998
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.31; 12: 5823
88 | ТЕРп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1.3; 10: 17.25; 11: 20.34; 12: 351
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 6: 1.3; 7: 1.066
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 17.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.25; 12: 351
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.77; 12: 260
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 6.21; 12: 126
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.23; 12: 737
89 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.6; 9: 1.3; 10: 137.28; 11: 20.34; 12: 2792
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.29; 6: 1.3; 7: 9.477
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.6; 10: 137.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.28; 12: 2792
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 101.59; 12: 2066
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.42; 12: 1005
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.29; 12: 5863
90 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1.3; 10: 147.46; 11: 20.34; 12: 2999
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.3; 7: 9.477
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 147.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.46; 12: 2999
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 109.12; 12: 2219
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 53.09; 12: 1080
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.67; 12: 6298
91 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1.3; 10: 49.15; 11: 20.34; 12: 1000
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.3; 7: 3.159
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 49.15
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.15; 12: 1000
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 36.37; 12: 740
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 17.69; 12: 360
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.21; 12: 2100
92 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.67; 9: 1.3; 10: 32.07; 11: 20.34; 12: 652
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 2.106
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.67; 10: 32.07
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.07; 12: 652
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 23.73; 12: 482
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.55; 12: 235
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.35; 12: 1369
93 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.39; 9: 1.3; 10: 108.41; 11: 20.34; 12: 2205
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 6: 1.3; 7: 7.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.39; 10: 108.41
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.41; 12: 2205
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 80.22; 12: 1632
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 39.03; 12: 794
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.66; 12: 4631
94 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН) |  |  | 4: 1 измерение; 7: 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 102.26; 11: 20.34; 12: 2080
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 6.318
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 102.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.26; 12: 2080
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 75.67; 12: 1539
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 36.81; 12: 749
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.74; 12: 4368
95 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ВЛ) |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.01
Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1.3; 10: 2.73; 11: 20.34; 12: 56
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.3; 7: 0.16848
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 2.73
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.73; 12: 56
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.02; 12: 41
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.98; 12: 20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.73; 12: 117
96 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (ВЛ) |  |  | 4: 1 измерение; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 25.68; 11: 20.34; 12: 522
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 1.586
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 25.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.68; 12: 522
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 19; 12: 386
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 9.24; 12: 188
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.92; 12: 1096
97 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.43; 9: 1.3; 10: 91.56; 11: 20.34; 12: 1862
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 6: 1.3; 7: 6.318
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.43; 10: 91.56
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.56; 12: 1862
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 67.75; 12: 1378
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 32.96; 12: 670
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.27; 12: 3910
98 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 34.09; 11: 20.34; 12: 693
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 2.106
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 34.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.09; 12: 693
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.23; 12: 513
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.27; 12: 249
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.59; 12: 1455
|  | Итого по разделу 7 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4394.3
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 62689.28; 12: 557312
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5991.38; 12: 121860
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8846.82; 12: 80738
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 900.62; 12: 18317
|  | Материалы |  |  | 10: 47851.08; 12: 354714
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53692.44; 12: 497388
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53572.46; 12: 496333
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2397.99; 12: 48774
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5311.06; 12: 48314
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 520.68; 12: 10590
|  | материалы |  |  | 10: 41231.07; 12: 305022
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2967.77; 12: 60364
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1664.57; 12: 33859
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 119.98; 12: 1055
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14320.23; 12: 168202
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1500.86; 12: 30527
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3415.78; 12: 31369
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 379.94; 12: 7727
|  | материалы |  |  | 10: 6620.01; 12: 49692
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1824.38; 12: 37105
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 959.2; 12: 19509
|  | Оборудование |  |  | 10: 270746.1; 12: 1667796
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4394.3; 12: 89372
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4394.3; 12: 89372
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2092.53; 12: 42559
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1548.47; 12: 31492
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 753.3; 12: 15321
|  | Итого |  |  | 10: 343153.07; 12: 2422758
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6892; 12: 140177
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6340.62; 12: 128961
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3377.07; 12: 68689
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 68012.67; 12: 665590
|  | Производство работ в зимнее время 3,2% |  |  | 10: 2176.41; 12: 21299
|  | Итого |  |  | 10: 70189.08; 12: 686889
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 20719.77; 12: 146643
|  | Итого |  |  | 10: 90908.85; 12: 833532
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 366049.25; 12: 2590700
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 10981.48; 12: 77721
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 377030.73; 12: 2668421
|  | НДС 20% |  |  | 10: 75406.15; 12: 533684.2
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 452436.88; 12: 3202105.2 | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 10. Карта
Иглинский р-н, с. Иглино