## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
2 | Цели | Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС" РБ
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | ГО г.Нефтекамск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | имеется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местное значение
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | ГО г.Нефтекамск
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 1шт
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (без НДС) | 0.15812
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (без НДС) | 0

## 2. паспорт ТП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей РБ" ГО г.Нефтекамск.
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 2.Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2022 | 2022 | 6 | 6 | нд | нд |  | обследование службы ТП | замена
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей РБ" ГО г.Нефтекамск.
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | нд
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0.15812
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 2022г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2022 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2022г. - Проектные работы; 4 этап: 2022г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2022г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2022г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Увеличение надежности.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 3.4. Паспорт надежность (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических сетей РБ" ГО г.Нефтекамск.
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 Анализ эк эф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость проекта, млн. руб. без НДС | 0.158
Ежегодные расходы на эксплуатацию объекта, млн. руб. без НДС | 0.00932
Затраты на ремонт объекта, млн. руб. без НДС | 0.08
Периодичность ремонта объекта, лет | 5
Прочие расходы на объект, млн руб. без НДС
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 3%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Прогноз инфляции |  | 1 | 1.035 | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
Кумулятивная инфляция |  | 1 | 1.035 | 1.0702 | 1.113 | 1.1575 | 1.2038 | 1.252 | 1.302 | 1.3541 | 1.4083
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
1. Доходы (эффект) | млн. руб. без НДС | 0.02212 | 0.077625 | 0.080264 | 0.083475 | 0.086814 | 0.090286 | 0.093898 | 0.097654 | 0.10156 | 0.10562
2. Операционные расходы | млн. руб. без НДС | 0.00932 | 0.0096462 | 0.0099742 | 0.010373 | 0.057089 | 0.01122 | 0.011668 | 0.012135 | 0.012621 | 0.12579
2.1 Расходы на эксплуатацию объекта | млн. руб. без НДС | 0.00932 | 0.0096462 | 0.0099742 | 0.010373 | 0.010788 | 0.01122 | 0.011668 | 0.012135 | 0.012621 | 0.013125
2.2 Ремонт объекта | млн. руб. без НДС | 2026: 0.046301; 2031: 0.11266
2.3 Прочие расходы | млн. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.0128 | 0.067979 | 0.07029 | 0.073102 | 0.029725 | 0.079067 | 0.082229 | 0.085519 | 0.088939 | -0.020167
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | ед. измерения | 2022: Год реализации
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | млн. руб. без НДС | 0.0128 | 0.067979 | 0.07029 | 0.073102 | 0.029725 | 0.079067 | 0.082229 | 0.085519 | 0.088939 | -0.020167
Инвестиционные расходы | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: -0.158; Год реализации 2: 0
Чистый денежный поток (CF) | млн. руб. без НДС | -0.1452 | 0.067979 | 0.07029 | 0.073102 | 0.029725 | 0.079067 | 0.082229 | 0.085519 | 0.088939 | -0.020167
Накопленный чистый денежный поток (Cumulative CF) | млн. руб. без НДС | -0.1452 | -0.077221 | -0.0069311 | 0.066171 | 0.095896 | 0.17496 | 0.25719 | 0.34271 | 0.43165 | 0.41148
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748 | 0.81309 | 0.78941 | 0.76642
Дисконтированный денежный поток (DCF) | млн. руб. без НДС | -0.1452 | 0.065999 | 0.066255 | 0.066898 | 0.02641 | 0.068204 | 0.068866 | 0.069534 | 0.07021 | -0.015456
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (Cumulative DCF) | млн. руб. без НДС | -0.1452 | -0.074972 | -0.0065332 | 0.060555 | 0.085202 | 0.15092 | 0.21539 | 0.27865 | 0.34075 | 0.31537
ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА | ед. измерения | Год реализации 1: значение показателя
Чистая приведённая стоимость (NPV) | млн. руб. без НДС | Год реализации 1: 0.34172
Внутренняя норма доходности (IRR) | % | Год реализации 1: 44%
Срок окупаемости (PP) | лет | Год реализации 1: 4
Дисконтированный срок окупаемости (DРP) | лет | Год реализации 1: 4

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | 2022 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0.18975 | 0.18975 | 0 | 0 | 0 | 0.18975 | II | 0.18975 | II | 0.18975 | 0.18975
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.15812 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | II | 0.15812 | II | 0.15812 | 0.15812
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0.15812 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | II | 0.15812 | II | 0.15812 | 0.15812
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0.15812 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | II | 0.15812 | II | 0.15812 | 0.15812
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0.15812 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0.15812 | 0 | 0.15812 | 0.15812
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Трансформатор | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ГУП"РЭС"РБ ГО г.Нефтекамск | ТСО | 2022 | 0,300 | нд | нд | нд | ВЛ-04 | нд | нд | нд | СИП | СИП | ГУП"РЭС"РБ ГО г.Нефтекамск | ГУП РЭС | Маниторинг цен | 0.15812 | 0.15812 | 0.15812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | www.zakupki.gov.ru | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "Региональные электрические сети "РБ
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 20220214
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ-04кВ -0,300км г.Нефтекамск ул.Январская
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, ГО г.Нефтекамск
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2017года с НДС, млн. руб. | 0.18975
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локально-сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | ГУП"РЭС" РБ ГО г.Нефтекамск
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | ЛЭП
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПО СЭС | [9 empty] | Директор ПО СЭС
ГУП "Региональные электрические сети" РБ | [9 empty] | ГУП "Региональные электрические сети" РБ
| /Ш.Ф.Хайруллин/ | [10 empty] | /И.И.Гарифуллин/
"_____" ________________ 2021 года | [9 empty] | "_____" _______________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № L_20220214
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Январская с КТП-5123 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.ул.Январская с КТП-5123
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 158.13 | (26,21) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 35.74 | (2,79) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 8.95 | (0,36) | тыс.руб.
| монтажных работ | 113.43 | (21,94) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 39.61 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 20.88 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [15 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1,38; 10: 29.37; 11: 24,65; 12: 724 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1,38; 10: 90.31; 11: 6,5; 12: 587 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1,38; 10: 11.65; 11: 24,65; 12: 287 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,27; 6: 1,38; 7: 3,5052 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,41; 6: 1,38; 7: 1,1316 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 119.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.02; 12: 1011 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 42.25; 12: 1041 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 161.93; 12: 2352 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры
|  | Два дополн6итеьных провода ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [15 empty] | Два дополн6итеьных провода ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 2,76; 10: 6.84; 11: 24,65; 12: 169 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 2,76; 10: 35.44; 11: 6,5; 12: 230 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 2,76; 10: 4.53; 11: 24,65; 12: 112 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 2,76; 7: 0,828 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 6: 2,76; 7: 0,4416 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 42.28 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.37; 12: 281 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11.71; 12: 289 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.99; 12: 688 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 215.92; 12: 3040 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. СМР | [15 empty] | Раздел 2. СМР
3 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,296 |  |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=296 / 1000 | [21 empty] | Объем=296 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1,38; 10: 253.43; 11: 24,65; 12: 6247 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1,38; 10: 1263.36; 11: 6,5; 12: 8212 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1,38; 10: 163.02; 11: 24,65; 12: 4018 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 0; 11: 5,17 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,24; 6: 1,38; 7: 26,6492352 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37,51; 6: 1,38; 7: 15,3220848 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3713.25; 10: 1516.79 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 416.45; 12: 10265 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 428.94; 12: 10573 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1945.73; 12: 25032 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_21.2.01.01_59_5907056607_24.01.2022_02 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0.6/1 ТУ 16-705.500-2006 |  |  | км |  |  | 0,296 | 244232.1 | 1,02 | 14262.86 | 5,17 | 73739 |  |  |  | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0.6/1 ТУ 16-705.500-2006
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=296/1000 | [21 empty] | Объем=296/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [14 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1,38; 10: 37.41; 11: 24,65; 12: 922 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1,38; 10: 147.23; 11: 6,5; 12: 957 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1,38; 10: 13.92; 11: 24,65; 12: 343 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 5,17; 12: 235 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,06; 6: 1,38; 7: 4,2228 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,87; 6: 1,38; 7: 1,2006 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 230.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.33; 12: 1265 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 52.87; 12: 1303 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.05; 12: 3417 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-05.1.02.07-0074 | Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 66,8 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 1502.88 |  | 1502.88 | 5,17 | 7770 |  |  |  | Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон B30, объем 0,45 м3, расход арматуры 66,8 кг
(Электротехнические установки на других объектах)
7 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | [14 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1,38; 10: 4.95; 11: 24,65; 12: 122 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1,38; 10: 64.27; 11: 6,5; 12: 418 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1,38; 10: 8.94; 11: 24,65; 12: 220 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 0,6072 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,38; 7: 0,6624 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 69.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.89; 12: 342 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.31; 12: 352 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.53; 12: 892 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 11 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.9 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1,38; 10: 30.97; 11: 24,65; 12: 763 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1,38; 10: 167.13; 11: 6,5; 12: 1086 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1,38; 10: 28.69; 11: 24,65; 12: 707 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,38; 7: 3,795 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,38; 7: 2,1252 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 198.1 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.66; 12: 1470 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 61.45; 12: 1514 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.55; 12: 3363 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 |  |  | компл |  |  | 6 | 242.4 |  | 1454.4 | 5,17 | 7519 |  |  |  | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
(Электротехнические установки на других объектах)
10 | ФССЦ-25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  | компл |  |  | 7 | 168.71 |  | 1180.97 | 5,17 | 6106 |  |  |  | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)
11 | ТЦ_21.2.01.01_77_5036078497_24.01.2022_02 | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером FCC1 |  |  | шт |  |  | 4 | 750 |  | 580.27 | 5,17 | 3000 |  |  |  | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером FCC1
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=900/1,2 | [22 empty] | Цена=900/1,2
12 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0,52 | 943.06 |  | 490.39 | 5,17 | 2535 |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=26/50 | [21 empty] | Объем=26/50
13 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт |  |  | 0,26 | 582 |  | 151.32 | 5,17 | 782 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=26 / 100 | [21 empty] | Объем=26 / 100
14 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175-265 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 100 шт |  |  | 0,69 | 194 |  | 133.86 | 5,17 | 692 |  |  |  | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175-265 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=69 / 100 | [21 empty] | Объем=69 / 100
15 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95, применительно TTD 101/151 FJ |  |  | 100 шт |  |  | 0,05 | 3133 |  | 156.65 | 5,17 | 810 |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95, применительно TTD 101/151 FJ
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=5 / 100 | [21 empty] | Объем=5 / 100
16 | ФССЦ-20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95.применительно TTD 201/251 FJ |  |  | 100 шт |  |  | 0,16 | 11054 |  | 1768.64 | 5,17 | 9144 |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95.применительно TTD 201/251 FJ
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(12+4) / 100 | [21 empty] | Объем=(12+4) / 100
17 | ФССЦ-20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,1 | 2068 |  | 206.8 | 5,17 | 1069 |  |  |  | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=10 / 100 | [21 empty] | Объем=10 / 100
18 | ФССЦ-20.1.01.11-0005 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А |  |  | шт |  |  | 10 | 5.18 |  | 51.8 | 5,17 | 268 |  |  |  | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Итого по разделу 2 СМР |  |  | 10: 24512.7; 12: 146138 | [9 empty] | Итого по разделу 2 СМР
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24117.09; 12: 134106 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 362.97; 12: 8947 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1767.74; 12: 11490 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 230.75; 12: 5687 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 21986.38; 12: 113669 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2787.78; 12: 35744 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 362.97; 12: 8947 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1767.74; 12: 11490 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 230.75; 12: 5687 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 45.54; 12: 235 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 611.53; 12: 15072 | [13 empty] | накладные расходы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 21940.84; 12: 113434 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 21940.84; 12: 113434 | [13 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 24728.62; 12: 149178 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 593.72; 12: 14634 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 611.53; 12: 15072 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Проектно-изыскательские работы не более 6% |  |  | 10: 1483.72; 12: 8951 | [13 empty] | Проектно-изыскательские работы не более 6%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 26212.34; 12: 158129 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | инженер ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Муратова Н.Г.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТО ПО СЭС ГУП "РЭС" РБ Мусин С.Р.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]