## 1.Титульный лист
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | РБ, Иглинский район, н.п. Кудеевский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не относится
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не относится
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2. | СИП-3 1х50-20 - 520м, СИП2 3х50+1х54,6 - 520 м.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.4989
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _______ млн. руб.

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КТПН-10/0,4кВ 400кВа ВЛ-10кВ г. Кумертау, ул. Палатникова (L-100м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2 | - | ВЛЗ-10 кВ | - | ВЛЗ-10 кВ | - | 10 | - | 10 | - | - | Одноцепная | - | СИП-3 1х50-20 | - | ВЛЗ | - | 0.52 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
3 | - | ВЛИ-0,4 кВ | - | ВЛИ-0,4 кВ | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | Одноцепная | - | СИП-2 3х50+1х54,6 | - | ВЛИ | - | 0.52 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение эффективности инвестиционной деятельности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | СИП-3 1х50-20 - 520 м, СИП-2 3х50+1х54,6 - 520 м.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2.4989
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 202г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2022 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2022г. - Проектные работы; 4 этап: 2022г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2022г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2022г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приведение объекта электрических сетей в рабочее состояние, обеспечивающее потребителя качественной электрической энергией и уменьшение аварийности
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Стадия проектирования

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2022
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5 Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГАУ РНТИК "Баштехинформ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 2082406
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет
Кол-во объектов, ед.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
14215339.04
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2 | Организационный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
2.1 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2.2 | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.2 | Поставка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.4 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.5 | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.6 | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2.4989 | 2.4989 | [7 empty] | 2.4989 | III | 2.4989 | III | [16 empty] | 2.4989 | 2.4989
1.1 | федерального бюджета | 2.4989 | 2.4989 | [7 empty] | 2.4989 | III | 2.4989 | III | [16 empty] | 2.4989 | 2.4989
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
н/д | ГУП "РЭС" | Управление электросетевым имуществом РБ | 2022г. | - | - | - | - | 1.04 | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ-10/0,4кВ ¦от ТП-14 н.п. Кудеевский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, Иглинский район, н.п. Кудеевский
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планируемая дата начала 2022г.
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 2.4989
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ГУП "РЭС"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | СИП-3 1х50-20 - 520 м, СИП-2 3х50+1х54,6 - 520 м.
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Стадия проектирования
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ВЛ-10/0,4кВ от КТПН-10/0,4/250кВА н.п. Кудеевский
(наименование стройки)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ от КТПН-10/0,4/250кВА н.п. Кудеевский
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-14 | [14 empty] | ВЛ-0,4 кВ с ТП-77 перевод абонентов
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 911.17 | (140,39) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 625.4 | (98,62) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 49.99 | (2,56) | тыс.руб.
| монтажных работ | 20.33 | (1,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 218.07 | чел.час.
| оборудования | 22.88 | (4,18) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 21.15 | чел.час.
| прочих затрат | 8.14 | (0,42) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж | [15 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕР33-04-008-01 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км неизолированного провода при 20 опорах; 7: 0,14 |  |  |  | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов
|  | Объем=(100+40)/1000 | [15 empty] | Объем=(100+40)/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 207.47; 9: 0,828; 10: 24.05; 11: 19,5; 12: 469 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 9: 0,828; 10: 49.36; 11: 7,87; 12: 388 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 58.93; 9: 0,828; 10: 6.83; 11: 19,5; 12: 133 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 161.28; 9: 0; 10: 0; 11: 5,47 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,87; 6: 0,828; 7: 2,0714904 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,95; 6: 0,828; 7: 0,457884 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 635.1; 10: 73.41 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.88; 12: 602 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 31.81; 12: 620 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.53; 12: 361 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.75; 12: 1838 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (дерев.) |  |  | 4: 1 опора; 7: 6 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (дерев.)
|  | Объем=1+5 | [15 empty] | Объем=1+5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.29; 9: 1,38; 10: 76.92; 11: 19,5; 12: 1500 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.25; 9: 1,38; 10: 465.75; 11: 7,87; 12: 3665 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.17; 9: 1,38; 10: 51.09; 11: 19,5; 12: 996 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 6: 1,38; 7: 6,7068 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 3,6432 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.54; 10: 542.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 128.01; 12: 2496 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 131.85; 12: 2571 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 76.81; 12: 1498 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 751.33; 12: 9234 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж |  |  | 10: 875.08 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж
Раздел 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ | [15 empty] | Раздел 2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ
3 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 8 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=2+1+5 | [15 empty] | Объем=2+1+5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1,38; 10: 50.23; 11: 19,5; 12: 979 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1,38; 10: 547.14; 11: 7,87; 12: 4306 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1,38; 10: 86.55; 11: 19,5; 12: 1688 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 4,8576 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,38; 7: 5,2992 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 597.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.78; 12: 2667 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 140.88; 12: 2747 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 82.07; 12: 1600 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 820.32; 12: 9632 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 6 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=1+5 | [15 empty] | Объем=1+5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1,38; 10: 21.36; 11: 19,5; 12: 417 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,38; 10: 106.07; 11: 7,87; 12: 835 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1,38; 10: 18.96; 11: 19,5; 12: 370 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,38; 7: 2,07 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,38; 7: 1,1592 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 127.43 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.32; 12: 787 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 41.53; 12: 811 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 24.19; 12: 472 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.15; 12: 2535 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 1 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1,38; 10: 4.28; 11: 19,5; 12: 83 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1,38; 10: 20.2; 11: 7,87; 12: 159 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1,38; 10: 3.6; 11: 19,5; 12: 70 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 6: 1,38; 7: 0,414 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 1,38; 7: 0,2208 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 24.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.88; 12: 153 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 8.12; 12: 158 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.73; 12: 92 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.33; 12: 492 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 1 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1,38; 10: 122.1; 11: 19,5; 12: 2381 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1,38; 10: 356.1; 11: 7,87; 12: 2803 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1,38; 10: 35.99; 11: 19,5; 12: 702 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 8.09; 11: 5,47; 12: 44 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 1,38; 7: 10,902 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,38; 7: 2,5668 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.61; 10: 486.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158.09; 12: 3083 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 162.83; 12: 3175 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 94.85; 12: 1850 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 743.97; 12: 10253 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах; 7: 1,01 |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
|  | Объем=(420+100+40+150+300)/1000 | [15 empty] | Объем=(420+100+40+150+300)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.19; 9: 1,38; 10: 564.75; 11: 19,5; 12: 11013 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 659.5; 9: 1,38; 10: 919.21; 11: 7,87; 12: 7234 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.95; 9: 1,38; 10: 108.65; 11: 19,5; 12: 2119 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 468.29; 10: 1.81; 11: 5,47; 12: 10 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,9; 6: 1,38; 7: 48,64362 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,6; 6: 1,38; 7: 7,80528 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1066.48; 10: 1485.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 673.4; 12: 13132 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 693.6; 12: 13526 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 404.04; 12: 7879 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2583.41; 12: 39662 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ |  |  | 4: 1 переход; 7: 2 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.71; 9: 1,38; 10: 231.04; 11: 19,5; 12: 4505 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.59; 9: 1,38; 10: 87.19; 11: 7,87; 12: 686 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,21; 6: 1,38; 7: 19,8996 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 115.3; 10: 318.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.04; 12: 4505 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 237.97; 12: 4640 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 138.62; 12: 2703 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 694.82; 12: 12534 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 1,75 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=2,5*(1+1+5)/10 | [15 empty] | Объем=2,5*(1+1+5)/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 46.46; 11: 19,5; 12: 906 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 37.84; 11: 7,87; 12: 298 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 2.52; 11: 5,47; 12: 14 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 4,347 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 86.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.46; 12: 906 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.85; 12: 933 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.88; 12: 544 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.55; 12: 2695 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,56 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(4*2+4*2+4*5*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(4*2+4*2+4*5*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1,38; 10: 142.09; 11: 19,5; 12: 2771 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 2.06; 11: 5,47; 12: 11 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,38; 7: 11,684736 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 144.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 142.09; 12: 2771 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 137.83; 12: 2688 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 72.47; 12: 1413 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 354.45; 12: 6883 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: 1 ответвление; 7: 14 |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.82; 9: 1,38; 10: 131.76; 11: 19,5; 12: 2569 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1,38; 10: 50.81; 11: 7,87; 12: 400 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,38; 7: 12,7512 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.45; 10: 182.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 131.76; 12: 2569 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 135.71; 12: 2646 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 79.06; 12: 1541 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.34; 12: 7156 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР33-04-013-05 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: 1 ответвление; 7: 24 |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 2
|  | Объем=14+10 | [15 empty] | Объем=14+10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.3; 9: 1,38; 10: 672.34; 11: 19,5; 12: 13111 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.9; 9: 1,38; 10: 261.65; 11: 7,87; 12: 2059 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.56; 10: 37.44; 11: 5,47; 12: 205 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,77; 6: 1,38; 7: 58,6224 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.76; 10: 971.43 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 672.34; 12: 13111 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 692.51; 12: 13504 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 403.4; 12: 7867 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2067.34; 12: 36746 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 1,36 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
|  | Объем=(14*2*2+5*4*2+10*2*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(14*2*2+5*4*2+10*2*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 147.87; 9: 1,38; 10: 277.52; 11: 19,5; 12: 5412 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.96; 10: 4.03; 11: 5,47; 12: 22 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,16; 6: 1,38; 7: 22,821888 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 150.83; 10: 281.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.52; 12: 5412 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 269.19; 12: 5250 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 141.54; 12: 2760 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 692.28; 12: 13444 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,55 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦпг03-21-02-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0,55 | 37.08 | 1,38 | 28.14 | 7,87 | 221 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
16 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,55 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*8)/1000 | [15 empty] | Объем=(750*8)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 6 | 26.12 |  | 156.72 | 5,47 | 857 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(750*8)/1000 | [15 empty] | Объем=(750*8)/1000
19 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 6 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*8)/1000 | [15 empty] | Объем=(750*8)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  | 10: 8931.82 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ-0,4 кВ
Раздел 3. Материалы не учтенные ценником | [15 empty] | Раздел 3. Материалы не учтенные ценником
20 | 502-0842 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0,546 | 77328.79 |  | 42221.52 | 5,47 | 230952 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0
(Материалы)
|  | Объем=420*1,05/1000+100*1,05/1000 | [15 empty] | Объем=420*1,05/1000+100*1,05/1000
21 | ТССЦ-502-0875 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0,55 | 11574.63 |  | 6366.05 | 5,47 | 34822 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
(Материалы)
|  | Объем=(250+300)/1000 | [15 empty] | Объем=(250+300)/1000
22 | 502-0878 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0,15 | 38639.74 |  | 5795.96 | 5,47 | 31704 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0
(Материалы)
|  | Объем=150/1000 | [15 empty] | Объем=150/1000
23 | 502-0880 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х35-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0,04 | 57439.04 |  | 2297.56 | 5,47 | 12568 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х35-0,6/1,0
(Материалы)
|  | Объем=40/1000 | [15 empty] | Объем=40/1000
24 | Прайс | Стойка СВ 95-3,5 |  |  | шт. |  |  | 8 | 2559.41 |  | 20475.28 | 5,47 | 112000 |  |  |  | Стойка СВ 95-3,5
(Материалы)
|  | Цена=16800/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=16800/1,2/5,47
25 О | Прайс | Узел крепления подкоса У-3 |  |  | шт. |  |  | 1 | 380.87 |  | 380.87 | 5,47 | 2083 |  |  |  | Узел крепления подкоса У-3
(Оборудование)
|  | Цена=2500/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=2500/1,2/5,47
26 О | Прайс | Комплект промежуточной подвески СИП-2 25-95 мм2 SO260 |  |  | шт. |  |  | 12 | 216.33 |  | 2595.96 | 5,47 | 14200 |  |  |  | Комплект промежуточной подвески СИП-2 25-95 мм2 SO260
(Оборудование)
|  | Объем=11+1 | [15 empty] | Объем=11+1
|  | Цена=1420/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=1420/1,2/5,47
27 О | ТССЦ-111-0142 | Зажим анкерный (СИП): PA 1500 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,08 | 10341 |  | 827.28 | 5,47 | 4525 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): PA 1500
(Оборудование)
|  | Объем=(5+3) / 100 | [15 empty] | Объем=(5+3) / 100
28 О | ТССЦ-111-0156 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт. |  |  | 10 | 37.84 |  | 378.4 | 5,47 | 2070 |  |  |  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
(Оборудование)
|  | Объем=5+3+2 | [15 empty] | Объем=5+3+2
29 | ТССЦ-111-3165 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт. |  |  | 2 | 594.92 |  | 1189.84 | 5,47 | 6508 |  |  |  | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=100/50 | [15 empty] | Объем=100/50
30 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 1 | 630 |  | 630 | 5,47 | 3446 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=100 / 100 | [15 empty] | Объем=100 / 100
31 | Прайс | Кронштейн анкерный СА-25 |  |  | шт. |  |  | 53 | 8.38 |  | 444.14 | 5,47 | 2429 |  |  |  | Кронштейн анкерный СА-25
(Материалы)
|  | Объем=28+25 | [15 empty] | Объем=28+25
|  | Цена=55/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=55/1,2/5,47
32 | 509-1715 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 |  |  | шт. |  |  | 8 | 13.21 |  | 105.68 | 5,47 | 578 |  |  |  | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1
(Материалы)
33 | Прайс | Зажим прокалывающий переходной NTD 151 AFJA( 16-95)(2,5-35) |  |  | шт. |  |  | 8 | 69.47 |  | 555.76 | 5,47 | 3040 |  |  |  | Зажим прокалывающий переходной NTD 151 AFJA( 16-95)(2,5-35)
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Цена=456/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=456/1,2/5,47
34 | Прайс | Ремешок стяжной CCI 9-265 |  |  | 100 шт. |  |  | 1 | 343.24 |  | 343.24 | 5,47 | 1878 |  |  |  | Ремешок стяжной CCI 9-265
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Объем=100/100 | [15 empty] | Объем=100/100
|  | Цена=2253/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=2253/1,2/5,47
35 | ТССЦ-111-3244 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 8760 |  | 525.6 | 5,47 | 2875 |  |  |  | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 50
(Материалы)
|  | Объем=(3+3) / 100 | [15 empty] | Объем=(3+3) / 100
36 | 111-3249 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 | 6176 |  | 123.52 | 5,47 | 676 |  |  |  | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70
(Материалы)
|  | Объем=(1+1) / 100 | [15 empty] | Объем=(1+1) / 100
37 | Прайс | TTD 2 CC Зажим-адаптер для заземления и закороток |  |  | шт. |  |  | 8 | 286.56 |  | 2292.48 | 5,47 | 12540 |  |  |  | TTD 2 CC Зажим-адаптер для заземления и закороток
(Материалы)
|  | Объем=4+4 | [15 empty] | Объем=4+4
|  | Цена=1881/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=1881/1,2/5,47
38 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,32 | 27 |  | 8.64 | 5,47 | 47 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(4+4+4+20) / 100 | [15 empty] | Объем=(4+4+4+20) / 100
39 | Прайс | Зажим прокалывающий TTD 151 AFJ2TA(16-95)(2,5-35) |  |  | шт. |  |  | 68 | 50.88 |  | 3459.84 | 5,47 | 18925 |  |  |  | Зажим прокалывающий TTD 151 AFJ2TA(16-95)(2,5-35)
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Объем=28+40 | [15 empty] | Объем=28+40
|  | Цена=334/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=334/1,2/5,47
40 | Прайс | Зажим прокалывающий TTD 201 FJTA (35-95)(25-95) |  |  | шт. |  |  | 4 | 74.34 |  | 297.36 | 5,47 | 1627 |  |  |  | Зажим прокалывающий TTD 201 FJTA (35-95)(25-95)
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Цена=488/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=488/1,2/5,47
41 | Прайс | Зажим анкерный абонентский PC 63 F 27(2x6-4x35) |  |  | шт. |  |  | 53 | 26.51 |  | 1405.03 | 5,47 | 7686 |  |  |  | Зажим анкерный абонентский PC 63 F 27(2x6-4x35)
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Объем=28+25 | [15 empty] | Объем=28+25
|  | Цена=174/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=174/1,2/5,47
42 | Прайс | Зажим соединительный (гильза) для проводов ввода (MJPB 6-16) |  |  | шт. |  |  | 48 | 27.57 |  | 1323.36 | 5,47 | 7239 |  |  |  | Зажим соединительный (гильза) для проводов ввода (MJPB 6-16)
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  | Объем=28+20 | [15 empty] | Объем=28+20
|  | Цена=181/1,2/5,47 | [22 empty] | Цена=181/1,2/5,47
|  | Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником |  |  | 10: 94043.37 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником
Раздел 4. Испытания | [15 empty] | Раздел 4. Испытания
43 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 7 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Объем=1+1+5 | [15 empty] | Объем=1+1+5
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 179.73; 11: 19,5; 12: 3505 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 11,102 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 179.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 179.73; 12: 3505 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 133; 12: 2594 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 64.7; 12: 1262 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.43; 12: 7361 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,07 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=(1+1+5) / 100 | [15 empty] | Объем=(1+1+5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 19.09; 11: 19,5; 12: 372 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 1,17936 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 19.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.09; 12: 372 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 14.13; 12: 275 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 6.87; 12: 134 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.09; 12: 781 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Испытания |  |  | 10: 417.52 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Испытания
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 95566.71; 12: 565750 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2563.72; 12: 49993 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2929.46; 12: 23054 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 311.67; 12: 6078 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 90073.53; 12: 492703 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 98621.03; 12: 625395 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 98592.89; 12: 625174 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1945.29; 12: 37933 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2901.32; 12: 22833 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 311.67; 12: 6078 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 90067.44; 12: 492670 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2324.66; 12: 45331 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1354.18; 12: 26407 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 28.14; 12: 221 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1046.73; 12: 20327 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 419.61; 12: 8183 | [13 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 6.09; 12: 33 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 407.02; 12: 7938 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 214.01; 12: 4173 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 4182.51; 12: 22878 | [13 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 417.52; 12: 8142 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 417.52; 12: 8142 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 198.82; 12: 3877 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 147.13; 12: 2869 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 71.57; 12: 1396 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 104267.79; 12: 676742 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2875.39; 12: 56071 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2878.81; 12: 56138 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1639.76; 12: 31976 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 99667.76; 12: 645722 | [14 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,9% |  |  | 10: 2890.37; 12: 18726 | [13 empty] | Производство работ в зимнее время 2,9%
|  | Итого |  |  | 10: 102558.13; 12: 664448 | [14 empty] | Итого
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 6429.49; 12: 41728 | [13 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (98621,03+1046,73+4182,51+417,52+2890,37)*6% от 1 ТЦ: (625395+20327+22878+8142+18726)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 108987.62; 12: 706176 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 113587.65; 12: 737196 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 3407.63; 12: 22116 | [13 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 116995.28; 12: 759312 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 23399.06; 12: 151862.4 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 140394.34; 12: 911174.4 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.1 ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ВЛ-10/0,4кВ от КТПН-10/0,4/250кВА н.п. Кудеевский
(наименование стройки)
Строительство ВЛ-10/0,4кВ от КТПН-10/0,4/250кВА н.п. Кудеевский
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ВЛЗ-10 кВ | [14 empty] | вл-10 1 этап — копия
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 1587.71 | (223,51) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1023.45 | (144,39) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 115.92 | (5,94) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0.74 | (0,04) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 502.16 | чел.час.
| оборудования | 114.92 | (19,78) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 87.6 | чел.час.
| прочих затрат | 43.04 | (2,21) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 25 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=14*1+2*2+3*2+1 | [15 empty] | Объем=14*1+2*2+3*2+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1.38; 10: 156.98; 11: 19.5; 12: 3061 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1.38; 10: 1709.82; 11: 7.87; 12: 13456 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1.38; 10: 270.48; 11: 19.5; 12: 5274 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.38; 7: 15.18 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.38; 7: 16.56 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 1866.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 427.46; 12: 8335 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 440.28; 12: 8585 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 256.48; 12: 5001 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2563.56; 12: 30103 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 15 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=14+1 | [15 empty] | Объем=14+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1.38; 10: 53.41; 11: 19.5; 12: 1041 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1.38; 10: 265.17; 11: 7.87; 12: 2087 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1.38; 10: 47.4; 11: 19.5; 12: 924 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.38; 7: 5.175 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.38; 7: 2.898 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 318.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.81; 12: 1965 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 103.83; 12: 2024 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 60.49; 12: 1179 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 482.9; 12: 6331 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 4 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=2+2 | [15 empty] | Объем=2+2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1.38; 10: 17.11; 11: 19.5; 12: 334 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1.38; 10: 80.81; 11: 7.87; 12: 636 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1.38; 10: 14.41; 11: 19.5; 12: 281 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.38; 7: 1.656 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.38; 7: 0.8832 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 97.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.52; 12: 615 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 32.47; 12: 633 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.91; 12: 369 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.3; 12: 1972 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 15 |  |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
|  | Объем=14+1 | [15 empty] | Объем=14+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.27; 9: 1.38; 10: 1288.99; 11: 19.5; 12: 25135 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.05; 9: 1.38; 10: 2567.84; 11: 7.87; 12: 20209 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.64; 9: 1.38; 10: 240.95; 11: 19.5; 12: 4699 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.21; 10: 121.35; 11: 5.47; 12: 664 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.56; 6: 1.38; 7: 115.092 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 6: 1.38; 7: 17.181 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 194.41; 10: 3978.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1529.94; 12: 29834 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1575.84; 12: 30729 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 917.96; 12: 17900 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6471.98; 12: 94637 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 111.78; 9: 1.38; 10: 308.51; 11: 19.5; 12: 6016 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.41; 9: 1.38; 10: 746.33; 11: 7.87; 12: 5874 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.5; 9: 1.38; 10: 73.14; 11: 19.5; 12: 1426 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.21; 10: 16.18; 11: 5.47; 12: 89 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.98; 6: 1.38; 7: 27.5448 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.38; 7: 5.2164 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 390.28; 10: 1071.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 381.65; 12: 7442 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 393.1; 12: 7665 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 228.99; 12: 4465 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1693.11; 12: 24109 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-003-06 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: 1 опора; 7: 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 169.51; 9: 1.38; 10: 467.85; 11: 19.5; 12: 9123 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 446.32; 9: 1.38; 10: 1231.84; 11: 7.87; 12: 9695 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.3; 9: 1.38; 10: 122.27; 11: 19.5; 12: 2384 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.21; 10: 16.18; 11: 5.47; 12: 89 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.34; 6: 1.38; 7: 42.3384 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.16; 6: 1.38; 7: 8.7216 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 623.92; 10: 1715.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 590.12; 12: 11507 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 607.82; 12: 11852 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 354.07; 12: 6904 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2677.76; 12: 37663 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 0.52 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
|  | Объем=(480+40)/1000 | [15 empty] | Объем=(480+40)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 1.38; 10: 494.05; 11: 19.5; 12: 9634 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 1.38; 10: 1644.04; 11: 7.87; 12: 12939 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 1.38; 10: 217.94; 11: 19.5; 12: 4250 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 10: 2.15; 11: 5.47; 12: 12 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.23; 6: 1.38; 7: 41.0682 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.38; 6: 1.38; 7: 16.0599 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 2140.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 711.99; 12: 13884 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 733.35; 12: 14301 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 427.19; 12: 8330 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3300.78; 12: 45216 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории |  |  | 4: 1 переход; 7: 3 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 161.38; 9: 1.38; 10: 668.11; 11: 19.5; 12: 13028 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.42; 9: 1.38; 10: 254.28; 11: 7.87; 12: 2001 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.9; 6: 1.38; 7: 57.546 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222.8; 10: 922.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 668.11; 12: 13028 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 688.15; 12: 13419 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 400.87; 12: 7817 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2011.41; 12: 36265 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.06 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(3*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(3*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1.38; 10: 15.22; 11: 19.5; 12: 297 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.22; 11: 5.47; 12: 1 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.38; 7: 1.2519 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 15.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.22; 12: 297 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.76; 12: 288 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.76; 12: 151 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.96; 12: 737 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 18 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | Объем=14+2+2 | [15 empty] | Объем=14+2+2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.38; 10: 180.59; 11: 19.5; 12: 3522 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.38; 10: 65.08; 11: 7.87; 12: 512 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 6.48; 11: 5.47; 12: 35 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.38; 7: 16.8912 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 252.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.59; 12: 3522 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 186.01; 12: 3628 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 108.35; 12: 2113 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 546.51; 12: 9810 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.125 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*25)/1000 | [15 empty] | Объем=(1125*25)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 28.125 | 26.12 |  | 734.63 | 5.47 | 4018 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(1125*25)/1000 | [15 empty] | Объем=(1125*25)/1000
13 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.125 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*25)/1000 | [15 empty] | Объем=(1125*25)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.35049 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=(480+40)/1000*3*1,045*215/1000 | [15 empty] | Объем=(480+40)/1000*3*1,045*215/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТССЦпг03-21-02-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.35049 | 37.08 | 1.38 | 17.93 | 7.87 | 141 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза
|  | Объем=(480+40)/1000*3*1,045*215/1000 | [15 empty] | Объем=(480+40)/1000*3*1,045*215/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
16 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.35049 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=(480+40)/1000*3*1,045*215/1000 | [15 empty] | Объем=(480+40)/1000*3*1,045*215/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 15 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1.38; 10: 994.64; 11: 19.5; 12: 19395 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1.38; 10: 2295.42; 11: 7.87; 12: 18065 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1.38; 10: 244.26; 11: 19.5; 12: 4763 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 50.25; 11: 5.47; 12: 275 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 6: 1.38; 7: 88.803 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 6: 1.38; 7: 20.079 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 3340.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1238.9; 12: 24158 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1276.07; 12: 24883 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 743.34; 12: 14495 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5359.72; 12: 77113 | [9 empty] | Всего по позиции
Заземление разъединителя | [23 empty] | Заземление разъединителя
18 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0483 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*23) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*23) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.38; 10: 101.21; 11: 19.5; 12: 1974 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 10.2647 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 101.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.21; 12: 1974 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 90.08; 12: 1757 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 40.48; 12: 790 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.77; 12: 4521 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 3 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.38; 10: 30.1; 11: 19.5; 12: 587 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.38; 10: 10.85; 11: 7.87; 12: 85 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 1.08; 11: 5.47; 12: 6 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.38; 7: 2.8152 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 42.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.1; 12: 587 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 31; 12: 605 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.06; 12: 352 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.09; 12: 1635 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 2.3 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=23/10 | [15 empty] | Объем=23/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.38; 10: 61.07; 11: 19.5; 12: 1191 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1.38; 10: 49.74; 11: 7.87; 12: 391 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 3.31; 11: 5.47; 12: 18 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.38; 7: 5.7132 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 114.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.07; 12: 1191 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.9; 12: 1227 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.64; 12: 715 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.66; 12: 3542 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.0483 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*23) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*23) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1.38; 10: 55.92; 11: 19.5; 12: 1090 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.38; 7: 5.8989 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 55.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.92; 12: 1090 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 49.77; 12: 970 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 22.37; 12: 436 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128.06; 12: 2496 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 26712.13 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ
Раздел 2. Оборудование | [15 empty] | Раздел 2. Оборудование
22 О | Прайс | Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1/001 для ВЛ сСИП |  |  | шт. |  |  | 15 | 1265.06 | 1.0424 | 19779.72 | 5.81 | 114920 |  |  |  | Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1/001 для ВЛ сСИП
(Оборудование)
|  | Цена=8820/1,2/5,81 | [23 empty] | Цена=8820/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 19779.72 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
Раздел 3. Материалы ВЛ-10 кВ | [15 empty] | Раздел 3. Материалы ВЛ-10 кВ
23 | 502-0859 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 1.6302 | 23557 |  | 38402.62 | 5.47 | 210062 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20
(Материалы)
|  | Объем=(480+40)/1000*3*1,045 | [15 empty] | Объем=(480+40)/1000*3*1,045
25 | ТССЦ-403-1193 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) |  |  | шт. |  |  | 25 | 1373.08 |  | 34327 | 5.47 | 187769 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
(Материалы)
26 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 6.24 | 17.03 |  | 106.27 | 5.47 | 581 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм
(Материалы)
|  | Объем=0,312*2*10 | [15 empty] | Объем=0,312*2*10
27 | Прайс | Узел крепления подкоса У-3 |  |  | шт. |  |  | 6 | 380.87 |  | 2285.22 | 5.47 | 12500 |  |  |  | Узел крепления подкоса У-3
(Материалы)
|  | Цена=2500/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=2500/1,2/5,47
28 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (ШФ 20Г1) |  |  | шт. |  |  | 64 | 131.3 |  | 8403.2 | 5.47 | 45966 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г (ШФ 20Г1)
(Материалы)
29 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие (К-7) |  |  | 100 шт. |  |  | 0.64 | 27 |  | 17.28 | 5.47 | 95 |  |  |  | Колпачки: изолирующие (К-7)
(Материалы)
|  | Объем=64 / 100 | [15 empty] | Объем=64 / 100
30 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 120 | 32.3 |  | 3876 | 5.47 | 21202 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
31 | 509-1715 | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 |  |  | шт. |  |  | 17 | 13.21 |  | 224.57 | 5.47 | 1228 |  |  |  | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1
(Материалы)
32 | Прайс | Изолятор полимерный SML 70/20 ГС |  |  | шт. |  |  | 18 | 313.22 |  | 5637.96 | 5.47 | 30840 |  |  |  | Изолятор полимерный SML 70/20 ГС
(Материалы)
|  | Цена=2056/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=2056/1,2/5,47
33 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 18 | 31.46 |  | 566.28 | 5.47 | 3098 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы)
34 | Прайс | Скоба СК-7-1а |  |  | шт. |  |  | 18 | 44.79 |  | 806.22 | 5.47 | 4410 |  |  |  | Скоба СК-7-1а
(Материалы)
|  | Цена=294/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=294/1,2/5,47
35 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 18 | 39.48 |  | 710.64 | 5.47 | 3887 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
36 | Прайс | Зажим анкерный клинового типа SO255 |  |  | шт. |  |  | 18 | 443.47 |  | 7982.46 | 5.47 | 43664 |  |  |  | Зажим анкерный клинового типа SO255
(Материалы)
|  | Цена=2879/1,2/5.41 | [23 empty] | Цена=2879/1,2/5.41
37 | Прайс | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 (адаптер) |  |  | шт. |  |  | 6 | 172.61 |  | 1035.66 | 5.47 | 5665 |  |  |  | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 (адаптер)
(Материалы)
|  | Цена=1133/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1133/1,2/5,47
38 | 509-5943 | Зажим аппаратный прессуемый: А1А-50-2(Т) |  |  | 100 шт. |  |  | 0.09 | 1749 |  | 157.41 | 5.47 | 861 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А1А-50-2(Т)
(Материалы)
|  | Объем=9 / 100 | [15 empty] | Объем=9 / 100
39 | Прайс | Траверса ТМ-54 |  |  | шт. |  |  | 2 | 141.99 |  | 283.98 | 5.47 | 1553 |  |  |  | Траверса ТМ-54
(Материалы)
|  | Цена=932/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=932/1,2/5,47
40 | Прайс | Траверса ТМ-51 |  |  | шт. |  |  | 15 | 435.71 |  | 6535.65 | 5.47 | 35750 |  |  |  | Траверса ТМ-51
(Материалы)
|  | Объем=14+1 | [15 empty] | Объем=14+1
|  | Цена=2860/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=2860/1,2/5,47
41 | Прайс | Траверса ТМ-53 |  |  | шт. |  |  | 6 | 350.4 |  | 2102.4 | 5.47 | 11500 |  |  |  | Траверса ТМ-53
(Материалы)
|  | Цена=2300/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=2300/1,2/5,47
42 | Прайс | Траверса ТМ-61 |  |  | шт. |  |  | 3 | 149.3 |  | 447.9 | 5.47 | 2450 |  |  |  | Траверса ТМ-61
(Материалы)
|  | Цена=980/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=980/1,2/5,47
43 | Прайс | Хомут Х-1 |  |  | шт. |  |  | 24 | 33.21 |  | 797.04 | 5.47 | 4360 |  |  |  | Хомут Х-1
(Материалы)
|  | Объем=23+1 | [15 empty] | Объем=23+1
|  | Цена=218/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=218/1,2/5,47
44 | Прайс | Зажим ответвительный RP 150 |  |  | шт. |  |  | 6 | 369.13 |  | 2214.78 | 5.47 | 12115 |  |  |  | Зажим ответвительный RP 150
(Материалы)
|  | Цена=2423/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=2423/1,2/5,47
45 | 204-0110 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм (масса 1,294 кг/м, 30/1,294=23м) |  |  | т |  |  | 0.03 | 11453.12 |  | 343.59 | 5.47 | 1879 |  |  |  | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм (масса 1,294 кг/м, 30/1,294=23м)
(Линии электропередачи)
|  | Объем=30/1000 | [15 empty] | Объем=30/1000
46 | 204-0106 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 20 мм |  |  | т |  |  | 0.03 | 11453.12 |  | 343.59 | 5.47 | 1879 |  |  |  | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 20 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=30/1000 | [15 empty] | Объем=30/1000
47 | 101-2548 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  | т |  |  | 0.02 | 5178.2 |  | 103.56 | 5.47 | 566 |  |  |  | Сталь полосовая: 40х4 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=20/1000 | [15 empty] | Объем=20/1000
|  | Итого по разделу 3 Материалы ВЛ-10 кВ |  |  | 10: 117711.28 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Материалы ВЛ-10 кВ
Раздел 4. Испытания | [15 empty] | Раздел 4. Испытания
48 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника |  |  | 4: 1 измерение; 7: 15 |  |  |  | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 511.29; 11: 19.5; 12: 9970 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 31.59 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 511.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 511.29; 12: 9970 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 378.35; 12: 7378 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 184.06; 12: 3589 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.7; 12: 20937 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.19 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=(18+1) / 100 | [15 empty] | Объем=(18+1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1.3; 10: 51.81; 11: 19.5; 12: 1010 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.3; 7: 3.2011 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 51.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.81; 12: 1010 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 38.34; 12: 747 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 18.65; 12: 364 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.8; 12: 2121 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 19 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Объем=18+1 | [15 empty] | Объем=18+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 487.83; 11: 19.5; 12: 9513 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 30.134 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 487.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 487.83; 12: 9513 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 360.99; 12: 7040 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 175.62; 12: 3425 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1024.44; 12: 19978 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Испытания |  |  | 10: 2206.94 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Испытания
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 135546.95; 12: 851099 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5944.69; 12: 115921 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10939.15; 12: 86091 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1230.85; 12: 24001 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 118663.11; 12: 649087 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 144385.45; 12: 1023452 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 144367.52; 12: 1023311 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4878.54; 12: 95131 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10921.22; 12: 85950 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1230.85; 12: 24001 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 118662.89; 12: 649086 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6270.67; 12: 122278 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3634.2; 12: 70866 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 17.93; 12: 141 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 37.96; 12: 737 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15.22; 12: 297 | [14 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.22; 12: 1 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14.76; 12: 288 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7.76; 12: 151 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 19779.72; 12: 114920 | [14 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2206.94; 12: 43036 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2206.94; 12: 43036 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1050.93; 12: 20493 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 777.68; 12: 15165 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 378.33; 12: 7378 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 166410.07; 12: 1182145 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7175.54; 12: 139922 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7063.11; 12: 137731 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4020.29; 12: 78395 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 144423.41; 12: 1024189 | [14 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,9% |  |  | 10: 4188.28; 12: 29701 | [14 empty] | Производство работ в зимнее время 2,9%
|  | Итого |  |  | 10: 148611.69; 12: 1053890 | [14 empty] | Итого
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 10235.9; 12: 72711 | [14 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (144385,45+37,96+19779,72+2206,94+4188,28)*6% от 1 ТЦ: (1023452+737+114920+43036+29701)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 158847.59; 12: 1126601 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 180834.25; 12: 1284557 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 5425.03; 12: 38537 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 186259.28; 12: 1323094 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 37251.86; 12: 264618.8 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 223511.14; 12: 1587712.8 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 10. Карта
РБ, Иглинский район, н.п. Кудеевский