## 1.Титульный лист
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | РБ, Уфимский район, н.п. Булгаково
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не относится
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не относится
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2. | КТПН-400/10/0,4 кВ-3 шт., 2КТПН-400/10/0,4 кВ (с КСО-366)-1 шт, КТПН-400/10/0,4 кВ-1 шт. СИП-3 1х50-20 -2240 м, АПвБВнг(А)-LS-10 - 260 м, СИП2 3х70+1х54,6 - 2100 м.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 24.4342
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _______ млн. руб.

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | н/д | КТПН-400 | Трансформаторы силовые масляные | н/д | Масляный | н/д | ТМГ-10/0,4/400 кВА | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
2 | н/д | КТПН-400 | Трансформаторы силовые масляные | н/д | Масляный | н/д | ТМГ-10/0,4/400 кВА | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
3 | н/д | КТПН-400 | Трансформаторы силовые масляные | н/д | Масляный | н/д | ТМГ-10/0,4/400 кВА | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
4 | н/д | 2КТПН-2*400 | Трансформаторы силовые масляные | н/д | Масляный | н/д | 2ТМГ-10/0,4/400 кВА | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
5 | н/д | КТПН-400 | Трансформаторы силовые масляные | н/д | Масляный | н/д | ТМГ-10/0,4/400 кВА | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2 | - | ВЛЗ-10 кВ | - | ВЛЗ-10 кВ | - | 10 | - | 10 | - | - | Одноцепная | - | СИП-3 1х50-20 | - | ВЛЗ | - | 2.225 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
3 | - | ВЛИ-0,4 кВ | - | ВЛИ-0,4 кВ | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | Одноцепная | - | СИП-2 3х70+1х54,6 | - | ВЛЗ | - | 1.98 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
4 | - | КЛ-10 кВ | - | КЛ-10 кВ | - | 10 | - | 10 | - | - | Одноцепная | - | АПвБВнг(А)-LS-10 | - | КЛ | - | 0.28 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение эффективности инвестиционной деятельности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | КТПН-400/10/0,4 кВ-3 шт., 2КТПН-400/10/0,4 кВ-1 шт, КТПН-400/10/0,4 кВ-1 шт. СИП-3 1х50-20 -2,225км, СИП2 3х70+1х54,6 - 1,98 км, КЛ - 0,28км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 24.4342
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 202г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2022 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2022г. - Проектные работы; 4 этап: 2022г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2022г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2022г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приведение объекта электрических сетей в рабочее состояние, обеспечивающее потребителя качественной электрической энергией и уменьшение аварийности
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Стадия проектирования

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2022
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5 Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
|  | 50.924 |  | от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГАУ РНТИК "Баштехинформ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | 20361859
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет
Кол-во объектов, ед.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
14215339.04
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2 | Организационный этап | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
2.1 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
2.2 | Закупка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.2 | Поставка основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.4 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.5 | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
3.6 | Пусконаладочные работы | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 24.4342 | 24.4342 | [7 empty] | 24.4342 | III | 24.4342 | III | [16 empty] | 24.4342 | 24.4342
1.1 | федерального бюджета | 24.4342 | 24.4342 | [7 empty] | 24.4342 | III | 24.4342 | III | [16 empty] | 24.4342 | 24.4342
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
н/д | ГУП "РЭС" | Управление электросетевым имуществом РБ | 2022г. | 5 | - | 2.4 | - | 4.205 | - | 0.28 | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_ 2022_14_Ц_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, Уфимский район, н.п. Булгаково
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планируемая дата начала 2022г.
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 24.4342
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ГУП "РЭС"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | КТПН-400/10/0,4 кВ-3 шт., 2КТПН-400/10/0,4 кВ-1 шт, КТПН-400/10/0,4 кВ-1 шт. СИП-3 1х50-20 -2,225км, СИП2 3х70+1х54,6 - 1,98 км, КЛ - 0,28км.
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Стадия проектирования
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9.0 ЛСР П
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
КТПН-400 кВА 3 шт. КП Преображенский | [14 empty] | КТПН 400 400 3 шт. посл
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 5657.87 | (855,99) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 511.36 | (45,1) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 262.22 | (13,45) | тыс.руб.
| монтажных работ | 232.31 | (23,64) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1043.55 | чел.час.
| оборудования | 3312.84 | (570,2) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 85.33 | чел.час.
| прочих затрат | 238.14 | (12,21) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка КТПН 3 шт | [15 empty] | Раздел 1. Установка КТПН 3 шт
1 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0.019152 |  |  |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=(3,040*2,10) / 1000 * 3 | [15 empty] | Объем=(3,040*2,10) / 1000 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1325.94; 9: 1.38; 10: 35.04; 11: 19.5; 12: 683 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 6: 1.38; 7: 3.2509 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1325.94; 10: 35.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.04; 12: 683 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 31.19; 12: 608 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 14.37; 12: 280 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.6; 12: 1571 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0.019152 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=(3,040*2,10*0,1) / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=(3,040*2,10*0,1) / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.4; 9: 1.38; 10: 4.21; 11: 19.5; 12: 82 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2411.2; 9: 1.38; 10: 63.73; 11: 7.91; 12: 504 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 215; 9: 1.38; 10: 5.68; 11: 19.5; 12: 111 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21; 10: 0.4; 11: 6.55; 12: 3 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.72; 6: 1.38; 7: 0.41548 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.38; 7: 0.36685 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2591.6; 10: 68.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.89; 12: 193 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 14.54; 12: 284 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 9.4; 12: 183 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.28; 12: 1056 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0.03 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=1 / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=1 / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 247.46; 9: 1.38; 10: 10.24; 11: 19.5; 12: 200 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3846.68; 9: 1.38; 10: 159.25; 11: 7.91; 12: 1260 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.43; 9: 1.38; 10: 13.97; 11: 19.5; 12: 272 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.4; 10: 0.88; 11: 6.55; 12: 6 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.19; 6: 1.38; 7: 1.0015 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.38; 7: 0.85284 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4123.54; 10: 170.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.21; 12: 472 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 35.59; 12: 694 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 23; 12: 448 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 228.96; 12: 2608 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 3 |  |  |  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.15; 9: 1.38; 10: 282.14; 11: 19.5; 12: 5502 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 280.58; 9: 1.38; 10: 1161.6; 11: 7.91; 12: 9188 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.85; 9: 1.38; 10: 164.98; 11: 19.5; 12: 3217 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.01; 6: 1.38; 7: 24.8814 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.44; 6: 1.38; 7: 10.1016 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.73; 10: 1443.74 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 447.12; 12: 8719 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 460.53; 12: 8981 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 268.27; 12: 5231 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2172.54; 12: 28902 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 3 |  |  |  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 385.01; 9: 1.38; 10: 1593.94; 11: 19.5; 12: 31082 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 566.9; 9: 1.38; 10: 2346.97; 11: 7.91; 12: 18565 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.51; 9: 1.38; 10: 333.31; 11: 19.5; 12: 6500 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.38; 7: 129.168 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.93; 6: 1.38; 7: 20.4102 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 951.91; 10: 3940.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1927.25; 12: 37582 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1985.07; 12: 38709 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1156.35; 12: 22549 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7082.33; 12: 110905 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: 1 т; 7: 1.0092 |  |  |  | Металлические конструкции
|  | Объем=0,3364 * 3 | [15 empty] | Объем=0,3364 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 756.35; 9: 1.38; 10: 1053.37; 11: 19.5; 12: 20541 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 520.09; 9: 1.38; 10: 724.33; 11: 7.91; 12: 5729 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.41; 9: 1.38; 10: 39.57; 11: 19.5; 12: 772 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13270.73; 10: 13392.82; 11: 6.55; 12: 87723 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.2; 6: 1.38; 7: 86.6257 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 6: 1.38; 7: 2.4233 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14547.17; 10: 15170.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1092.94; 12: 21313 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1060.15; 12: 20674 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 557.4; 12: 10870 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16788.07; 12: 145537 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 261.44; 9: 1.38; 10: 1082.36; 11: 19.5; 12: 21106 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 507.03; 9: 1.38; 10: 2099.1; 11: 7.91; 12: 16604 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.89; 9: 1.38; 10: 223.1; 11: 19.5; 12: 4350 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 579.61; 10: 1738.83; 11: 6.55; 12: 11389 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.5; 6: 1.38; 7: 89.01 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 1.38; 7: 13.662 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1348.08; 10: 4920.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1305.46; 12: 25456 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1266.3; 12: 24692 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 665.78; 12: 12983 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6852.37; 12: 86774 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 3 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 9: 1.38; 10: 426.01; 11: 19.5; 12: 8307 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 9: 1.38; 10: 463.14; 11: 7.91; 12: 3663 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1.38; 10: 44.63; 11: 19.5; 12: 870 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 8.25; 11: 6.55; 12: 54 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.09; 6: 1.38; 7: 33.4926 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.38; 7: 2.7324 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 897.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 470.64; 12: 9177 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 484.76; 12: 9452 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 282.38; 12: 5506 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1664.54; 12: 26982 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) |  |  | 4: 1 компл.; 7: 9 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН)
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1.38; 10: 596.78; 11: 19.5; 12: 11637 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1.38; 10: 1377.25; 11: 7.91; 12: 10894 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1.38; 10: 146.56; 11: 19.5; 12: 2858 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 30.15; 11: 6.55; 12: 197 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 6: 1.38; 7: 53.2818 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 6: 1.38; 7: 12.0474 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 2004.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 743.34; 12: 14495 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 765.64; 12: 14930 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 446; 12: 8697 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3215.82; 12: 46355 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦпг01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.5 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Объем=9,5 * 3 | [15 empty] | Объем=9,5 * 3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦпг01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28.5 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Объем=9,5 * 3 | [15 empty] | Объем=9,5 * 3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦпг03-02-02-060 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 28.5 | 62.14 |  | 1770.99 | 6.55 | 11600 |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=9,5 * 3 | [15 empty] | Объем=9,5 * 3
Заземление КТП | [23 empty] | Заземление КТП
13 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.315 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.38; 10: 660.07; 11: 19.5; 12: 12871 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 66.9438 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 660.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 660.07; 12: 12871 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 587.46; 12: 11455 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 264.03; 12: 5148 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1511.56; 12: 29474 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 27 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | Объем=9 * 3 | [15 empty] | Объем=9 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 1.38; 10: 322.67; 11: 19.5; 12: 6292 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.94; 9: 1.38; 10: 4618; 11: 7.91; 12: 36528 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 9: 1.38; 10: 276.47; 11: 19.5; 12: 5391 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 9.72; 11: 6.55; 12: 64 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.38; 7: 30.1806 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 6: 1.38; 7: 22.7286 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.96; 10: 4950.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 599.14; 12: 11683 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 617.11; 12: 12033 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 359.48; 12: 7010 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5926.98; 12: 61927 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 15 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(50/10) * 3 | [15 empty] | Объем=(50/10) * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.38; 10: 398.27; 11: 19.5; 12: 7766 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1.38; 10: 324.37; 11: 7.91; 12: 2566 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 21.6; 11: 6.55; 12: 141 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.38; 7: 37.26 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 744.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 398.27; 12: 7766 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 410.22; 12: 7999 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 238.96; 12: 4660 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1393.42; 12: 23132 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.315 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1.38; 10: 364.7; 11: 19.5; 12: 7112 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.38; 7: 38.471 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 364.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 364.7; 12: 7112 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 324.58; 12: 6330 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 145.88; 12: 2845 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 835.16; 12: 16287 | [9 empty] | Всего по позиции
Заземление разъединителя | [23 empty] | Заземление разъединителя
17 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.1575 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.38; 10: 330.03; 11: 19.5; 12: 6436 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 33.4719 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 330.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 330.03; 12: 6436 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 293.73; 12: 5728 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 132.01; 12: 2574 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.77; 12: 14738 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 9 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.38; 10: 90.29; 11: 19.5; 12: 1761 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.38; 10: 32.54; 11: 7.91; 12: 257 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 3.24; 11: 6.55; 12: 21 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.38; 7: 8.4456 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 126.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.29; 12: 1761 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 93; 12: 1814 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.17; 12: 1057 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.24; 12: 4910 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 7.5 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(25/10) * 3 | [15 empty] | Объем=(25/10) * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.38; 10: 199.13; 11: 19.5; 12: 3883 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1.38; 10: 162.18; 11: 7.91; 12: 1283 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 10.8; 11: 6.55; 12: 71 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.38; 7: 18.63 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 372.11 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.13; 12: 3883 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 205.1; 12: 3999 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 119.48; 12: 2330 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.69; 12: 11566 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.1575 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1.38; 10: 182.35; 11: 19.5; 12: 3556 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.38; 7: 19.2355 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 182.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.35; 12: 3556 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 162.29; 12: 3165 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 72.94; 12: 1422 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.58; 12: 8143 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Установка КТПН 3 шт |  |  | 10: 51758.9 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Установка КТПН 3 шт
Раздел 2. Материалы (для 3КТПН) | [15 empty] | Раздел 2. Материалы (для 3КТПН)
Для установки КТП | [23 empty] | Для установки КТП
21 | ТССЦ-408-0123 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 1.9152 | 162.07 |  | 310.4 | 6.55 | 2033 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=0,6384 * 3 | [15 empty] | Объем=0,6384 * 3
22 | ТССЦ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 3 | 191.06 |  | 573.18 | 6.55 | 3754 |  |  |  | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
23 | Прайс | Блоки бетонные ФБС9-4-6 |  |  | шт. |  |  | 12 | 172.26 |  | 2067.12 | 6.55 | 13540 |  |  |  | Блоки бетонные ФБС9-4-6
(Материалы)
|  | Объем=4 * 3 | [15 empty] | Объем=4 * 3
|  | Цена=1354/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=1354/1,2/6,55
24 | Прайс | Блоки бетонные ФБС12-4-6 |  |  | шт. |  |  | 6 | 218.83 |  | 1312.98 | 6.55 | 8600 |  |  |  | Блоки бетонные ФБС12-4-6
(Материалы)
|  | Объем=2 * 3 | [15 empty] | Объем=2 * 3
|  | Цена=1720/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=1720/1,2/6,55
25 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 9 | 100.45 |  | 904.05 | 6.55 | 5922 |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
(Линии электропередачи)
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
Заземление КТП и разъединителя | [23 empty] | Заземление КТП и разъединителя
26 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0.18 | 7265.8 |  | 1307.84 | 6.55 | 8566 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=(0,045+0,015) * 3 | [15 empty] | Объем=(0,045+0,015) * 3
27 | 101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.35325 | 6363.9 |  | 2248.05 | 6.55 | 14725 |  |  |  | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп
(Линии электропередачи)
|  | Объем=(1,57*(50+25)/1000) * 3 | [15 empty] | Объем=(1,57*(50+25)/1000) * 3
Для установки РЛНД | [23 empty] | Для установки РЛНД
28 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 3 | 559.83 |  | 1679.49 | 6.55 | 11001 |  |  |  | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
29 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 3 | 102.05 |  | 306.15 | 6.55 | 2005 |  |  |  | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
30 | Прайс | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг |  |  | шт. |  |  | 6 | 338.42 |  | 2030.52 | 6.55 | 13300 |  |  |  | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг
(Материалы)
|  | Объем=2 * 3 | [15 empty] | Объем=2 * 3
|  | Цена=2660/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=2660/1,2/6,55
31 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 9 | 98.45 |  | 886.05 | 6.55 | 5804 |  |  |  | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
32 | Прайс | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг |  |  | шт. |  |  | 6 | 23.28 |  | 139.68 | 6.55 | 915 |  |  |  | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг
(Материалы)
|  | Объем=2 * 3 | [15 empty] | Объем=2 * 3
|  | Цена=183/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=183/1,2/6,55
33 | Прайс | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг |  |  | шт. |  |  | 3 | 32.95 |  | 98.85 | 6.55 | 647 |  |  |  | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=259/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=259/1,2/6,55
34 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 12 | 46.69 |  | 560.28 | 6.55 | 3670 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002)
(Материалы)
|  | Объем=4 * 3 | [15 empty] | Объем=4 * 3
|  | Цена=367/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=367/1,2/6,55
35 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 9 | 131.3 |  | 1181.7 | 6.55 | 7740 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
36 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0.09 | 27 |  | 2.43 | 6.55 | 16 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=3 / 100 * 3
37 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 18 | 26.97 |  | 485.46 | 6.55 | 3180 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=6 * 3 | [15 empty] | Объем=6 * 3
|  | Цена=1272/6/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=1272/6/1,2/6,55
38 | 509-5951 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0.18 | 2265 |  | 407.7 | 6.55 | 2670 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2
(Материалы)
|  | Объем=6 / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=6 / 100 * 3
39 | Прайс | Зажим плашечный ПС-2-1А масса 0,22кг |  |  | шт. |  |  | 3 | 17.43 |  | 52.29 | 6.55 | 342 |  |  |  | Зажим плашечный ПС-2-1А масса 0,22кг
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=137/1,2/6,55 | [23 empty] | Цена=137/1,2/6,55
40 | ТССЦ-502-0859 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.018 | 23557 |  | 424.03 | 6.55 | 2777 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20
(Материалы)
|  | Объем=6 / 1000 * 3 | [15 empty] | Объем=6 / 1000 * 3
|  | Итого по разделу 2 Материалы (для 3КТПН) |  |  | 10: 16978.25 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы (для 3КТПН)
Раздел 3. Оборудование (для 3ТП) | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование (для 3ТП)
41 О | Прайс | КТПН-400/10 с ТМГ-400 кВА |  |  | шт. |  |  | 3 | 179288.58 | 1.0424 | 560649.73 | 5.81 | 3257375 |  |  |  | КТПН-400/10 с ТМГ-400 кВА
(Оборудование)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=1250000/1,2/5,81 | [23 empty] | Цена=1250000/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
42 О | Прайс | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10) |  |  | шт. |  |  | 3 | 3053.07 | 1.0424 | 9547.19 | 5.81 | 55469 |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10)
(Оборудование)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=21286/1,2/5,81 | [23 empty] | Цена=21286/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Итого по разделу 3 Оборудование (для 3ТП) |  |  | 10: 570196.92 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование (для 3ТП)
Раздел 4. Пусконаладочные работы ( 3 ТП) | [15 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы ( 3 ТП)
43 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.26; 9: 1.3; 10: 402.71; 11: 19.5; 12: 7853 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.3; 6: 1.3; 7: 24.57 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.26; 10: 402.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 402.71; 12: 7853 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 298.01; 12: 5811 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 144.98; 12: 2827 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 845.7; 12: 16491 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | ТЕРп01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  |  | 4: 1 шт.; 7: 9 |  |  |  | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.16; 9: 1.3; 10: 1452.67; 11: 19.5; 12: 28327 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.1; 6: 1.3; 7: 94.77 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.16; 10: 1452.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1452.67; 12: 28327 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1074.98; 12: 20962 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 522.96; 12: 10198 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3050.61; 12: 59487 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 27 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Объем=9 * 3 | [15 empty] | Объем=9 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 693.23; 11: 19.5; 12: 13518 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 42.822 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 693.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 693.23; 12: 13518 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 512.99; 12: 10003 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 249.56; 12: 4866 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1455.78; 12: 28387 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: 1 измерение; 7: 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 102.26; 11: 19.5; 12: 1994 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 6.318 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 102.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.26; 12: 1994 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 75.67; 12: 1476 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 36.81; 12: 718 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.74; 12: 4188 | [9 empty] | Всего по позиции
47 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.27 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=0,09 * 3 | [15 empty] | Объем=0,09 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1.3; 10: 73.63; 11: 19.5; 12: 1436 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.3; 7: 4.549 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 73.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.63; 12: 1436 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 54.49; 12: 1063 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 26.51; 12: 517 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.63; 12: 3016 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | 4: 1 токоприемник; 7: 27 |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
|  | Объем=9 * 3 | [15 empty] | Объем=9 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 693.23; 11: 19.5; 12: 13518 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 42.822 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 693.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 693.23; 12: 13518 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 512.99; 12: 10003 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 249.56; 12: 4866 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1455.78; 12: 28387 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 12 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Объем=4 * 3 | [15 empty] | Объем=4 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1.3; 10: 207.01; 11: 19.5; 12: 4037 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 6: 1.3; 7: 12.792 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 207.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207.01; 12: 4037 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 153.19; 12: 2987 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 74.52; 12: 1453 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434.72; 12: 8477 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 12 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Объем=4 * 3 | [15 empty] | Объем=4 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 409.03; 11: 19.5; 12: 7976 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 25.272 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 409.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 409.03; 12: 7976 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 302.68; 12: 5902 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 147.25; 12: 2871 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 858.96; 12: 16749 | [9 empty] | Всего по позиции
51 | ТЕРп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание трансформаторного масла: на пробой
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1.3; 10: 51.75; 11: 19.5; 12: 1009 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 6: 1.3; 7: 3.198 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 51.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.75; 12: 1009 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 38.3; 12: 747 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 18.63; 12: 363 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.68; 12: 2119 | [9 empty] | Всего по позиции
52 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.6; 9: 1.3; 10: 411.84; 11: 19.5; 12: 8031 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.29; 6: 1.3; 7: 28.431 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.6; 10: 411.84 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 411.84; 12: 8031 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 304.76; 12: 5943 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 148.26; 12: 2891 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 864.86; 12: 16865 | [9 empty] | Всего по позиции
53 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  | 4: 1 испытание; 7: 9 |  |  |  | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1.3; 10: 442.38; 11: 19.5; 12: 8626 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.3; 7: 28.431 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 442.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 442.38; 12: 8626 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 327.36; 12: 6383 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 159.26; 12: 3105 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 929; 12: 18114 | [9 empty] | Всего по позиции
54 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1.3; 10: 147.46; 11: 19.5; 12: 2875 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.3; 7: 9.477 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 147.46 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.46; 12: 2875 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 109.12; 12: 2128 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 53.09; 12: 1035 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.67; 12: 6038 | [9 empty] | Всего по позиции
55 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.67; 9: 1.3; 10: 96.21; 11: 19.5; 12: 1876 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 6.318 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.67; 10: 96.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.21; 12: 1876 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 71.2; 12: 1388 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 34.64; 12: 675 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.05; 12: 3939 | [9 empty] | Всего по позиции
56 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3 |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.39; 9: 1.3; 10: 325.22; 11: 19.5; 12: 6342 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 6: 1.3; 7: 21.06 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.39; 10: 325.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 325.22; 12: 6342 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 240.66; 12: 4693 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 117.08; 12: 2283 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 682.96; 12: 13318 | [9 empty] | Всего по позиции
57 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН) |  |  | 4: 1 измерение; 7: 9 |  |  |  | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН)
|  | Объем=3 * 3 | [15 empty] | Объем=3 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 306.77; 11: 19.5; 12: 5982 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 18.954 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 306.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 306.77; 12: 5982 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 227.01; 12: 4427 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 110.44; 12: 2154 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 644.22; 12: 12563 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы ( 3 ТП) |  |  | 10: 12212.36 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы ( 3 ТП)
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 60945.39; 12: 591734 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 13447; 12: 262217 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13532.46; 12: 107041 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1248.27; 12: 24341 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 33965.93; 12: 222476 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 45096.71; 12: 511363 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5495.87; 12: 107170 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10709.03; 12: 84708 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 985.6; 12: 19219 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 18834.28; 12: 123364 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6470.81; 12: 126181 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3586.72; 12: 69940 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 23640.44; 12: 232311 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2135.73; 12: 41647 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2823.43; 12: 22333 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 262.67; 12: 5122 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15131.65; 12: 99112 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2326.45; 12: 45366 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1223.18; 12: 23853 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 570196.92; 12: 3312844 | [14 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 12212.36; 12: 238138 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 12212.36; 12: 238138 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5815.4; 12: 113400 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4303.41; 12: 83916 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2093.55; 12: 40822 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 651146.43; 12: 4294656 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14695.27; 12: 286558 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13100.67; 12: 255463 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6903.45; 12: 134615 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 68737.15; 12: 743674 | [14 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 3,2% |  |  | 10: 2199.59; 12: 23798 | [14 empty] | Производство работ в зимнее время 3,2%
|  | Итого |  |  | 10: 70936.74; 12: 767472 | [14 empty] | Итого
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 39200.76; 12: 259107 | [14 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (45096,71+23640,44+570196,92+12212,36+2199,59)*6% от 1 ТЦ: (511363+232311+3312844+238138+23798)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 110137.5; 12: 1026579 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 692546.78; 12: 4577561 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 20776.4; 12: 137327 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 713323.18; 12: 4714888 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 142664.64; 12: 942977.6 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 855987.82; 12: 5657865.6 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.1 ЛСР П
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ВЛЗ-10 кВ КП Преображенский | [14 empty] | ВЛЗ-10 кВ общая — цены нов
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 3415.1 | (508,28) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2233.56 | (335,7) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 198.29 | (10,17) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2.21 | (0,11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 852.7 | чел.час.
| оборудования | 224.02 | (38,56) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 167.71 | чел.час.
| прочих затрат | 85.67 | (4,39) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 48 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1,38; 10: 301.39; 11: 19,5; 12: 5877 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1,38; 10: 3282.85; 11: 7,87; 12: 25836 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1,38; 10: 519.32; 11: 19,5; 12: 10127 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 29,1456 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,38; 7: 31,7952 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 3584.24 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 820.71; 12: 16004 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 845.33; 12: 16484 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 492.43; 12: 9602 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4922; 12: 57799 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 19 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1,38; 10: 67.65; 11: 19,5; 12: 1319 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,38; 10: 335.88; 11: 7,87; 12: 2643 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1,38; 10: 60.04; 11: 19,5; 12: 1171 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,38; 7: 6,555 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,38; 7: 3,6708 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 403.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 127.69; 12: 2490 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 131.52; 12: 2565 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 76.61; 12: 1494 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 611.66; 12: 8021 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 12 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1,38; 10: 51.34; 11: 19,5; 12: 1001 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1,38; 10: 242.44; 11: 7,87; 12: 1908 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1,38; 10: 43.22; 11: 19,5; 12: 843 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 6: 1,38; 7: 4,968 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 1,38; 7: 2,6496 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 293.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.56; 12: 1844 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 97.4; 12: 1899 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 56.74; 12: 1106 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 447.92; 12: 5914 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 6 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 1,38; 10: 352.4; 11: 19,5; 12: 6872 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 1,38; 10: 912.12; 11: 7,87; 12: 7178 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 1,38; 10: 90.58; 11: 19,5; 12: 1766 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 48.54; 11: 5,47; 12: 266 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 1,38; 7: 31,464 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,38; 7: 6,4584 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.81; 10: 1313.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 442.98; 12: 8638 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 456.27; 12: 8897 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 265.79; 12: 5183 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2035.12; 12: 28396 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 13 |  |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.27; 9: 1,38; 10: 1117.12; 11: 19,5; 12: 21784 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 124.05; 9: 1,38; 10: 2225.46; 11: 7,87; 12: 17514 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.64; 9: 1,38; 10: 208.82; 11: 19,5; 12: 4072 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.21; 10: 105.17; 11: 5,47; 12: 575 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,56; 6: 1,38; 7: 99,7464 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,83; 6: 1,38; 7: 14,8902 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 194.41; 10: 3447.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1325.94; 12: 25856 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1365.72; 12: 26632 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 795.56; 12: 15514 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5609.03; 12: 82019 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 3 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1,38; 10: 366.31; 11: 19,5; 12: 7143 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1,38; 10: 1068.29; 11: 7,87; 12: 8407 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1,38; 10: 107.97; 11: 19,5; 12: 2105 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 24.27; 11: 5,47; 12: 133 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 1,38; 7: 32,706 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,38; 7: 7,7004 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.61; 10: 1458.87 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 474.28; 12: 9248 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 488.51; 12: 9525 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 284.57; 12: 5549 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2231.95; 12: 30757 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 4 |  |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 111.78; 9: 1,38; 10: 617.03; 11: 19,5; 12: 12032 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.41; 9: 1,38; 10: 1492.66; 11: 7,87; 12: 11747 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.5; 9: 1,38; 10: 146.28; 11: 19,5; 12: 2852 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.21; 10: 32.36; 11: 5,47; 12: 177 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,98; 6: 1,38; 7: 55,0896 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,89; 6: 1,38; 7: 10,4328 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 390.28; 10: 2142.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 763.31; 12: 14884 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 786.21; 12: 15331 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 457.99; 12: 8930 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3386.25; 12: 48217 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: 1 опора; 7: 3 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.63; 9: 1,38; 10: 561.51; 11: 19,5; 12: 10949 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 414.3; 9: 1,38; 10: 1715.2; 11: 7,87; 12: 13499 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.2; 9: 1,38; 10: 174.71; 11: 19,5; 12: 3407 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 24.27; 11: 5,47; 12: 133 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,11; 6: 1,38; 7: 50,1354 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,01; 6: 1,38; 7: 12,4614 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 558.02; 10: 2300.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 736.22; 12: 14356 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 758.31; 12: 14787 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 441.73; 12: 8614 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3501.02; 12: 47982 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕР33-04-003-06 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: 1 опора; 7: 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 169.51; 9: 1,38; 10: 467.85; 11: 19,5; 12: 9123 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 446.32; 9: 1,38; 10: 1231.84; 11: 7,87; 12: 9695 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.3; 9: 1,38; 10: 122.27; 11: 19,5; 12: 2384 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.21; 10: 16.18; 11: 5,47; 12: 89 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,34; 6: 1,38; 7: 42,3384 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,16; 6: 1,38; 7: 8,7216 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 623.92; 10: 1715.87 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 590.12; 12: 11507 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 607.82; 12: 11852 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 354.07; 12: 6904 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2677.76; 12: 37663 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 1,19 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
|  | Объем=1190/1000 | [20 empty] | Объем=1190/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 1,38; 10: 1130.62; 11: 19,5; 12: 22047 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 1,38; 10: 3762.33; 11: 7,87; 12: 29610 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 1,38; 10: 498.74; 11: 19,5; 12: 9725 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 10: 4.91; 11: 5,47; 12: 27 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57,23; 6: 1,38; 7: 93,983106 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,38; 6: 1,38; 7: 36,752436 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 4897.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1629.36; 12: 31772 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1678.24; 12: 32725 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 977.62; 12: 19063 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7553.72; 12: 103472 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 31 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1,38; 10: 311.01; 11: 19,5; 12: 6065 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1,38; 10: 112.08; 11: 7,87; 12: 882 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 11.16; 11: 5,47; 12: 61 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,68; 6: 1,38; 7: 29,0904 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 434.25 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 311.01; 12: 6065 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 320.34; 12: 6247 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 186.61; 12: 3639 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 941.2; 12: 16894 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦ-204-0107 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм |  |  | т |  |  | 0,155 | 11453.12 |  | 1775.23 | 5,47 | 9711 |  |  |  | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=((2,5*2)*31)/1000 | [20 empty] | Объем=((2,5*2)*31)/1000
13 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 54 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*48)/1000 | [20 empty] | Объем=(1125*48)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 54 | 26.12 |  | 1410.48 | 5,47 | 7715 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(1125*48)/1000 | [20 empty] | Объем=(1125*48)/1000
15 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 54 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*48)/1000 | [20 empty] | Объем=(1125*48)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,052043 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=(170+170+850)/1000*3*1,045*282/1000 | [20 empty] | Объем=(170+170+850)/1000*3*1,045*282/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ТССЦпг03-21-02-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1,052043 | 37.08 | 1,38 | 53.83 | 7,87 | 424 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза
|  | Объем=1190/1000*3*1,045*282/1000 | [20 empty] | Объем=1190/1000*3*1,045*282/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
18 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,052043 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=1190/1000*3*1,045*282/1000 | [20 empty] | Объем=1190/1000*3*1,045*282/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,18 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(3*2*3) / 100 | [20 empty] | Объем=(3*2*3) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1,38; 10: 45.67; 11: 19,5; 12: 891 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.66; 11: 5,47; 12: 4 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,38; 7: 3,755808 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 46.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.67; 12: 891 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 44.3; 12: 864 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.29; 12: 454 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.92; 12: 2213 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 22 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1,38; 10: 1458.8; 11: 19,5; 12: 28447 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1,38; 10: 3366.62; 11: 7,87; 12: 26495 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1,38; 10: 358.25; 11: 19,5; 12: 6986 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 73.7; 11: 5,47; 12: 403 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 6: 1,38; 7: 130,2444 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 6: 1,38; 7: 29,4492 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 4899.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1817.05; 12: 35433 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1871.56; 12: 36496 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1090.23; 12: 21260 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7860.91; 12: 113101 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 3 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 9: 1,38; 10: 426.01; 11: 19,5; 12: 8307 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 9: 1,38; 10: 463.14; 11: 7,87; 12: 3645 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1,38; 10: 44.63; 11: 19,5; 12: 870 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 8.25; 11: 5,47; 12: 45 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,09; 6: 1,38; 7: 33,4926 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,38; 7: 2,7324 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 897.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 470.64; 12: 9177 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 484.76; 12: 9452 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 282.38; 12: 5506 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1664.54; 12: 26955 | [8 empty] | Всего по позиции
Заземление разъединителя 3шт | [23 empty] | Заземление разъединителя 3шт
22 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1575 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1,38; 10: 330.03; 11: 19,5; 12: 6436 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,38; 7: 33,4719 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 330.03 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 330.03; 12: 6436 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 293.73; 12: 5728 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 132.01; 12: 2574 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.77; 12: 14738 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 9 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | Объем=3 * 3 | [20 empty] | Объем=3 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1,38; 10: 90.29; 11: 19,5; 12: 1761 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1,38; 10: 32.54; 11: 7,87; 12: 256 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 3.24; 11: 5,47; 12: 18 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,68; 6: 1,38; 7: 8,4456 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 126.07 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.29; 12: 1761 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 93; 12: 1814 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.17; 12: 1057 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.24; 12: 4906 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 7,5 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(25/10) * 3 | [20 empty] | Объем=(25/10) * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 199.13; 11: 19,5; 12: 3883 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 162.18; 11: 7,87; 12: 1276 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 10.8; 11: 5,47; 12: 59 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 18,63 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 372.11 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.13; 12: 3883 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 205.1; 12: 3999 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 119.48; 12: 2330 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.69; 12: 11547 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,1575 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1,38; 10: 182.35; 11: 19,5; 12: 3556 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,38; 7: 19,235475 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 182.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.35; 12: 3556 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 162.29; 12: 3165 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 72.94; 12: 1422 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.58; 12: 8143 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 32085.19 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8076.51 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 20459.46 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2374.83 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3549.22 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 48825.9 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 48772.07 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8030.84 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20405.63 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2374.83 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3548.56 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10646.11 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6140.93 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 53.83 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 113.92 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 45.67 | [12 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.66 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.3 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23.29 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10451.34 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10690.41 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6164.22 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 48939.82 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ
Раздел 2. Материалы | [15 empty] | Раздел 2. Материалы
26 | 502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 3,73065 | 32550 |  | 121432.66 | 5,47 | 664237 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
(Материалы)
|  | Объем=1190/1000*3*1,045 | [20 empty] | Объем=1190/1000*3*1,045
27 | ТССЦ-403-2127 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 48 | 1422.04 |  | 68257.92 | 5,47 | 373371 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Материалы)
28 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 9,672 | 17.03 |  | 164.71 | 5,47 | 901 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм
(Материалы)
|  | Объем=0,312*31 | [20 empty] | Объем=0,312*31
П-19 шт | [23 empty] | П-19 шт
29 | Прайс | Оголовье ОГs54 |  |  | шт. |  |  | 19 | 833.49 |  | 15836.31 | 5,47 | 86625 |  |  |  | Оголовье ОГs54
(Материалы)
|  | Объем=1 * 19 | [20 empty] | Объем=1 * 19
|  | Цена=5471/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=5471/1,2/5,47
30 | 509-5892 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 |  |  | шт. |  |  | 19 | 7.35 |  | 139.65 | 5,47 | 764 |  |  |  | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2
(Материалы)
|  | Объем=1 * 19 | [20 empty] | Объем=1 * 19
31 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 19 | 13.79 |  | 262.01 | 5,47 | 1433 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=1 * 19 | [20 empty] | Объем=1 * 19
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
32 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 57 | 131.3 |  | 7484.1 | 5,47 | 40938 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3 * 19 | [20 empty] | Объем=3 * 19
33 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,57 | 27 |  | 15.39 | 5,47 | 84 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 19 | [20 empty] | Объем=3 / 100 * 19
34 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 114 | 32.3 |  | 3682.2 | 5,47 | 20142 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=6 * 19 | [20 empty] | Объем=6 * 19
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
А-5 шт. | [23 empty] | А-5 шт.
35 | Прайс | Траверса ТМ-73 |  |  | шт. |  |  | 5 | 981.11 |  | 4905.55 | 5,47 | 26833 |  |  |  | Траверса ТМ-73
(Материалы)
|  | Объем=1 * 5 | [20 empty] | Объем=1 * 5
|  | Цена=6440/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=6440/1,2/5,47
36 | Прайс | Траверса ТМs60 |  |  | шт. |  |  | 5 | 213.28 |  | 1066.4 | 5,47 | 5833 |  |  |  | Траверса ТМs60
(Материалы)
|  | Объем=1 * 5 | [20 empty] | Объем=1 * 5
|  | Цена=1400/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1400/1,2/5,47
37 | Прайс | Накладка ОГ-52 |  |  | шт. |  |  | 5 | 95.98 |  | 479.9 | 5,47 | 2625 |  |  |  | Накладка ОГ-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 5 | [20 empty] | Объем=1 * 5
|  | Цена=630/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=630/1,2/5,47
38 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 10 | 44.94 |  | 449.4 | 5,47 | 2458 |  |  |  | Хомут Х-51
(Материалы)
|  | Объем=2 * 5 | [20 empty] | Объем=2 * 5
|  | Цена=295/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=295/1,2/5,47
39 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 5 | 255.94 |  | 1279.7 | 5,47 | 7000 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 5 | [20 empty] | Объем=1 * 5
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
40 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 10 | 36.56 |  | 365.6 | 5,47 | 2000 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=2 * 5 | [20 empty] | Объем=2 * 5
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=240/1,2/5,47
41 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 25 | 33.27 |  | 831.75 | 5,47 | 4550 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=5 * 5 | [20 empty] | Объем=5 * 5
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
42 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 25 | 13.79 |  | 344.75 | 5,47 | 1886 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=5 * 5 | [20 empty] | Объем=5 * 5
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
43 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 5 | 131.3 |  | 656.5 | 5,47 | 3591 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=1 * 5 | [20 empty] | Объем=1 * 5
44 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 | 27 |  | 1.35 | 5,47 | 7 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 5 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 5
45 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 10 | 32.3 |  | 323 | 5,47 | 1767 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=2 * 5 | [20 empty] | Объем=2 * 5
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
46 | Прайс | Скоба СК-7-1а |  |  | шт. |  |  | 15 | 44.79 |  | 671.85 | 5,47 | 3675 |  |  |  | Скоба СК-7-1а
(Материалы)
|  | Объем=3 * 5 | [20 empty] | Объем=3 * 5
|  | Цена=294/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=294/1,2/5,47
47 | ТССЦ-110-0345 Применительно | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е) |  |  | шт. |  |  | 30 | 183.47 |  | 5504.1 | 5,47 | 30107 |  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е)
(Материалы)
|  | Объем=6 * 5 | [20 empty] | Объем=6 * 5
48 | ТССЦ-509-5834 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 15 | 79.56 |  | 1193.4 | 5,47 | 6528 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А
(Материалы)
|  | Объем=3 * 5 | [20 empty] | Объем=3 * 5
49 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт. |  |  | 15 | 10.86 |  | 162.9 | 5,47 | 891 |  |  |  | Серьга СРС-7-16
(Материалы)
|  | Объем=3 * 5 | [20 empty] | Объем=3 * 5
50 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 15 | 31.46 |  | 471.9 | 5,47 | 2581 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы)
|  | Объем=3 * 5 | [20 empty] | Объем=3 * 5
51 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 15 | 39.48 |  | 592.2 | 5,47 | 3239 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
|  | Объем=3 * 5 | [20 empty] | Объем=3 * 5
УП - 2 шт. | [23 empty] | УП - 2 шт.
52 | Прайс | Оголовок ОГs-58 |  |  | шт. |  |  | 2 | 507.78 |  | 1015.56 | 5,47 | 5555 |  |  |  | Оголовок ОГs-58
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=3333,10/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3333,10/1,2/5,47
53 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 2 | 255.94 |  | 511.88 | 5,47 | 2800 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
54 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 4 | 36.56 |  | 146.24 | 5,47 | 800 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [20 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=240/1,2/5,47
55 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 33.27 |  | 199.62 | 5,47 | 1092 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
56 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 6 | 131.3 |  | 787.8 | 5,47 | 4309 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
57 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 27 |  | 1.62 | 5,47 | 9 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=3 / 100 * 2
58 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 12 | 32.3 |  | 387.6 | 5,47 | 2120 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=6 * 2 | [20 empty] | Объем=6 * 2
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
УА -5 шт. | [23 empty] | УА -5 шт.
59 | Прайс | Траверса ТМ-73 |  |  | шт. |  |  | 5 | 981.11 |  | 4905.55 | 5,47 | 26833 |  |  |  | Траверса ТМ-73
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(1*1) * 5
|  | Цена=6440/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=6440/1,2/5,47
60 | Прайс | Траверса ТМs60 |  |  | шт. |  |  | 5 | 213.28 |  | 1066.4 | 5,47 | 5833 |  |  |  | Траверса ТМs60
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(1*1) * 5
|  | Цена=1400/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1400/1,2/5,47
61 | Прайс | Накладка ОГ-52 |  |  | шт. |  |  | 5 | 95.98 |  | 479.9 | 5,47 | 2625 |  |  |  | Накладка ОГ-52
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(1*1) * 5
|  | Цена=630/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=630/1,2/5,47
62 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 10 | 44.94 |  | 449.4 | 5,47 | 2458 |  |  |  | Хомут Х-51
(Материалы)
|  | Объем=(2*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(2*1) * 5
|  | Цена=295/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=295/1,2/5,47
63 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 10 | 255.94 |  | 2559.4 | 5,47 | 14000 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Объем=(2*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(2*1) * 5
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
64 | Прайс | Крепление изолятора КИsl |  |  | шт. |  |  | 5 | 95.99 |  | 479.95 | 5,47 | 2625 |  |  |  | Крепление изолятора КИsl
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(1*1) * 5
|  | Цена=630,05/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=630,05/1,2/5,47
65 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 10 | 36.56 |  | 365.6 | 5,47 | 2000 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=(2*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(2*1) * 5
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=240/1,2/5,47
66 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 30 | 33.27 |  | 998.1 | 5,47 | 5460 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
67 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 30 | 13.79 |  | 413.7 | 5,47 | 2263 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
68 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 15 | 131.3 |  | 1969.5 | 5,47 | 10773 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(3*1) * 5
69 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,15 | 27 |  | 4.05 | 5,47 | 22 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) / 100 * 5 | [20 empty] | Объем=(3*1) / 100 * 5
70 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 30 | 32.3 |  | 969 | 5,47 | 5300 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
71 | Прайс | Скоба СК-7-1а |  |  | шт. |  |  | 30 | 44.79 |  | 1343.7 | 5,47 | 7350 |  |  |  | Скоба СК-7-1а
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
|  | Цена=294/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=294/1,2/5,47
72 | ТССЦ-110-0345 Применительно | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е) |  |  | шт. |  |  | 60 | 183.47 |  | 11008.2 | 5,47 | 60215 |  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е)
(Материалы)
|  | Объем=(12*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(12*1) * 5
73 | ТССЦ-509-5834 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 30 | 79.56 |  | 2386.8 | 5,47 | 13056 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
74 | Прайс | Зажим прокалывающий SL25.2 |  |  | шт. |  |  | 15 | 101.26 |  | 1518.9 | 5,47 | 8308 |  |  |  | Зажим прокалывающий SL25.2
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(3*1) * 5
|  | Цена=664,70/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=664,70/1,2/5,47
75 | Прайс | Кожух защитный SP16 MAX 240 мм2 |  |  | шт. |  |  | 15 | 28.21 |  | 423.15 | 5,47 | 2315 |  |  |  | Кожух защитный SP16 MAX 240 мм2
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(3*1) * 5
|  | Цена=185,15/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=185,15/1,2/5,47
76 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт. |  |  | 30 | 10.86 |  | 325.8 | 5,47 | 1782 |  |  |  | Серьга СРС-7-16
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
77 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 30 | 31.46 |  | 943.8 | 5,47 | 5163 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
78 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 30 | 39.48 |  | 1184.4 | 5,47 | 6479 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 5 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 5
присоед. к сущ. УП - 1 шт. | [23 empty] | присоед. к сущ. УП - 1 шт.
79 | Прайс | Оголовок ОГs-58 |  |  | шт. |  |  | 1 | 507.78 |  | 507.78 | 5,47 | 2778 |  |  |  | Оголовок ОГs-58
(Материалы)
|  | Цена=3333,10/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3333,10/1,2/5,47
80 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 2 | 36.56 |  | 73.12 | 5,47 | 400 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=240/1,2/5,47
81 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 3 | 33.27 |  | 99.81 | 5,47 | 546 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
82 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 5,47 | 2155 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
83 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 | 27 |  | 0.81 | 5,47 | 4 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 | [20 empty] | Объем=3 / 100
84 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 6 | 32.3 |  | 193.8 | 5,47 | 1060 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
Ввод ВЛ-10 кВ в ТП 3 шт. | [23 empty] | Ввод ВЛ-10 кВ в ТП 3 шт.
85 | 509-5952 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,27 | 2265 |  | 611.55 | 5,47 | 3345 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2
(Материалы)
|  | Объем=((6+3)*1/100) * 3 | [20 empty] | Объем=((6+3)*1/100) * 3
86 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 9 | 131.3 |  | 1181.7 | 5,47 | 6464 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(3*1) * 3
87 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,09 | 27 |  | 2.43 | 5,47 | 13 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=(3*1) / 100 * 3
88 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 9 | 32.3 |  | 290.7 | 5,47 | 1590 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(3*1) * 3
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
Для установки РЛНД (3 шт) | [23 empty] | Для установки РЛНД (3 шт)
89 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 3 | 559.83 |  | 1679.49 | 5,47 | 9187 |  |  |  | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(1*1) * 3
90 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 3 | 102.05 |  | 306.15 | 5,47 | 1675 |  |  |  | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(1*1) * 3
91 | Прайс | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг |  |  | шт. |  |  | 6 | 405.24 |  | 2431.44 | 5,47 | 13300 |  |  |  | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг
(Материалы)
|  | Объем=(2*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(2*1) * 3
|  | Цена=2660/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=2660/1,2/5,47
92 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 9 | 98.45 |  | 886.05 | 5,47 | 4847 |  |  |  | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(3*1) * 3
93 | Прайс | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг |  |  | шт. |  |  | 6 | 27.88 |  | 167.28 | 5,47 | 915 |  |  |  | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг
(Материалы)
|  | Объем=(2*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(2*1) * 3
|  | Цена=183/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=183/1,2/5,47
94 | Прайс | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг |  |  | шт. |  |  | 3 | 39.46 |  | 118.38 | 5,47 | 648 |  |  |  | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(1*1) * 3
|  | Цена=259/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=259/1,2/5,47
95 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 12 | 55.91 |  | 670.92 | 5,47 | 3670 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002)
(Материалы)
|  | Объем=(4*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(4*1) * 3
|  | Цена=367/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=367/1,2/5,47
96 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 9 | 131.3 |  | 1181.7 | 5,47 | 6464 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(3*1) * 3
97 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,09 | 27 |  | 2.43 | 5,47 | 13 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(3*1/100) * 3 | [20 empty] | Объем=(3*1/100) * 3
98 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 18 | 32.3 |  | 581.4 | 5,47 | 3180 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) * 3 | [20 empty] | Объем=(6*1) * 3
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
99 | ТССЦ-509-5952 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,18 | 2265 |  | 407.7 | 5,47 | 2230 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2
(Материалы)
|  | Объем=(6*1/100) * 3 | [20 empty] | Объем=(6*1/100) * 3
100 | ТССЦ-502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0,018 | 32550 |  | 585.9 | 5,47 | 3205 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) / 1000 * 3 | [20 empty] | Объем=(6*1) / 1000 * 3
Заземление разъединителя 3 шт. | [23 empty] | Заземление разъединителя 3 шт.
101 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0,045 | 7265.8 |  | 326.96 | 5,47 | 1788 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,015 * 3 | [20 empty] | Объем=0,015 * 3
102 | 101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0,11775 | 6363.9 |  | 749.35 | 5,47 | 4099 |  |  |  | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп
(Линии электропередачи)
|  | Объем=(1,57*25/1000) * 3 | [20 empty] | Объем=(1,57*25/1000) * 3
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 286871.57 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 286871.57 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 286871.57 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 286871.57 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 286871.57 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Оборудование | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование
103 О | Прайс | Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1/001 для ВЛ сСИП |  |  | шт. |  |  | 22 | 1265.06 | 1,04236 | 29010.25 | 5,81 | 168550 |  |  |  | Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1/001 для ВЛ сСИП
(Оборудование)
|  | Цена=8820/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=8820/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
104 О | Прайс | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  | шт. |  |  | 3 | 3053.07 | 1,04236 | 9547.19 | 5,81 | 55469 |  |  |  | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10
(Оборудование)
|  | Цена=21286/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=21286/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 38557.44 | [12 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 38557.44 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Испытания | [15 empty] | Раздел 4. Испытания
105 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,31 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=31 / 100 | [20 empty] | Объем=31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 84.53; 11: 19,5; 12: 1648 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 5,22288 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 84.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.53; 12: 1648 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 62.55; 12: 1220 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 30.43; 12: 593 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.51; 12: 3461 | [8 empty] | Всего по позиции
106 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 31 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 795.93; 11: 19,5; 12: 15521 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 49,166 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 795.93 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 795.93; 12: 15521 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 588.99; 12: 11486 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 286.53; 12: 5588 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1671.45; 12: 32595 | [8 empty] | Всего по позиции
107 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника |  |  | 4: 1 измерение; 7: 26 |  |  |  | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1,3; 10: 886.24; 11: 19,5; 12: 17282 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 54,756 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 886.24 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 886.24; 12: 17282 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 655.82; 12: 12789 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 319.05; 12: 6222 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1861.11; 12: 36293 | [8 empty] | Всего по позиции
108 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3 |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.39; 9: 1,3; 10: 325.22; 11: 19,5; 12: 6342 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,4; 6: 1,3; 7: 21,06 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.39; 10: 325.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 325.22; 12: 6342 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 240.66; 12: 4693 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 117.08; 12: 2283 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 682.96; 12: 13318 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Испытания : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Испытания :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2091.92 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2091.92 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4393.03 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4393.03 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2091.92 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1548.02 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 753.09 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2091.92 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1548.02 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 753.09 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Испытания |  |  | 10: 4393.03 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Испытания
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 321048.68; 12: 1947904 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10168.43; 12: 198286 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 20459.46; 12: 161015 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2374.83; 12: 46308 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 290420.79; 12: 1588603 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 335697.47; 12: 2233561 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 335643.64; 12: 2233137 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8030.84; 12: 156602 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20405.63; 12: 160591 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2374.83; 12: 46308 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 290420.13; 12: 1588599 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10646.11; 12: 207598 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6140.93; 12: 119747 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 53.83; 12: 424 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 113.92; 12: 2213 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 45.67; 12: 891 | [16 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.66; 12: 4 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 44.3; 12: 864 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23.29; 12: 454 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 38557.44; 12: 224019 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 4393.03; 12: 85667 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 4393.03; 12: 85667 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2091.92; 12: 40793 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1548.02; 12: 30188 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 753.09; 12: 14686 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 378761.86; 12: 2545460 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12543.26; 12: 244594 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12238.43; 12: 238650 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6917.31; 12: 134887 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 335811.39; 12: 2235774 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,9% |  |  | 10: 9738.53; 12: 64837 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,9%
|  | Итого |  |  | 10: 345549.92; 12: 2300611 | [16 empty] | Итого
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 22725.71; 12: 152728 | [16 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (335697,47+113,92+38557,44+4393,03+0)*6% от 1 ТЦ: (2233561+2213+224019+85667+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 368275.63; 12: 2453339 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 411226.1; 12: 2763025 | [16 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 12336.78; 12: 82891 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 423562.88; 12: 2845916 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 84712.58; 12: 569183.2 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 508275.46; 12: 3415099.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.2 ЛСР П
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ВЛИ-0,4 КП Преображенский | [14 empty] | вли-0,4 общая —цены нов
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 3867.25 | (590,07) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2796.12 | (434,43) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 196.81 | (10,09) | тыс.руб.
| монтажных работ | 14.75 | (0,76) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 856.1 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 179.43 | чел.час.
| прочих затрат | 63.97 | (3,28) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ | [15 empty] | Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 82 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1,38; 10: 514.88; 11: 19,5; 12: 10040 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1,38; 10: 5608.21; 11: 7,87; 12: 44137 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1,38; 10: 887.17; 11: 19,5; 12: 17300 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 49,7904 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,38; 7: 54,3168 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 6123.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1402.05; 12: 27340 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1444.11; 12: 28160 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 841.23; 12: 16404 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8408.43; 12: 98741 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 28 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1,38; 10: 99.69; 11: 19,5; 12: 1944 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,38; 10: 494.98; 11: 7,87; 12: 3895 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1,38; 10: 88.49; 11: 19,5; 12: 1726 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,38; 7: 9,66 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,38; 7: 5,4096 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 594.67 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 188.18; 12: 3670 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 193.83; 12: 3780 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 112.91; 12: 2202 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 901.41; 12: 11821 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 27 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1,38; 10: 115.51; 11: 19,5; 12: 2252 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1,38; 10: 545.49; 11: 7,87; 12: 4293 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1,38; 10: 97.25; 11: 19,5; 12: 1896 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 6: 1,38; 7: 11,178 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 1,38; 7: 5,9616 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 661 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.76; 12: 4148 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 219.14; 12: 4272 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 127.66; 12: 2489 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1007.8; 12: 13306 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 28 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 1,38; 10: 1644.52; 11: 19,5; 12: 32068 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 1,38; 10: 4256.58; 11: 7,87; 12: 33499 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 1,38; 10: 422.72; 11: 19,5; 12: 8243 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 226.52; 11: 5,47; 12: 1239 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 1,38; 7: 146,832 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,38; 7: 30,1392 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.81; 10: 6127.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2067.24; 12: 40311 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2129.26; 12: 41520 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1240.34; 12: 24187 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9497.22; 12: 132513 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 27 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1,38; 10: 3296.76; 11: 19,5; 12: 64287 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1,38; 10: 9614.57; 11: 7,87; 12: 75667 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1,38; 10: 971.74; 11: 19,5; 12: 18949 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 218.43; 11: 5,47; 12: 1195 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 1,38; 7: 294,354 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,38; 7: 69,3036 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.61; 10: 13129.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4268.5; 12: 83236 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4396.56; 12: 85733 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2561.1; 12: 49942 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20087.42; 12: 276824 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах; 7: 1,85 |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
|  | Объем=1850/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.19; 9: 1,38; 10: 1034.45; 11: 19,5; 12: 20172 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 659.5; 9: 1,38; 10: 1683.7; 11: 7,87; 12: 13251 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.95; 9: 1,38; 10: 199.01; 11: 19,5; 12: 3881 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 468.29; 10: 3.31; 11: 5,47; 12: 18 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,9; 6: 1,38; 7: 89,0997 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,6; 6: 1,38; 7: 14,2968 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1066.48; 10: 2721.46 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1233.46; 12: 24053 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1270.46; 12: 24775 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 740.08; 12: 14432 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4732; 12: 72648 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 13,75 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=2,5*55/10 | [20 empty] | Объем=2,5*55/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 365.08; 11: 19,5; 12: 7119 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 297.34; 11: 7,87; 12: 2340 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 19.8; 11: 5,47; 12: 108 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 34,155 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 682.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 365.08; 12: 7119 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 376.03; 12: 7333 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 219.05; 12: 4271 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1277.3; 12: 21171 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 61,5 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*82)/1000 | [20 empty] | Объем=(750*82)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 61,5 | 26.12 |  | 1606.38 | 5,47 | 8787 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(750*82)/1000 | [20 empty] | Объем=(750*82)/1000
10 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 61,5 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*82)/1000 | [20 empty] | Объем=(750*82)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,881052 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=1850/1000*1,045*973/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045*973/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦпг03-21-02-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1,881052 | 37.08 | 1,38 | 96.25 | 7,87 | 757 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза
|  | Объем=1850/1000*1,045*973/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045*973/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
13 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 1,881052 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=1850/1000*1,045*973/1000 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045*973/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 1,2 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(4*2*15) / 100 | [20 empty] | Объем=(4*2*15) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1,38; 10: 304.47; 11: 19,5; 12: 5937 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 4.42; 11: 5,47; 12: 24 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,38; 7: 25,03872 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 308.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 304.47; 12: 5937 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 295.34; 12: 5759 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 155.28; 12: 3028 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 759.51; 12: 14748 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ |  |  | 4: 1 переход; 7: 10 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.71; 9: 1,38; 10: 1155.2; 11: 19,5; 12: 22526 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.59; 9: 1,38; 10: 435.94; 11: 7,87; 12: 3431 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,21; 6: 1,38; 7: 99,498 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 115.3; 10: 1591.14 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1155.2; 12: 22526 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1189.86; 12: 23202 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 693.12; 12: 13516 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3474.12; 12: 62675 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 33642.48 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8530.56 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23033.06 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2666.38 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2078.86 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 51088.33 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50992.08 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8226.09 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22936.81 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2666.38 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2074.44 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11219.25 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6535.49 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 96.25 | [11 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 759.51 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 304.47 | [11 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 4.42 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 295.34 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 155.28 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11196.94 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11514.59 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6690.77 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  | 10: 51847.84 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником | [15 empty] | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
16 | 502-0845 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 1,93325 | 88987.2 |  | 172034.5 | 5,47 | 941029 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0
(Материалы)
|  | Объем=1850/1000*1,045 | [20 empty] | Объем=1850/1000*1,045
17 | ТССЦ-403-2118 | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 82 | 1246.55 |  | 102217.1 | 5,47 | 559128 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Материалы)
18 | ТССЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (вес за м 0,888кг) |  |  | т |  |  | 0,1221 | 7265.8 |  | 887.15 | 5,47 | 4853 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (вес за м 0,888кг)
(Линии электропередачи)
|  | Объем=2,5*55*0,888/1000 | [20 empty] | Объем=2,5*55*0,888/1000
19 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 17,16 | 17.03 |  | 292.23 | 5,47 | 1598 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм
(Материалы)
|  | Объем=0,312*55 | [20 empty] | Объем=0,312*55
П11-28шт. | [26 empty] | П11-28шт.
20 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 252 | 18.87 |  | 4755.24 | 5,47 | 26011 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=(2+7) * 28 | [20 empty] | Объем=(2+7) * 28
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
21 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 2,52 | 630 |  | 1587.6 | 5,47 | 8684 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=(2+7) / 100 * 28 | [20 empty] | Объем=(2+7) / 100 * 28
22 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 28 | 78.46 |  | 2196.88 | 5,47 | 12017 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 28 | [20 empty] | Объем=1 * 28
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
23 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,28 | 14131 |  | 3956.68 | 5,47 | 21643 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 28 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 28
24 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 56 | 1.47 |  | 82.32 | 5,47 | 450 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 28 | [20 empty] | Объем=2 * 28
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
25 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 196 | 50.27 |  | 9852.92 | 5,47 | 53895 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 28 | [20 empty] | Объем=7 * 28
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
26 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 56 | 33.27 |  | 1863.12 | 5,47 | 10191 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=2 * 28 | [20 empty] | Объем=2 * 28
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
27 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 28 | 60.44 |  | 1692.32 | 5,47 | 9257 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 28 | [20 empty] | Объем=1 * 28
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
28 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 28 | 60.44 |  | 1692.32 | 5,47 | 9257 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=1 * 28 | [20 empty] | Объем=1 * 28
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
29 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,28 | 581 |  | 162.68 | 5,47 | 890 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 28 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 28
А11-27 шт | [26 empty] | А11-27 шт
30 | Прайс | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8 |  |  | шт. |  |  | 27 | 228.52 |  | 6170.04 | 5,47 | 33750 |  |  |  | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8
(Материалы)
|  | Объем=1 * 27 | [20 empty] | Объем=1 * 27
|  | Цена=1500/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1500/1,2/5,47
31 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 297 | 18.87 |  | 5604.39 | 5,47 | 30656 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=((4+7)) * 27 | [20 empty] | Объем=((4+7)) * 27
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
32 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 2,43 | 630 |  | 1530.9 | 5,47 | 8374 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=((2+7)) / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=((2+7)) / 100 * 27
33 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 81 | 78.46 |  | 6355.26 | 5,47 | 34763 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=3 * 27 | [20 empty] | Объем=3 * 27
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
34 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,54 | 12957 |  | 6996.78 | 5,47 | 38272 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 27
35 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,27 | 14131 |  | 3815.37 | 5,47 | 20870 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 27
36 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 108 | 1.47 |  | 158.76 | 5,47 | 868 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=4 * 27 | [20 empty] | Объем=4 * 27
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
37 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 189 | 50.27 |  | 9501.03 | 5,47 | 51971 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 27 | [20 empty] | Объем=7 * 27
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
38 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 81 | 33.27 |  | 2694.87 | 5,47 | 14741 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 27 | [20 empty] | Объем=3 * 27
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
39 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 27 | 80.59 |  | 2175.93 | 5,47 | 11902 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 27 | [20 empty] | Объем=1 * 27
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
40 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,81 | 581 |  | 470.61 | 5,47 | 2574 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 27 | [20 empty] | Объем=3 / 100 * 27
41 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 27 | 60.44 |  | 1631.88 | 5,47 | 8926 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 27 | [20 empty] | Объем=1 * 27
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
42 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 108 | 60.44 |  | 6527.52 | 5,47 | 35706 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=4 * 27 | [20 empty] | Объем=4 * 27
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
Присоед. к сущ.П- 13 шт. | [26 empty] | Присоед. к сущ.П- 13 шт.
43 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 26 | 18.87 |  | 490.62 | 5,47 | 2684 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=2 * 13 | [20 empty] | Объем=2 * 13
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
44 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,26 | 630 |  | 163.8 | 5,47 | 896 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 13 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 13
45 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 13 | 78.46 |  | 1019.98 | 5,47 | 5579 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 13 | [20 empty] | Объем=1 * 13
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
46 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,13 | 14131 |  | 1837.03 | 5,47 | 10049 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 13 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 13
47 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 26 | 1.47 |  | 38.22 | 5,47 | 209 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 13 | [20 empty] | Объем=2 * 13
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
48 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 13 | 60.44 |  | 785.72 | 5,47 | 4298 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 13 | [20 empty] | Объем=1 * 13
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
49 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,13 | 581 |  | 75.53 | 5,47 | 413 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 13 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 13
присоед. к сущ. А11-6 шт | [26 empty] | присоед. к сущ. А11-6 шт
50 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 66 | 18.87 |  | 1245.42 | 5,47 | 6812 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=((4+7)) * 6 | [20 empty] | Объем=((4+7)) * 6
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
51 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,54 | 630 |  | 340.2 | 5,47 | 1861 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=((2+7)) / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=((2+7)) / 100 * 6
52 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 18 | 78.46 |  | 1412.28 | 5,47 | 7725 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=3 * 6 | [20 empty] | Объем=3 * 6
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
53 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 | 12957 |  | 1554.84 | 5,47 | 8505 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 6
54 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 14131 |  | 847.86 | 5,47 | 4638 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 6
55 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 24 | 1.47 |  | 35.28 | 5,47 | 193 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=4 * 6 | [20 empty] | Объем=4 * 6
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
56 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 42 | 50.27 |  | 2111.34 | 5,47 | 11549 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 6 | [20 empty] | Объем=7 * 6
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
57 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 18 | 33.27 |  | 598.86 | 5,47 | 3276 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 6 | [20 empty] | Объем=3 * 6
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
58 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 80.59 |  | 483.54 | 5,47 | 2645 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 6 | [20 empty] | Объем=1 * 6
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
59 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,18 | 581 |  | 104.58 | 5,47 | 572 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=3 / 100 * 6
60 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 60.44 |  | 362.64 | 5,47 | 1984 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 6 | [20 empty] | Объем=1 * 6
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
61 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 24 | 60.44 |  | 1450.56 | 5,47 | 7935 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=4 * 6 | [20 empty] | Объем=4 * 6
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
присоед. к сущ. УП-2 шт | [26 empty] | присоед. к сущ. УП-2 шт
62 | 110-0476 | Крюк сквозной SOT 21 |  |  | шт. |  |  | 2 | 64.91 |  | 129.82 | 5,47 | 710 |  |  |  | Крюк сквозной SOT 21
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
63 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 | 14131 |  | 282.62 | 5,47 | 1546 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 2
64 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 1.47 |  | 5.88 | 5,47 | 32 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [20 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
65 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 14 | 50.27 |  | 703.78 | 5,47 | 3850 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 2 | [20 empty] | Объем=7 * 2
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
66 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 8 | 33.27 |  | 266.16 | 5,47 | 1456 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=4 * 2 | [20 empty] | Объем=4 * 2
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
67 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 80.59 |  | 322.36 | 5,47 | 1763 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [20 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
68 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 2 | 60.44 |  | 120.88 | 5,47 | 661 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
69 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 2 | 60.44 |  | 120.88 | 5,47 | 661 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
70 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 14 | 18.87 |  | 264.18 | 5,47 | 1445 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 2 | [20 empty] | Объем=7 * 2
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
71 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,14 | 630 |  | 88.2 | 5,47 | 482 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=7 / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=7 / 100 * 2
присоед к сущ. УА-11 (3 шт.) | [26 empty] | присоед к сущ. УА-11 (3 шт.)
72 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 33 | 18.87 |  | 622.71 | 5,47 | 3406 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=((4+7)) * 3 | [20 empty] | Объем=((4+7)) * 3
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
73 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,27 | 630 |  | 170.1 | 5,47 | 930 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=((2+7)) / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=((2+7)) / 100 * 3
74 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 78.46 |  | 470.76 | 5,47 | 2575 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 3 | [20 empty] | Объем=2 * 3
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
75 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 12957 |  | 777.42 | 5,47 | 4252 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 3
76 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 15 | 60.44 |  | 906.6 | 5,47 | 4959 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=((4+1)) * 3 | [20 empty] | Объем=((4+1)) * 3
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
77 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 12 | 1.47 |  | 17.64 | 5,47 | 96 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=4 * 3 | [20 empty] | Объем=4 * 3
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
78 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 21 | 50.27 |  | 1055.67 | 5,47 | 5775 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 3 | [20 empty] | Объем=7 * 3
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
79 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 9 | 33.27 |  | 299.43 | 5,47 | 1638 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 3 | [20 empty] | Объем=3 * 3
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
80 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 3 | 80.59 |  | 241.77 | 5,47 | 1322 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [20 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
81 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 581 |  | 34.86 | 5,47 | 191 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 3 | [20 empty] | Объем=2 / 100 * 3
82 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 9 | 60.44 |  | 543.96 | 5,47 | 2975 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=3 * 3 | [20 empty] | Объем=3 * 3
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
Выход из ТП 12 шт | [26 empty] | Выход из ТП 12 шт
83 | Прайс | SO253 Кронштейн для анкерного зажима |  |  | шт. |  |  | 12 | 60.79 |  | 729.48 | 5,47 | 3990 |  |  |  | SO253 Кронштейн для анкерного зажима
(Материалы)
|  | Объем=1 * 12 | [20 empty] | Объем=1 * 12
|  | Цена=399/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=399/1,2/5,47
84 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 | 12957 |  | 1554.84 | 5,47 | 8505 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 12 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 12
85 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 24 | 60.44 |  | 1450.56 | 5,47 | 7935 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=2 * 12 | [20 empty] | Объем=2 * 12
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
86 | ТССЦ-509-1509 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,048 | 581 |  | 27.89 | 5,47 | 153 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 70-10-12
(Материалы)
|  | Объем=(4/1000) * 12 | [20 empty] | Объем=(4/1000) * 12
87 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,012 | 630 |  | 7.56 | 5,47 | 41 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=(1/1000) * 12 | [20 empty] | Объем=(1/1000) * 12
88 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 24 | 1.47 |  | 35.28 | 5,47 | 193 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 12 | [20 empty] | Объем=2 * 12
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
89 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 12 | 18.87 |  | 226.44 | 5,47 | 1239 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=1 * 12 | [20 empty] | Объем=1 * 12
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
|  | Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценником : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценником :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 383342.43 | [11 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником |  |  | 10: 383342.43 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником
Раздел 3. Испытания | [15 empty] | Раздел 3. Испытания
90 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,55 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=55 / 100 | [20 empty] | Объем=55 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 149.98; 11: 19,5; 12: 2925 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 9,2664 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 149.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.98; 12: 2925 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 110.99; 12: 2165 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 53.99; 12: 1053 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.96; 12: 6143 | [8 empty] | Всего по позиции
91 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 55 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 1412.13; 11: 19,5; 12: 27537 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 87,23 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 1412.13 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1412.13; 12: 27537 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1044.98; 12: 20377 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 508.37; 12: 9913 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2965.48; 12: 57827 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Испытания : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Испытания :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3280.44 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3280.44 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1155.97 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 562.36 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1562.11 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1155.97 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 562.36 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Испытания |  |  | 10: 3280.44 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Испытания
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 418547.02; 12: 2486328 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10092.67; 12: 196807 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23033.06; 12: 181270 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2666.38; 12: 51995 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 385421.29; 12: 2108251 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 434430.76; 12: 2796123 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 434334.51; 12: 2795366 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8226.09; 12: 160408 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22936.81; 12: 180513 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2666.38; 12: 51995 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 385416.87; 12: 2108227 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11219.25; 12: 218775 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6535.49; 12: 127443 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 96.25; 12: 757 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 759.51; 12: 14748 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 304.47; 12: 5937 | [16 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 4.42; 12: 24 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 295.34; 12: 5759 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 155.28; 12: 3028 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3280.44; 12: 63970 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3280.44; 12: 63970 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1562.11; 12: 30462 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1155.97; 12: 22542 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 562.36; 12: 10966 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 438470.71; 12: 2874841 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12759.05; 12: 248802 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12670.56; 12: 247076 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7253.13; 12: 141437 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 435190.27; 12: 2810871 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время 2,9% |  |  | 10: 12620.52; 12: 81515 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,9%
|  | Итого |  |  | 10: 447810.79; 12: 2892386 | [16 empty] | Итого
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 26308.24; 12: 172490 | [16 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (434430,76+759,51+0+3280,44+0)*6% от 1 ТЦ: (2796123+14748+0+63970+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 474119.03; 12: 3064876 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 477399.47; 12: 3128846 | [16 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 14321.98; 12: 93865 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 491721.45; 12: 3222711 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 98344.29; 12: 644542.2 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 590065.74; 12: 3867253.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.3 ЛСР К
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
2КТПН 400 кВА Кравченко | [14 empty] | КТПН 400 2 КТПН Кравченко А.В.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 4818.35 | (774,46) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 199.55 | (17,73) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 123.4 | (6,33) | тыс.руб.
| монтажных работ | 154.87 | (15,76) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 487.55 | чел.час.
| оборудования | 3204.39 | (551,53) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 45.21 | чел.час.
| прочих затрат | 118.87 | (6,1) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка 2КТПН | [15 empty] | Раздел 1. Установка 2КТПН
1 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,012768 |  |  |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=(3,040*2,10) / 1000 * 2 | [15 empty] | Объем=(3,040*2,10) / 1000 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1325.94; 9: 1,38; 10: 23.36; 11: 19,5; 12: 456 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 6: 1,38; 7: 2,1672403 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1325.94; 10: 23.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.36; 12: 456 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 20.79; 12: 406 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 9.58; 12: 187 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.73; 12: 1049 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,012768 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=(3,040*2,10*0,1) / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=(3,040*2,10*0,1) / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.4; 9: 1,38; 10: 2.81; 11: 19,5; 12: 55 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2411.2; 9: 1,38; 10: 42.48; 11: 7,91; 12: 336 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 215; 9: 1,38; 10: 3.79; 11: 19,5; 12: 74 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21; 10: 0.27; 11: 6,55; 12: 2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,38; 7: 0,2769839 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,38; 7: 0,2445634 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2591.6; 10: 45.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.6; 12: 129 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 9.7; 12: 190 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 6.27; 12: 123 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.53; 12: 706 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,02 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=1 / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=1 / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 247.46; 9: 1,38; 10: 6.83; 11: 19,5; 12: 133 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3846.68; 9: 1,38; 10: 106.17; 11: 7,91; 12: 840 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.43; 9: 1,38; 10: 9.31; 11: 19,5; 12: 182 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.4; 10: 0.59; 11: 6,55; 12: 4 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,38; 7: 0,667644 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,38; 7: 0,56856 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4123.54; 10: 113.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.14; 12: 315 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.73; 12: 463 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 15.33; 12: 299 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152.65; 12: 1739 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 2 |  |  |  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.15; 9: 1,38; 10: 188.09; 11: 19,5; 12: 3668 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 280.58; 9: 1,38; 10: 774.4; 11: 7,91; 12: 6126 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.85; 9: 1,38; 10: 109.99; 11: 19,5; 12: 2145 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,01; 6: 1,38; 7: 16,5876 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,44; 6: 1,38; 7: 6,7344 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.73; 10: 962.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 298.08; 12: 5813 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 307.02; 12: 5987 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 178.85; 12: 3488 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1448.36; 12: 19269 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-029-07 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 2 |  |  |  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 223.35; 9: 1,38; 10: 616.45; 11: 19,5; 12: 12021 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 491.01; 9: 1,38; 10: 1355.19; 11: 7,91; 12: 10720 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 69.73; 9: 1,38; 10: 192.45; 11: 19,5; 12: 3753 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,1; 6: 1,38; 7: 49,956 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,27; 6: 1,38; 7: 11,7852 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 714.36; 10: 1971.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 808.9; 12: 15774 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 833.17; 12: 16247 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 485.34; 12: 9464 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3290.15; 12: 48452 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: 1 т; 7: 0,6728 |  |  |  | Металлические конструкции
|  | Объем=0,3364 * 2 | [15 empty] | Объем=0,3364 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 756.35; 9: 1,38; 10: 702.24; 11: 19,5; 12: 13694 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 520.09; 9: 1,38; 10: 482.88; 11: 7,91; 12: 3820 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.41; 9: 1,38; 10: 26.38; 11: 19,5; 12: 514 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13270.73; 10: 8928.55; 11: 6,55; 12: 58482 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62,2; 6: 1,38; 7: 57,7504608 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,74; 6: 1,38; 7: 1,6155274 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14547.17; 10: 10113.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 728.62; 12: 14208 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 706.76; 12: 13782 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 371.6; 12: 7246 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11192.03; 12: 97024 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 261.44; 9: 1,38; 10: 721.57; 11: 19,5; 12: 14071 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 507.03; 9: 1,38; 10: 1399.4; 11: 7,91; 12: 11069 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.89; 9: 1,38; 10: 148.74; 11: 19,5; 12: 2900 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 579.61; 10: 1159.22; 11: 6,55; 12: 7593 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,5; 6: 1,38; 7: 59,34 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,3; 6: 1,38; 7: 9,108 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1348.08; 10: 3280.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 870.31; 12: 16971 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 844.2; 12: 16462 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 443.86; 12: 8655 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4568.25; 12: 57850 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦпг01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 19 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Объем=9,5 * 2 | [15 empty] | Объем=9,5 * 2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦпг01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 19 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Объем=9,5 * 2 | [15 empty] | Объем=9,5 * 2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦпг03-02-02-060 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 19 | 62.14 |  | 1180.66 | 6,55 | 7733 |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=9,5 * 2 | [15 empty] | Объем=9,5 * 2
Заземление КТП | [23 empty] | Заземление КТП
11 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,21 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1,38; 10: 440.04; 11: 19,5; 12: 8581 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,38; 7: 44,6292 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 440.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 440.04; 12: 8581 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 391.64; 12: 7637 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 176.02; 12: 3432 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1007.7; 12: 19650 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 18 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | Объем=9 * 2 | [15 empty] | Объем=9 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 1,38; 10: 215.11; 11: 19,5; 12: 4195 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.94; 9: 1,38; 10: 3078.67; 11: 7,91; 12: 24352 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 9: 1,38; 10: 184.31; 11: 19,5; 12: 3594 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 6.48; 11: 6,55; 12: 42 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 6: 1,38; 7: 20,1204 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,61; 6: 1,38; 7: 15,1524 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.96; 10: 3300.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 399.42; 12: 7789 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 411.4; 12: 8023 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 239.65; 12: 4673 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3951.31; 12: 41285 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 10 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(50/10) * 2 | [15 empty] | Объем=(50/10) * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 265.51; 11: 19,5; 12: 5177 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 216.25; 11: 7,91; 12: 1711 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 14.4; 11: 6,55; 12: 94 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 24,84 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 496.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 265.51; 12: 5177 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 273.48; 12: 5332 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 159.31; 12: 3106 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 928.95; 12: 15420 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,21 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1,38; 10: 243.14; 11: 19,5; 12: 4741 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,38; 7: 25,6473 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 243.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.14; 12: 4741 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 216.39; 12: 4219 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 97.26; 12: 1896 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.79; 12: 10856 | [9 empty] | Всего по позиции
Заземление разъединителя | [23 empty] | Заземление разъединителя
|  | Итоги по разделу 1 Установка 2КТПН : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Установка 2КТПН :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22170.76 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3425.15 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7455.44 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 674.97 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11290.17 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 12631.83 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2001.34 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5573.16 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 499.85 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1202.4 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2487.32 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1367.61 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 15760.28 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1423.81 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1882.28 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 175.12 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10087.77 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1550.96 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 815.46 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4100.12 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4038.28 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2183.07 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Установка 2КТПН |  |  | 10: 28392.11 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Установка 2КТПН
Раздел 2. Материалы | [15 empty] | Раздел 2. Материалы
Для установки КТП | [23 empty] | Для установки КТП
15 | ТССЦ-408-0123 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 1,2768 | 162.07 |  | 206.93 | 6,55 | 1355 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=0,6384 * 2 | [15 empty] | Объем=0,6384 * 2
16 | ТССЦ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 2 | 191.06 |  | 382.12 | 6,55 | 2503 |  |  |  | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
(Автомобильные дороги)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
17 | Прайс | Блоки бетонные ФБС9-4-6 |  |  | шт. |  |  | 8 | 172.26 |  | 1378.08 | 6,55 | 9026 |  |  |  | Блоки бетонные ФБС9-4-6
(Материалы)
|  | Объем=4 * 2 | [15 empty] | Объем=4 * 2
|  | Цена=1354/1,2/6,55 | [25 empty] | Цена=1354/1,2/6,55
18 | Прайс | Блоки бетонные ФБС12-4-6 |  |  | шт. |  |  | 4 | 218.83 |  | 875.32 | 6,55 | 5733 |  |  |  | Блоки бетонные ФБС12-4-6
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [15 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=1720/1,2/6,55 | [25 empty] | Цена=1720/1,2/6,55
19 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 6 | 100.45 |  | 602.7 | 6,55 | 3948 |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
(Линии электропередачи)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
Заземление КТП | [23 empty] | Заземление КТП
20 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0,09 | 7265.8 |  | 653.92 | 6,55 | 4283 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,045 * 2 | [15 empty] | Объем=0,045 * 2
21 | 101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0,157 | 6363.9 |  | 999.13 | 6,55 | 6544 |  |  |  | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп
(Линии электропередачи)
|  | Объем=(1,57*(50)/1000) * 2 | [15 empty] | Объем=(1,57*(50)/1000) * 2
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5098.2 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 5098.2 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5098.2 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 5098.2 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 5098.2 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Оборудование | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование
22 О | Прайс | 2КТПН-400 кВА с 2ТМГ-400 кВА |  |  | шт. |  |  | 1 | 529116.47 | 1,04236 | 551529.84 | 5,81 | 3204388 |  |  |  | 2КТПН-400 кВА с 2ТМГ-400 кВА
(Оборудование)
|  | Цена=3689000/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=3689000/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 551529.84 | [12 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 551529.84 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
23 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
|  | Объем=1*2 | [15 empty] | Объем=1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.26; 9: 1,3; 10: 268.48; 11: 19,5; 12: 5235 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,3; 6: 1,3; 7: 16,38 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.26; 10: 268.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 268.48; 12: 5235 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 198.68; 12: 3874 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 96.65; 12: 1885 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 563.81; 12: 10994 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРп01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6 |  |  |  | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
|  | Объем=3*2 | [15 empty] | Объем=3*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.16; 9: 1,3; 10: 968.45; 11: 19,5; 12: 18885 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,1; 6: 1,3; 7: 63,18 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.16; 10: 968.45 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 968.45; 12: 18885 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 716.65; 12: 13975 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 348.64; 12: 6799 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2033.74; 12: 39659 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 9 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 231.08; 11: 19,5; 12: 4506 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 14,274 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 231.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.08; 12: 4506 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 171; 12: 3334 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 83.19; 12: 1622 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.27; 12: 9462 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: 1 измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1,3; 10: 34.09; 11: 19,5; 12: 665 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 2,106 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 34.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.09; 12: 665 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.23; 12: 492 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.27; 12: 239 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.59; 12: 1396 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,09 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 24.54; 11: 19,5; 12: 479 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 1,51632 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 24.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.54; 12: 479 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.16; 12: 354 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.83; 12: 172 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.53; 12: 1005 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | 4: 1 токоприемник; 7: 9 |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 231.08; 11: 19,5; 12: 4506 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 14,274 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 231.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.08; 12: 4506 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 171; 12: 3334 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 83.19; 12: 1622 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.27; 12: 9462 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 8 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Объем=4*2 | [15 empty] | Объем=4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1,3; 10: 138.01; 11: 19,5; 12: 2691 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,82; 6: 1,3; 7: 8,528 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 138.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.01; 12: 2691 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 102.13; 12: 1991 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.68; 12: 969 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 289.82; 12: 5651 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 8 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Объем=4*2 | [15 empty] | Объем=4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1,3; 10: 272.69; 11: 19,5; 12: 5317 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 16,848 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 272.69 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 272.69; 12: 5317 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 201.79; 12: 3935 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 98.17; 12: 1914 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 572.65; 12: 11166 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕРп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 |  |  |  | Испытание трансформаторного масла: на пробой
|  | Объем=1*2 | [15 empty] | Объем=1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1,3; 10: 34.5; 11: 19,5; 12: 673 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,82; 6: 1,3; 7: 2,132 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 34.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.5; 12: 673 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.53; 12: 498 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.42; 12: 242 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.45; 12: 1413 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 |  |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Объем=1*2 | [15 empty] | Объем=1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.6; 9: 1,3; 10: 274.56; 11: 19,5; 12: 5354 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,29; 6: 1,3; 7: 18,954 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.6; 10: 274.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 274.56; 12: 5354 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 203.17; 12: 3962 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 98.84; 12: 1927 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 576.57; 12: 11243 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  | 4: 1 испытание; 7: 6 |  |  |  | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
|  | Объем=3*2 | [15 empty] | Объем=3*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1,3; 10: 294.92; 11: 19,5; 12: 5751 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,3; 7: 18,954 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 294.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 294.92; 12: 5751 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 218.24; 12: 4256 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 106.17; 12: 2070 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 619.33; 12: 12077 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 |  |  |  | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
|  | Объем=1*2 | [15 empty] | Объем=1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1,3; 10: 98.31; 11: 19,5; 12: 1917 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,3; 7: 6,318 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 98.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.31; 12: 1917 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 72.75; 12: 1419 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 35.39; 12: 690 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.45; 12: 4026 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.67; 9: 1,3; 10: 32.07; 11: 19,5; 12: 625 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 2,106 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.67; 10: 32.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.07; 12: 625 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 23.73; 12: 463 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.55; 12: 225 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.35; 12: 1313 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2902.78 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2902.78 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 6095.83 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 6095.83 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2902.78 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2148.06 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1044.99 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2902.78 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2148.06 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1044.99 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 6095.83 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 30171.74; 12: 289712 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6327.93; 12: 123396 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7455.44; 12: 58974 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 674.97; 12: 13162 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16388.37; 12: 107342 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17730.03; 12: 199551 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2001.34; 12: 39027 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5573.16; 12: 44085 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 499.85; 12: 9748 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6300.6; 12: 41267 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2487.32; 12: 48504 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1367.61; 12: 26668 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 15760.28; 12: 154874 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1423.81; 12: 27765 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1882.28; 12: 14889 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 175.12; 12: 3414 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10087.77; 12: 66075 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1550.96; 12: 30244 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 815.46; 12: 15901 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 551529.84; 12: 3204388 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 6095.83; 12: 118867 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 6095.83; 12: 118867 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2902.78; 12: 56604 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2148.06; 12: 41887 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1044.99; 12: 20376 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 591115.98; 12: 3677680 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7002.9; 12: 136558 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6186.34; 12: 120635 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3228.06; 12: 62945 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 33490.31; 12: 354425 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 35466.96; 12: 220661 | [16 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (17730,03+15760,28+551529,84+6095,83+0)*6% от 1 ТЦ: (199551+154874+3204388+118867+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 68957.27; 12: 575086 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 626582.94; 12: 3898341 | [16 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 18797.49; 12: 116950 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 645380.43; 12: 4015291 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 129076.09; 12: 803058.2 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 774456.52; 12: 4818349.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.4 ЛСР К
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ЛЭП-10 кВ Кравченко | [14 empty] | ВЛЗ-10 кВ+КЛ 10 кВ Кравченко А.В. —стойки по прог
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2695.48 | (394,3) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1338.29 | (176,62) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 203.46 | (10,43) | тыс.руб.
| монтажных работ | 647.25 | (115,87) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 862.44 | чел.час.
| оборудования | 39.63 | (6,82) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 301.02 | чел.час.
| прочих затрат | 32.2 | (1,65) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ
1 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 1 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.29; 9: 1.38; 10: 12.82; 11: 19.5; 12: 250 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.25; 9: 1.38; 10: 77.63; 11: 7.87; 12: 611 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.17; 9: 1.38; 10: 8.51; 11: 19.5; 12: 166 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.38; 7: 1.1178 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.38; 7: 0.6072 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.54; 10: 90.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.33; 12: 416 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 21.97; 12: 428 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 12.8; 12: 250 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.22; 12: 1539 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-009-06 Демонтаж | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 0.12 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
|  | Объем=2*60/1000 | [20 empty] | Объем=2*60/1000
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 0.828; 10: 68.41; 11: 19.5; 12: 1334 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 0.828; 10: 227.64; 11: 7.87; 12: 1792 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 0.828; 10: 30.18; 11: 19.5; 12: 589 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 9: 0; 10: 0; 11: 5.47 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.23; 6: 0.828; 7: 5.6864 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.38; 6: 0.828; 7: 2.2237 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 296.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.59; 12: 1923 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 101.55; 12: 1981 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 59.15; 12: 1154 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.75; 12: 6261 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 8 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=4*2 | [20 empty] | Объем=4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1.38; 10: 50.23; 11: 19.5; 12: 979 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1.38; 10: 547.14; 11: 7.87; 12: 4306 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1.38; 10: 86.55; 11: 19.5; 12: 1688 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.38; 7: 4.8576 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.38; 7: 5.2992 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 597.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.78; 12: 2667 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 140.88; 12: 2747 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 82.07; 12: 1600 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 820.32; 12: 9632 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 8 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=4*2 | [20 empty] | Объем=4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1.38; 10: 34.22; 11: 19.5; 12: 667 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1.38; 10: 161.63; 11: 7.87; 12: 1272 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1.38; 10: 28.81; 11: 19.5; 12: 562 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.38; 7: 3.312 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.38; 7: 1.7664 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 195.85 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.03; 12: 1229 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 64.92; 12: 1266 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.82; 12: 737 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.59; 12: 3942 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 8 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Объем=4*2 | [20 empty] | Объем=4*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1.38; 10: 976.82; 11: 19.5; 12: 19048 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1.38; 10: 2848.76; 11: 7.87; 12: 22420 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1.38; 10: 287.92; 11: 19.5; 12: 5614 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 329.2; 11: 5.47; 12: 1801 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.9; 6: 1.38; 7: 87.216 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.86; 6: 1.38; 7: 20.5344 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 387.67; 10: 4154.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1264.74; 12: 24662 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1302.68; 12: 25402 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 758.84; 12: 14797 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6216.3; 12: 83468 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 0.05 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
|  | Объем=50/1000 | [20 empty] | Объем=50/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 1.38; 10: 47.51; 11: 19.5; 12: 926 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 1.38; 10: 158.08; 11: 7.87; 12: 1244 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 1.38; 10: 20.96; 11: 19.5; 12: 409 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 10: 0.21; 11: 5.47; 12: 1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.23; 6: 1.38; 7: 3.9489 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.38; 6: 1.38; 7: 1.5442 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 205.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.47; 12: 1335 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 70.52; 12: 1375 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 41.08; 12: 801 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.4; 12: 4347 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 4 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.38; 10: 40.13; 11: 19.5; 12: 783 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.38; 10: 14.46; 11: 7.87; 12: 114 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 1.44; 11: 5.47; 12: 8 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.38; 7: 3.7536 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 56.03 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.13; 12: 783 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 41.33; 12: 806 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 24.08; 12: 470 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.44; 12: 2181 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-204-0107 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм |  |  | т |  |  | 0.02 | 11453.12 |  | 229.06 | 5.47 | 1253 |  |  |  | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=((2,5*2)*4)/1000 | [20 empty] | Объем=((2,5*2)*4)/1000
9 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.125 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*(8+1))/1000 | [20 empty] | Объем=(1125*(8+1))/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 10.125 | 26.12 |  | 264.47 | 5.47 | 1447 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(1125*(8+1))/1000 | [20 empty] | Объем=(1125*(8+1))/1000
11 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 10.125 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*(8+1))/1000 | [20 empty] | Объем=(1125*(8+1))/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.044204 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=50/1000*3*1,045*282/1000 | [20 empty] | Объем=50/1000*3*1,045*282/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦпг03-21-02-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0.044204 | 32.38 | 1.38 | 1.98 | 7.87 | 16 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км II класс груза
|  | Объем=50/1000*3*1,045*282/1000 | [20 empty] | Объем=50/1000*3*1,045*282/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
14 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.044204 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=50/1000*3*1,045*282/1000 | [20 empty] | Объем=50/1000*3*1,045*282/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.12 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(3*2*2) / 100 | [20 empty] | Объем=(3*2*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1.38; 10: 30.45; 11: 19.5; 12: 594 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.44; 11: 5.47; 12: 2 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.38; 7: 2.5039 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 30.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.45; 12: 594 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.54; 12: 576 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.53; 12: 303 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.96; 12: 1475 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) |  |  | 4: 1 компл.; 7: 6 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН)
|  | Объем=2*3 | [20 empty] | Объем=2*3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1.38; 10: 397.85; 11: 19.5; 12: 7758 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1.38; 10: 918.17; 11: 7.87; 12: 7226 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1.38; 10: 97.7; 11: 19.5; 12: 1905 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 20.1; 11: 5.47; 12: 110 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.29; 6: 1.38; 7: 35.5212 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.97; 6: 1.38; 7: 8.0316 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 1336.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 495.55; 12: 9663 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 510.42; 12: 9953 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 297.33; 12: 5798 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2143.87; 12: 30845 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 2 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 9: 1.38; 10: 284; 11: 19.5; 12: 5538 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 9: 1.38; 10: 308.76; 11: 7.87; 12: 2430 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1.38; 10: 29.75; 11: 19.5; 12: 580 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 5.5; 11: 5.47; 12: 30 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.09; 6: 1.38; 7: 22.3284 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.38; 7: 1.8216 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 598.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 313.75; 12: 6118 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 323.16; 12: 6302 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 188.25; 12: 3671 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1109.67; 12: 17971 | [8 empty] | Всего по позиции
Заземление разъединителя | [23 empty] | Заземление разъединителя
18 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.105 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.38; 10: 220.02; 11: 19.5; 12: 4290 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 22.3146 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 220.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.02; 12: 4290 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 195.82; 12: 3818 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 88.01; 12: 1716 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.85; 12: 9824 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 6 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1.38; 10: 60.2; 11: 19.5; 12: 1174 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1.38; 10: 21.69; 11: 7.87; 12: 171 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 2.16; 11: 5.47; 12: 12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.38; 7: 5.6304 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 84.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.2; 12: 1174 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.01; 12: 1209 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.12; 12: 704 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.18; 12: 3270 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 5 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(25/10) * 2 | [20 empty] | Объем=(25/10) * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.38; 10: 132.76; 11: 19.5; 12: 2589 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1.38; 10: 108.12; 11: 7.87; 12: 851 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 7.2; 11: 5.47; 12: 39 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.38; 7: 12.42 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 248.08 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.76; 12: 2589 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 136.74; 12: 2667 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 79.66; 12: 1553 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.48; 12: 7699 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.105 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1.38; 10: 121.57; 11: 19.5; 12: 2371 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.38; 7: 12.8237 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 121.57 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.57; 12: 2371 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 108.2; 12: 2110 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 48.63; 12: 948 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.4; 12: 5429 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 13609.94 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ
Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10кВ
22 | 502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.21 | 32550 |  | 6835.5 | 5.47 | 37390 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
(Материалы)
|  | Объем=(70*3) / 1000 | [20 empty] | Объем=(70*3) / 1000
23 | ТССЦ-403-2127 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 8 | 1422.04 |  | 11376.32 | 5.47 | 62228 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Материалы)
24 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 1.248 | 17.03 |  | 21.25 | 5.47 | 116 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм
(Материалы)
|  | Объем=0,312*4 | [20 empty] | Объем=0,312*4
А-2 шт. для двухцепной подвески | [23 empty] | А-2 шт. для двухцепной подвески
25 | Прайс | Траверса ТМs72а |  |  | шт. |  |  | 6 | 654.48 |  | 3926.88 | 5.47 | 21480 |  |  |  | Траверса ТМs72а
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=4296/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=4296/1,2/5,47
26 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 6 | 44.94 |  | 269.64 | 5.47 | 1475 |  |  |  | Хомут Х-51
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=295/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=295/1,2/5,47
27 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 2 | 255.94 |  | 511.88 | 5.47 | 2800 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
28 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-69 |  |  | шт. |  |  | 2 | 73.58 |  | 147.16 | 5.47 | 805 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-69
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=483/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=483/1,2/5,47
29 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 3 | 36.56 |  | 109.68 | 5.47 | 600 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=1,5 * 2 | [20 empty] | Объем=1,5 * 2
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=240/1,2/5,47
30 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 33.27 |  | 199.62 | 5.47 | 1092 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
31 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 13.79 |  | 82.74 | 5.47 | 453 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
32 | Прайс | Скоба SH195 |  |  | шт. |  |  | 24 | 106.79 |  | 2562.96 | 5.47 | 14019 |  |  |  | Скоба SH195
(Материалы)
|  | Объем=12 * 2 | [20 empty] | Объем=12 * 2
|  | Цена=701/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=701/1,2/5,47
33 | ТССЦ-110-0345 Применительно | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е) |  |  | шт. |  |  | 48 | 183.47 |  | 8806.56 | 5.47 | 48172 |  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е)
(Материалы)
|  | Объем=24 * 2 | [20 empty] | Объем=24 * 2
34 | ТССЦ-509-5834 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 24 | 79.56 |  | 1909.44 | 5.47 | 10445 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А
(Материалы)
|  | Объем=12 * 2 | [20 empty] | Объем=12 * 2
35 | Прайс | Зажим прокалывающий SLW25.2 |  |  | шт. |  |  | 12 | 101.26 |  | 1215.12 | 5.47 | 6647 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLW25.2
(Материалы)
|  | Объем=6 * 2 | [20 empty] | Объем=6 * 2
|  | Цена=664,70/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=664,70/1,2/5,47
36 | Прайс | Кожух защитный SP16 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 12 | 13.79 |  | 165.48 | 5.47 | 905 |  |  |  | Кожух защитный SP16 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=6 * 2 | [20 empty] | Объем=6 * 2
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
37 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт. |  |  | 24 | 10.86 |  | 260.64 | 5.47 | 1426 |  |  |  | Серьга СРС-7-16
(Материалы)
|  | Объем=12 * 2 | [20 empty] | Объем=12 * 2
38 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 24 | 31.46 |  | 755.04 | 5.47 | 4130 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы)
|  | Объем=12 * 2 | [20 empty] | Объем=12 * 2
39 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 24 | 39.48 |  | 947.52 | 5.47 | 5183 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
|  | Объем=12 * 2 | [20 empty] | Объем=12 * 2
АК-2 шт для одноцепной повески+ присоед. cущ. 2ВЛЗ-10 кВ | [23 empty] | АК-2 шт для одноцепной повески+ присоед. cущ. 2ВЛЗ-10 кВ
40 | Прайс | Траверса ТМ-73 |  |  | шт. |  |  | 4 | 981.11 |  | 3924.44 | 5.47 | 21467 |  |  |  | Траверса ТМ-73
(Материалы)
|  | Объем=1 * 4 | [20 empty] | Объем=1 * 4
|  | Цена=6440/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=6440/1,2/5,47
41 | Прайс | Траверса ТМs60 |  |  | шт. |  |  | 4 | 213.28 |  | 853.12 | 5.47 | 4667 |  |  |  | Траверса ТМs60
(Материалы)
|  | Объем=1 * 4 | [20 empty] | Объем=1 * 4
|  | Цена=1400/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1400/1,2/5,47
42 | Прайс | Накладка ОГ-52 |  |  | шт. |  |  | 4 | 95.98 |  | 383.92 | 5.47 | 2100 |  |  |  | Накладка ОГ-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 4 | [20 empty] | Объем=1 * 4
|  | Цена=630/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=630/1,2/5,47
43 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 8 | 44.94 |  | 359.52 | 5.47 | 1967 |  |  |  | Хомут Х-51
(Материалы)
|  | Объем=2 * 4 | [20 empty] | Объем=2 * 4
|  | Цена=295/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=295/1,2/5,47
44 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 4 | 255.94 |  | 1023.76 | 5.47 | 5600 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 4 | [20 empty] | Объем=1 * 4
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
45 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 8 | 36.56 |  | 292.48 | 5.47 | 1600 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=2 * 4 | [20 empty] | Объем=2 * 4
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=240/1,2/5,47
46 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 20 | 33.27 |  | 665.4 | 5.47 | 3640 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=5 * 4 | [20 empty] | Объем=5 * 4
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
47 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 20 | 13.79 |  | 275.8 | 5.47 | 1509 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=5 * 4 | [20 empty] | Объем=5 * 4
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
48 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 4 | 131.3 |  | 525.2 | 5.47 | 2873 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=1 * 4 | [20 empty] | Объем=1 * 4
49 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0.04 | 27 |  | 1.08 | 5.47 | 6 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 4 | [20 empty] | Объем=1 / 100 * 4
50 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 8 | 32.3 |  | 258.4 | 5.47 | 1413 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=2 * 4 | [20 empty] | Объем=2 * 4
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
51 | Прайс | Скоба СК-7-1а |  |  | шт. |  |  | 12 | 44.79 |  | 537.48 | 5.47 | 2940 |  |  |  | Скоба СК-7-1а
(Материалы)
|  | Объем=3 * 4 | [20 empty] | Объем=3 * 4
|  | Цена=294/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=294/1,2/5,47
52 | ТССЦ-110-0345 Применительно | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е) |  |  | шт. |  |  | 24 | 183.47 |  | 4403.28 | 5.47 | 24086 |  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е)
(Материалы)
|  | Объем=6 * 4 | [20 empty] | Объем=6 * 4
53 | ТССЦ-509-5834 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 12 | 79.56 |  | 954.72 | 5.47 | 5222 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А
(Материалы)
|  | Объем=3 * 4 | [20 empty] | Объем=3 * 4
54 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт. |  |  | 12 | 10.86 |  | 130.32 | 5.47 | 713 |  |  |  | Серьга СРС-7-16
(Материалы)
|  | Объем=3 * 4 | [20 empty] | Объем=3 * 4
55 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 12 | 31.46 |  | 377.52 | 5.47 | 2065 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы)
|  | Объем=3 * 4 | [20 empty] | Объем=3 * 4
56 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 12 | 39.48 |  | 473.76 | 5.47 | 2591 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
|  | Объем=3 * 4 | [20 empty] | Объем=3 * 4
Заземление разъединителя | [23 empty] | Заземление разъединителя
57 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0.03 | 7265.8 |  | 217.97 | 5.47 | 1192 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,015 * 2 | [20 empty] | Объем=0,015 * 2
58 | 101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.0785 | 6363.9 |  | 499.57 | 5.47 | 2733 |  |  |  | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп
(Линии электропередачи)
|  | Объем=(1,57*(25)/1000) * 2 | [20 empty] | Объем=(1,57*(25)/1000) * 2
Для установки РЛНД | [23 empty] | Для установки РЛНД
59 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 559.83 |  | 1119.66 | 5.47 | 6125 |  |  |  | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
60 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 102.05 |  | 204.1 | 5.47 | 1116 |  |  |  | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
61 | Прайс | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг |  |  | шт. |  |  | 4 | 405.24 |  | 1620.96 | 5.47 | 8867 |  |  |  | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [20 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=2660/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=2660/1,2/5,47
62 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 6 | 98.45 |  | 590.7 | 5.47 | 3231 |  |  |  | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
63 | Прайс | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг |  |  | шт. |  |  | 4 | 27.88 |  | 111.52 | 5.47 | 610 |  |  |  | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [20 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=183/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=183/1,2/5,47
64 | Прайс | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг |  |  | шт. |  |  | 2 | 39.46 |  | 78.92 | 5.47 | 432 |  |  |  | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=259/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=259/1,2/5,47
65 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 8 | 55.91 |  | 447.28 | 5.47 | 2447 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002)
(Материалы)
|  | Объем=4 * 2 | [20 empty] | Объем=4 * 2
|  | Цена=367/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=367/1,2/5,47
66 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 6 | 131.3 |  | 787.8 | 5.47 | 4309 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [20 empty] | Объем=3 * 2
67 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0.06 | 27 |  | 1.62 | 5.47 | 9 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=3 / 100 * 2
68 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 12 | 32.3 |  | 387.6 | 5.47 | 2120 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=6 * 2 | [20 empty] | Объем=6 * 2
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
69 | 509-5952 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0.12 | 2265 |  | 271.8 | 5.47 | 1487 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2
(Материалы)
|  | Объем=6 / 100 * 2 | [20 empty] | Объем=6 / 100 * 2
70 | Прайс | Зажим плашечный ПС-2-1А масса 0,22кг |  |  | шт. |  |  | 2 | 20.87 |  | 41.74 | 5.47 | 228 |  |  |  | Зажим плашечный ПС-2-1А масса 0,22кг
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=137/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=137/1,2/5,47
71 | 502-0860 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0.012 | 32550 |  | 390.6 | 5.47 | 2137 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
(Материалы)
|  | Объем=6 / 1000 * 2 | [20 empty] | Объем=6 / 1000 * 2
Соединение КЛ и СИП | [23 empty] | Соединение КЛ и СИП
72 | Прайс | Кронштейн для ОПН SH701 |  |  | шт. |  |  | 6 | 32.3 |  | 193.8 | 5.47 | 1060 |  |  |  | Кронштейн для ОПН SH701
(Материалы)
|  | Объем=1 * 6 | [20 empty] | Объем=1 * 6
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
73 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 96 | 36.56 |  | 3509.76 | 5.47 | 19198 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=16 * 6 | [20 empty] | Объем=16 * 6
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=240/1,2/5,47
74 | Прайс | Болтовой кабельный наконечник со срывной головкой SAL3.27 95-185 |  |  | шт. |  |  | 18 | 123.4 |  | 2221.2 | 5.47 | 12150 |  |  |  | Болтовой кабельный наконечник со срывной головкой SAL3.27 95-185
(Материалы)
|  | Объем=3 * 6 | [20 empty] | Объем=3 * 6
|  | Цена=810/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=810/1,2/5,47
75 | Прайс | Зажим соединительный плашечный SL4.26 Al/Cu 16-120мм2 / Al/Cu16-120 мм |  |  | шт. |  |  | 42 | 56.37 |  | 2367.54 | 5.47 | 12950 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный SL4.26 Al/Cu 16-120мм2 / Al/Cu16-120 мм
(Материалы)
|  | Объем=7 * 6 | [20 empty] | Объем=7 * 6
|  | Цена=370/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=370/1,2/5,47
76 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 42 | 13.79 |  | 579.18 | 5.47 | 3168 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=7 * 6 | [20 empty] | Объем=7 * 6
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
77 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 6 | 131.3 |  | 787.8 | 5.47 | 4309 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=1 * 6 | [20 empty] | Объем=1 * 6
78 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 12 | 32.3 |  | 387.6 | 5.47 | 2120 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=2 * 6 | [20 empty] | Объем=2 * 6
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
79 | ТССЦ-502-0785 | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками |  |  | компл. |  |  | 18 | 646.27 |  | 11632.86 | 5.47 | 63632 |  |  |  | Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками
(Материалы)
|  | Объем=3 * 6 | [20 empty] | Объем=3 * 6
80 | Прайс | Фиксатор дистанционный SO75.100 |  |  | шт. |  |  | 54 | 228.52 |  | 12340.08 | 5.47 | 67500 |  |  |  | Фиксатор дистанционный SO75.100
(Материалы)
|  | Объем=9 * 6 | [20 empty] | Объем=9 * 6
|  | Цена=1500/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=1500/1,2/5,47
81 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 120 | 18.87 |  | 2264.4 | 5.47 | 12386 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=20 * 6 | [20 empty] | Объем=20 * 6
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [23 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
82 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0.66 | 630 |  | 415.8 | 5.47 | 2274 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=11 / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=11 / 100 * 6
83 | ТЕРм08-02-144-06 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0.36 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
|  | Объем=(3*2) / 100 * 6 | [20 empty] | Объем=(3*2) / 100 * 6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 276.28; 10: 99.46; 11: 19.5; 12: 1939 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.53; 10: 1.99; 11: 5.47; 12: 11 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.72; 7: 8.1792 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 281.81; 10: 101.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.46; 12: 1939 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 96.48; 12: 1881 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 50.72; 12: 989 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.65; 12: 4820 | [8 empty] | Всего по позиции
84 | ТЕРм08-02-165-03 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 6 |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
|  | Объем=1 * 6 | [20 empty] | Объем=1 * 6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.66; 10: 393.96; 11: 19.5; 12: 7682 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 488.1; 10: 2928.6; 11: 7.87; 12: 23048 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 69.73; 10: 418.38; 11: 19.5; 12: 8158 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.36; 10: 20.16; 11: 5.47; 12: 110 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 32.4 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 25.62 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 557.12; 10: 3342.72 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 812.34; 12: 15840 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 787.97; 12: 15365 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 414.29; 12: 8078 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4544.98; 12: 54283 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 103809.12 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы ВЛЗ-10кВ
Раздел 3. Оборудование ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование ВЛЗ-10кВ
85 | Прайс | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 1072 | 1.0424 | 6704.46 | 5.81 | 38953 |  |  |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1
(Линии электропередачи)
|  | Объем=3*2 | [20 empty] | Объем=3*2
|  | Цена=7474/1,2/5,81 | [23 empty] | Цена=7474/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
86 О | Прайс | Разъединитель РЛНД 1-10/1000 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (К-ты 2 раза!!!) |  |  | шт. |  |  | 2 | 3272.09 | 1.0424 | 6821.39 | 5.81 | 39632 |  |  |  | Разъединитель РЛНД 1-10/1000 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (К-ты 2 раза!!!)
(Оборудование)
|  | Цена=22813/1,2/5,81 | [23 empty] | Цена=22813/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [15 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [15 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итого по разделу 3 Оборудование ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 13525.85 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование ВЛЗ-10кВ
Раздел 4. Испытания ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 4. Испытания ВЛЗ-10кВ
87 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0.04 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1.3; 10: 10.91; 11: 19.5; 12: 213 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.3; 7: 0.67392 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 10.91 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.91; 12: 213 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.07; 12: 158 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.93; 12: 77 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.91; 12: 448 | [8 empty] | Всего по позиции
88 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 4 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3; 10: 102.7; 11: 19.5; 12: 2003 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.22; 6: 1.3; 7: 6.344 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 102.7 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.7; 12: 2003 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 76; 12: 1482 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 36.97; 12: 721 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.67; 12: 4206 | [8 empty] | Всего по позиции
89 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН) |  |  | 4: 1 измерение; 7: 6 |  |  |  | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН)
|  | Объем=3*2 | [20 empty] | Объем=3*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 204.52; 11: 19.5; 12: 3988 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 12.636 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 204.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.52; 12: 3988 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 151.34; 12: 2951 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 73.63; 12: 1436 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.49; 12: 8375 | [8 empty] | Всего по позиции
90 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
|  | Объем=1*2 | [20 empty] | Объем=1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.39; 9: 1.3; 10: 216.81; 11: 19.5; 12: 4228 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 6: 1.3; 7: 14.04 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.39; 10: 216.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 216.81; 12: 4228 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 160.44; 12: 3129 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 78.05; 12: 1522 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 455.3; 12: 8879 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Испытания ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 1123.37 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Испытания ВЛЗ-10кВ
Раздел 5. Строительство КЛ | [15 empty] | Раздел 5. Строительство КЛ
в траншее | [23 empty] | в траншее
91 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.0432 |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|  | Объем=0,4*0,9*120/1000 | [20 empty] | Объем=0,4*0,9*120/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 126.8; 9: 1.38; 10: 7.56; 11: 19.5; 12: 147 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4813.62; 9: 1.38; 10: 286.97; 11: 8.6; 12: 2468 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 823.82; 9: 1.38; 10: 49.11; 11: 19.5; 12: 958 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.86; 6: 1.38; 7: 0.76666 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.76; 6: 1.38; 7: 3.503 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4940.42; 10: 294.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.67; 12: 1105 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 52.14; 12: 1017 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 26.07; 12: 508 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.74; 12: 4140 | [8 empty] | Всего по позиции
92 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.036 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,4*0,9*10/100 | [20 empty] | Объем=0,4*0,9*10/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1.38; 10: 75.44; 11: 19.5; 12: 1471 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.38; 7: 7.6507 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 75.44 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.44; 12: 1471 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 67.14; 12: 1309 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 30.18; 12: 588 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.76; 12: 3368 | [8 empty] | Всего по позиции
93 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.0468 |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
|  | Объем=(0,4*0,9*130) / 1000 | [20 empty] | Объем=(0,4*0,9*130) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.99; 9: 1.38; 10: 2.32; 11: 19.5; 12: 45 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 481.11; 9: 1.38; 10: 31.07; 11: 8.6; 12: 267 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.83; 9: 1.38; 10: 4.19; 11: 19.5; 12: 82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.75; 10: 0.36; 11: 3.31; 12: 1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.65; 6: 1.38; 7: 0.23573 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.97; 6: 1.38; 7: 0.2564 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 524.85; 10: 33.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.51; 12: 127 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.99; 12: 117 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.99; 12: 58 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.73; 12: 488 | [8 empty] | Всего по позиции
94 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1.3 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=130/100 | [20 empty] | Объем=130/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 64.45; 9: 1.38; 10: 115.62; 11: 19.5; 12: 2255 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 342.19; 9: 1.38; 10: 613.89; 11: 8.6; 12: 5279 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.29; 10: 1.68; 11: 3.31; 12: 6 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.38; 7: 9.5082 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.93; 10: 731.19 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 115.62; 12: 2255 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 112.15; 12: 2187 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.97; 12: 1150 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.31; 12: 10877 | [8 empty] | Всего по позиции
95 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1.3 |  |  |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=130/100 | [20 empty] | Объем=130/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.2; 9: 1.38; 10: 43.41; 11: 19.5; 12: 846 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.02; 9: 1.38; 10: 12.59; 11: 8.6; 12: 108 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.48; 10: 0.62; 11: 3.31; 12: 2 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.38; 7: 3.5701 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.7; 10: 56.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.41; 12: 846 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 42.11; 12: 821 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.14; 12: 431 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.87; 12: 2208 | [8 empty] | Всего по позиции
96 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (1сл. песок) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.052 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (1сл. песок)
|  | Объем=0,4*0,1*130/100 | [20 empty] | Объем=0,4*0,1*130/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 9: 1.38; 10: 66.12; 11: 19.5; 12: 1289 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.38; 7: 6.9751 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 66.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.12; 12: 1289 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 58.85; 12: 1147 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 26.45; 12: 516 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.42; 12: 2952 | [8 empty] | Всего по позиции
97 | ТЕРм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 2.6 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг
|  | Объем=2*130/100 | [20 empty] | Объем=2*130/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.02; 9: 1.38; 10: 767.9; 11: 19.5; 12: 14974 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 451.17; 9: 1.38; 10: 1618.8; 11: 8.6; 12: 13922 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.68; 9: 1.38; 10: 113.67; 11: 19.5; 12: 2217 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 77.48; 10: 201.45; 11: 3.31; 12: 667 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.6; 6: 1.38; 7: 63.1488 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 6: 1.38; 7: 6.9607 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 742.67; 10: 2588.15 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 881.57; 12: 17191 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 855.12; 12: 16675 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 449.6; 12: 8767 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3892.87; 12: 55005 | [8 empty] | Всего по позиции
98 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1.3 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=130/100 | [20 empty] | Объем=130/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 63.35; 9: 1.38; 10: 113.65; 11: 19.5; 12: 2216 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 372.52; 9: 1.38; 10: 668.3; 11: 8.6; 12: 5747 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.25; 9: 1.38; 10: 50.68; 11: 19.5; 12: 988 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.27; 10: 1.65; 11: 3.31; 12: 5 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 6: 1.38; 7: 9.3467 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.38; 7: 3.1036 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 437.14; 10: 783.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.33; 12: 3204 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 159.4; 12: 3108 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 83.81; 12: 1634 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1026.81; 12: 12710 | [8 empty] | Всего по позиции
99 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1.3 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
|  | Объем=130/100 | [20 empty] | Объем=130/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.08; 9: 1.38; 10: 59.35; 11: 19.5; 12: 1157 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 195.95; 9: 1.38; 10: 351.53; 11: 8.6; 12: 3023 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.86; 9: 1.38; 10: 26.66; 11: 19.5; 12: 520 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.66; 10: 0.86; 11: 3.31; 12: 3 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.72; 6: 1.38; 7: 4.8797 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 1.38; 7: 1.6325 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 229.69; 10: 411.74 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.01; 12: 1677 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 83.43; 12: 1627 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 43.87; 12: 855 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 539.04; 12: 6665 | [8 empty] | Всего по позиции
100 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (ПГС) |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0.032 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (ПГС)
|  | Объем=0,4*0,8*10/100 | [20 empty] | Объем=0,4*0,8*10/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.46; 9: 1.38; 10: 40.69; 11: 19.5; 12: 793 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.38; 7: 4.2924 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.46; 10: 40.69 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.69; 12: 793 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 36.21; 12: 706 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 16.28; 12: 317 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.18; 12: 1816 | [8 empty] | Всего по позиции
101 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3 грунта; 7: 0.0384 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(0,4*0,8*120) / 1000 | [20 empty] | Объем=(0,4*0,8*120) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 934.97; 9: 1.38; 10: 49.55; 11: 8.6; 12: 426 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 109.57; 9: 1.38; 10: 5.81; 11: 19.5; 12: 113 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.71; 6: 1.38; 7: 0.35558 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 934.97; 10: 49.55 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.81; 12: 113 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.35; 12: 104 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.67; 12: 52 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.57; 12: 582 | [8 empty] | Всего по позиции
102 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера; 7: 0.195 |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=1,5*130/1000 | [20 empty] | Объем=1,5*130/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 29.77; 9: 1.38; 10: 8.01; 11: 8.6; 12: 69 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.08; 9: 1.38; 10: 1.1; 11: 19.5; 12: 21 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.38; 7: 0.067275 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.77; 10: 8.01 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.1; 12: 21 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.01; 12: 19 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.51; 12: 10 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.53; 12: 98 | [8 empty] | Всего по позиции
103 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 |  |  |  | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.2; 9: 1.38; 10: 34.22; 11: 19.5; 12: 667 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 22.41; 10: 89.64; 11: 3.31; 12: 297 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.51; 6: 1.38; 7: 2.8152 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 28.61; 10: 123.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.22; 12: 667 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.19; 12: 647 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.45; 12: 340 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.5; 12: 1951 | [8 empty] | Всего по позиции
104 | ТССЦпг03-21-01-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 1.7641 | 27.53 | 1.38 | 67.02 | 8.6 | 576 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
|  | Объем=5,9*130*2*1,15/1000 | [20 empty] | Объем=5,9*130*2*1,15/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
105 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3 уплотненного грунта; 7: 0.195 |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=130*1,5*0,1/100 | [20 empty] | Объем=130*1,5*0,1/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.07; 9: 1.38; 10: 36.35; 11: 19.5; 12: 709 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.11; 9: 1.38; 10: 55.73; 11: 8.6; 12: 479 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.97; 9: 1.38; 10: 9.95; 11: 19.5; 12: 194 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.38; 7: 3.3718 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 1.38; 7: 0.81806 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 342.18; 10: 92.08 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.3; 12: 903 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.6; 12: 831 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.3; 12: 415 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.98; 12: 2434 | [8 empty] | Всего по позиции
ГНБ | [23 empty] | ГНБ
106 | ТЕР04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  | 4: 1 машина; 7: 1 |  |  |  | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 337.21; 9: 1.38; 10: 465.35; 11: 19.5; 12: 9074 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1208.04; 9: 1.38; 10: 1667.1; 11: 8.6; 12: 14337 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.92; 9: 1.38; 10: 117.19; 11: 19.5; 12: 2285 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.51; 6: 1.38; 7: 36.5838 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.2; 6: 1.38; 7: 7.176 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1545.25; 10: 2132.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 582.54; 12: 11359 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 617.49; 12: 12041 | [6 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 262.14; 12: 5112 | [6 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3012.08; 12: 40564 | [8 empty] | Всего по позиции
107 | ТЕР04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  | 4: 1 машина; 7: 1 |  |  |  | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 176.31; 9: 1.38; 10: 243.31; 11: 19.5; 12: 4745 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 722.98; 9: 1.38; 10: 997.71; 11: 8.6; 12: 8580 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.13; 9: 1.38; 10: 58.14; 11: 19.5; 12: 1134 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.06; 6: 1.38; 7: 19.4028 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.58; 6: 1.38; 7: 3.5604 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 899.29; 10: 1241.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 301.45; 12: 5879 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 319.54; 12: 6232 | [6 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 135.65; 12: 2646 | [6 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1696.21; 12: 22203 | [8 empty] | Всего по позиции
108 | ТЕР04-01-064-01 | Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130 |  |  | 4: 1 м луча; 7: 20 |  |  |  | Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.11; 9: 1.38; 10: 969.04; 11: 19.5; 12: 18896 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1001.17; 9: 1.38; 10: 27632.29; 11: 8.6; 12: 237638 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 92.63; 9: 1.38; 10: 2556.59; 11: 19.5; 12: 49854 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 329.95; 10: 6599; 11: 3.31; 12: 21843 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.8; 6: 1.38; 7: 77.28 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.11; 6: 1.38; 7: 168.636 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1366.23; 10: 35200.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3525.63; 12: 68750 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 3737.17; 12: 72875 | [6 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 1586.53; 12: 30938 | [6 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40524.03; 12: 382190 | [8 empty] | Всего по позиции
109 | ТЕР04-01-077-09 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм |  |  | 4: 100 м бурения скважины; 7: 0.2 |  |  |  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм
|  | Объем=20/100 | [20 empty] | Объем=20/100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1064.79; 9: 1.38; 10: 293.88; 11: 19.5; 12: 5731 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34908.22; 9: 1.38; 10: 9634.67; 11: 8.6; 12: 82858 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1162.12; 9: 1.38; 10: 320.75; 11: 19.5; 12: 6255 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 749.21; 10: 149.84; 11: 3.31; 12: 496 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.71; 6: 1.38; 7: 23.104 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.78; 6: 1.38; 7: 19.8113 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36722.22; 10: 10078.39 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 614.63; 12: 11986 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 10: 651.51; 12: 12705 | [6 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 276.58; 12: 5394 | [6 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11006.48; 12: 107184 | [8 empty] | Всего по позиции
ввод кл в тп | [23 empty] | ввод кл в тп
110 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: 1 проход кабеля; 7: 4 |  |  |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
|  | Объем=2*2 | [20 empty] | Объем=2*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.62; 9: 1.38; 10: 25.5; 11: 19.5; 12: 497 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 22.92; 10: 91.68; 11: 3.31; 12: 303 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.38; 7: 2.0976 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.54; 10: 117.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.5; 12: 497 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.74; 12: 482 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.01; 12: 253 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.93; 12: 1535 | [8 empty] | Всего по позиции
111 | ТЕРм08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
|  | Объем=1 * 2 | [20 empty] | Объем=1 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.15; 9: 1.38; 10: 257.09; 11: 19.5; 12: 5013 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 733.74; 9: 1.38; 10: 2025.12; 11: 8.6; 12: 17416 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 104.68; 9: 1.38; 10: 288.92; 11: 19.5; 12: 5634 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.91; 10: 7.82; 11: 3.31; 12: 26 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.66; 6: 1.38; 7: 21.1416 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.41; 6: 1.38; 7: 17.6916 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 830.8; 10: 2290.03 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 546.01; 12: 10647 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 529.63; 12: 10328 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 278.47; 12: 5430 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3098.13; 12: 38213 | [8 empty] | Всего по позиции
112 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 6 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Объем=3*2 | [20 empty] | Объем=3*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 369.66; 9: 1.38; 10: 3060.78; 11: 19.5; 12: 59685 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.39; 10: 44.34; 11: 3.31; 12: 147 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 6: 1.38; 7: 251.712 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 377.05; 10: 3105.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3060.78; 12: 59685 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2968.96; 12: 57894 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1561; 12: 30439 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7635.08; 12: 148165 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Строительство КЛ |  |  | 10: 74906.27 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Строительство КЛ
Раздел 6. Материалы КЛ | [15 empty] | Раздел 6. Материалы КЛ
113 | ТССЦ-502-0781 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |  |  | компл. |  |  | 2 | 494.81 |  | 989.62 | 3.31 | 3276 |  |  |  | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
(Электротехнические установки на других объектах)
114 | Прайс | Кабель АПвБВнг(А)-LS-10 3х120/16 |  |  | м |  |  | 330 | 234.14 |  | 77266.2 | 3.31 | 255751 |  |  |  | Кабель АПвБВнг(А)-LS-10 3х120/16
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Цена=930/1,2/3,31 | [23 empty] | Цена=930/1,2/3,31
115 | 408-0123 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 5.2 | 162.07 |  | 842.76 | 3.31 | 2790 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
(Электротехнические установки на других объектах)
116 | ТССЦ-404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 |  |  | 1000 шт. |  |  | 1.6042 | 1452.7 |  | 2330.42 | 3.31 | 7714 |  |  |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=12,34*130/1000 | [20 empty] | Объем=12,34*130/1000
117 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 3.2 | 100.45 |  | 321.44 | 3.31 | 1064 |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
(Электротехнические установки на других объектах)
118 | ТССЦ-103-2781 | Трубы защитные полимерные термостойкие для прокладки электрических кабелей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС" (ТУ 2248-003-34311042-2015) SDR11, размером 110х10,0 мм |  |  | м |  |  | 40 | 292.64 |  | 11705.6 | 3.31 | 38746 |  |  |  | Трубы защитные полимерные термостойкие для прокладки электрических кабелей, марка "ПРОТЕКТОРФЛЕКС" (ТУ 2248-003-34311042-2015) SDR11, размером 110х10,0 мм
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=20*2 | [20 empty] | Объем=20*2
|  | Итого по разделу 6 Материалы КЛ |  |  | 10: 93456.04 | [11 empty] | Итого по разделу 6 Материалы КЛ
Раздел 7. Испытания КЛ | [15 empty] | Раздел 7. Испытания КЛ
119 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 2 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.43; 9: 1.3; 10: 183.12; 11: 19.5; 12: 3571 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 6: 1.3; 7: 12.636 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.43; 10: 183.12 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.12; 12: 3571 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 135.51; 12: 2643 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 65.92; 12: 1286 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.55; 12: 7500 | [8 empty] | Всего по позиции
120 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 2 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1.3; 10: 68.17; 11: 19.5; 12: 1329 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.3; 7: 4.212 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 68.17 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.17; 12: 1329 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 50.45; 12: 983 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 24.54; 12: 478 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.16; 12: 2790 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Испытания КЛ |  |  | 10: 527.71 | [11 empty] | Итого по разделу 7 Испытания КЛ
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 271724.09; 12: 1580687 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10434.22; 12: 203464 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 54043.01; 12: 458694 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4611.52; 12: 89926 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 207246.86; 12: 918529 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 176615.66; 12: 1338287 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 176546.66; 12: 1337695 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4646.6; 12: 90607 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 45755.18; 12: 389559 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3713.21; 12: 72409 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 113328.49; 12: 607609 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8675.2; 12: 169167 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4141.19; 12: 80753 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 69; 12: 592 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 115870.17; 12: 647248 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5001.39; 12: 97525 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8218.83; 12: 68543 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 898.31; 12: 17517 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 93918.37; 12: 310920 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5722.72; 12: 111591 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3008.86; 12: 58669 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 6821.39; 12: 39632 | [14 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1651.08; 12: 32198 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1651.08; 12: 32198 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 786.23; 12: 15332 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 581.81; 12: 11346 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 283.04; 12: 5520 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 300958.3; 12: 2057365 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15045.74; 12: 293390 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 14979.73; 12: 292104 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7433.09; 12: 144942 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 292485.83; 12: 1985535 | [14 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 18057.5; 12: 123442 | [14 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (176615,66+115870,17+6821,39+1651,08+0)*6% от 1 ТЦ: (1338287+647248+39632+32198+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 310543.33; 12: 2108977 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 319015.8; 12: 2180807 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 9570.47; 12: 65424 | [14 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 328586.27; 12: 2246231 | [14 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 65717.25; 12: 449246.2 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 394303.52; 12: 2695477.2 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.5 ЛСР Ш
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
КТПН 400 кВА Шумихина | [14 empty] | КТПН 400 400 Шумихина Г.А. 2807
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 1722.27 | (266,09) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 112.51 | (9,58) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 71.44 | (3,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 45.49 | (3) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 278.99 | чел.час.
| оборудования | 1085.79 | (186,88) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 23.52 | чел.час.
| прочих затрат | 70.75 | (3,63) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Установка КТПН | [15 empty] | Раздел 1. Установка КТПН
1 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м2 спланированной площади; 7: 0,006384 |  |  |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=(3,040*2,10) / 1000 | [15 empty] | Объем=(3,040*2,10) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1325.94; 9: 1,38; 10: 11.68; 11: 19,5; 12: 228 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 6: 1,38; 7: 1,0836202 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1325.94; 10: 11.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.68; 12: 228 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.4; 12: 203 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 4.79; 12: 93 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.87; 12: 524 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,006384 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=(3,040*2,10*0,1) / 100 | [15 empty] | Объем=(3,040*2,10*0,1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.4; 9: 1,38; 10: 1.4; 11: 19,5; 12: 27 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2411.2; 9: 1,38; 10: 21.24; 11: 7,91; 12: 168 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 215; 9: 1,38; 10: 1.89; 11: 19,5; 12: 37 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21; 10: 0.13; 11: 6,55; 12: 1 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,72; 6: 1,38; 7: 0,1384919 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,88; 6: 1,38; 7: 0,1222817 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2591.6; 10: 22.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.29; 12: 64 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4.84; 12: 94 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 3.13; 12: 61 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.74; 12: 351 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3 материала основания (в плотном теле); 7: 0,01 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 247.46; 9: 1,38; 10: 3.41; 11: 19,5; 12: 66 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3846.68; 9: 1,38; 10: 53.08; 11: 7,91; 12: 420 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.43; 9: 1,38; 10: 4.66; 11: 19,5; 12: 91 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.4; 10: 0.29; 11: 6,55; 12: 2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,19; 6: 1,38; 7: 0,333822 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,6; 6: 1,38; 7: 0,28428 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4123.54; 10: 56.78 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.07; 12: 157 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 11.86; 12: 231 | [7 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 7.67; 12: 149 | [7 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.31; 12: 868 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1 |  |  |  | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.15; 9: 1,38; 10: 94.05; 11: 19,5; 12: 1834 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 280.58; 9: 1,38; 10: 387.2; 11: 7,91; 12: 3063 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.85; 9: 1,38; 10: 54.99; 11: 19,5; 12: 1072 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,01; 6: 1,38; 7: 8,2938 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,44; 6: 1,38; 7: 3,3672 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.73; 10: 481.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.04; 12: 2906 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 153.51; 12: 2993 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 89.42; 12: 1744 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.18; 12: 9634 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-029-06 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами |  |  | 4: 1 подстанция; 7: 1 |  |  |  | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 385.01; 9: 1,38; 10: 531.31; 11: 19,5; 12: 10361 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 566.9; 9: 1,38; 10: 782.32; 11: 7,91; 12: 6188 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.51; 9: 1,38; 10: 111.1; 11: 19,5; 12: 2166 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,2; 6: 1,38; 7: 43,056 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,93; 6: 1,38; 7: 6,8034 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 951.91; 10: 1313.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 642.41; 12: 12527 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 661.68; 12: 12903 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 385.45; 12: 7516 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2360.76; 12: 36968 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции |  |  | 4: 1 т; 7: 0,3364 |  |  |  | Металлические конструкции
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 756.35; 9: 1,38; 10: 351.12; 11: 19,5; 12: 6847 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 520.09; 9: 1,38; 10: 241.44; 11: 7,91; 12: 1910 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.41; 9: 1,38; 10: 13.19; 11: 19,5; 12: 257 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13270.73; 10: 161.56; 11: 6,55; 12: 1058 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62,2; 6: 1,38; 7: 28,8752304 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,74; 6: 1,38; 7: 0,8077637 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1756.7; 10: 754.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 364.31; 12: 7104 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 353.38; 12: 6891 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 185.8; 12: 3623 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1293.3; 12: 20329 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 261.44; 9: 1,38; 10: 360.79; 11: 19,5; 12: 7035 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 507.03; 9: 1,38; 10: 699.7; 11: 7,91; 12: 5535 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.89; 9: 1,38; 10: 74.37; 11: 19,5; 12: 1450 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 579.61; 10: 5.23; 11: 6,55; 12: 34 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,5; 6: 1,38; 7: 29,67 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,3; 6: 1,38; 7: 4,554 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 773.7; 10: 1065.72 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 435.16; 12: 8485 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 422.11; 12: 8230 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 221.93; 12: 4327 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1709.76; 12: 25161 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦпг01-01-01-045 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9,5 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦпг01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  |  | 4: 1 т груза; 7: 9,5 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦпг03-02-02-060 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 9,5 | 62.14 |  | 590.33 | 6,55 | 3867 |  |  |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 60 км II класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
Заземление КТП | [23 empty] | Заземление КТП
11 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,105 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1,38; 10: 220.02; 11: 19,5; 12: 4290 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,38; 7: 22,3146 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 220.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.02; 12: 4290 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 195.82; 12: 3818 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 88.01; 12: 1716 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.85; 12: 9824 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 9 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.66; 9: 1,38; 10: 107.56; 11: 19,5; 12: 2097 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.94; 9: 1,38; 10: 1539.33; 11: 7,91; 12: 12176 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.42; 9: 1,38; 10: 92.16; 11: 19,5; 12: 1797 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 3.24; 11: 6,55; 12: 21 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,81; 6: 1,38; 7: 10,0602 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,61; 6: 1,38; 7: 7,5762 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.96; 10: 1650.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 199.72; 12: 3894 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 205.71; 12: 4011 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 119.83; 12: 2336 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1975.67; 12: 20641 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 5 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=50/10 | [15 empty] | Объем=50/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 132.76; 11: 19,5; 12: 2589 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 108.12; 11: 7,91; 12: 855 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 7.2; 11: 6,55; 12: 47 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 12,42 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 248.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.76; 12: 2589 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 136.74; 12: 2667 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 79.66; 12: 1553 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.48; 12: 7711 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,105 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*50) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1,38; 10: 121.57; 11: 19,5; 12: 2371 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,38; 7: 12,82365 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 121.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.57; 12: 2371 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 108.2; 12: 2110 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 48.63; 12: 948 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.4; 12: 5429 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Установка КТПН : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Установка КТПН :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6536.08 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1935.67 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3832.43 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 352.36 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 767.98 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7031.59 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1223.76 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2891.29 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 264.8 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 601.19 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1488.76 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 826.59 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3003.06 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 711.91 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 941.14 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 87.56 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 166.79 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 775.49 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 407.73 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2288.03 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2264.25 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1234.32 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Установка КТПН |  |  | 10: 10034.65 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Установка КТПН
Раздел 2. Материалы | [15 empty] | Раздел 2. Материалы
Для установки КТП | [23 empty] | Для установки КТП
15 | ТССЦ-408-0123 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 0,6384 | 162.07 |  | 103.47 | 6,55 | 678 |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
(Автомобильные дороги)
16 | ТССЦ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм |  |  | м3 |  |  | 1 | 191.06 |  | 191.06 | 6,55 | 1251 |  |  |  | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
(Автомобильные дороги)
17 | Прайс | Блоки бетонные ФБС9-4-6 |  |  | шт. |  |  | 4 | 172.26 |  | 689.04 | 6,55 | 4513 |  |  |  | Блоки бетонные ФБС9-4-6
(Материалы)
|  | Цена=1354/1,2/6,55 | [25 empty] | Цена=1354/1,2/6,55
18 | Прайс | Блоки бетонные ФБС12-4-6 |  |  | шт. |  |  | 2 | 218.83 |  | 437.66 | 6,55 | 2867 |  |  |  | Блоки бетонные ФБС12-4-6
(Материалы)
|  | Цена=1720/1,2/6,55 | [25 empty] | Цена=1720/1,2/6,55
19 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 3 | 100.45 |  | 301.35 | 6,55 | 1974 |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная
(Линии электропередачи)
Заземление КТП | [23 empty] | Заземление КТП
20 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0,045 | 7265.8 |  | 326.96 | 6,55 | 2142 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
(Линии электропередачи)
21 | 101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0,0785 | 6363.9 |  | 499.57 | 6,55 | 3272 |  |  |  | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп
(Линии электропередачи)
|  | Объем=1,57*(50)/1000 | [15 empty] | Объем=1,57*(50)/1000
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2549.11 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 2549.11 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2549.11 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2549.11 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 2549.11 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
Раздел 3. Оборудование | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование
22 О | Прайс | КТПН-400 кВА с ТМГ-400 кВА |  |  | шт. |  |  | 1 | 179288.58 | 1,04236 | 186883.24 | 5,81 | 1085792 |  |  |  | КТПН-400 кВА с ТМГ-400 кВА
(Оборудование)
|  | Цена=1250000/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=1250000/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 186883.24 | [12 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 186883.24 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
23 | ТЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  |  | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.26; 9: 1,3; 10: 134.24; 11: 19,5; 12: 2618 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,3; 6: 1,3; 7: 8,19 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 103.26; 10: 134.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.24; 12: 2618 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 99.34; 12: 1937 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 48.33; 12: 942 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.91; 12: 5497 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРп01-02-017-07 | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора |  |  | 4: 1 шт.; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.16; 9: 1,3; 10: 484.22; 11: 19,5; 12: 9442 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,1; 6: 1,3; 7: 31,59 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 124.16; 10: 484.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 484.22; 12: 9442 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 358.32; 12: 6987 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 174.32; 12: 3399 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1016.86; 12: 19828 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 9 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 231.08; 11: 19,5; 12: 4506 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 14,274 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 231.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.08; 12: 4506 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 171; 12: 3334 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 83.19; 12: 1622 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.27; 12: 9462 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: 1 измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1,3; 10: 34.09; 11: 19,5; 12: 665 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 2,106 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 34.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.09; 12: 665 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.23; 12: 492 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.27; 12: 239 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.59; 12: 1396 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,09 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 24.54; 11: 19,5; 12: 479 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 1,51632 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 24.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.54; 12: 479 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 18.16; 12: 354 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 8.83; 12: 172 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.53; 12: 1005 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» |  |  | 4: 1 токоприемник; 7: 9 |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 231.08; 11: 19,5; 12: 4506 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 14,274 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 231.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.08; 12: 4506 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 171; 12: 3334 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 83.19; 12: 1622 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 485.27; 12: 9462 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 4 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1,3; 10: 69; 11: 19,5; 12: 1346 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,82; 6: 1,3; 7: 4,264 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 69 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69; 12: 1346 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 51.06; 12: 996 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 24.84; 12: 485 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.9; 12: 2827 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  | 4: 1 фазировка; 7: 4 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1,3; 10: 136.34; 11: 19,5; 12: 2659 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 8,424 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 136.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.34; 12: 2659 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 100.89; 12: 1968 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.08; 12: 957 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.31; 12: 5584 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕРп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание трансформаторного масла: на пробой
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.27; 9: 1,3; 10: 17.25; 11: 19,5; 12: 336 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,82; 6: 1,3; 7: 1,066 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.27; 10: 17.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.25; 12: 336 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 12.77; 12: 249 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 6.21; 12: 121 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.23; 12: 706 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ТЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.6; 9: 1,3; 10: 137.28; 11: 19,5; 12: 2677 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,29; 6: 1,3; 7: 9,477 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.6; 10: 137.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.28; 12: 2677 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 101.59; 12: 1981 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 49.42; 12: 964 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.29; 12: 5622 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  | 4: 1 испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1,3; 10: 147.46; 11: 19,5; 12: 2875 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,3; 7: 9,477 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 147.46 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.46; 12: 2875 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 109.12; 12: 2128 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 53.09; 12: 1035 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.67; 12: 6038 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕРп01-12-023-01 | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.81; 9: 1,3; 10: 49.15; 11: 19,5; 12: 958 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,43; 6: 1,3; 7: 3,159 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.81; 10: 49.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.15; 12: 958 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 36.37; 12: 709 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 17.69; 12: 345 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.21; 12: 2012 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | ТЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: 1 испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.67; 9: 1,3; 10: 32.07; 11: 19,5; 12: 625 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 2,106 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.67; 10: 32.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.07; 12: 625 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 23.73; 12: 463 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.55; 12: 225 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.35; 12: 1313 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1727.8 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1727.8 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3628.39 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3628.39 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1727.8 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1278.58 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 622.01 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1727.8 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1278.58 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 622.01 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3628.39 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10812.99; 12: 123479 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3663.47; 12: 71437 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3832.43; 12: 30315 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 352.36; 12: 6870 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3317.09; 12: 21727 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9580.7; 12: 112514 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1223.76; 12: 23863 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2891.29; 12: 22870 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 264.8; 12: 5163 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3150.3; 12: 20635 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1488.76; 12: 29030 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 826.59; 12: 16116 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3003.06; 12: 45490 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 711.91; 12: 13882 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 941.14; 12: 7445 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 87.56; 12: 1707 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 166.79; 12: 1092 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 775.49; 12: 15121 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 407.73; 12: 7950 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 186883.24; 12: 1085792 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 3628.39; 12: 70752 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 3628.39; 12: 70752 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1727.8; 12: 33692 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1278.58; 12: 24932 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 622.01; 12: 12128 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 203095.39; 12: 1314548 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4015.83; 12: 78307 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3542.83; 12: 69083 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1856.33; 12: 36194 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 12583.76; 12: 158004 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 12185.72; 12: 78873 | [16 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (9580,7+3003,06+186883,24+3628,39+0)*6% от 1 ТЦ: (112514+45490+1085792+70752+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 24769.48; 12: 236877 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 215281.11; 12: 1393421 | [16 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 6458.43; 12: 41803 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 221739.54; 12: 1435224 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 44347.91; 12: 287044.8 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 266087.45; 12: 1722268.8 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.6 ЛСР Ш
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ВЛИ-0,4 кВ Шумихина | [14 empty] | вли-0,4 Шумихина Г.А.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 246.25 | (36,33) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 181.16 | (27,38) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 14.66 | (0,75) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0.98 | (0,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 63.46 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 15.03 | чел.час.
| прочих затрат | 5.82 | (0,3) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ | [15 empty] | Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 7 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=3*1+2*2 | [15 empty] | Объем=3*1+2*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1,38; 10: 43.95; 11: 19,5; 12: 857 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1,38; 10: 478.75; 11: 7,87; 12: 3768 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1,38; 10: 75.73; 11: 19,5; 12: 1477 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 4,2504 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,38; 7: 4,6368 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 522.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.68; 12: 2334 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 123.27; 12: 2404 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 71.81; 12: 1400 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 717.78; 12: 8429 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 3 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1,38; 10: 10.68; 11: 19,5; 12: 208 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,38; 10: 53.03; 11: 7,87; 12: 417 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1,38; 10: 9.48; 11: 19,5; 12: 185 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,38; 7: 1,035 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,38; 7: 0,5796 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 63.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.16; 12: 393 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 20.76; 12: 405 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 12.1; 12: 236 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.57; 12: 1266 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 2 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1,38; 10: 8.56; 11: 19,5; 12: 167 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1,38; 10: 40.41; 11: 7,87; 12: 318 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1,38; 10: 7.2; 11: 19,5; 12: 140 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 6: 1,38; 7: 0,828 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 1,38; 7: 0,4416 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 48.97 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.76; 12: 307 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 16.23; 12: 316 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.46; 12: 184 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.66; 12: 985 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 3 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 1,38; 10: 176.2; 11: 19,5; 12: 3436 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 1,38; 10: 456.06; 11: 7,87; 12: 3589 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 1,38; 10: 45.29; 11: 19,5; 12: 883 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 24.27; 11: 5,47; 12: 133 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 1,38; 7: 15,732 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,38; 7: 3,2292 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.81; 10: 656.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.49; 12: 4319 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 228.13; 12: 4449 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 132.89; 12: 2591 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1017.55; 12: 14198 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 2 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1,38; 10: 244.2; 11: 19,5; 12: 4762 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1,38; 10: 712.19; 11: 7,87; 12: 5605 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1,38; 10: 71.98; 11: 19,5; 12: 1404 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 16.18; 11: 5,47; 12: 89 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 1,38; 7: 21,804 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,38; 7: 5,1336 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.61; 10: 972.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.18; 12: 6166 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 325.67; 12: 6351 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 189.71; 12: 3700 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1487.95; 12: 20507 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах; 7: 0,13 |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов
|  | Объем=130/1000 | [15 empty] | Объем=130/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.19; 9: 1,38; 10: 72.69; 11: 19,5; 12: 1417 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 659.5; 9: 1,38; 10: 118.31; 11: 7,87; 12: 931 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.95; 9: 1,38; 10: 13.98; 11: 19,5; 12: 273 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 468.29; 10: 0.23; 11: 5,47; 12: 1 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,9; 6: 1,38; 7: 6,26106 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,6; 6: 1,38; 7: 1,00464 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1066.48; 10: 191.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.67; 12: 1690 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 89.27; 12: 1741 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 52; 12: 1014 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.5; 12: 5104 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 1,25 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=2,5*5/10 | [15 empty] | Объем=2,5*5/10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 33.19; 11: 19,5; 12: 647 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 27.03; 11: 7,87; 12: 213 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 1.8; 11: 5,47; 12: 10 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 3,105 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 62.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.19; 12: 647 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 34.19; 12: 666 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 19.91; 12: 388 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.12; 12: 1924 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,25 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*7)/1000 | [15 empty] | Объем=(750*7)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 5,25 | 26.12 |  | 137.13 | 5,47 | 750 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(750*7)/1000 | [15 empty] | Объем=(750*7)/1000
10 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 5,25 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(750*7)/1000 | [15 empty] | Объем=(750*7)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,103518 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=130/1000*1,045*762/1000 | [15 empty] | Объем=130/1000*1,045*762/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦпг03-21-02-060 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0,103518 | 37.08 | 1,38 | 5.3 | 7,87 | 42 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км II класс груза
|  | Объем=130/1000*1,045*762/1000 | [15 empty] | Объем=130/1000*1,045*762/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
13 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,103518 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=130/1000*1,045*762/1000 | [15 empty] | Объем=130/1000*1,045*762/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,08 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(4*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(4*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1,38; 10: 20.3; 11: 19,5; 12: 396 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.29; 11: 5,47; 12: 2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,38; 7: 1,669248 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 20.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.3; 12: 396 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.69; 12: 384 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.35; 12: 202 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.63; 12: 984 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2680.75 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 609.77 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1891.08 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 223.66 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 179.9 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3985.56 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3980.26 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 589.47 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1885.78 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 223.66 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 179.61 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 837.52 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 487.88 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5.3 | [11 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 50.63 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 20.3 | [11 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.29 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19.69 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 10.35 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 833.43 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 857.21 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 498.23 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ |  |  | 10: 4036.19 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Строительство ВЛИ-0,4кВ
Раздел 2. Материалы не учтенные ценником | [15 empty] | Раздел 2. Материалы не учтенные ценником
15 | 502-0842 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0,13585 | 77328.79 |  | 10505.12 | 5,47 | 57463 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0
(Материалы)
|  | Объем=130/1000*1,045 | [15 empty] | Объем=130/1000*1,045
16 | ТССЦ-403-1943 | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) |  |  | шт. |  |  | 7 | 785.18 |  | 5496.26 | 5,47 | 30065 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
(Материалы)
17 | ТССЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (вес за м 0,888кг) |  |  | т |  |  | 0,0111 | 7265.8 |  | 80.65 | 5,47 | 441 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (вес за м 0,888кг)
(Линии электропередачи)
|  | Объем=2,5*5*0,888/1000 | [15 empty] | Объем=2,5*5*0,888/1000
18 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 1,56 | 17.03 |  | 26.57 | 5,47 | 145 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм
(Материалы)
|  | Объем=0,312*5 | [15 empty] | Объем=0,312*5
П11-3шт. | [26 empty] | П11-3шт.
19 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 27 | 18.87 |  | 509.49 | 5,47 | 2787 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=(2+7) * 3 | [15 empty] | Объем=(2+7) * 3
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
20 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,27 | 630 |  | 170.1 | 5,47 | 930 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=(2+7) / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=(2+7) / 100 * 3
21 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 3 | 78.46 |  | 235.38 | 5,47 | 1288 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
22 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 | 14131 |  | 423.93 | 5,47 | 2319 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=1 / 100 * 3
23 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 1.47 |  | 8.82 | 5,47 | 48 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=2 * 3 | [15 empty] | Объем=2 * 3
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
24 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 21 | 50.27 |  | 1055.67 | 5,47 | 5775 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 3 | [15 empty] | Объем=7 * 3
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
25 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 33.27 |  | 199.62 | 5,47 | 1092 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=2 * 3 | [15 empty] | Объем=2 * 3
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
26 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 3 | 60.44 |  | 181.32 | 5,47 | 992 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
27 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 3 | 60.44 |  | 181.32 | 5,47 | 992 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=1 * 3 | [15 empty] | Объем=1 * 3
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
28 | 509-1508 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 | 483 |  | 14.49 | 5,47 | 79 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 3 | [15 empty] | Объем=1 / 100 * 3
А11-2 шт | [26 empty] | А11-2 шт
29 | Прайс | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8 |  |  | шт. |  |  | 2 | 228.52 |  | 457.04 | 5,47 | 2500 |  |  |  | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=1500/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1500/1,2/5,47
30 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 22 | 18.87 |  | 415.14 | 5,47 | 2271 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Объем=((4+7)) * 2 | [15 empty] | Объем=((4+7)) * 2
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
31 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,18 | 630 |  | 113.4 | 5,47 | 620 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=((2+7)) / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=((2+7)) / 100 * 2
32 | Прайс | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм |  |  | шт. |  |  | 6 | 78.46 |  | 470.76 | 5,47 | 2575 |  |  |  | Крюк бандажный SOT29.10R d16 мм
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=515/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=515/1,2/5,47
33 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,04 | 12957 |  | 518.28 | 5,47 | 2835 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=2 / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=2 / 100 * 2
34 | ТССЦ-111-0132 | Зажим поддерживающий марки SO 69.95 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 | 14131 |  | 282.62 | 5,47 | 1546 |  |  |  | Зажим поддерживающий марки SO 69.95
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=1 / 100 * 2
35 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 8 | 1.47 |  | 11.76 | 5,47 | 64 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Объем=4 * 2 | [15 empty] | Объем=4 * 2
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
36 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-6 1м |  |  | шт. |  |  | 14 | 50.27 |  | 703.78 | 5,47 | 3850 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-6 1м
(Материалы)
|  | Объем=7 * 2 | [15 empty] | Объем=7 * 2
|  | Цена=330/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=330/1,2/5,47
37 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 33.27 |  | 199.62 | 5,47 | 1092 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
38 | Прайс | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 80.59 |  | 161.18 | 5,47 | 882 |  |  |  | Заземляющий проводник SH705 d6 мм, L=550 мм
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=529/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=529/1,2/5,47
39 | 509-1508 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 483 |  | 28.98 | 5,47 | 159 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=3 / 100 * 2
40 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 2 | 60.44 |  | 120.88 | 5,47 | 661 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
41 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.127 |  |  | шт. |  |  | 8 | 60.44 |  | 483.52 | 5,47 | 2645 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.127
(Материалы)
|  | Объем=4 * 2 | [15 empty] | Объем=4 * 2
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
Выход из ТП | [26 empty] | Выход из ТП
42 | Прайс | SO253 Кронштейн для анкерного зажима |  |  | шт. |  |  | 1 | 60.79 |  | 60.79 | 5,47 | 333 |  |  |  | SO253 Кронштейн для анкерного зажима
(Материалы)
|  | Цена=399/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=399/1,2/5,47
43 | ТССЦ-111-0149 | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 | 12957 |  | 129.57 | 5,47 | 709 |  |  |  | Зажим анкерный (СИП): SO 250.01
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
44 | Прайс | Зажим прокалывающий SLIP22.1 |  |  | шт. |  |  | 2 | 60.44 |  | 120.88 | 5,47 | 661 |  |  |  | Зажим прокалывающий SLIP22.1
(Материалы)
|  | Цена=396,75/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=396,75/1,2/5,47
45 | 509-1508 | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,004 | 483 |  | 1.93 | 5,47 | 11 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые: ТА 50-10-9
(Материалы)
|  | Объем=4/1000 | [15 empty] | Объем=4/1000
46 | ТССЦ-111-3170 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт. |  |  | 0,001 | 630 |  | 0.63 | 5,47 | 3 |  |  |  | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
(Материалы)
|  | Объем=1/1000 | [15 empty] | Объем=1/1000
47 | Прайс | Бандажный ремешок PER15 L=300мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 1.47 |  | 2.94 | 5,47 | 16 |  |  |  | Бандажный ремешок PER15 L=300мм
(Материалы)
|  | Цена=9,66/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=9,66/1,2/5,47
48 | Прайс | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м |  |  | м |  |  | 1 | 18.87 |  | 18.87 | 5,47 | 103 |  |  |  | Лента бандажная стальная COT37 19 мм x 0,75 мм x 25 м
(Материалы)
|  | Цена=3096,72/25/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3096,72/25/1,2/5,47
|  | Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценником : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ценником :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23391.31 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 23391.31 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23391.31 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 23391.31 | [11 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником |  |  | 10: 23391.31 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником
Раздел 3. Испытания | [15 empty] | Раздел 3. Испытания
49 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,05 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=5 / 100 | [15 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 13.63; 11: 19,5; 12: 266 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 0,8424 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 13.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.63; 12: 266 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 10.09; 12: 197 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.91; 12: 96 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.63; 12: 559 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 5 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 128.38; 11: 19,5; 12: 2503 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 7,93 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 128.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 128.38; 12: 2503 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 95; 12: 1852 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 46.22; 12: 901 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.6; 12: 5256 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Испытания : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Испытания :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 142.01 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 142.01 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 298.23 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 298.23 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 142.01 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 105.09 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 51.13 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 142.01 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 105.09 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 51.13 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Испытания |  |  | 10: 298.23 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Испытания
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 26214.07; 12: 158479 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 751.78; 12: 14659 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1891.08; 12: 14883 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 223.66; 12: 4362 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23571.21; 12: 128937 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27376.87; 12: 181157 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 27371.57; 12: 181115 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 589.47; 12: 11494 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1885.78; 12: 14841 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 223.66; 12: 4362 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 23570.92; 12: 128935 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 837.52; 12: 16332 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 487.88; 12: 9513 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 5.3; 12: 42 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 50.63; 12: 984 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 20.3; 12: 396 | [16 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.29; 12: 2 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 19.69; 12: 384 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 10.35; 12: 202 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 298.23; 12: 5815 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 298.23; 12: 5815 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 142.01; 12: 2769 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 105.09; 12: 2049 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 51.13; 12: 997 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 27725.73; 12: 187956 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 975.44; 12: 19021 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 962.3; 12: 18765 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 549.36; 12: 10712 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 27427.5; 12: 182141 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 1663.54; 12: 11277 | [16 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (27376,87+50,63+0+298,23+0)*6% от 1 ТЦ: (181157+984+0+5815+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 29091.04; 12: 193418 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 29389.27; 12: 199233 | [16 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 881.68; 12: 5977 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 30270.95; 12: 205210 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 6054.19; 12: 41042 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 36325.14; 12: 246252 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 9.7 ЛСР Ш
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» | [10 empty] | «Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Республика Башкортостан. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование стройки)
Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4кВ для разгрузки и развития существующей сети в н.п. Булгаково
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ВЛЗ-10 кВ Шумихина | [14 empty] | ВЛЗ-10 кВ шумихина.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2011.67 | (291,88) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1452.02 | (213,5) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 130.06 | (6,67) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1.48 | (0,08) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 566.95 | чел.час.
| оборудования | 41.43 | (7,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 111.82 | чел.час.
| прочих затрат | 40.52 | (2,08) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 1. Строительство ВЛЗ-10кВ
1 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 25 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Объем=16*1+1*2+2*2+1*3 | [15 empty] | Объем=16*1+1*2+2*2+1*3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.55; 9: 1,38; 10: 156.98; 11: 19,5; 12: 3061 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.56; 9: 1,38; 10: 1709.82; 11: 7,87; 12: 13456 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.84; 9: 1,38; 10: 270.48; 11: 19,5; 12: 5274 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 6: 1,38; 7: 15,18 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 6: 1,38; 7: 16,56 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.11; 10: 1866.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 427.46; 12: 8335 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 440.28; 12: 8585 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 256.48; 12: 5001 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2563.56; 12: 30103 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 16 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.58; 9: 1,38; 10: 56.97; 11: 19,5; 12: 1111 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.81; 9: 1,38; 10: 282.84; 11: 7,87; 12: 2226 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.29; 9: 1,38; 10: 50.56; 11: 19,5; 12: 986 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,25; 6: 1,38; 7: 5,52 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,14; 6: 1,38; 7: 3,0912 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.39; 10: 339.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.53; 12: 2097 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 110.76; 12: 2160 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 64.52; 12: 1258 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 515.09; 12: 6755 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: 1 опора; 7: 4 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=1+2+1 | [15 empty] | Объем=1+2+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.1; 9: 1,38; 10: 17.11; 11: 19,5; 12: 334 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.64; 9: 1,38; 10: 80.81; 11: 7,87; 12: 636 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.61; 9: 1,38; 10: 14.41; 11: 19,5; 12: 281 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,3; 6: 1,38; 7: 1,656 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 6: 1,38; 7: 0,8832 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.74; 10: 97.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.52; 12: 615 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 32.47; 12: 633 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.91; 12: 369 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.3; 12: 1972 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: 1 опора; 7: 16 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.56; 9: 1,38; 10: 939.72; 11: 19,5; 12: 18325 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.16; 9: 1,38; 10: 2432.33; 11: 7,87; 12: 19142 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.94; 9: 1,38; 10: 241.56; 11: 19,5; 12: 4710 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 129.44; 11: 5,47; 12: 708 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,8; 6: 1,38; 7: 83,904 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,78; 6: 1,38; 7: 17,2224 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.81; 10: 3501.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1181.28; 12: 23035 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1216.72; 12: 23726 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 708.77; 12: 13821 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5426.98; 12: 75722 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: 1 опора; 7: 3 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Объем=1+2 | [15 empty] | Объем=1+2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.48; 9: 1,38; 10: 366.31; 11: 19,5; 12: 7143 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.04; 9: 1,38; 10: 1068.29; 11: 7,87; 12: 8407 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.08; 9: 1,38; 10: 107.97; 11: 19,5; 12: 2105 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 24.27; 11: 5,47; 12: 133 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,9; 6: 1,38; 7: 32,706 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,38; 7: 7,7004 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 354.61; 10: 1458.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 474.28; 12: 9248 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 488.51; 12: 9525 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 284.57; 12: 5549 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2231.95; 12: 30757 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: 1 опора; 7: 1 |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.63; 9: 1,38; 10: 187.17; 11: 19,5; 12: 3650 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 414.3; 9: 1,38; 10: 571.73; 11: 7,87; 12: 4500 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.2; 9: 1,38; 10: 58.24; 11: 19,5; 12: 1136 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.15; 10: 8.09; 11: 5,47; 12: 44 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,11; 6: 1,38; 7: 16,7118 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,01; 6: 1,38; 7: 4,1538 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 558.02; 10: 766.99 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 245.41; 12: 4786 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 252.77; 12: 4930 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 147.25; 12: 2872 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1167.01; 12: 15996 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов |  |  | 4: 1 км линии (3 провода) при 10 опорах; 7: 0,915 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
|  | Объем=915/1000 | [15 empty] | Объем=915/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 688.48; 9: 1,38; 10: 869.34; 11: 19,5; 12: 16952 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2291.03; 9: 1,38; 10: 2892.88; 11: 7,87; 12: 22767 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 303.7; 9: 1,38; 10: 383.48; 11: 19,5; 12: 7478 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 345.04; 10: 3.78; 11: 5,47; 12: 21 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57,23; 6: 1,38; 7: 72,264321 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22,38; 6: 1,38; 7: 28,259226 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2983.64; 10: 3766 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1252.82; 12: 24430 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1290.4; 12: 25163 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 751.69; 12: 14658 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5808.09; 12: 79561 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 20 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1,38; 10: 200.65; 11: 19,5; 12: 3913 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1,38; 10: 72.31; 11: 7,87; 12: 569 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 7.2; 11: 5,47; 12: 39 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,68; 6: 1,38; 7: 18,768 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 280.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 200.65; 12: 3913 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 206.67; 12: 4030 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 120.39; 12: 2348 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 607.22; 12: 10899 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-204-0107 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм |  |  | т |  |  | 0,1 | 11453.12 |  | 1145.31 | 5,47 | 6265 |  |  |  | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=((2,5*2)*20)/1000 | [15 empty] | Объем=((2,5*2)*20)/1000
10 | ТССЦпг01-01-01-003 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28,125 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*25)/1000 | [15 empty] | Объем=(1125*25)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ТССЦпг03-01-01-060 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 28,125 | 26.12 |  | 734.63 | 5,47 | 4018 |  |  |  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 60 км I класс груза
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=(1125*25)/1000 | [15 empty] | Объем=(1125*25)/1000
12 | ТССЦпг01-01-02-003 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 28,125 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(1125*25)/1000 | [15 empty] | Объем=(1125*25)/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,616733 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=915/1000*3*1,045*215/1000 | [15 empty] | Объем=915/1000*3*1,045*215/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦпг03-21-02-050 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км II класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0,616733 | 32.38 | 1,38 | 27.56 | 7,87 | 217 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км II класс груза
|  | Объем=915/1000*3*1,045*215/1000 | [15 empty] | Объем=915/1000*3*1,045*215/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
15 | ТССЦпг01-01-02-015 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0,616733 |  |  |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
|  | Объем=915/1000*3*1,045*215/1000 | [15 empty] | Объем=915/1000*3*1,045*215/1000
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [18 empty] | ФОТ
|  | НР Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | НР Погрузо-разгрузочные работы
|  | СП Погрузо-разгрузочные работы |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [7 empty] | СП Погрузо-разгрузочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,12 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=(3*2*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(3*2*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 183.86; 9: 1,38; 10: 30.45; 11: 19,5; 12: 594 | [6 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.68; 10: 0.44; 11: 5,47; 12: 2 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,12; 6: 1,38; 7: 2,503872 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.54; 10: 30.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.45; 12: 594 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.54; 12: 576 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.53; 12: 303 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.96; 12: 1475 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории |  |  | 4: 1 переход; 7: 2 |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 161.38; 9: 1,38; 10: 445.41; 11: 19,5; 12: 8685 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 61.42; 9: 1,38; 10: 169.52; 11: 7,87; 12: 1334 | [6 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,9; 6: 1,38; 7: 38,364 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 222.8; 10: 614.93 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 445.41; 12: 8685 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 458.77; 12: 8946 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 267.25; 12: 5211 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1340.95; 12: 24176 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН) |  |  | 4: 1 компл.; 7: 6 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов (ОПН)
|  | Объем=2*3 | [15 empty] | Объем=2*3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1,38; 10: 397.85; 11: 19,5; 12: 7758 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1,38; 10: 918.17; 11: 7,87; 12: 7226 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1,38; 10: 97.7; 11: 19,5; 12: 1905 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 20.1; 11: 5,47; 12: 110 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 6: 1,38; 7: 35,5212 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 6: 1,38; 7: 8,0316 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 1336.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 495.55; 12: 9663 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 510.42; 12: 9953 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 297.33; 12: 5798 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2143.87; 12: 30845 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 18 |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.05; 9: 1,38; 10: 1193.56; 11: 19,5; 12: 23274 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 110.89; 9: 1,38; 10: 2754.51; 11: 7,87; 12: 21678 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.8; 9: 1,38; 10: 293.11; 11: 19,5; 12: 5716 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.35; 10: 60.3; 11: 5,47; 12: 330 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,29; 6: 1,38; 7: 106,5636 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,97; 6: 1,38; 7: 24,0948 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.29; 10: 4008.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1486.67; 12: 28990 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1531.27; 12: 29860 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 892; 12: 17394 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6431.64; 12: 92536 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: 1 компл.; 7: 2 |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.9; 9: 1,38; 10: 284; 11: 19,5; 12: 5538 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.87; 9: 1,38; 10: 308.76; 11: 7,87; 12: 2430 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.78; 9: 1,38; 10: 29.75; 11: 19,5; 12: 580 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.75; 10: 5.5; 11: 5,47; 12: 30 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,09; 6: 1,38; 7: 22,3284 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,66; 6: 1,38; 7: 1,8216 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.52; 10: 598.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 313.75; 12: 6118 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 323.16; 12: 6302 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 188.25; 12: 3671 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1109.67; 12: 17971 | [9 empty] | Всего по позиции
Заземление разъединителей | [23 empty] | Заземление разъединителей
21 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,105 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1518.44; 9: 1,38; 10: 220.02; 11: 19,5; 12: 4290 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1,38; 7: 22,3146 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1518.44; 10: 220.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.02; 12: 4290 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 195.82; 12: 3818 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 88.01; 12: 1716 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.85; 12: 9824 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: 1 заземлитель; 7: 6 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.27; 9: 1,38; 10: 60.2; 11: 19,5; 12: 1174 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.62; 9: 1,38; 10: 21.69; 11: 7,87; 12: 171 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.69; 10: 2.16; 11: 5,47; 12: 12 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,68; 6: 1,38; 7: 5,6304 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.25; 10: 84.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.2; 12: 1174 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.01; 12: 1209 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.12; 12: 704 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.18; 12: 3270 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м шин заземления; 7: 5 |  |  |  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=(25/10) * 2 | [15 empty] | Объем=(25/10) * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,38; 10: 132.76; 11: 19,5; 12: 2589 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.67; 9: 1,38; 10: 108.12; 11: 7,87; 12: 851 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 10: 7.2; 11: 5,47; 12: 39 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,8; 6: 1,38; 7: 12,42 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36.35; 10: 248.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.76; 12: 2589 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 136.74; 12: 2667 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 79.66; 12: 1553 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.48; 12: 7699 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3 грунта; 7: 0,105 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=(0,3*0,7*25) / 100 * 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 838.98; 9: 1,38; 10: 121.57; 11: 19,5; 12: 2371 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88,5; 6: 1,38; 7: 12,82365 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 838.98; 10: 121.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.57; 12: 2371 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 108.2; 12: 2110 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 48.63; 12: 948 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.4; 12: 5429 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21247.83 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5680.07 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13419.34 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1547.26 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2148.42 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 32831.74 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 32804.18 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5649.62 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13391.78 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1547.26 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2147.98 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7364.97 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4249.83 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 27.56 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 75.96 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30.45 | [12 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.44 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29.54 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.53 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7227.33 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7394.51 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4265.36 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 32907.7 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Строительство ВЛЗ-10кВ
Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 2. Материалы ВЛЗ-10кВ
25 | 502-0859 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 2,87 | 23557 |  | 67608.59 | 5,47 | 369819 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20
(Материалы)
|  | Объем=2870 / 1000 | [15 empty] | Объем=2870 / 1000
26 | ТССЦ-403-2127 | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7) |  |  | шт. |  |  | 25 | 1422.04 |  | 35551 | 5,47 | 194464 |  |  |  | Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)
(Материалы)
27 | ТССЦ-101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм |  |  | кг |  |  | 7,8 | 17.03 |  | 132.83 | 5,47 | 727 |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм
(Материалы)
|  | Объем=0,312*25 | [15 empty] | Объем=0,312*25
П-14 шт | [23 empty] | П-14 шт
28 | Прайс | Оголовье ОГs54 |  |  | шт. |  |  | 14 | 833.49 |  | 11668.86 | 5,47 | 63829 |  |  |  | Оголовье ОГs54
(Материалы)
|  | Объем=1 * 14 | [15 empty] | Объем=1 * 14
|  | Цена=5471/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=5471/1,2/5,47
29 | 509-5892 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 |  |  | шт. |  |  | 14 | 7.35 |  | 102.9 | 5,47 | 563 |  |  |  | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2
(Материалы)
|  | Объем=1 * 14 | [15 empty] | Объем=1 * 14
30 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 14 | 13.79 |  | 193.06 | 5,47 | 1056 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=1 * 14 | [15 empty] | Объем=1 * 14
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
31 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 42 | 131.3 |  | 5514.6 | 5,47 | 30165 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3 * 14 | [15 empty] | Объем=3 * 14
32 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,42 | 27 |  | 11.34 | 5,47 | 62 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 14 | [15 empty] | Объем=3 / 100 * 14
33 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 84 | 32.3 |  | 2713.2 | 5,47 | 14841 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=6 * 14 | [15 empty] | Объем=6 * 14
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
П-2 шт с надставками ТС-1 | [23 empty] | П-2 шт с надставками ТС-1
34 | Прайс | Надставка ТС-1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 2 | 923.22 |  | 1846.44 | 5,47 | 10100 |  |  |  | Надставка ТС-1 (3.407.1-143.8)
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=6060/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=6060/1,2/5,47
35 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 12 | 131.3 |  | 1575.6 | 5,47 | 8619 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=6 * 2 | [15 empty] | Объем=6 * 2
36 | 509-5892 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 |  |  | шт. |  |  | 2 | 7.35 |  | 14.7 | 5,47 | 80 |  |  |  | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2
(Материалы)
|  | Объем=(1*1) * 2 | [15 empty] | Объем=(1*1) * 2
37 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 | 27 |  | 3.24 | 5,47 | 18 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(6*1) / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=(6*1) / 100 * 2
38 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 24 | 32.3 |  | 775.2 | 5,47 | 4240 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=12 * 2 | [15 empty] | Объем=12 * 2
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
А-2 шт. | [23 empty] | А-2 шт.
39 | Прайс | Траверса ТМ-73 |  |  | шт. |  |  | 2 | 981.11 |  | 1962.22 | 5,47 | 10733 |  |  |  | Траверса ТМ-73
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=6440/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=6440/1,2/5,47
40 | Прайс | Траверса ТМs60 |  |  | шт. |  |  | 2 | 213.28 |  | 426.56 | 5,47 | 2333 |  |  |  | Траверса ТМs60
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=1400/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1400/1,2/5,47
41 | Прайс | Накладка ОГ-52 |  |  | шт. |  |  | 2 | 95.98 |  | 191.96 | 5,47 | 1050 |  |  |  | Накладка ОГ-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=630/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=630/1,2/5,47
42 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 4 | 44.94 |  | 179.76 | 5,47 | 983 |  |  |  | Хомут Х-51
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [15 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=295/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=295/1,2/5,47
43 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 2 | 255.94 |  | 511.88 | 5,47 | 2800 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
44 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 4 | 36.56 |  | 146.24 | 5,47 | 800 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [15 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=240/1,2/5,47
45 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 10 | 33.27 |  | 332.7 | 5,47 | 1820 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=5 * 2 | [15 empty] | Объем=5 * 2
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
46 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 10 | 13.79 |  | 137.9 | 5,47 | 754 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=5 * 2 | [15 empty] | Объем=5 * 2
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
47 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 2 | 131.3 |  | 262.6 | 5,47 | 1436 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
48 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,02 | 27 |  | 0.54 | 5,47 | 3 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=1 / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=1 / 100 * 2
49 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 4 | 32.3 |  | 129.2 | 5,47 | 707 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [15 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
50 | Прайс | Скоба СК-7-1а |  |  | шт. |  |  | 6 | 44.79 |  | 268.74 | 5,47 | 1470 |  |  |  | Скоба СК-7-1а
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
|  | Цена=294/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=294/1,2/5,47
51 | ТССЦ-110-0345 Применительно | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е) |  |  | шт. |  |  | 12 | 183.47 |  | 2201.64 | 5,47 | 12043 |  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е)
(Материалы)
|  | Объем=6 * 2 | [15 empty] | Объем=6 * 2
52 | ТССЦ-509-5834 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 6 | 79.56 |  | 477.36 | 5,47 | 2611 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
53 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт. |  |  | 6 | 10.86 |  | 65.16 | 5,47 | 356 |  |  |  | Серьга СРС-7-16
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
54 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 6 | 31.46 |  | 188.76 | 5,47 | 1033 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
55 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 39.48 |  | 236.88 | 5,47 | 1296 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
УП - 1 шт. | [23 empty] | УП - 1 шт.
56 | Прайс | Оголовок ОГs-58 |  |  | шт. |  |  | 1 | 507.78 |  | 507.78 | 5,47 | 2778 |  |  |  | Оголовок ОГs-58
(Материалы)
|  | Цена=3333,10/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=3333,10/1,2/5,47
57 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 1 | 255.94 |  | 255.94 | 5,47 | 1400 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
58 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 2 | 36.56 |  | 73.12 | 5,47 | 400 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=240/1,2/5,47
59 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 3 | 33.27 |  | 99.81 | 5,47 | 546 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
60 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 5,47 | 2155 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
61 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 | 27 |  | 0.81 | 5,47 | 4 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
62 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 6 | 32.3 |  | 193.8 | 5,47 | 1060 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
УА -1 шт. | [23 empty] | УА -1 шт.
63 | Прайс | Траверса ТМ-73 |  |  | шт. |  |  | 1 | 981.11 |  | 981.11 | 5,47 | 5367 |  |  |  | Траверса ТМ-73
(Материалы)
|  | Объем=1*1 | [15 empty] | Объем=1*1
|  | Цена=6440/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=6440/1,2/5,47
64 | Прайс | Траверса ТМs60 |  |  | шт. |  |  | 1 | 213.28 |  | 213.28 | 5,47 | 1167 |  |  |  | Траверса ТМs60
(Материалы)
|  | Объем=1*1 | [15 empty] | Объем=1*1
|  | Цена=1400/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1400/1,2/5,47
65 | Прайс | Накладка ОГ-52 |  |  | шт. |  |  | 1 | 95.98 |  | 95.98 | 5,47 | 525 |  |  |  | Накладка ОГ-52
(Материалы)
|  | Объем=1*1 | [15 empty] | Объем=1*1
|  | Цена=630/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=630/1,2/5,47
66 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 2 | 44.94 |  | 89.88 | 5,47 | 492 |  |  |  | Хомут Х-51
(Материалы)
|  | Объем=2*1 | [15 empty] | Объем=2*1
|  | Цена=295/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=295/1,2/5,47
67 | Прайс | Узел крепления У-52 |  |  | шт. |  |  | 2 | 255.94 |  | 511.88 | 5,47 | 2800 |  |  |  | Узел крепления У-52
(Материалы)
|  | Объем=2*1 | [15 empty] | Объем=2*1
|  | Цена=1680/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1680/1,2/5,47
68 | Прайс | Крепление изолятора КИsl |  |  | шт. |  |  | 1 | 95.99 |  | 95.99 | 5,47 | 525 |  |  |  | Крепление изолятора КИsl
(Материалы)
|  | Объем=1*1 | [15 empty] | Объем=1*1
|  | Цена=630,05/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=630,05/1,2/5,47
69 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м |  |  | шт. |  |  | 2 | 36.56 |  | 73.12 | 5,47 | 400 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-21 (25.0001) 1м
(Материалы)
|  | Объем=2*1 | [15 empty] | Объем=2*1
|  | Цена=240/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=240/1,2/5,47
70 | Прайс | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 33.27 |  | 199.62 | 5,47 | 1092 |  |  |  | Зажим соединительный плашечный 2 болта SL37.2
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
|  | Цена=218,4/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=218,4/1,2/5,47
71 | Прайс | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2 |  |  | шт. |  |  | 6 | 13.79 |  | 82.74 | 5,47 | 453 |  |  |  | Кожух защитный SP15 MAX 150 мм2
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
|  | Цена=90,51/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=90,51/1,2/5,47
72 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 5,47 | 2155 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3*1 | [15 empty] | Объем=3*1
73 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 | 27 |  | 0.81 | 5,47 | 4 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) / 100 | [15 empty] | Объем=(3*1) / 100
74 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 6 | 32.3 |  | 193.8 | 5,47 | 1060 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
75 | Прайс | Скоба СК-7-1а |  |  | шт. |  |  | 6 | 44.79 |  | 268.74 | 5,47 | 1470 |  |  |  | Скоба СК-7-1а
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
|  | Цена=294/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=294/1,2/5,47
76 | ТССЦ-110-0345 Применительно | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е) |  |  | шт. |  |  | 12 | 183.47 |  | 2201.64 | 5,47 | 12043 |  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70Е)
(Материалы)
|  | Объем=12*1 | [15 empty] | Объем=12*1
77 | ТССЦ-509-5834 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 6 | 79.56 |  | 477.36 | 5,47 | 2611 |  |  |  | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
78 | Прайс | Зажим прокалывающий SL25.2 |  |  | шт. |  |  | 3 | 101.26 |  | 303.78 | 5,47 | 1662 |  |  |  | Зажим прокалывающий SL25.2
(Материалы)
|  | Объем=3*1 | [15 empty] | Объем=3*1
|  | Цена=664,70/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=664,70/1,2/5,47
79 | Прайс | Кожух защитный SP16 MAX 240 мм2 |  |  | шт. |  |  | 3 | 28.21 |  | 84.63 | 5,47 | 463 |  |  |  | Кожух защитный SP16 MAX 240 мм2
(Материалы)
|  | Объем=3*1 | [15 empty] | Объем=3*1
|  | Цена=185,15/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=185,15/1,2/5,47
80 | ТССЦ-509-1719 | Серьга СРС-7-16 |  |  | шт. |  |  | 6 | 10.86 |  | 65.16 | 5,47 | 356 |  |  |  | Серьга СРС-7-16
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
81 | 509-1771 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 6 | 31.46 |  | 188.76 | 5,47 | 1033 |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
82 | ТССЦ-110-0316 | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 39.48 |  | 236.88 | 5,47 | 1296 |  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1
(Материалы)
|  | Объем=6*1 | [15 empty] | Объем=6*1
Присоед к сущ. дер опоре. | [23 empty] | Присоед к сущ. дер опоре.
83 | Прайс | Траверса ТМ-2 |  |  | шт. |  |  | 1 | 335.16 |  | 335.16 | 5,47 | 1833 |  |  |  | Траверса ТМ-2
(Материалы)
|  | Объем=1*1 | [15 empty] | Объем=1*1
|  | Цена=2200/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=2200/1,2/5,47
84 | Прайс | Хомут Х-51 |  |  | шт. |  |  | 1 | 44.94 |  | 44.94 | 5,47 | 246 |  |  |  | Хомут Х-51
(Материалы)
|  | Объем=1*1 | [15 empty] | Объем=1*1
|  | Цена=295/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=295/1,2/5,47
85 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 5,47 | 2155 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3*1 | [15 empty] | Объем=3*1
86 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 | 27 |  | 0.81 | 5,47 | 4 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) / 100 | [15 empty] | Объем=(3*1) / 100
87 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 3 | 32.3 |  | 96.9 | 5,47 | 530 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=3*1 | [15 empty] | Объем=3*1
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
Ввод ВЛ-10 кВ в ТП | [23 empty] | Ввод ВЛ-10 кВ в ТП
88 | 509-5951 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,09 | 2265 |  | 203.85 | 5,47 | 1115 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2
(Материалы)
|  | Объем=(6+3)*1/100 | [15 empty] | Объем=(6+3)*1/100
89 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 3 | 131.3 |  | 393.9 | 5,47 | 2155 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3*1 | [15 empty] | Объем=3*1
90 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,03 | 27 |  | 0.81 | 5,47 | 4 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=(3*1) / 100 | [15 empty] | Объем=(3*1) / 100
91 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 3 | 32.3 |  | 96.9 | 5,47 | 530 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=3*1 | [15 empty] | Объем=3*1
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
Заземление разъединителя | [23 empty] | Заземление разъединителя
92 | ТССЦ-204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0,03 | 7265.8 |  | 217.97 | 5,47 | 1192 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
(Линии электропередачи)
|  | Объем=0,015 * 2 | [15 empty] | Объем=0,015 * 2
93 | 101-3721 | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0,0785 | 6363.9 |  | 499.57 | 5,47 | 2733 |  |  |  | Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп
(Линии электропередачи)
|  | Объем=(1,57*(25)/1000) * 2 | [15 empty] | Объем=(1,57*(25)/1000) * 2
Для установки РЛНД | [23 empty] | Для установки РЛНД
94 | ТССЦ-111-0190 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 559.83 |  | 1119.66 | 5,47 | 6125 |  |  |  | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
95 | ТССЦ-111-0191 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 2 | 102.05 |  | 204.1 | 5,47 | 1116 |  |  |  | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
96 | Прайс | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг |  |  | шт. |  |  | 4 | 405.24 |  | 1620.96 | 5,47 | 8867 |  |  |  | Вал привода РА-7 (3.407.1-143.8) масса 13,5 кг
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [15 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=2660/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=2660/1,2/5,47
97 | ТССЦ-111-0193 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт. |  |  | 6 | 98.45 |  | 590.7 | 5,47 | 3231 |  |  |  | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
98 | Прайс | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг |  |  | шт. |  |  | 4 | 27.88 |  | 111.52 | 5,47 | 610 |  |  |  | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) масса 0,7 кг
(Материалы)
|  | Объем=2 * 2 | [15 empty] | Объем=2 * 2
|  | Цена=183/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=183/1,2/5,47
99 | Прайс | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг |  |  | шт. |  |  | 2 | 39.46 |  | 78.92 | 5,47 | 432 |  |  |  | Хомут Х8 (3.503.9-80) масса 0,8 кг
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=259/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=259/1,2/5,47
100 | Прайс | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 8 | 55.91 |  | 447.28 | 5,47 | 2447 |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП-1 (1,0м) (27.0002)
(Материалы)
|  | Объем=4 * 2 | [15 empty] | Объем=4 * 2
|  | Цена=367/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=367/1,2/5,47
101 | ТССЦ-110-0318 | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г |  |  | шт. |  |  | 6 | 131.3 |  | 787.8 | 5,47 | 4309 |  |  |  | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
(Материалы)
|  | Объем=3 * 2 | [15 empty] | Объем=3 * 2
102 | ТССЦ-509-0044 | Колпачки: изолирующие |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 | 27 |  | 1.62 | 5,47 | 9 |  |  |  | Колпачки: изолирующие
(Материалы)
|  | Объем=3 / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=3 / 100 * 2
103 | Прайс | Вязка спиральная SO |  |  | шт. |  |  | 12 | 32.3 |  | 387.6 | 5,47 | 2120 |  |  |  | Вязка спиральная SO
(Материалы)
|  | Объем=6 * 2 | [15 empty] | Объем=6 * 2
|  | Цена=1272/6/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=1272/6/1,2/5,47
104 | 509-5951 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,12 | 2265 |  | 271.8 | 5,47 | 1487 |  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2
(Материалы)
|  | Объем=6 / 100 * 2 | [15 empty] | Объем=6 / 100 * 2
105 | Прайс | Зажим плашечный ПС-2-1А масса 0,22кг |  |  | шт. |  |  | 2 | 20.87 |  | 41.74 | 5,47 | 228 |  |  |  | Зажим плашечный ПС-2-1А масса 0,22кг
(Материалы)
|  | Объем=1 * 2 | [15 empty] | Объем=1 * 2
|  | Цена=137/1,2/5,47 | [25 empty] | Цена=137/1,2/5,47
106 | 502-0859 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 0,012 | 23557 |  | 282.68 | 5,47 | 1546 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20
(Материалы)
|  | Объем=6 / 1000 * 2 | [15 empty] | Объем=6 / 1000 * 2
|  | Итоги по разделу 2 Материалы ВЛЗ-10кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы ВЛЗ-10кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 151946.97 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 151946.97 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 151946.97 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 151946.97 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 151946.97 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Материалы ВЛЗ-10кВ
Раздел 3. Оборудование ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование ВЛЗ-10кВ
107 | Прайс | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 1072 | 1,04236 | 6704.46 | 5,81 | 38953 |  |  |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1
(Линии электропередачи)
|  | Объем=3*2 | [15 empty] | Объем=3*2
|  | Цена=7474/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=7474/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
108 | Прайс | Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1/001 для ВЛ сСИП |  |  | шт. |  |  | 18 | 1173.26 | 1,04236 | 22013.27 | 5,81 | 127897 |  |  |  | Разрядник длинно-искровой РДИП-10-IV-УХЛ1/001 для ВЛ сСИП
(Линии электропередачи)
|  | Цена=8180/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=8180/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
109 О | Прайс | Разъединитель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  | шт. |  |  | 1 | 3284.57 | 1,04236 | 3423.7 | 5,81 | 19892 |  |  |  | Разъединитель РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10
(Оборудование)
|  | Цена=22900/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=22900/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
110 О | Прайс | Разъединитель РЛНД 1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 |  |  | шт. |  |  | 1 | 3555.94 | 1,04236 | 3706.57 | 5,81 | 21535 |  |  |  | Разъединитель РЛНД 1-10/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10
(Оборудование)
|  | Цена=24792/1,2/5,81 | [25 empty] | Цена=24792/1,2/5,81
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [16 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [16 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование ВЛЗ-10кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование ВЛЗ-10кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 28717.73 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 28717.73 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 28717.73 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 28717.73 | [12 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  | 10: 7130.27 | [12 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Оборудование ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 35848 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование ВЛЗ-10кВ
Раздел 4. Испытания ВЛЗ-10кВ | [15 empty] | Раздел 4. Испытания ВЛЗ-10кВ
111 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 точек; 7: 0,2 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=20 / 100 | [15 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.76; 9: 1,3; 10: 54.54; 11: 19,5; 12: 1064 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,96; 6: 1,3; 7: 3,3696 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.76; 10: 54.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.54; 12: 1064 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 40.36; 12: 787 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 19.63; 12: 383 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.53; 12: 2234 | [9 empty] | Всего по позиции
112 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: 1 измерение; 7: 20 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1,3; 10: 513.5; 11: 19,5; 12: 10013 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,22; 6: 1,3; 7: 31,72 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.75; 10: 513.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 513.5; 12: 10013 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 379.99; 12: 7410 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 184.86; 12: 3605 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1078.35; 12: 21028 | [9 empty] | Всего по позиции
113 | ТЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН) |  |  | 4: 1 измерение; 7: 6 |  |  |  | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (ОПН)
|  | Объем=3*2 | [15 empty] | Объем=3*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.22; 9: 1,3; 10: 204.52; 11: 19,5; 12: 3988 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 1,3; 7: 12,636 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.22; 10: 204.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.52; 12: 3988 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 151.34; 12: 2951 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 73.63; 12: 1436 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.49; 12: 8375 | [9 empty] | Всего по позиции
114 | ТЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
|  | Объем=1*2 | [15 empty] | Объем=1*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.39; 9: 1,3; 10: 216.81; 11: 19,5; 12: 4228 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,4; 6: 1,3; 7: 14,04 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.39; 10: 216.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 216.81; 12: 4228 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 160.44; 12: 3129 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 78.05; 12: 1522 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 455.3; 12: 8879 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Испытания ВЛЗ-10кВ : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Испытания ВЛЗ-10кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 989.37 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 989.37 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2077.67 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2077.67 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 989.37 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 732.13 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 356.17 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 989.37 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 732.13 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 356.17 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Испытания ВЛЗ-10кВ |  |  | 10: 2077.67 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Испытания ВЛЗ-10кВ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 202901.9; 12: 1245418 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6669.44; 12: 130055 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13419.34; 12: 105610 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1547.26; 12: 30171 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 182813.12; 12: 1009753 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 213496.44; 12: 1452017 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 213468.88; 12: 1451800 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5649.62; 12: 110168 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13391.78; 12: 105393 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1547.26; 12: 30171 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 182812.68; 12: 1009751 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7364.97; 12: 143617 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4249.83; 12: 82871 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 27.56; 12: 217 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 75.96; 12: 1475 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 30.45; 12: 594 | [16 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 0.44; 12: 2 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 29.54; 12: 576 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.53; 12: 303 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 7130.27; 12: 41427 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2077.67; 12: 40516 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2077.67; 12: 40516 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 989.37; 12: 19293 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 732.13; 12: 14277 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 356.17; 12: 6946 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 222780.34; 12: 1535435 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8216.7; 12: 160226 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8126.64; 12: 158470 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4621.53; 12: 90120 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 213572.4; 12: 1453492 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проектно-изыскательские работы 6% |  |  | 10: 13366.82; 12: 92126 | [16 empty] | Проектно-изыскательские работы БЦ: (213496,44+75,96+7130,27+2077,67+0)*6% от 1 ТЦ: (1452017+1475+41427+40516+0)*6% от 1
|  | Итого |  |  | 10: 226939.22; 12: 1545618 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 236147.16; 12: 1627561 | [16 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 7084.41; 12: 48827 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 243231.57; 12: 1676388 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  | 10: 48646.31; 12: 335277.6 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 291877.88; 12: 2011665.6 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 10. Карта
РБ, Уфимский район, н.п. Булгаково