## 1.Титульный лист
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | РБ, Иглинский район, с. Иглино, ул. 8 марта
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не относится
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не относится
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2. | СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 - 2090м, СИП -4 4х16-0,6/1,0
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.4197
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _______ млн. руб.

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 88 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 88 | ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2005 | Одноцепная | Одноцепная | - | СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 | ВЛ | ВЛ | - | 2.09 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
2 | - | ВЛ-0,4 кВ | - | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | Одноцепная | - | СИП -4 4х16-0,6/1,0 | ВЛ | ВЛ | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение эффективности инвестиционной деятельности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 - 2090м, СИП-4 4х16-0,6/1,0 - 1800 м
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3.4197
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 2024г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2024 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2024г. - Проектные работы; 4 этап: 2024г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2024г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2024г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приведение объекта электрических сетей в рабочее состояние, обеспечивающее потребителя качественной электрической энергией и уменьшение аварийности
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Стадия проектирования

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2024 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-88
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5 Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГАУ РНТИК "Баштехинформ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | Собственный капитал .
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет 6,06
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет 6,65
Кол-во объектов, ед. |  |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию 3513391 ,08 руб.
Целесообразность реализации проекта +
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб.
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб.
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
14215339.04
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб.
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
2 | Организационный этап | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0
2.1 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
2.2 | Закупка основного оборудования | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0
3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
3.2 | Поставка основного оборудования | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
3.4 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
3.5 | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
3.6 | Пусконаладочные работы | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3.4197 | 3.4197 | [15 empty] | 3.42 | IV | 3.42 | IV | [8 empty] | 3.42 | 3.42
1.1 | федерального бюджета | 3.4197 | 3.4197 | [15 empty] | 3.42 | IV | 3.42 | IV | [8 empty] | 3.42 | 3.42
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
н/д | ГУП "РЭС" | Управление электросетевым имуществом РБ | 2024г. | 1 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_ 20240213_Ц_2
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм. 0)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, Иглинский район, с. Иглино, ул. 8 марта
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2024 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планируемая дата начала 2024г.
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 3.4197
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ГУП "РЭС"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 - 2090м, СИП-4 4х16-0,6/1,0 - 1800 м
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Стадия проектирования
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## ЛСР
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о генерального директора
ГУП "РЭС" РБ
_________________ | [11 empty] | _________________ Е.А. Ефимов
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.2.
(локальная смета)
|  | на | Реконструкия ВЛ-0,4кВ "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №88, ТП №88 с. Иглино" (Инв.№00-003662) (изм.0)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 3419.718 | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 88.914 | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 236.085 | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 15.902 | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | 1229.09 | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажн
1 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ НР (1399,6 руб.): 105% от ФОТ СП (799,77 руб.): 60% от ФОТ | шт | 65 | 43.36 | 10.64 | 32.72 | 4.22 | 2818.4 | 691.6 | 2126.8 | 274.3 | 1.27 | 82.55 | 0.41 | 26.65
2 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: одного дополнительного провода НР (194,03 руб.): 105% от ФОТ СП (110,87 руб.): 60% от ФОТ | шт | 65 | 7.66 | 1.24 | 6.42 | 0.82 | 497.9 | 80.6 | 417.3 | 53.3 | 0.15 | 9.75 | 0.08 | 5.2
3 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 НР (938,95 руб.): 105% от ФОТ СП (536,54 руб.): 60% от ФОТ | ответвление | 72 | 11.71 | 8.42 | 3.29 | 0.58 | 843.12 | 606.24 | 236.88 | 41.76 | 1.03 | 74.16 | 0.05 | 3.6
4 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных НР (841,8 руб.): 105% от ФОТ СП (481,03 руб.): 60% от ФОТ | шт | 45 | 70.94 | 7.35 | 63.59 | 5.56 | 3192.3 | 330.75 | 2861.55 | 250.2 | 0.81 | 36.45 | 0.48 | 21.6
5 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом НР (793,33 руб.): 105% от ФОТ СП (453,33 руб.): 60% от ФОТ | шт | 15 | 223.84 | 15.87 | 207.97 | 20.63 | 3357.6 | 238.05 | 3119.55 | 309.45 | 1.75 | 26.25 | 1.89 | 28.35
6 | ФЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами НР (385,58 руб.): 105% от ФОТ СП (220,33 руб.): 60% от ФОТ | шт | 5 | 326.2 | 23.22 | 302.98 | 30 | 1631 | 116.1 | 1514.9 | 150 | 2.56 | 12.8 | 2.75 | 13.75
7 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор НР (948,44 руб.): 105% от ФОТ СП (541,97 руб.): 60% от ФОТ | шт | 65 | 50.16 | 3.59 | 46.57 | 6.48 | 3260.4 | 233.35 | 3027.05 | 421.2 | 0.44 | 28.6 | 0.48 | 31.2
8 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор НР (256,25 руб.): 105% от ФОТ СП (146,43 руб.): 60% от ФОТ | шт | 45 | 13.05 | 2.04 | 11.01 | 1.89 | 587.25 | 91.8 | 495.45 | 85.05 | 0.25 | 11.25 | 0.14 | 6.3
9 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор НР (133,6 руб.): 105% от ФОТ СП (76,34 руб.): 60% от ФОТ | шт | 20 | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 | 300.6 | 49 | 251.6 | 43.2 | 0.3 | 6 | 0.16 | 3.2
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 16488.57 | 2437.49 | 14051.08 | 1628.46 |  | 287.81 |  | 139.85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22754.22 | 3363.73 | 19390.49 | 2247.28 |  | 397.18 |  | 193
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-9) | [8 empty] | 2473.28 | 365.62 | 2107.66 | 244.27 |  | 43.1715 |  | 20.9775
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-9) | [8 empty] | 3792.37 | 560.62 | 3231.75 | 374.55 |  | 66.196 |  | 32.166
Накладные расходы | [8 empty] | 5891.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3366.61
Итоги по разделу 1 Демонтажн :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 1-9 | [8 empty] | 16488.57 | 2437.49 | 14051.08 | 1628.46 |  | 287.81 |  | 139.85
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 18961.85 | 2803.11 | 16158.74 | 1872.73 |  | 330.98 |  | 160.83
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 22754.22 | 3363.73 | 19390.49 | 2247.28 |  | 397.18 |  | 193
Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 611,01) | [8 empty] | 5891.56
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 611,01) | [8 empty] | 3366.61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 32012.39 |  |  |  |  | 397.18 |  | 193
Итого | [8 empty] | 32012.39 |  |  |  |  | 397.18 |  | 193
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 19390.49
ФОТ | [8 empty] | 5611.01
Накладные расходы | [8 empty] | 5891.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3366.61
Итого по разделу 1 Демонтажн | [8 empty] | 32012.39 |  |  |  |  | 397.18 |  | 193
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 16488.57 | 2437.49 | 14051.08 | 1628.46 |  | 287.81 |  | 139.85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 22754.22 | 3363.73 | 19390.49 | 2247.28 |  | 397.18 |  | 193
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-9) | [8 empty] | 2473.28 | 365.62 | 2107.66 | 244.27 |  | 43.1715 |  | 20.9775
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-9) | [8 empty] | 3792.37 | 560.62 | 3231.75 | 374.55 |  | 66.196 |  | 32.166
Накладные расходы | [8 empty] | 5891.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3366.61
Итоги по разделу 1 Демонтажн :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 1-9 | [8 empty] | 16488.57 | 2437.49 | 14051.08 | 1628.46 |  | 287.81 |  | 139.85
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 18961.85 | 2803.11 | 16158.74 | 1872.73 |  | 330.98 |  | 160.83
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 22754.22 | 3363.73 | 19390.49 | 2247.28 |  | 397.18 |  | 193
Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 611,01) | [8 empty] | 5891.56
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 611,01) | [8 empty] | 3366.61
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 32012.39 |  |  |  |  | 397.18 |  | 193
Итого | [8 empty] | 32012.39 |  |  |  |  | 397.18 |  | 193
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 19390.49
ФОТ | [8 empty] | 5611.01
Накладные расходы | [8 empty] | 5891.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3366.61
Итого по разделу 1 Демонтажн | [8 empty] | 32012.39 |  |  |  |  | 397.18 |  | 193
Раздел 2. Строительство ВЛИ 0,4кВ
10 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор НР (1313,24 руб.): 105% от ФОТ СП (750,42 руб.): 60% от ФОТ | шт | 90 | 50.16 | 3.59 | 46.57 | 6.48 | 4514.4 | 323.1 | 4191.3 | 583.2 | 0.44 | 39.6 | 0.48 | 43.2
11 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор НР (256,25 руб.): 105% от ФОТ СП (146,43 руб.): 60% от ФОТ | шт | 45 | 13.05 | 2.04 | 11.01 | 1.89 | 587.25 | 91.8 | 495.45 | 85.05 | 0.25 | 11.25 | 0.14 | 6.3
12 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор НР (133,6 руб.): 105% от ФОТ СП (76,34 руб.): 60% от ФОТ | шт | 20 | 15.03 | 2.45 | 12.58 | 2.16 | 300.6 | 49 | 251.6 | 43.2 | 0.3 | 6 | 0.16 | 3.2
13 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных НР (2425,63 руб.): 105% от ФОТ СП (1386,07 руб.): 60% от ФОТ | шт | 45 | 179.34 | 27.11 | 106.69 | 10.09 | 8070.3 | 1219.95 | 4801.05 | 454.05 | 3.06 | 137.7 | 0.87 | 39.15
14 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом НР (1655,78 руб.): 105% от ФОТ СП (946,16 руб.): 60% от ФОТ | шт | 15 | 346.46 | 52.98 | 247.94 | 23.2 | 5196.9 | 794.7 | 3719.1 | 348 | 5.98 | 89.7 | 2 | 30
15 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами НР (847,53 руб.): 105% от ФОТ СП (484,3 руб.): 60% от ФОТ | шт | 5 | 525.56 | 79.74 | 400.28 | 37.24 | 2627.8 | 398.7 | 2001.4 | 186.2 | 9 | 45 | 3.21 | 16.05
16 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов НР (1174,07 руб.): 105% от ФОТ СП (670,9 руб.): 60% от ФОТ | км | 2 | 1387.57 | 320.38 | 557.46 | 84.75 | 2775.14 | 640.76 | 1114.92 | 169.5 | 34.9 | 69.8 | 7.35 | 14.7
17 | ФЕР33-04-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ НР (203,93 руб.): 105% от ФОТ СП (116,53 руб.): 60% от ФОТ | переход | 2 | 89.85 | 66.19 | 23.66 | 4.18 | 179.7 | 132.38 | 47.32 | 8.36 | 7.21 | 14.42 | 0.36 | 0.72
Устройство ответвлений
18 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 НР (2795,99 руб.): 105% от ФОТ СП (1597,71 руб.): 60% от ФОТ | ответвление | 72 | 50.78 | 23.85 | 19.73 | 2.95 | 3656.16 | 1717.2 | 1420.56 | 212.4 | 2.63 | 189.36 | 0.27 | 19.44
19 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 81 | 10.71 |  |  |  | 867.51
20 | ФССЦпг-03-01-01-026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 26 км | 1 т груза | 81 | 17.06 |  |  |  | 1381.86
21 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 81 | 10.71 |  |  |  | 867.51
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 31025.13 | 5367.59 | 18042.7 | 2089.96 |  | 602.83 |  | 172.76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 39921.05 | 7407.28 | 24898.93 | 2884.14 |  | 831.9 |  | 238.4
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 10-18) | [8 empty] | 3511.55 | 805.14 | 2706.41 | 313.49 |  | 90.4245 |  | 25.914
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10-18) | [8 empty] | 5384.37 | 1234.55 | 4149.82 | 480.69 |  | 138.65 |  | 39.734
Накладные расходы | [8 empty] | 10805.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 6174.85
Итоги по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,4кВ :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 10-18 | [8 empty] | 27908.25 | 5367.59 | 18042.7 | 2089.96 |  | 602.83 |  | 172.76
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 31419.8 | 6172.73 | 20749.11 | 2403.45 |  | 693.25 |  | 198.67
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 36804.17 | 7407.28 | 24898.93 | 2884.14 |  | 831.9 |  | 238.4
Накладные расходы 105% ФОТ (от 10 291,42) | [8 empty] | 10805.99
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10 291,42) | [8 empty] | 6174.85
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 53785.01 |  |  |  |  | 831.9 |  | 238.4
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 19, 21 | [8 empty] | 1735.02
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1735.02
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1735.02
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 20 | [8 empty] | 1381.86
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1381.86
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1381.86
Итого | [8 empty] | 56901.89 |  |  |  |  | 831.9 |  | 238.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7614.84
Машины и механизмы | [8 empty] | 24898.93
ФОТ | [8 empty] | 10291.42
Накладные расходы | [8 empty] | 10805.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 6174.85
Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,4кВ | [8 empty] | 56901.89 |  |  |  |  | 831.9 |  | 238.4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 31025.13 | 5367.59 | 18042.7 | 2089.96 |  | 602.83 |  | 172.76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 39921.05 | 7407.28 | 24898.93 | 2884.14 |  | 831.9 |  | 238.4
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 10-18) | [8 empty] | 3511.55 | 805.14 | 2706.41 | 313.49 |  | 90.4245 |  | 25.914
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10-18) | [8 empty] | 5384.37 | 1234.55 | 4149.82 | 480.69 |  | 138.65 |  | 39.734
Накладные расходы | [8 empty] | 10805.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 6174.85
Итоги по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,4кВ :
Линии электропередачи:
Итого Поз. 10-18 | [8 empty] | 27908.25 | 5367.59 | 18042.7 | 2089.96 |  | 602.83 |  | 172.76
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 31419.8 | 6172.73 | 20749.11 | 2403.45 |  | 693.25 |  | 198.67
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 36804.17 | 7407.28 | 24898.93 | 2884.14 |  | 831.9 |  | 238.4
Накладные расходы 105% ФОТ (от 10 291,42) | [8 empty] | 10805.99
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10 291,42) | [8 empty] | 6174.85
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 53785.01 |  |  |  |  | 831.9 |  | 238.4
Погрузо-разгрузочные работы:
Итого Поз. 19, 21 | [8 empty] | 1735.02
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1735.02
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1735.02
Перевозка грузов автотранспортом:
Итого Поз. 20 | [8 empty] | 1381.86
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 1381.86
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 1381.86
Итого | [8 empty] | 56901.89 |  |  |  |  | 831.9 |  | 238.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 7614.84
Машины и механизмы | [8 empty] | 24898.93
ФОТ | [8 empty] | 10291.42
Накладные расходы | [8 empty] | 10805.99
Сметная прибыль | [8 empty] | 6174.85
Итого по разделу 2 Строительство ВЛИ 0,4кВ | [8 empty] | 56901.89 |  |  |  |  | 831.9 |  | 238.4
Раздел 3. Материалы ВЛИ 0,4 кВ
22 | ФССЦ-21.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 | 1000 м | 2.09 | 39549.77 |  |  |  | 82659.02
23 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт | 90 | 939.22 |  |  |  | 84529.8
24 | ФССЦ-25.2.02.08-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узел крепления: пяты консоли | шт | 25 | 226.75 |  |  |  | 5668.75
25 | ФССЦ-01.7.15.03-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм | кг | 15.6 | 24.97 |  |  |  | 389.53
26 | ФССЦ-20.1.01.08-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 | 100 шт | 1.3 | 11054 |  |  |  | 14370.2
27 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 100 шт | 1.95 | 194 |  |  |  | 378.3
28 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 | 100 шт | 1.95 | 1927 |  |  |  | 3757.65
29 | ФССЦ-20.1.01.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-1-1 | шт | 195 | 8.6 |  |  |  | 1677
30 | ФССЦ-20.1.01.05-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим заземляющий: ЗПС-35-3 | шт | 65 | 24.18 |  |  |  | 1571.7
31 | ФССЦ-20.1.01.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): N 640 | 100 шт | 0.65 | 7182 |  |  |  | 4668.3
Ответвления
32 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 1.881 | 9524.88 |  |  |  | 17916.3
33 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 | 100 шт | 1.44 | 1927 |  |  |  | 2774.88
34 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 | шт | 144 | 34.91 |  |  |  | 5027.04
35 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт | 1.44 | 582 |  |  |  | 838.08
36 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | 100 шт | 2.88 | 3423 |  |  |  | 9858.24
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 236084.79
Итоги по разделу 3 Материалы ВЛИ 0,4 кВ :
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 22-36 | [8 empty] | 236084.79
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 236084.79
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 236084.79
Итого | [8 empty] | 236084.79
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 236084.79
Итого по разделу 3 Материалы ВЛИ 0,4 кВ | [8 empty] | 236084.79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 236084.79
Итоги по разделу 3 Материалы ВЛИ 0,4 кВ :
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 22-36 | [8 empty] | 236084.79
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" | [8 empty] | 236084.79
Всего с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри собъектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 236084.79
Итого | [8 empty] | 236084.79
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 236084.79
Итого по разделу 3 Материалы ВЛИ 0,4 кВ | [8 empty] | 236084.79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 283598.49 | 7805.08 | 32093.78 | 3718.42 |  | 890.64 |  | 312.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 298760.06 | 10771.01 | 44289.42 | 5131.42 |  | 1229.09 |  | 431.4
Накладные расходы | [8 empty] | 16697.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 9541.46
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 88914.28 |  |  |  |  | 1229.09 |  | 431.4
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 236084.79
Итого | [8 empty] | 324999.07 |  |  |  |  | 1229.09 |  | 431.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 243699.63
Машины и механизмы | [8 empty] | 44289.42
ФОТ | [8 empty] | 15902.43
Накладные расходы | [8 empty] | 16697.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 9541.46
Проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 19499.94
Итого | [8 empty] | 344499.01
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6889.98
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 351388.99
НДС 20% | [8 empty] | 70277.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 421666.79 |  |  |  |  | 1229.09 |  | 431.4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 283598.49 | 7805.08 | 32093.78 | 3718.42 |  | 890.64 |  | 312.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 298760.06 | 10771.01 | 44289.42 | 5131.42 |  | 1229.09 |  | 431.4
Накладные расходы | [8 empty] | 16697.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 9541.46
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 88914.28 |  |  |  |  | 1229.09 |  | 431.4
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 236084.79
Итого | [8 empty] | 324999.07 |  |  |  |  | 1229.09 |  | 431.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 243699.63
Машины и механизмы | [8 empty] | 44289.42
ФОТ | [8 empty] | 15902.43
Накладные расходы | [8 empty] | 16697.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 9541.46
Проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 19499.94
Итого | [8 empty] | 344499.01
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6889.98
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 351388.99
Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020г 351 388,99 * 8,11 | [8 empty] | 2849764.71
НДС 20% | [8 empty] | 569952.94
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3419717.65 |  |  |  |  | 1229.09 |  | 431.4
Начальник ПТО: ___________________________А.Н. Тараканов
(должность, подпись, расшифровка)
Заместитель главного инженера:: ___________________________А.А. Кидрасов
(должность, подпись, расшифровка)

## 10. Карта
РБ, Иглинский район, с. Иглино, ул. 8 Марта