## 1.Титульный лист
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ГУП "РЭС"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Иглинский район, с. Улу-Теляк
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не относится
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не относится
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не относится
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 0,16 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.53212
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | _______ млн. руб.

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-109 | ТП-109 | Трансформаторы силовые масляные | Масляный | Масляный | н/д | ТМГ-10/0,4/160 кВА | н/д | н/д | н/д | 10 | 10 | 0.1 | 0.16 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение эффективности инвестиционной деятельности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | КТПН-160 кВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0.53212
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап: 2025г. - Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 2 этап: 2025 г. - Заключение Договора с победителем на проведение проектных и строительно-монтажных работ (в комплексе); 3 этап: 2025г. - Проектные работы; 4 этап: 2025г. - Строительно-монтажные работы; 5 этап: 2025г. - Пуско-наладочные работы; 6 этап: 2025г. - Ввод в эксплуатацию.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приведение объекта электрических сетей в рабочее состояние, обеспечивающее потребителя качественной электрической энергией и уменьшение аварийности
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025 год
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025 год
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Стадия проектирования

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2025 | ТП-109
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 5 Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГАУ РНТИК "Баштехинформ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 744268 |  | Собственный капитал .
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет 6,06
Срок амортизации, лет |  | 15 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет 6,65
Кол-во объектов, ед. |  | 1 |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию 3513391 ,08 руб.
Целесообразность реализации проекта +
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль |  | 20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | 9.75
Доля собственных средств |  | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) |  | 9.75
Период |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026
Прогноз инфляции |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4 | 8.16 |  | 12.4864 | 16.9859 | 21.6653 | 26.5319 | 31.5932 | 36.8569 |  | 42.3312 | 48.0244
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | -4145321 |  | -4311133.84 | -4483579.1936 | -4662922.3613 | -4849439.2558 | -5043416.826 | -5245153.4991 |  | -5454959.639 | -5673158.0246
14215339.04
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 11908.29 |  | 11908.29 | 11908.29 | 11908.29 | 11908.29 | 11908.29 | 11908.29 |  | 11908.29 | 11908.29
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и |  | 0 | 4133412.71 |  | 4299225.55 | 4471670.9036 | 4651014.0713 | 4837530.9658 | 5031508.536 | 5233245.2091 |  | 5443051.349 | 5661249.7346
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация |  | 0 | 49617.8667 |  | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 |  | 49617.8667 | 49617.8667
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов |  | 0 | 4083794.8433 |  | 4249607.6833 | 4422053.0369 | 4601396.2047 | 4787913.0991 | 4981890.6694 | 5183627.3424 |  | 5393433.4824 | 5611631.8679
(EBIT)
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Прибыль до налогообложения |  | 0 | 4083794.8433 |  | 4249607.6833 | 4422053.0369 | 4601396.2047 | 4787913.0991 | 4981890.6694 | 5183627.3424 |  | 5393433.4824 | 5611631.8679
Налог на прибыль |  | 0 | 816758.9687 |  | 849921.5367 | 884410.6074 | 920279.2409 | 957582.6198 | 996378.1339 | 1036725.4685 |  | 1078686.6965 | 1122326.3736
Чистая прибыль |  | 0 | 3267035.8747 |  | 3399686.1467 | 3537642.4295 | 3681116.9637 | 3830330.4793 | 3985512.5355 | 4146901.8739 |  | 4314746.7859 | 4489305.4943
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | -744268 | 3316653.7413 |  | 3449304.0133 | 3587260.2962 | 3730734.8304 | 3879948.346 | 4035130.4022 | 4196519.7406 |  | 4364364.6526 | 4538923.361
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов |  | 0 | 4083794.8433 |  | 4249607.6833 | 4422053.0369 | 4601396.2047 | 4787913.0991 | 4981890.6694 | 5183627.3424 |  | 5393433.4824 | 5611631.8679
(EBIT) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 49617.8667 |  | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 | 49617.8667 |  | 49617.8667 | 49617.8667
Проценты |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Налог на прибыль |  | 0 | 816758.9687 |  | 849921.5367 | 884410.6074 | 920279.2409 | 957582.6198 | 996378.1339 | 1036725.4685 |  | 1078686.6965 | 1122326.3736
НДС |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Инвестиции |  | 744268
Изменения финансовых обязательств |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Чистый денежный поток |  | -744268 | 3316653.7413 |  | 3449304.0133 | 3587260.2962 | 3730734.8304 | 3879948.346 | 4035130.4022 | 4196519.7406 |  | 4364364.6526 | 4538923.361
Накопленный чистый денежный поток |  | -744268 | 2572385.7413 |  | 6021689.7547 | 9608950.0509 | 13339684.8813 | 17219633.2273 | 21254763.6294 | 25451283.37 |  | 29815648.0226 | 34354571.3836
Коэффициент дисконтирования |  | 1 | 0.91116 |  | 0.83022 | 0.75646 | 0.68926 | 0.62803 | 0.57223 | 0.5214 |  | 0.47508 | 0.43287
Дисконтированный денежный поток |  | -744268 | 3022007.9648 |  | 2863666.3474 | 2713621.7033 | 2571439.2352 | 2436706.9347 | 2309034.3877 | 2188051.6424 |  | 2073408.1362 | 1964771.6798
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом |  | -744268 | 2277739.9648 |  | 5141406.3121 | 7855028.0155 | 10426467.2507 | 12863174.1854 | 15172208.573 | 17360260.2154 |  | 19433668.3516 | 21398440.0314
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) |  | 22874073.622
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | 449.6%
Срок окупаемости (PBP) |  | 0.22
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | 0.25
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0
1.1. | Заключение договора на ТП | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
2 | Организационный этап | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0
2.1 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
2.2 | Закупка основного оборудования | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0
3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
3.2 | Поставка основного оборудования | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
3.4 | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
3.5 | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
3.6 | Пусконаладочные работы | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГАУ РНТИК "Баштехинформ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 года | по состоянию на 01.01.2026 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0.53212 | 0.53212 | [19 empty] | 0.532 | IV | 0.532 | IV |  |  |  |  | 0.532 | 0.532
1.1 | федерального бюджета | 0.53212 | 0.53212 | [19 empty] | 0.532 | IV | 0.532 | IV |  |  |  |  | 0.532 | 0.532
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
н/д | ГУП "РЭС" | Управление электросетевым имуществом РБ | 2025 г. | 1 | - | 0.16 | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ГУП "РЭС"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_0228_1030203893356_19/1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ТП-109 "ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №109, ТП №109 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк", (инв.№ 00-003582) (изм. 60 кВА)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РБ, Иглинский р-н, с. Улу-Теляк
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2025 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планируемая дата начала 2025г.
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.53212
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ГУП "РЭС"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | КТПН-160 кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Стадия проектирования
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. ЛСР
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ГАУ РНТИК "Баштехинформ"
_________________ | [11 empty] | _________________ Ю.Е. Кислицин
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
Реконструкция подстанции КТПН, Стерлитамакский р-н, с.Наумовка, ул.Юбилейная (инв.№00000285)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Строительство КТПН-10/0,4кВ (S=250кВА, тупикового типа) в н.п. Наумовка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________893,122 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________77,987 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________58,479 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________66,106 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________474,750 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,897 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________411,19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I кв. 2019г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж КТПН-400кВА
1 | ТЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж фундаментов комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (46 руб.): 105% от ФОТ (44 руб.) СП (26 руб.): 60% от ФОТ (44 руб.) | 1 подстанция | 1 | 104.62 | 20.45 | 84.17 | 11.96 | 105 | 20 | 85 | 12 | 1.803 | 1.8 | 0.732 | 0.73
2 | ТЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж оборудования комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (203 руб.): 105% от ФОТ (193 руб.) СП (116 руб.): 60% от ФОТ (193 руб.) | 1 подстанция | 1 | 285.57 | 115.5 | 170.07 | 24.15 | 286 | 116 | 170 | 24 | 9.36 | 9.36 | 1.479 | 1.48
3 | ТЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (181 руб.): 95% от ФОТ (191 руб.) СП (124 руб.): 65% от ФОТ (191 руб.) | 1 шт. | 1 | 427.63 | 109.81 | 317.82 | 28.41 | 428 | 110 | 318 | 28 | 9.03 | 9.03 | 1.74 | 1.74
Итого по разделу 1 Демонтаж КТПН-400кВА | [8 empty] | 10274 |  |  |  |  | 27.87 |  | 5.45
Раздел 2. Монтаж КТПН-400кВА
4 | ТЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 НР (10 руб.): 80% от ФОТ (12 руб.) СП (5 руб.): 45% от ФОТ (12 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0,006384 (3,040*2,10) / 1000 | 1325.94 | 1325.94 |  |  | 8 | 8 |  |  | 123 | 0.79
5 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,006384 (3,040*2,10*0,10) / 100 | 2591.6 | 159.4 | 2411.2 | 215 | 17 | 1 | 15 | 1 | 15.72 | 0.1 | 13.88 | 0.09
6 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 0,6384 3,040*2,10*0,10 | 154.32 |  |  |  | 99
7 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 95% от ФОТ (2 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,003192 (3,040*2,10*0,05) / 100 | 4123.54 | 247.46 | 3846.68 | 337.43 | 13 | 1 | 12 | 1 | 24.19 | 0.08 | 20.6 | 0.07
8 | ТССЦ-408-0055 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | м3 | 0.3192 | 191.06 |  |  |  | 61
9 | ТЕР33-04-029-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней НР (156 руб.): 105% от ФОТ (149 руб.) СП (89 руб.): 60% от ФОТ (149 руб.) | 1 подстанция | 1 | 348.73 | 68.15 | 280.58 | 39.85 | 349 | 68 | 281 | 40 | 6.01 | 6.01 | 2.44 | 2.44
10 | ТССЦ-403-5316 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Стойка железобетонная: под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1) | м3 | 0,462 (2,2*0,25*0,21)*4 | 4365.49 |  |  |  | 2017
11 | ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1 | 100.45 |  |  |  | 100
12 | ТЕР33-04-029-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами НР (675 руб.): 105% от ФОТ (643 руб.) СП (386 руб.): 60% от ФОТ (643 руб.) | 1 подстанция | 1 | 951.91 | 385.01 | 566.9 | 80.51 | 952 | 385 | 567 | 81 | 31.2 | 31.2 | 4.93 | 4.93
13 | ТЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Металлические конструкции НР (347 руб.): 95% от ФОТ (365 руб.) СП (237 руб.): 65% от ФОТ (365 руб.) | 1 т | 0.3364 | 14547.17 | 756.35 | 520.09 | 28.41 | 4894 | 254 | 175 | 10 | 62.2 | 20.92 | 1.74 | 0.59
14 | ТЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т НР (604 руб.): 95% от ФОТ (636 руб.) СП (413 руб.): 65% от ФОТ (636 руб.) | 1 шт. | 1 | 2294.31 | 366.02 | 1059.4 | 94.71 | 2294 | 366 | 1059 | 95 | 30.1 | 30.1 | 5.8 | 5.8
15 | ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов НР (166 руб.): 105% от ФОТ (158 руб.) СП (95 руб.): 60% от ФОТ (158 руб.) | 1 компл. | 1 | 217.52 | 102.9 | 111.87 | 10.78 | 218 | 103 | 112 | 11 | 8.09 | 8.09 | 0.66 | 0.66
16 | ТССЦ-201-0844 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Детали крепления стальные (для разединителя) | кг | 45 45*1 | 10.99 |  |  |  | 495
17 | ТССЦпг01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 6 | 20.52 |  |  |  | 123
18 | ТССЦпг01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 6 | 16.03 |  |  |  | 96
19 | ТССЦпг03-02-02-200 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км II класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 6 | 163.3 |  | 163.3 |  | 980 |  | 980
Заземление
20 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР (264 руб.): 80% от ФОТ (330 руб.) СП (149 руб.): 45% от ФОТ (330 руб.) | 100 м3 грунта | 0,1575 (0,3*0,7*75) / 100 | 1518.44 | 1518.44 |  |  | 239 | 239 |  |  | 154 | 24.26
21 | ТЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м 132,96 = 169,29 - 0,005 x 7 265,80 НР (210 руб.): 105% от ФОТ (200 руб.) СП (120 руб.): 60% от ФОТ (200 руб.) | 1 заземлитель | 9 | 132.96 | 8.66 | 123.94 | 7.42 | 1197 | 78 | 1115 | 67 | 0.81 | 7.29 | 0.61 | 5.49
Уд | 1. 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | 0,005 0,045 | 7265.8 |  |  |  | 326.96
22 | ТССЦ-204-0107 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 18 мм | т | 0.045 | 11453.12 |  |  |  | 515
23 | ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций НР (209 руб.): 105% от ФОТ (199 руб.) СП (119 руб.): 60% от ФОТ (199 руб.) | 10 м шин заземления | 7,5 75 / 10 | 36.35 | 19.24 | 15.67 |  | 273 | 144 | 118 |  | 1.8 | 13.5
24 | ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (вес 1,26кг за м) | т | 0,0945 (75*1,26)/1000 | 5178.2 |  |  |  | 489
25 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (146 руб.): 80% от ФОТ (182 руб.) СП (82 руб.): 45% от ФОТ (182 руб.) | 100 м3 грунта | 0.1575 | 838.98 | 838.98 |  |  | 132 | 132 |  |  | 88.5 | 13.94
Итого по разделу 2 Монтаж КТПН-400кВА | [8 empty] | 126197 |  |  |  |  | 215.67 |  | 27.69
Раздел 3. Оборудование
26 О | Прайс | Разъединитель линейный качающегося типа РЛК-1а(1б)-10.IV/400 УХЛ1 ПЗ=39081/1,2/5,63 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 1 | 6205,3 39081/1,2/5,63 |  |  |  | 6205
27 О | Прайс | Однотрансформаторная КТП-ТВ-400/10(6)/0,4кВ ПЗ=250000/1,2/5,63 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 1 | 39695,08 250000/1,2/5,63 |  |  |  | 39695
28 О | Прайс | Трансформатор ТМ(ТМГ)-400/10(6)/0,4кВ ПЗ=242000/1,2/5,63 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. | 1 | 38424,84 242000/1,2/5,63 |  |  |  | 38425
Итого по разделу 3 Оборудование | [8 empty] | 474750
Раздел 4. Пусконаладочные работы
29 | ТЕРп01-02-002-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА НР (150 руб.): 65% от ФОТ (230 руб.) СП (92 руб.): 40% от ФОТ (230 руб.) | 1 шт. | 1 | 177.01 | 177.01 |  |  | 177 | 177 |  |  | 10.8 | 10.8
30 | ТЕРп01-02-017-07 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора НР (315 руб.): 65% от ФОТ (484 руб.) СП (194 руб.): 40% от ФОТ (484 руб.) | 1 шт. | 3 | 124.16 | 124.16 |  |  | 372 | 372 |  |  | 8.1 | 24.3
31 | ТЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ НР (70 руб.): 65% от ФОТ (108 руб.) СП (43 руб.): 40% от ФОТ (108 руб.) | 1 шт. | 1 | 83.39 | 83.39 |  |  | 83 | 83 |  |  | 5.4 | 5.4
32 | ТЕРп01-03-024-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ НР (112 руб.): 65% от ФОТ (172 руб.) СП (69 руб.): 40% от ФОТ (172 руб.) | 1 схема | 1 | 132.35 | 132.35 |  |  | 132 | 132 |  |  | 9 | 9
33 | ТЕРп01-03-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ НР (106 руб.): 65% от ФОТ (163 руб.) СП (65 руб.): 40% от ФОТ (163 руб.) | 1 шт. | 1 | 125.08 | 125.08 |  |  | 125 | 125 |  |  | 8.1 | 8.1
34 | ТЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя НР (101 руб.): 65% от ФОТ (155 руб.) СП (62 руб.): 40% от ФОТ (155 руб.) | 1 измерение | 6 | 19.75 | 19.75 |  |  | 119 | 119 |  |  | 1.22 | 7.32
35 | ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м НР (22 руб.): 65% от ФОТ (34 руб.) СП (14 руб.): 40% от ФОТ (34 руб.) | 1 измерение | 1 | 26.22 | 26.22 |  |  | 26 | 26 |  |  | 1.62 | 1.62
36 | ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.) СП (7 руб.): 40% от ФОТ (17 руб.) | 100 точек | 0,06 6 / 100 | 209.76 | 209.76 |  |  | 13 | 13 |  |  | 12.96 | 0.78
37 | ТЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» НР (101 руб.): 65% от ФОТ (155 руб.) СП (62 руб.): 40% от ФОТ (155 руб.) | 1 токоприемник | 6 | 19.75 | 19.75 |  |  | 119 | 119 |  |  | 1.22 | 7.32
38 | ТЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ НР (45 руб.): 65% от ФОТ (69 руб.) СП (28 руб.): 40% от ФОТ (69 руб.) | 1 фазировка | 4 | 13.27 | 13.27 |  |  | 53 | 53 |  |  | 0.82 | 3.28
39 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ НР (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.) СП (55 руб.): 40% от ФОТ (137 руб.) | 1 фазировка | 4 | 26.22 | 26.22 |  |  | 105 | 105 |  |  | 1.62 | 6.48
40 | ТЕРп01-11-029-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание трансформаторного масла: на пробой НР (11 руб.): 65% от ФОТ (17 руб.) СП (7 руб.): 40% от ФОТ (17 руб.) | 1 испытание | 1 | 13.27 | 13.27 |  |  | 13 | 13 |  |  | 0.82 | 0.82
41 | ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ НР (268 руб.): 65% от ФОТ (412 руб.) СП (165 руб.): 40% от ФОТ (412 руб.) | 1 испытание | 3 | 105.6 | 105.6 |  |  | 317 | 317 |  |  | 7.29 | 21.87
42 | ТЕРп01-12-024-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного НР (96 руб.): 65% от ФОТ (147 руб.) СП (59 руб.): 40% от ФОТ (147 руб.) | 1 испытание | 3 | 37.81 | 37.81 |  |  | 113 | 113 |  |  | 2.43 | 7.29
43 | ТЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового НР (34 руб.): 65% от ФОТ (52 руб.) СП (21 руб.): 40% от ФОТ (52 руб.) | 1 испытание | 1 | 39.62 | 39.62 |  |  | 40 | 40 |  |  | 2.43 | 2.43
44 | ТЕРп01-12-023-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) НР (96 руб.): 65% от ФОТ (147 руб.) СП (59 руб.): 40% от ФОТ (147 руб.) | 1 испытание | 3 | 37.81 | 37.81 |  |  | 113 | 113 |  |  | 2.43 | 7.29
45 | ТЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание цепи вторичной коммутации НР (62 руб.): 65% от ФОТ (96 руб.) СП (38 руб.): 40% от ФОТ (96 руб.) | 1 испытание | 3 | 24.67 | 24.67 |  |  | 74 | 74 |  |  | 1.62 | 4.86
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 66106 |  |  |  |  | 167.65
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 102699 | 4019 | 5007 | 370 |  | 305.43 |  | 24.02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 105969 | 5387 | 6909 | 510 |  | 411.19 |  | 33.15
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 9-12, 15, 21-24, 4-8, 19-20, 25, 3, 13-14) | [8 empty] | 1406 | 405 | 1001 | 74 |  | 35.294 |  | 4.804
Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 9-12, 15, 21-24, 4-8, 19-20, 25, 3, 13-14) | [8 empty] | 1266 | 365 | 901 | 67 |  | 31.7655 |  | 4.3245
Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 29-45) | [8 empty] | 598 | 598 |  |  |  | 38.688
Накладные расходы | [8 empty] | 4907
Сметная прибыль | [8 empty] | 3002
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Линии электропередачи | [8 empty] | 10397 |  |  |  |  | 106.61 |  | 21.71
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [8 empty] | 27 |  |  |  |  | 1.09
Автомобильные дороги | [8 empty] | 210 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.22
Материалы | [8 empty] | 495
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 219
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 1352
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 1152 |  |  |  |  | 52.72
Итого | [8 empty] | 13852 |  |  |  |  | 160.67 |  | 21.93
Всего с учетом "Индекс пересчет в текущие цены Приказ Госстроя РБ № 2 от 10.01.2019г. прил.1 п.8.1.(Южная зона) СМР=5,63" | [8 empty] | 77987 |  |  |  |  | 160.67 |  | 21.93
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 10387 |  |  |  |  | 82.87 |  | 11.22
Итого | [8 empty] | 10387 |  |  |  |  | 82.87 |  | 11.22
Всего с учетом "Индекс пересчет в текущие цены Приказ Госстроя РБ № 2 от 10.01.2019г. прил.1 п.8.1.(Южная зона) СМР=5,63" | [8 empty] | 58479 |  |  |  |  | 82.87 |  | 11.22
Итоги по Оборудованию
Оборудование | [8 empty] | 84325
Итого | [8 empty] | 84325
Всего с учетом "Индекс пересчет в текущие цены Приказ Госстроя РБ № 2 от 10.01.2019г. прил.1 п.8.1.(Южная зона) СМР=5,63" | [8 empty] | 474750
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 5314 |  |  |  |  | 167.65
Итого | [8 empty] | 5314 |  |  |  |  | 167.65
Всего с учетом "Индекс пересчет в текущие цены Приказ Госстроя РБ № 2 от 10.01.2019г. прил.1 п.9.1 СМР=12,44" | [8 empty] | 66106 |  |  |  |  | 167.65
Итого | [8 empty] | 677322 |  |  |  |  | 411.19 |  | 33.15
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 9129
Машины и механизмы | [8 empty] | 6909
ФОТ | [8 empty] | 5897
Оборудование | [8 empty] | 84325
Накладные расходы | [8 empty] | 4907
Сметная прибыль | [8 empty] | 3002
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 136466
Производство работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007, температурная зона IV, п.2.4. 3,2% от 136466 | [8 empty] | 4367
Итого | [8 empty] | 140833
Проектно-изыскательские работы не более 6% | [8 empty] | 40901
Итого | [8 empty] | 181734
Итого с оборудованием (474 750) и прочими затратами (66 106) | [8 empty] | 722590
Непредвиденные затраты 3% от 722590 | [8 empty] | 21678
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 744268
НДС 20% от 744268 | [8 empty] | 148853.6
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 893121.6 |  |  |  |  | 411.19 |  | 33.15
Составил: Инженер-сметчик ПТО ЦУЭС: ___________________________Е.П. Яковлева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Начальник ПТО ЦУЭС: ___________________________Ю.А. Юдина
(должность, подпись, расшифровка)

## 10. Карта
РБ, Иглинский район, с. Улу-Теляк